## лот №1
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 265/ГЦР/12-5-0275/24.09.12/З (Лот № 1)
Заказ на выполнение работ
№ п/п | Наименование филиала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ
в том числе по кварталам:
|  |  | Вид работ | Содержание работ (краткое наименование работ) |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Лот №1: Капитальный ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации на объектах ООО "Газпром трансгаз Сургут"
1 | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | КР | Капитальный ремонт ПАЭС-2500 АПС маш.зала и бытовых помещений (приведение в соответствие ППБ-01-03 п.98, п.102) | 128140
2 | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Aвтоматическая газораспределительная станция-10 г. Hоябрьск КС-1 | КР | Ремонт АПС. Приведение в соответствие ППБ-01-03 п.98, п.102 Установка пожарной автоматики должна находится в исправном состоянии | 071215
3 | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Автоматическая газораспределительная станция-70 г. Ноябрьск КС-1 | КР | Ремонт АПС. Приведение в соответствие ППБ-01-03 п.98, п.102 Установка пожарной автоматики должна находится в исправном состоянии | 071217
4 | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ГАРАЖ КС-1 | КР | Ремонт АПС. Приведение в соответствие ППБ-01-03 п.98, п.102 Установка пожарной автоматики должна находится в исправном состоянии | 090000028370
5 | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | АБК-АТХ | КР | Ремонт АПС. Приведение в соответствие ППБ-01-03 п.98, п.102 Установка пожарной автоматики должна находится в исправном состоянии | 090000070230
6 | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Стояночный бокс тяжелой техники | КР | Ремонт АПС. Приведение в соответствие ППБ-01-03 п.98, п.102 Установка пожарной автоматики должна находится в исправном состоянии | 420010000002
7 | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | СКЛАД МАСЕЛ С НАСОСНОЙ КС-5 | КР | Кап.ремонт пож.сигнализации | 128424
8 | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX CЛУЖБ КС-5 | КР | Кап.ремонт пож.сигнализации | 128428
9 | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 1 нитка | КР | Кап.ремонт пож.сигнализации | 130006002440
10 | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Тёплая стоянка автотранспорта | КР | Кап.ремонт пож.сигнализации гаража | 130010001371
11 | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Мастерская токарно-слесарная | КР | Кап.ремонт пож.сигнализации мастерской | 130000500320
12 | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | ГАРАЖ | КР | Кап.ремонт пож.сигнализации помещений | 130010001370
13 | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Ремонтно-механическая мастерская АТХ | КР | капремонт ОПС | 010005552330
14 | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Здание теплой стоянки | КР | капремонт ОПС | 010005552340
15 | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Компрессорный цех №1 КС-6 | КР | капремонт пожарной сигнализации | 128501
16 | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Маслодержательный пункт 1 очередь КС-7 | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации помещений и склада масел | 128536
17 | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Гаражный комплекс 1 очередь КС-7 | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации помещений | 128545
18 | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Водогрейная котельная 1 очереди КС-7 | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации помещений | 128535
19 | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Токарный цех | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации помещений | 100000888130
20 | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Склад арочный Таганай | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации помещений | 100000011710
21 | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Гараж | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации венткамеры | 100000888150
22 | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Компрессорный цех №1 КС-7 | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации помещений | 128541
23 | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут - Челябинск 2 нитка КС-9 | КР | Капитальный ремонт ОПС | 128643
24 | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут - Челябинск 2 нитка КС-9 | КР | Ремонт системы оповещения о пожаре 3 типа | 128643
25 | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут - Челябинск 1 нитка КС-9 | КР | Капитальный ремонт ОПС | 128642
26 | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | ТЕПЛЫЙ СКЛАД АРОЧНОГО ТИПА | КР | Капитальный ремонт ОПС | 100000888090
27 | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Tобольская КС-9 | КР | Капитальный ремонт ОПС | 071231
28 | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ | КР | Приведение в соответствие ППБ 01-03 пожарной сигнализации | 100000016400
29 | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | ГАРАЖ | КР | Приведение в соответствие ППБ 01-03 пожарной сигнализации | 100000888270
30 | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Закрытый склад KC-10 | КР | Приведение в соответствие ППБ 01-03 пожарной сигнализации | 128227
31 | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | КР | Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (с речевыми оповещателями) на территории КС | 128256
32 | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Столовая | КР | Капитальный ремонт системы ОПС | 100000017930

## ЛЧ МГ (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "ПОпоЭГиГРС" |  | КР |  |  | 5594176 | 3411896 | 2182280 |  | 2144013 | 1308360 | 835653 |  | 1013394 | 626805 | 386589 |  | 577475 | 383033 | 194442 |  | 1859294 | 1093698 | 765596
1.1. |  | В т.ч. по "Переизоляция" |  | КР |  |  | 3847346 | 2110378 | 1736968 |  | 1329206 | 808115 | 521091 |  | 719469 | 372075 | 347394 |  | 359735 | 186038 | 173697 |  | 1438936 | 744150 | 694786
1.1.1. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 47 | КР | Переизоляция газопровода с частичной заменой дефектной трубы (2,5 км), резервная нитка. Участок 624-645км. СЛПУ | 000011 | 320500 | 264741 | 55759 |  | 96150 | 79422 | 16728 |  | 64100 | 52948 | 11152 |  | 32051 | 26475 | 5576 |  | 128199 | 105896 | 22303
1.1.2. | КС-3 "Аганская" | Газопровод-отвод к Cургутской ГPЭC-1 1н КС-3 | 47 | КР | Переизоляция газопровода Д 720мм, 29,6 км, с частичной заменой дефектной трубы (3 км), участок км 17-км 19; км 26-км 53,6. СЛПУ | 071269 | 437030 | 314957 | 122073 |  | 131111 | 94489 | 36622 |  | 87406 | 62991 | 24415 |  | 43702 | 31495 | 12207 |  | 174811 | 125982 | 48829
1.1.3. | КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 47 | КР | Переизоляция газопровода (32км), с частичной заменой трубы (10,5 км). | 000012 | 1109136 | 620300 | 488836 |  | 332741 | 186090 | 146651 |  | 221827 | 124060 | 97767 |  | 110914 | 62030 | 48884 |  | 443654 | 248120 | 195534
1.1.4. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 47 | КР | Переизоляция газопровода (24,5 км) с полной заменой труб (24,5 км). Участок 1001км-1025,7км. | 000011 | 1730680 | 660380 | 1070300 |  | 519204 | 198114 | 321090 |  | 346136 | 132076 | 214060 |  | 173068 | 66038 | 107030 |  | 692272 | 264152 | 428120
1.1.5. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 47 | КР | Демонтаж газопровода (23км). | 000011 | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 250000
1.2. |  | В т.ч. по "Линейная часть" |  | КР |  |  | 1484630 | 1074808 | 409822 |  | 771307 | 459490 | 311817 |  | 241925 | 208730 | 33195 |  | 75040 | 75040 |  |  | 396358 | 331548 | 64810
1.2.1. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Комлексная расчистка трассы от ДКР и ремонт ограждений КУ, км 4,8 - км 66. | 000011 | 9200 | 9200 | [6 empty] | 1840 | 1840 |  |  | 7360 | 7360
1.2.2. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Комлексная расчистка трассы от ДКР км 4,8-км 66 и ремонт ограждений крановых узлов. | 000012 | 9200 | 9200 | [6 empty] | 1840 | 1840 |  |  | 7360 | 7360
1.2.3. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД, км 32 - км 66 | 000012 | 22150 | 6428 | 15722 |  | 17928 | 5428 | 12500 |  | 4222 | 1000 | 3222
1.2.4. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД, км 32 - км 66. | 000011 | 19810 | 10882 | 8928 |  | 17769 | 8841 | 8928 |  | 2041 | 2041
1.2.5. | КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Комлексная расчистка трассы от ДКР и ремонт ограждений УЗРГ и УЗОУ, км 132 - км 155. | 000011 | 5700 | 5700 | [10 empty] | 5700 | 5700
1.2.6. | КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Комлексная расчистка трассы от ДКР и ремонт ограждений крановых узлов, км 132 - 155. | 000012 | 5700 | 5700 | [10 empty] | 5700 | 5700
1.2.7. | КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД c установкой РСМ Д 1420мм, км 176,8. | 000011 | 3500 | 3070 | 430 | [5 empty] | 3500 | 3070 | 430
1.2.8. | КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД, км 152,2 - км 156,1. | 000011 | 7560 | 5774 | 1786 |  | 7560 | 5774 | 1786
1.2.9. | КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт крановых узлов в заводских условиях (2шт.). | 000011 | 1200 | 1200 | [14 empty] | 1200 | 1200
1.2.10. | КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт шаровых кранов Ду1000 в трассовых условиях (5шт.). | 000011 | 17500 | 17500 | [14 empty] | 17500 | 17500
1.2.11. | КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД c установкой РСМ. | 000012 | 4980 | 3691 | 1289 | [5 empty] | 4980 | 3691 | 1289
1.2.12. | КС-03 "Губкинская" | ГАЗОПРОВОД ВНЕШНЕГО ТР-ТА КГП | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД c установкой РСМ. | 090000034670 | 1100 | 842 | 258 | [5 empty] | 1100 | 842 | 258
1.2.13. | КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Воостановление обваловки газопровода с применением габионно-сетчатых изделий (ГСИ). | 000012 | 10800 | 10800 |  |  | 4320 | 4320 |  |  | 6480 | 6480
1.2.14. | КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Воостановление обваловки газопровода с применением габионно-сетчатых изделий км 220-332(ГСИ). | 000011 | 13720 | 13720 |  |  | 5490 | 5490 |  |  | 8230 | 8230
1.2.15. | КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт крановых узлов в заводских условиях (3шт.). | 000011 | 1800 | 1800 | [14 empty] | 1800 | 1800
1.2.16. | КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт шаровых кранов Ду1000 в трассовых заводских условиях (5шт.). | 000011 | 17500 | 17500 | [14 empty] | 17500 | 17500
1.2.17. | КС-1 "Вынгапуровская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Воостановление обваловки газопровода с применением габионно-сетчатых изделий 343-425(ГСИ). | 000012 | 24480 | 24480 |  |  | 9790 | 9790 |  |  | 14690 | 14690
1.2.18. | КС-1 "Вынгапуровская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Воостановление обваловки газопровода с применением габионно-сетчатых изделий км343-425 (ГСИ). | 000011 | 21150 | 21150 |  |  | 8460 | 8460 |  |  | 12690 | 12690
1.2.19. | КС-2 "Ортьягунская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 46 | КР | Комлексная расчистка трассы от ДКР и ремонт ограждений КУ | 000010 | 20770 | 20770 | [10 empty] | 13000 | 13000 |  |  | 7770 | 7770
1.2.20. | КС-2 "Ортьягунская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Комлексная расчистка трассы от ДКР и ремонт ограждений КУ 543-561 | 000012 | 4250 | 4250 | [10 empty] | 4250 | 4250
1.2.21. | КС-2 "Ортьягунская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Комлексная расчистка трассы от ДКР и ремонт ограждений КУ км543-км577,6 | 000011 | 5650 | 5650 | [10 empty] | 4650 | 4650 |  |  | 1000 | 1000
1.2.22. | КС-2 "Ортьягунская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов (7 деф.) по результатам ВТД c установкой РСМ км489,3-520,3. | 000010 | 7070 | 5265 | 1805 | [5 empty] | 7070 | 5265 | 1805
1.2.23. | КС-2 "Ортьягунская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт крановых узлов в заводских условиях (3шт.). | 000011 | 1800 | 1800 | [14 empty] | 1800 | 1800
1.2.24. | КС-3 "Аганская" | Газопровод-отвод к Cургутской ГPЭC-2 4н КС-3 | 46 | КР | Комлексная расчистка трассы от ДКР и ремонт ограждений КУ СЛПУ | 071268 | 15600 | 15600 | [10 empty] | 10000 | 10000 |  |  | 5600 | 5600
1.2.25. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов (5 деф.) по результатам ВТД СЛПУ км578-км595 | 000010 | 13420 | 11277 | 2143 |  | 9550 | 8050 | 1500 |  | 3870 | 3227 | 643
1.2.26. | КС-4 "Приобская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД СЛПУ км 672- км 698 | 000011 | 46720 | 29935 | 16785 |  | 13000 | 8000 | 5000 | [9 empty] | 33720 | 21935 | 11785
1.2.27. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов (51 деф.)по результатам ВТД км731-766 | 000012 | 177220 | 149348 | 27872 |  | 60000 | 50000 | 10000 |  | 22500 | 20000 | 2500 | [5 empty] | 94720 | 79348 | 15372
1.2.28. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД c установкой РСМ км 766- км 799. | 000011 | 12940 | 9588 | 3352 | [5 empty] | 12940 | 9588 | 3352
1.2.29. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов по результатам ВТД км 848- км 876 | 000012 | 43700 | 40129 | 3571 | [5 empty] | 43700 | 40129 | 3571
1.2.30. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов (8 деф.) по результатам ВТД c установкой РСМ км 801- км 823. | 000012 | 7940 | 5878 | 2062 | [13 empty] | 7940 | 5878 | 2062
1.2.31. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт крановых узлов в заводских условиях (3шт.). | 000011 | 1800 | 1800 | [14 empty] | 1800 | 1800
1.2.32. | КС-6 "Самсоновская" | ЛИНЕЙНОЕ СООРУЖЕНИЕ: ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯГ.ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 46 | КР |  | 230010003996 | 15100 | 15100 | [10 empty] | 8820 | 8820 |  |  | 6280 | 6280
1.2.33. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт крановых узлов в заводских условиях (5шт.). | 000011 | 3000 | 3000 | [14 empty] | 3000 | 3000
1.2.34. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт площадки хранения АЗТ, СТД и ЗРА | 000011 | 8200 | 8200 | [10 empty] | 8200 | 8200
1.2.35. | КС-8 "Туртасская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов (19 деф.) по результатам ВТД км 1081- км 1102. | 000012 | 42250 | 33322 | 8928 |  | 18250 | 15750 | 2500 |  | 7750 | 6325 | 1425 | [5 empty] | 16250 | 11247 | 5003
1.2.36. | КС-8 "Туртасская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов (30 деф.) по результатам ВТД км 1081- км 1102. | 000011 | 50700 | 39987 | 10713 |  | 22700 | 18000 | 4700 |  | 16920 | 13720 | 3200 | [5 empty] | 11080 | 8267 | 2813
1.2.37. | КС-8 "Туртасская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Ремонт перехода газопровода через железную дорогу с заменой дефектных труб (0,7 км.) 1152км. | 000012 | 455190 | 211587 | 243603 |  | 455190 | 211587 | 243603
1.2.38. | КС-9 "Тобольская" | Газопровод-отвод ГPC Tобольская КС-9 | 46 | КР | Замена дефектного участка газопровода (6 км) по результатам ВТД км0- км 6. | 071275 | 291070 | 245362 | 45708 |  | 121300 | 100000 | 21300 |  | 40362 | 35362 | 5000 | [5 empty] | 129408 | 110000 | 19408
1.2.39. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов (107 деф.)по результатам ВТД c установкой РСМ км 1173-км1193. | 000011 | 40660 | 30090 | 10570 | [5 empty] | 20000 | 15000 | 5000 | [5 empty] | 20660 | 15090 | 5570
1.2.40. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Ремонт дефектов (20 деф.) по результатам ВТД c установкой РСМ км 1173- км1193. | 000012 | 16530 | 12233 | 4297 | [5 empty] | 5200 | 3700 | 1500 | [5 empty] | 11330 | 8533 | 2797
1.2.41. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт крановых узлов в заводских условиях (1шт.). | 000011 | 600 | 600 | [14 empty] | 600 | 600
1.2.42. | КС-11 "Богандинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Ремонт крановых узлов в заводских условиях (9шт.). | 000011 | 5400 | 5400 | [14 empty] | 5400 | 5400
1.3. |  | В т.ч. по "Подводные переходы" |  | КР |  |  | 212200 | 206710 | 5490 |  | 43500 | 40755 | 2745 |  | 42000 | 42000 |  |  | 112700 | 109955 | 2745 |  | 14000 | 14000
1.3.1. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.2. | КС-01 "Ягенетская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.3. | КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.4. | КС-2 "Ортьягунская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.5. | КС-3 "Аганская" | Газопровод-отвод к Cургутской ГPЭC-2 4н КС-3 | 49 | КР | Ремонт подводного перехода через Сургутское водохранилище СЛПУМГ | 071268 | 38950 | 38950 | [10 empty] | 24950 | 24950 |  |  | 14000 | 14000
1.3.6. | КС-3 "Аганская" | Газопровод-отвод Hижневартовский ГПЗ-Cургутская ГРЭC-1 КС-3 | 49 | КР | Ремонт подводного перехода через Сургутское водохранилище СЛПУМГ | 071305 | 25600 | 25600 | [6 empty] | 15000 | 15000 |  |  | 10600 | 10600
1.3.7. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 49 | КР | Ремонт подводного перехода через Старицу р. Большой Юган (0,7км) основная нитка. СЛПУМГ | 000012 | 70500 | 67755 | 2745 |  | 43500 | 40755 | 2745 |  | 27000 | 27000
1.3.8. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов СЛПУ | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.9. | КС-4 "Приобская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 49 | КР | Ремонт подводного перехода через Старицу р. Большой Юган (0,68км) резервная нитка СЛПУМГ | 000012 | 67150 | 64405 | 2745 | [9 empty] | 67150 | 64405 | 2745
1.3.10. | КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.11. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.12. | КС-8 "Туртасская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.13. | КС-10 "Ярковская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3.14. | КС-11 "Богандинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Установка реперов топографической основы на подводных переходах газопроводов. | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.4. |  | В т.ч. по "ГРС" |  | КР |  |  | 50000 | 20000 | 30000 | [5 empty] | 10000 | 4000 | 6000 |  | 30000 | 12000 | 18000 |  | 10000 | 4000 | 6000
1.4.1. | КС-11 "Богандинская" | Газораспределительная станция (ГРС "ПТФ Тюменская") КС-11 | 48 | КР | Ремонт ЗРА, подогревателей газа, одаризаторов. | 071237 | 50000 | 20000 | 30000 | [5 empty] | 10000 | 4000 | 6000 |  | 30000 | 12000 | 18000 |  | 10000 | 4000 | 6000
|  | Всего |  | КР |  |  | 5594176 | 3411896 | 2182280 |  | 2144013 | 1308360 | 835653 |  | 1013394 | 626805 | 386589 |  | 577475 | 383033 | 194442 |  | 1859294 | 1093698 | 765596
По прямым договорам с исполнителями
1. |  | ВСЕГО по "ПОпоЭГиГРС" |  | КР |  |  | 276000 | 276000 |  |  | 91790 | 91790 |  |  | 49230 | 49230 |  |  | 77884 | 77884 |  |  | 57096 | 57096
1.1. |  | В т.ч. по "Линейная часть" |  | КР |  |  | 237960 | 237960 |  |  | 81170 | 81170 |  |  | 49230 | 49230 |  |  | 75884 | 75884 |  |  | 31676 | 31676
1.1.1. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Временный отвод земли под капитальный ремонт магистральных газопроводов. | 000012 | 3920 | 3920 |  |  | 1960 | 1960 |  |  | 1960 | 1960
1.1.2. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Технадзор за проведением ремонтных работ | 000011 | 4624 | 4624 |  |  | 1162 | 1162 |  |  | 1162 | 1162 |  |  | 1150 | 1150 |  |  | 1150 | 1150
1.1.3. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Технадзор за проведением ремонтных работ | 000012 | 4688 | 4688 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1144 | 1144 |  |  | 1144 | 1144
1.1.4. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | ПИР на проведение капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов . | 000012 | 17187 | 17187 | [10 empty] | 12187 | 12187 |  |  | 5000 | 5000
1.1.5. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Проведение работ по отбраковке дефектной трубы при переизоляции газопровода. | 000011 | 26620 | 26620 |  |  | 15970 | 15970 |  |  | 7985 | 7985 |  |  | 2665 | 2665
1.1.6. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Временный отвод земли под капитальный ремонт магистральных газопроводов. | 000012 | 3920 | 3920 |  |  | 1960 | 1960 |  |  | 1960 | 1960
1.1.7. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Технадзор за проведением ремонтных работ | 000011 | 4626 | 4626 |  |  | 1163 | 1163 |  |  | 1163 | 1163 |  |  | 1150 | 1150 |  |  | 1150 | 1150
1.1.8. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Технадзор за проведением ремонтных работ | 000012 | 4687 | 4687 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1143 | 1143 |  |  | 1144 | 1144
1.1.9. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | ПИР на проведение капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов . | 000012 | 17188 | 17188 | [10 empty] | 12188 | 12188 |  |  | 5000 | 5000
1.1.10. | КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Проведение работ по отбраковке дефектной трубы при переизоляции газопровода. | 000011 | 26620 | 26620 |  |  | 15970 | 15970 |  |  | 7985 | 7985 |  |  | 2665 | 2665
1.1.11. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Временный отвод земли под капитальный ремонт магистральных газопроводов. | 000012 | 7840 | 7840 |  |  | 3920 | 3920 |  |  | 3920 | 3920
1.1.12. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Технадзор за проведением ремонтных работ | 000011 | 9250 | 9250 |  |  | 2325 | 2325 |  |  | 2325 | 2325 |  |  | 2300 | 2300 |  |  | 2300 | 2300
1.1.13. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Технадзор за проведением ремонтных работ | 000012 | 9375 | 9375 |  |  | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | 2400 |  |  | 2287 | 2287 |  |  | 2288 | 2288
1.1.14. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | ПИР на проведение капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов . | 000012 | 34375 | 34375 | [10 empty] | 24375 | 24375 |  |  | 10000 | 10000
1.1.15. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Проведение независимой экспертизы проектов капитального ремонта газопроводов. | 000012 | 4500 | 4500 | [10 empty] | 4500 | 4500
1.1.16. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 46 | КР | Проведение работ по отбраковке дефектной трубы при переизоляции газопровода. | 000011 | 53240 | 53240 |  |  | 31940 | 31940 |  |  | 15970 | 15970 |  |  | 5330 | 5330
1.1.17. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 46 | КР | Разработка мероприятий по обеспечению вывода участков магистральных газопроводов в капитальный ремонт. | 000012 | 2800 | 2800 | [10 empty] | 2800 | 2800
1.1.18. | Аварийно-восстановительный поезд | УРАЛ-4320-39382 АРС-1 | 119 | КР | Ремонт сварочного и специального оборудования. | 100000052540 | 1250 | 1250 | [14 empty] | 1250 | 1250
1.1.19. | Аварийно-восстановительный поезд | АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320 582603-0000010-01 | 119 | КР | Ремонт сварочного и специального оборудования. | 100010008322 | 1250 | 1250 | [14 empty] | 1250 | 1250
1.2. |  | В т.ч. по "Подводные переходы" |  | КР |  |  | 35040 | 35040 |  |  | 10620 | 10620 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 22420 | 22420
1.2.1. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 49 | КР | ПИР на ремонт подводных переходов магистральных газопроводов. | 000012 | 6500 | 6500 | [14 empty] | 6500 | 6500
1.2.2. | КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск 2 нитка 1685,8 км. | 49 | КР | Технадзор за капитальным ремонтом подводных переходов. | 000012 | 26540 | 26540 |  |  | 10620 | 10620 | [10 empty] | 15920 | 15920
1.2.3. | КС-4 "Приобская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Независимая экспертиза ПСД по ремонту подводных переходов | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.2.4. | КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 49 | КР | Независимая экспертиза ПСД по ремонту подводных переходов | 000011 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.3. |  | В т.ч. по "ГРС" |  | КР |  |  | 3000 | 3000 | [14 empty] | 3000 | 3000
1.3.1. | КС-11 "Богандинская" | Газораспределительная станция (ГРС TЭЦ-2) КС-11 | 48 | КР | ПИР по ремонту ГРС | 071240 | 3000 | 3000 | [14 empty] | 3000 | 3000
|  | Всего |  | КР |  |  | 276000 | 276000 |  |  | 91790 | 91790 |  |  | 49230 | 49230 |  |  | 77884 | 77884 |  |  | 57096 | 57096
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 5870176 | 3687896 | 2182280 |  | 2235803 | 1400150 | 835653 |  | 1062624 | 676035 | 386589 |  | 655359 | 460917 | 194442 |  | 1916390 | 1150794 | 765596

## ПО ЭКС (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "ПОпоЭКС" |  | КР |  |  | 2721279 | 1945367 | 708156 | 67756 | 318374 | 244320 | 62907 | 11147 | 600717 | 405446 | 177033 | 18238 | 1184570 | 863802 | 294701 | 26067 | 617618 | 431799 | 173515 | 12304
1.1. |  | В т.ч. по "Ремонт ГПА" |  | КР |  |  | 1098660 | 693222 | 342237 | 63201 | 170774 | 96720 | 62907 | 11147 | 353187 | 228596 | 106353 | 18238 | 380941 | 247967 | 111462 | 21512 | 193758 | 119939 | 61515 | 12304
1.1.1. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-1 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297796 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.2. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-1 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297796 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.3. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-1 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297796 | 388 | 360 | 28 | [9 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.4. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-1 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297796 | 442 | 421 | 21 | [5 empty] | 442 | 421 | 21
1.1.5. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-2 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297797 | 388 | 360 | 28 |  | 388 | 360 | 28
1.1.6. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-2 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297797 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.7. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-2 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297797 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.8. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-2 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297797 | 576 | 575 | 1 | [9 empty] | 576 | 575 | 1
1.1.9. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-3 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297798 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.10. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-3 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297798 | 1012 | 360 | 652 |  | 1012 | 360 | 652
1.1.11. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-3 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297798 | 576 | 575 | 1 | [13 empty] | 576 | 575 | 1
1.1.12. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-4 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297799 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.13. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-4 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297799 | 189 | 184 | 5 |  | 189 | 184 | 5
1.1.14. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-4 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297799 | 388 | 360 | 28 | [13 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.15. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-4 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297799 | 576 | 575 | 1 | [5 empty] | 576 | 575 | 1
1.1.16. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-5 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297800 | 388 | 360 | 28 |  | 388 | 360 | 28
1.1.17. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-5 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297800 | 576 | 575 | 1 | [13 empty] | 576 | 575 | 1
1.1.18. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-5 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297800 | 439 | 184 | 255 | [9 empty] | 439 | 184 | 255
1.1.19. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-6 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297801 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.20. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-6 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297801 | 189 | 184 | 5 |  | 189 | 184 | 5
1.1.21. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-6 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 57 | КР | Ремонт ГПА | 297801 | 388 | 360 | 28 | [9 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.22. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №1 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305445 | 1033 | 1009 | 24 | [9 empty] | 1033 | 1009 | 24
1.1.23. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №1 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305445 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.24. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №1 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305445 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.25. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №2 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305446 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.26. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №2 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305446 | 434 | 184 | 250 | [13 empty] | 434 | 184 | 250
1.1.27. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №2 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305446 | 1032 | 1008 | 24 | [9 empty] | 1032 | 1008 | 24
1.1.28. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №2 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305446 | 388 | 360 | 28 |  | 388 | 360 | 28
1.1.29. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №3 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305447 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.30. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №3 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305447 | 189 | 184 | 5 |  | 189 | 184 | 5
1.1.31. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №3 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305447 | 576 | 575 | 1 | [9 empty] | 576 | 575 | 1
1.1.32. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №4 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305448 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.33. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №4 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305448 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.34. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №4 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305448 | 730 | 360 | 370 |  | 730 | 360 | 370
1.1.35. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №4 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305448 | 1633 | 1009 | 624 | [9 empty] | 1633 | 1009 | 624
1.1.36. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №5 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305449 | 442 | 421 | 21 |  | 442 | 421 | 21
1.1.37. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №5 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305449 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.38. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №5 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305449 | 189 | 184 | 5 |  | 189 | 184 | 5
1.1.39. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №5 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305449 | 388 | 360 | 28 | [9 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.40. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №6 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305450 | 189 | 184 | 5 |  | 189 | 184 | 5
1.1.41. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №6 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305450 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.42. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №6 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305450 | 388 | 360 | 28 | [5 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.43. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №6 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305450 | 1033 | 1009 | 24 | [13 empty] | 1033 | 1009 | 24
1.1.44. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 31 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305969 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.45. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 31 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305969 | 388 | 360 | 28 | [9 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.46. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 31 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305969 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.47. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 32 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305970 | 388 | 360 | 28 | [9 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.48. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 32 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305970 | 1850 | 1597 | 253 |  | 1850 | 1597 | 253
1.1.49. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 32 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305970 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.50. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 32 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305970 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.51. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 33 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305971 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.52. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 33 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305971 | 1850 | 1597 | 253 |  | 327 | 282 | 45 |  | 1523 | 1315 | 208
1.1.53. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 33 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305971 | 388 | 360 | 28 | [13 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.54. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 34 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305972 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.55. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 34 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305972 | 442 | 421 | 21 |  | 442 | 421 | 21
1.1.56. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 34 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305972 | 388 | 360 | 28 | [13 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.57. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 35 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305973 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.58. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 35 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305973 | 189 | 184 | 5 |  | 189 | 184 | 5
1.1.59. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 35 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305973 | 576 | 575 | 1 | [5 empty] | 576 | 575 | 1
1.1.60. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 35 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305973 | 388 | 360 | 28 | [13 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.61. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 36 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305974 | 388 | 360 | 28 | [13 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.62. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 36 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305974 | 1850 | 1597 | 253 |  | 1578 | 1362 | 216 |  | 272 | 235 | 37
1.1.63. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 36 КС "Пуртазовская" (3цех) | 57 | КР | Ремонт ГПА | 305974 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.64. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №3(цеховой №43) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 345689 | 1033 | 1009 | 24 | [9 empty] | 1033 | 1009 | 24
1.1.65. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №3(цеховой №43) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 345689 | 388 | 360 | 28 |  | 388 | 360 | 28
1.1.66. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №3(цеховой №43) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 345689 | 189 | 184 | 5 | [5 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.67. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №2(цеховой №42) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 345690 | 1033 | 1009 | 24 | [13 empty] | 1033 | 1009 | 24
1.1.68. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №2(цеховой №42) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 345690 | 688 | 360 | 328 |  | 688 | 360 | 328
1.1.69. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №2(цеховой №42) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 345690 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.70. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №1(цеховой №41) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 345691 | 576 | 575 | 1 | [5 empty] | 576 | 575 | 1
1.1.71. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №1(цеховой №41) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 345691 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.72. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №6 (цеховой №46) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480462 | 1033 | 1009 | 24 | [13 empty] | 1033 | 1009 | 24
1.1.73. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №6 (цеховой №46) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480462 | 388 | 360 | 28 | [5 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.74. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №6 (цеховой №46) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480462 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.75. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №7 (цеховой №47) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480463 | 259 | 184 | 75 | [5 empty] | 259 | 184 | 75
1.1.76. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №7 (цеховой №47) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480463 | 442 | 421 | 21 | [13 empty] | 442 | 421 | 21
1.1.77. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №7 (цеховой №47) КЦ-4 КС Пуртазовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480463 | 388 | 360 | 28 | [9 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.78. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №5(цеховой№45) КЦ-4 КС Пурт азовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480555 | 189 | 184 | 5 | [13 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.79. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №5(цеховой№45) КЦ-4 КС Пурт азовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480555 | 289 | 184 | 105 |  | 289 | 184 | 105
1.1.80. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №5(цеховой№45) КЦ-4 КС Пурт азовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480555 | 388 | 360 | 28 | [5 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.81. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №4(цеховой№44) КЦ-4 КС Пурт азовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480556 | 189 | 184 | 5 |  | 189 | 184 | 5
1.1.82. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №4(цеховой№44) КЦ-4 КС Пурт азовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480556 | 388 | 360 | 28 | [5 empty] | 388 | 360 | 28
1.1.83. | КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №4(цеховой№44) КЦ-4 КС Пурт азовская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480556 | 189 | 184 | 5 | [9 empty] | 189 | 184 | 5
1.1.84. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128131 | 5462 | 3233 | 1686 | 543 | [12 empty] | 5462 | 3233 | 1686 | 543
1.1.85. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128131 | 6215 | 4949 | 923 | 343 |  |  |  |  | 6215 | 4949 | 923 | 343
1.1.86. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128131 | 22822 | 17374 | 3082 | 2366 |  |  |  |  | 13769 | 9820 | 1742 | 2207 | 9053 | 7554 | 1340 | 159
1.1.87. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128131 | 2778 | 2318 | 378 | 82 | 2778 | 2318 | 378 | 82
1.1.88. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128131 | 3778 | 2318 | 1378 | 82 | [8 empty] | 3778 | 2318 | 1378 | 82
1.1.89. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 3 MAШИH КС-00 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128132 | 3778 | 2318 | 1378 | 82 | [8 empty] | 3778 | 2318 | 1378 | 82
1.1.90. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 3 MAШИH КС-00 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128132 | 7215 | 4949 | 1923 | 343 | [8 empty] | 4582 | 3535 | 802 | 245 | 2633 | 1414 | 1121 | 98
1.1.91. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №21 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 403584 | 669 | 463 | 128 | 78 | [12 empty] | 669 | 463 | 128 | 78
1.1.92. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №21 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 403584 | 661 | 323 | 338 | [5 empty] | 661 | 323 | 338
1.1.93. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №22 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 403585 | 2043 | 1896 | 147 | [5 empty] | 1623 | 1506 | 117 |  | 420 | 390 | 30
1.1.94. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №23 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 403586 | 661 | 323 | 338 | [9 empty] | 661 | 323 | 338
1.1.95. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №23 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 403586 | 669 | 463 | 128 | 78 | 669 | 463 | 128 | 78
1.1.96. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №24 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 403587 | 2044 | 1896 | 148 | [13 empty] | 2044 | 1896 | 148
1.1.97. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №24 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 403587 | 661 | 323 | 338 | [5 empty] | 661 | 323 | 338
1.1.98. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №25 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 403588 | 2824 | 489 | 2022 | 313 |  |  |  |  | 2824 | 489 | 2022 | 313
1.1.99. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 3763 | 2303 | 1378 | 82 | [12 empty] | 3763 | 2303 | 1378 | 82
1.1.100. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 3763 | 2303 | 1378 | 82 | [8 empty] | 3763 | 2303 | 1378 | 82
1.1.101. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 3763 | 2303 | 1378 | 82 |  |  |  |  | 3763 | 2303 | 1378 | 82
1.1.102. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 3763 | 2303 | 1378 | 82 | 3763 | 2303 | 1378 | 82
1.1.103. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 18880 | 15433 | 3081 | 366 | [12 empty] | 18880 | 15433 | 3081 | 366
1.1.104. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 17581 | 15433 | 1782 | 366 |  |  |  |  | 2427 | 1984 | 396 | 47 | 15154 | 13449 | 1386 | 319
1.1.105. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 5484 | 3255 | 1686 | 543 | [8 empty] | 5484 | 3255 | 1686 | 543
1.1.106. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 4484 | 3255 | 686 | 543 | 4484 | 3255 | 686 | 543
1.1.107. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128194 | 4484 | 3255 | 686 | 543 | [8 empty] | 4484 | 3255 | 686 | 543
1.1.108. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 4430 | 3201 | 686 | 543 | [8 empty] | 4430 | 3201 | 686 | 543
1.1.109. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 5430 | 3201 | 1686 | 543 | [12 empty] | 5430 | 3201 | 1686 | 543
1.1.110. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 4887 | 3201 | 1686 |  | 4887 | 3201 | 1686
1.1.111. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 3887 | 3201 | 686 | [5 empty] | 3887 | 3201 | 686
1.1.112. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 5430 | 3201 | 1686 | 543 | [8 empty] | 5430 | 3201 | 1686 | 543
1.1.113. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 3887 | 3201 | 686 |  | 3887 | 3201 | 686
1.1.114. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 3763 | 2303 | 1378 | 82 | [8 empty] | 3763 | 2303 | 1378 | 82
1.1.115. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 2763 | 2303 | 378 | 82 | [8 empty] | 2763 | 2303 | 378 | 82
1.1.116. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128195 | 3763 | 2303 | 1378 | 82 |  |  |  |  | 3763 | 2303 | 1378 | 82
1.1.117. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128207 | 2000 | 1237 | 450 | 313 | 2000 | 1237 | 450 | 313
1.1.118. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128207 | 1107 | 769 | 338 | [13 empty] | 1107 | 769 | 338
1.1.119. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128207 | 1107 | 769 | 338 | [9 empty] | 1107 | 769 | 338
1.1.120. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128207 | 1107 | 769 | 338 | [13 empty] | 1107 | 769 | 338
1.1.121. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128207 | 1348 | 1142 | 128 | 78 | 1348 | 1142 | 128 | 78
1.1.122. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128207 | 1348 | 1142 | 128 | 78 | [8 empty] | 1348 | 1142 | 128 | 78
1.1.123. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 1780 | 445 | 1022 | 313 | 1780 | 445 | 1022 | 313
1.1.124. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 1780 | 445 | 1022 | 313 | [8 empty] | 1780 | 445 | 1022 | 313
1.1.125. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 646 | 308 | 338 | [13 empty] | 646 | 308 | 338
1.1.126. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 646 | 308 | 338 | [13 empty] | 646 | 308 | 338
1.1.127. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 646 | 308 | 338 |  | 646 | 308 | 338
1.1.128. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 646 | 308 | 338 | [13 empty] | 646 | 308 | 338
1.1.129. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 646 | 308 | 338 | [13 empty] | 646 | 308 | 338
1.1.130. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 669 | 463 | 128 | 78 | 669 | 463 | 128 | 78
1.1.131. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128209 | 669 | 463 | 128 | 78 | [8 empty] | 669 | 463 | 128 | 78
1.1.132. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128210 | 4568 | 3339 | 686 | 543 |  |  |  |  | 4568 | 3339 | 686 | 543
1.1.133. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128210 | 4568 | 3339 | 686 | 543 |  |  |  |  | 4568 | 3339 | 686 | 543
1.1.134. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128210 | 9879 | 5313 | 1923 | 2643 |  |  |  |  | 8511 | 4554 | 1363 | 2594 | 1368 | 759 | 560 | 49
1.1.135. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128210 | 55667 | 22920 | 28081 | 4666 | [8 empty] | 49574 | 17911 | 27112 | 4551 | 6093 | 5009 | 969 | 115
1.1.136. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128210 | 51367 | 22920 | 28081 | 366 |  |  |  |  | 45274 | 17911 | 27112 | 251 | 6093 | 5009 | 969 | 115
1.1.137. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128210 | 3970 | 2510 | 1378 | 82 | [8 empty] | 3970 | 2510 | 1378 | 82
1.1.138. | КС-1 "Вынгапуровская" | Газоперекачивающий агрегат ГПУ-16МГ90 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 239163 | 2572 | 1237 | 1022 | 313 |  |  |  |  | 2572 | 1237 | 1022 | 313
1.1.139. | КС-1 "Вынгапуровская" | Газоперекачивающий агрегат ГПУ-16МГ90 КС-1 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 239164 | 2933 | 1848 | 1085 | [5 empty] | 2933 | 1848 | 1085
1.1.140. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128317 | 4195 | 2966 | 686 | 543 |  |  |  |  | 4195 | 2966 | 686 | 543
1.1.141. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128317 | 58774 | 56296 | 2112 | 366 | [8 empty] | 54161 | 51798 | 2112 | 251 | 4613 | 4498 |  | 115
1.1.142. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128317 | 17377 | 17377 | [6 empty] | 11910 | 11910 |  |  | 5467 | 5467
1.1.143. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128317 | 3650 | 3650 | [14 empty] | 3650 | 3650
1.1.144. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128317 | 2732 | 2272 | 378 | 82 | [8 empty] | 2732 | 2272 | 378 | 82
1.1.145. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128317 | 3732 | 2272 | 1378 | 82 | [12 empty] | 3732 | 2272 | 1378 | 82
1.1.146. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128317 | 58904 | 56296 | 2242 | 366 |  |  |  |  | 53322 | 51798 | 1273 | 251 | 5582 | 4498 | 969 | 115
1.1.147. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128318 | 5195 | 2966 | 1686 | 543 | 5195 | 2966 | 1686 | 543
1.1.148. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128318 | 5195 | 2966 | 1686 | 543 |  |  |  |  | 5195 | 2966 | 1686 | 543
1.1.149. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128318 | 7185 | 4771 | 2071 | 343 | [8 empty] | 7185 | 4771 | 2071 | 343
1.1.150. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128318 | 5232 | 2272 | 1378 | 1582 | [12 empty] | 5232 | 2272 | 1378 | 1582
1.1.151. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128318 | 3732 | 2272 | 1378 | 82 | [8 empty] | 3732 | 2272 | 1378 | 82
1.1.152. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128318 | 3732 | 2272 | 1378 | 82 | 3732 | 2272 | 1378 | 82
1.1.153. | КС-2 "Ортьягунская" | ГAЗOBAЯ TУPБИHA ГTK-10-4 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128347 | 17744 | 14296 | 3082 | 366 | 11388 | 9175 | 1978 | 235 | 6356 | 5121 | 1104 | 131
1.1.154. | КС-2 "Ортьягунская" | УCT-KA ГTK-10 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128348 | 3732 | 2272 | 1378 | 82 |  |  |  |  | 3732 | 2272 | 1378 | 82
1.1.155. | КС-2 "Ортьягунская" | УCT-KA ГTK-10 КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128348 | 5195 | 2966 | 1686 | 543 |  |  |  |  | 5195 | 2966 | 1686 | 543
1.1.156. | КС-2 "Ортьягунская" | TУPБИHA ГTK-10-4 (2шт) КС-2 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128349 | 5195 | 2966 | 1686 | 543 | [8 empty] | 5195 | 2966 | 1686 | 543
1.1.157. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1740 | 1219 | 388 | 133 | [12 empty] | 1740 | 1219 | 388 | 133
1.1.158. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1238 | 937 | 273 | 28 |  |  |  |  | 1238 | 937 | 273 | 28
1.1.159. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1238 | 937 | 273 | 28 | [12 empty] | 1238 | 937 | 273 | 28
1.1.160. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1238 | 937 | 273 | 28 | [8 empty] | 1238 | 937 | 273 | 28
1.1.161. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 2685 | 2323 | 321 | 41 |  |  |  |  | 2685 | 2323 | 321 | 41
1.1.162. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1740 | 1219 | 388 | 133 |  |  |  |  | 1740 | 1219 | 388 | 133
1.1.163. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1740 | 1219 | 388 | 133 |  |  |  |  | 1740 | 1219 | 388 | 133
1.1.164. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1740 | 1219 | 388 | 133 | [8 empty] | 1740 | 1219 | 388 | 133
1.1.165. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 3641 | 2839 | 794 | 8 | [8 empty] | 3641 | 2839 | 794 | 8
1.1.166. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 3059 | 2838 | 213 | 8 | 88 | 69 | 19 |  | 2971 | 2769 | 194 | 8
1.1.167. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1238 | 937 | 273 | 28 | [8 empty] | 1238 | 937 | 273 | 28
1.1.168. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1238 | 937 | 273 | 28 | 1238 | 937 | 273 | 28
1.1.169. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1238 | 937 | 273 | 28 | [12 empty] | 1238 | 937 | 273 | 28
1.1.170. | КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128396 | 1238 | 937 | 273 | 28 |  |  |  |  | 1238 | 937 | 273 | 28
1.1.171. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 4134 | 2905 | 686 | 543 | 4134 | 2905 | 686 | 543
1.1.172. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 4134 | 2905 | 686 | 543 | [12 empty] | 4134 | 2905 | 686 | 543
1.1.173. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 10626 | 8178 | 2081 | 367 | [8 empty] | 10626 | 8178 | 2081 | 367
1.1.174. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 9121 | 8178 | 736 | 207 |  |  |  |  | 8139 | 7487 | 476 | 176 | 982 | 691 | 260 | 31
1.1.175. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 9461 | 8178 | 1081 | 202 | 7270 | 6637 | 500 | 133 | 2191 | 1541 | 581 | 69
1.1.176. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 11624 | 8177 | 3081 | 366 | [12 empty] | 11624 | 8177 | 3081 | 366
1.1.177. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 3446 | 1986 | 1378 | 82 |  |  |  |  | 3446 | 1986 | 1378 | 82
1.1.178. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 3446 | 1986 | 1378 | 82 | 3446 | 1986 | 1378 | 82
1.1.179. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128408 | 3446 | 1986 | 1378 | 82 | [8 empty] | 3446 | 1986 | 1378 | 82
1.1.180. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128409 | 8621 | 4355 | 3923 | 343 |  |  |  |  | 5278 | 2666 | 2402 | 210 | 3343 | 1689 | 1521 | 133
1.1.181. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128409 | 8620 | 4354 | 3923 | 343 | [12 empty] | 8620 | 4354 | 3923 | 343
1.1.182. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128409 | 10187 | 8178 | 1801 | 208 | 10187 | 8178 | 1801 | 208
1.1.183. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128409 | 10464 | 8178 | 2081 | 205 | [8 empty] | 9267 | 7336 | 1764 | 167 | 1197 | 842 | 317 | 38
1.1.184. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128409 | 3446 | 1986 | 1378 | 82 | [12 empty] | 3446 | 1986 | 1378 | 82
1.1.185. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128409 | 3446 | 1986 | 1378 | 82 | 3446 | 1986 | 1378 | 82
1.1.186. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128409 | 3446 | 1986 | 1378 | 82 |  |  |  |  | 3446 | 1986 | 1378 | 82
1.1.187. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128409 | 3446 | 1986 | 1378 | 82 | 3446 | 1986 | 1378 | 82
1.1.188. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 1767 | 1246 | 388 | 133 | [8 empty] | 1767 | 1246 | 388 | 133
1.1.189. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 1767 | 1246 | 388 | 133 | [8 empty] | 1767 | 1246 | 388 | 133
1.1.190. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 1767 | 1246 | 388 | 133 | [12 empty] | 1767 | 1246 | 388 | 133
1.1.191. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 2745 | 2382 | 321 | 42 |  |  |  |  | 2745 | 2382 | 321 | 42
1.1.192. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 2743 | 2382 | 320 | 41 | 353 | 307 | 41 | 5 | 2390 | 2075 | 279 | 36
1.1.193. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 1279 | 978 | 273 | 28 |  |  |  |  | 1279 | 978 | 273 | 28
1.1.194. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 1279 | 978 | 273 | 28 |  |  |  |  | 1279 | 978 | 273 | 28
1.1.195. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 1279 | 978 | 273 | 28 | [8 empty] | 1279 | 978 | 273 | 28
1.1.196. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128473 | 1279 | 978 | 273 | 28 | 1279 | 978 | 273 | 28
1.1.197. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128474 | 1279 | 978 | 273 | 28 | 1279 | 978 | 273 | 28
1.1.198. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128474 | 1279 | 978 | 273 | 28 |  |  |  |  | 1279 | 978 | 273 | 28
1.1.199. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128474 | 1279 | 978 | 273 | 28 | [12 empty] | 1279 | 978 | 273 | 28
1.1.200. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128474 | 1279 | 978 | 273 | 28 | [8 empty] | 1279 | 978 | 273 | 28
1.1.201. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128474 | 3720 | 2920 | 793 | 7 |  |  |  |  | 1116 | 876 | 238 | 2 | 2604 | 2044 | 555 | 5
1.1.202. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128474 | 2744 | 2382 | 321 | 41 | [8 empty] | 2470 | 2144 | 289 | 37 | 274 | 238 | 32 | 4
1.1.203. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128474 | 1767 | 1246 | 388 | 133 | 1767 | 1246 | 388 | 133
1.1.204. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128474 | 1767 | 1246 | 388 | 133 | [8 empty] | 1767 | 1246 | 388 | 133
1.1.205. | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №1 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128501 | 1445 | 910 | 358 | 177 |  |  |  |  | 1445 | 910 | 358 | 177
1.1.206. | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №1 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128501 | 4490 | 4490 | [10 empty] | 4490 | 4490
1.1.207. | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №1 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128501 | 5657 | 3661 | 714 | 1282 | [12 empty] | 5657 | 3661 | 714 | 1282
1.1.208. | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №1 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128501 | 4499 | 2957 | 1383 | 159 | [12 empty] | 4499 | 2957 | 1383 | 159
1.1.209. | КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128521 | 3695 | 2966 | 686 | 43 |  |  |  |  | 3695 | 2966 | 686 | 43
1.1.210. | КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128521 | 5195 | 2966 | 1686 | 543 | [12 empty] | 5195 | 2966 | 1686 | 543
1.1.211. | КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128521 | 6841 | 4771 | 1923 | 147 | 6841 | 4771 | 1923 | 147
1.1.212. | КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128521 | 17744 | 14296 | 3082 | 366 |  |  |  |  | 13115 | 10567 | 2278 | 270 | 4629 | 3729 | 804 | 96
1.1.213. | КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128521 | 17742 | 14295 | 3081 | 366 | [8 empty] | 12785 | 10301 | 2220 | 264 | 4957 | 3994 | 861 | 102
1.1.214. | КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128521 | 3732 | 2272 | 1378 | 82 |  |  |  |  | 3732 | 2272 | 1378 | 82
1.1.215. | КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128521 | 3732 | 2272 | 1378 | 82 | [8 empty] | 3732 | 2272 | 1378 | 82
1.1.216. | КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128521 | 3732 | 2272 | 1378 | 82 | 3732 | 2272 | 1378 | 82
1.1.217. | КС-6 "Самсоновская" | Агрегат газоперекачивающий №17 КЦ-1 КС-6 Самсоновская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 351327 | 747 | 541 | 128 | 78 | [8 empty] | 747 | 541 | 128 | 78
1.1.218. | КС-6 "Самсоновская" | Агрегат газоперекачивающий №17 КЦ-1 КС-6 Самсоновская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 351327 | 908 | 570 | 338 | [5 empty] | 908 | 570 | 338
1.1.219. | КС-6 "Самсоновская" | Агрегат газоперекачивающий №17 КЦ-1 КС-6 Самсоновская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 351327 | 852 | 517 | 22 | 313 | [12 empty] | 852 | 517 | 22 | 313
1.1.220. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128540 | 2102 | 1741 | 320 | 41 |  |  |  |  | 2102 | 1741 | 320 | 41
1.1.221. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128540 | 2756 | 2248 | 503 | 5 | 2756 | 2248 | 503 | 5
1.1.222. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128540 | 3050 | 2248 | 794 | 8 | [8 empty] | 3050 | 2248 | 794 | 8
1.1.223. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128540 | 1415 | 894 | 388 | 133 |  |  |  |  | 1415 | 894 | 388 | 133
1.1.224. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128540 | 3049 | 2248 | 793 | 8 | 2380 | 1755 | 619 | 6 | 669 | 493 | 174 | 2
1.1.225. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128540 | 1115 | 814 | 273 | 28 | 1115 | 814 | 273 | 28
1.1.226. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128540 | 1115 | 814 | 273 | 28 |  |  |  |  | 1115 | 814 | 273 | 28
1.1.227. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128540 | 1115 | 814 | 273 | 28 | [12 empty] | 1115 | 814 | 273 | 28
1.1.228. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128584 | 917 | 711 | 128 | 78 |  |  |  |  | 917 | 711 | 128 | 78
1.1.229. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128584 | 917 | 711 | 128 | 78 | [12 empty] | 917 | 711 | 128 | 78
1.1.230. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128584 | 1999 | 1851 | 148 | [5 empty] | 1999 | 1851 | 148
1.1.231. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128584 | 882 | 544 | 338 |  | 882 | 544 | 338
1.1.232. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128584 | 882 | 544 | 338 |  | 882 | 544 | 338
1.1.233. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128584 | 882 | 544 | 338 |  | 882 | 544 | 338
1.1.234. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128584 | 3118 | 783 | 2022 | 313 | [8 empty] | 3118 | 783 | 2022 | 313
1.1.235. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128584 | 3118 | 783 | 2022 | 313 | [8 empty] | 3118 | 783 | 2022 | 313
1.1.236. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128621 | 1402 | 1044 | 358 | [13 empty] | 1402 | 1044 | 358
1.1.237. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128621 | 1444 | 1044 | 400 |  | 1444 | 1044 | 400
1.1.238. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128621 | 800 | 462 | 338 | [5 empty] | 800 | 462 | 338
1.1.239. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128621 | 800 | 462 | 338 | [13 empty] | 800 | 462 | 338
1.1.240. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128621 | 1122 | 916 | 128 | 78 | [8 empty] | 1122 | 916 | 128 | 78
1.1.241. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128621 | 1122 | 916 | 128 | 78 | [8 empty] | 1122 | 916 | 128 | 78
1.1.242. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128622 | 800 | 462 | 338 |  | 800 | 462 | 338
1.1.243. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128622 | 800 | 462 | 338 | [5 empty] | 800 | 462 | 338
1.1.244. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128622 | 2379 | 1044 | 1022 | 313 | [12 empty] | 2379 | 1044 | 1022 | 313
1.1.245. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128622 | 1394 | 1044 | 350 | [9 empty] | 1394 | 1044 | 350
1.1.246. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающ агрегат Kоберроу-182(2шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128623 | 2577 | 834 | 1358 | 385 | [8 empty] | 2577 | 834 | 1358 | 385
1.1.247. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающ агрегат Kоберроу-182(2шт) КС-8 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128623 | 5536 | 3540 | 714 | 1282 | [8 empty] | 5536 | 3540 | 714 | 1282
1.1.248. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №24 КЦ-2КС-8 Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 400194 | 2433 | 2285 | 148 | [9 empty] | 2147 | 2016 | 131 |  | 286 | 269 | 17
1.1.249. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №25 КЦ-2КС-8 Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 400199 | 1453 | 990 | 150 | 313 | [12 empty] | 1453 | 990 | 150 | 313
1.1.250. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №25 КЦ-2КС-8 Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 400199 | 995 | 657 | 338 | [5 empty] | 995 | 657 | 338
1.1.251. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №21 КЦ-2 КС-8Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480093 | 995 | 657 | 338 | [13 empty] | 995 | 657 | 338
1.1.252. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №21 КЦ-2 КС-8Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480093 | 2493 | 1409 | 1084 |  | 2493 | 1409 | 1084
1.1.253. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №22 КЦ-2 КС-8Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480094 | 995 | 657 | 338 | [13 empty] | 995 | 657 | 338
1.1.254. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №22 КЦ-2 КС-8Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480094 | 2325 | 990 | 1022 | 313 | 2325 | 990 | 1022 | 313
1.1.255. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №23 КЦ-2 КС-8Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480095 | 1091 | 885 | 128 | 78 | [12 empty] | 1091 | 885 | 128 | 78
1.1.256. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №23 КЦ-2 КС-8Туртасская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 480095 | 1453 | 990 | 150 | 313 |  |  |  |  | 1453 | 990 | 150 | 313
1.1.257. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128642 | 1329 | 808 | 388 | 133 | [12 empty] | 1329 | 808 | 388 | 133
1.1.258. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128642 | 1329 | 808 | 388 | 133 | 1329 | 808 | 388 | 133
1.1.259. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128642 | 1329 | 808 | 388 | 133 | [8 empty] | 1329 | 808 | 388 | 133
1.1.260. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128642 | 1841 | 1479 | 321 | 41 | [12 empty] | 1841 | 1479 | 321 | 41
1.1.261. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128642 | 992 | 691 | 273 | 28 |  |  |  |  | 992 | 691 | 273 | 28
1.1.262. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128642 | 992 | 691 | 273 | 28 | 992 | 691 | 273 | 28
1.1.263. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128642 | 992 | 691 | 273 | 28 | [8 empty] | 992 | 691 | 273 | 28
1.1.264. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128642 | 2992 | 691 | 273 | 2028 | [12 empty] | 2992 | 691 | 273 | 2028
1.1.265. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 1329 | 808 | 388 | 133 |  |  |  |  | 1329 | 808 | 388 | 133
1.1.266. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 1329 | 808 | 388 | 133 |  |  |  |  | 1329 | 808 | 388 | 133
1.1.267. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 1329 | 808 | 388 | 133 | 1329 | 808 | 388 | 133
1.1.268. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 1329 | 808 | 388 | 133 | [12 empty] | 1329 | 808 | 388 | 133
1.1.269. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 1840 | 1479 | 320 | 41 | [8 empty] | 1840 | 1479 | 320 | 41
1.1.270. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 1840 | 1479 | 320 | 41 | 1247 | 1002 | 217 | 28 | 593 | 477 | 103 | 13
1.1.271. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 1841 | 1479 | 321 | 41 |  |  |  |  | 1485 | 1193 | 259 | 33 | 356 | 286 | 62 | 8
1.1.272. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 992 | 691 | 273 | 28 | [12 empty] | 992 | 691 | 273 | 28
1.1.273. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 992 | 691 | 273 | 28 |  |  |  |  | 992 | 691 | 273 | 28
1.1.274. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 992 | 691 | 273 | 28 | 992 | 691 | 273 | 28
1.1.275. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 992 | 691 | 273 | 28 | [12 empty] | 992 | 691 | 273 | 28
1.1.276. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128643 | 992 | 691 | 273 | 28 |  |  |  |  | 992 | 691 | 273 | 28
1.1.277. | КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех №1 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128231 | 2741 | 599 | 1383 | 759 | 2741 | 599 | 1383 | 759
1.1.278. | КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех №1 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128231 | 32741 | 2599 | 24383 | 5759 | [8 empty] | 32741 | 2599 | 24383 | 5759
1.1.279. | КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128248 | 11210 | 9762 | 1081 | 367 |  |  |  |  | 10627 | 9331 | 945 | 351 | 583 | 431 | 136 | 16
1.1.280. | КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128248 | 2033 | 1573 | 378 | 82 |  |  |  |  | 2033 | 1573 | 378 | 82
1.1.281. | КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128248 | 2033 | 1573 | 378 | 82 | [12 empty] | 2033 | 1573 | 378 | 82
1.1.282. | КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128248 | 2033 | 1573 | 378 | 82 | 2033 | 1573 | 378 | 82
1.1.283. | КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128248 | 1733 | 1573 | 78 | 82 | [8 empty] | 1733 | 1573 | 78 | 82
1.1.284. | КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128248 | 4488 | 3560 | 585 | 343 | [8 empty] | 2773 | 2325 | 224 | 224 | 1715 | 1235 | 361 | 119
1.1.285. | КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128248 | 5828 | 3561 | 1923 | 344 | [12 empty] | 5828 | 3561 | 1923 | 344
1.1.286. | КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128248 | 3260 | 2031 | 686 | 543 | [8 empty] | 3260 | 2031 | 686 | 543
1.1.287. | КС-10 "Ярковская" | Газоперекачивающие агрегаты KOБEPPA-182 (3 шт)КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128249 | 33014 | 2479 | 25358 | 5177 |  |  |  |  | 33014 | 2479 | 25358 | 5177
1.1.288. | КС-10 "Ярковская" | Газоперекачивающие агрегаты KOБEPPA-182 (3 шт)КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128249 | 33014 | 2479 | 25358 | 5177 | 33014 | 2479 | 25358 | 5177
1.1.289. | КС-10 "Ярковская" | Газоперекачивающий агрегат KOБEPPA-182 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128250 | 22741 | 599 | 21383 | 759 | [12 empty] | 22741 | 599 | 21383 | 759
1.1.290. | КС-10 "Ярковская" | Газоперекачивающий агрегат KOБEPPA-182 КС-10 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128250 | 7014 | 479 | 6358 | 177 |  |  |  |  | 7014 | 479 | 6358 | 177
1.1.291. | КС-10 "Ярковская" | Агрегат газоперекачивающий №15 КЦ-1 КС-10 Ярковская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 351250 | 338 |  | 338 | [9 empty] | 338 |  | 338
1.1.292. | КС-10 "Ярковская" | Агрегат газоперекачивающий №15 КЦ-1 КС-10 Ярковская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 351250 | 206 |  | 128 | 78 |  |  |  |  | 206 |  | 128 | 78
1.1.293. | КС-10 "Ярковская" | ГПА №14 КЦ-1 КС-10 Ярковская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 440974 | 2335 |  | 2022 | 313 | 2335 |  | 2022 | 313
1.1.294. | КС-10 "Ярковская" | ГПА №14 КЦ-1 КС-10 Ярковская | 57 | КР | Ремонт ГПА | 440974 | 338 |  | 338 | [13 empty] | 338 |  | 338
1.1.295. | КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128264 | 1202 | 681 | 388 | 133 | [8 empty] | 1202 | 681 | 388 | 133
1.1.296. | КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128264 | 1707 | 1344 | 321 | 42 | [12 empty] | 1707 | 1344 | 321 | 42
1.1.297. | КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128264 | 1704 | 1343 | 320 | 41 |  |  |  |  | 1650 | 1300 | 310 | 40 | 54 | 43 | 10 | 1
1.1.298. | КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128264 | 918 | 617 | 273 | 28 | [12 empty] | 918 | 617 | 273 | 28
1.1.299. | КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128264 | 918 | 617 | 273 | 28 |  |  |  |  | 918 | 617 | 273 | 28
1.1.300. | КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128264 | 918 | 617 | 273 | 28 | 918 | 617 | 273 | 28
1.1.301. | КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 60 | КР | Ремонт ГПА | 128264 | 918 | 617 | 273 | 28 | [8 empty] | 918 | 617 | 273 | 28
1.1.302. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат " Kоберроу-182" (2шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128274 | 1957 | 422 | 1358 | 177 |  |  |  |  | 1957 | 422 | 1358 | 177
1.1.303. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат " Kоберроу-182" (2шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128274 | 3312 | 3312 | [14 empty] | 3312 | 3312
1.1.304. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 750 | 544 | 128 | 78 | [8 empty] | 750 | 544 | 128 | 78
1.1.305. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 750 | 544 | 128 | 78 | 750 | 544 | 128 | 78
1.1.306. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 585 | 247 | 338 | [5 empty] | 585 | 247 | 338
1.1.307. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 585 | 247 | 338 | [13 empty] | 585 | 247 | 338
1.1.308. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 585 | 247 | 338 | [9 empty] | 585 | 247 | 338
1.1.309. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 2710 | 688 | 2022 | [9 empty] | 2710 | 688 | 2022
1.1.310. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 2710 | 688 | 2022 | [5 empty] | 2710 | 688 | 2022
1.1.311. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 2710 | 688 | 2022 | [9 empty] | 2710 | 688 | 2022
1.1.312. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 585 | 247 | 338 |  | 585 | 247 | 338
1.1.313. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 57 | КР | Ремонт ГПА | 128275 | 585 | 247 | 338 |  | 585 | 247 | 338
1.2. |  | В т.ч. по "Ремонт ЗА на заводе" |  | КР |  |  | 34000 | 34000 |  |  | 13600 | 13600 |  |  | 20400 | 20400
1.2.1. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 63 | КР | Ремонт ЗА на заводе | 128194 | 6800 | 6800 | [6 empty] | 6800 | 6800
1.2.2. | КС-2 "Ортьягунская" | Bнутриплощадочные технологические трубопроводыКС-2 | 63 | КР | Ремонт ЗА на заводе | 128329 | 6800 | 6800 | [6 empty] | 6800 | 6800
1.2.3. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Mежцеховые технологические коммуникации 2 нитка КС-5 | 63 | КР | Ремонт ЗА на заводе | 128446 | 6800 | 6800 | [6 empty] | 6800 | 6800
1.2.4. | КС-7 "Демьянская" | Mежцеховые технологические коммуникации КС-7 | 63 | КР | Ремонт ЗА на заводе | 128550 | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | 6800
1.2.5. | КС-10 "Ярковская" | Mежцеховые технолог.коммуникации КС-10 | 63 | КР | Ремонт ЗА на заводе | 128241 | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | 6800
1.3. |  | В т.ч. по "Общестрой при проведении ППР КЦ (монтаж эстакад, опор т/пр и пр.)" |  | КР |  |  | 16550 | 16550 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 16250 | 16250
1.3.1. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 63 | КР | Общестрой при проведении ППР КЦ (монтаж эстакад, опор т/пр и пр.) | 128210 | 800 | 800 | [10 empty] | 800 | 800
1.3.2. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 63 | КР | Общестрой при проведении ППР КЦ (монтаж эстакад, опор т/пр и пр.) | 128317 | 1400 | 1400 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 1100 | 1100
1.3.3. | КС-2 "Ортьягунская" | Установка очистки газа КЦ-1 КС-2 | 63 | КР | Общестрой при проведении ППР КЦ (монтаж эстакад, опор т/пр и пр.) | 128350 | 8000 | 8000 | [10 empty] | 8000 | 8000
1.3.4. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Mежцеховые технологические коммуникации КС-5 | 63 | КР | Общестрой при проведении ППР КЦ (монтаж эстакад, опор т/пр и пр.) | 128445 | 2500 | 2500 | [10 empty] | 2500 | 2500
1.3.5. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Mежцеховые технологические коммуникации 2 нитка КС-5 | 63 | КР | Общестрой при проведении ППР КЦ (монтаж эстакад, опор т/пр и пр.) | 128446 | 150 | 150 | [10 empty] | 150 | 150
1.3.6. | КС-6 "Самсоновская" | Mежцеховые технологические коммуникации КС-6 | 63 | КР | Общестрой при проведении ППР КЦ (монтаж эстакад, опор т/пр и пр.) | 128509 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200
1.3.7. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 63 | КР | Общестрой при проведении ППР КЦ (монтаж эстакад, опор т/пр и пр.) | 128642 | 2500 | 2500 | [10 empty] | 2500 | 2500
1.4. |  | В т.ч. по "КР теплоизоляции" |  | КР |  |  | 94970 | 94970 | [6 empty] | 3700 | 3700 |  |  | 51910 | 51910 |  |  | 39360 | 39360
1.4.1. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-1 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 63 | КР | КР теплоизоляции | 297796 | 350 | 350 | [10 empty] | 350 | 350
1.4.2. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-4 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 63 | КР | КР теплоизоляции | 297799 | 350 | 350 | [10 empty] | 350 | 350
1.4.3. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-6 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 63 | КР | КР теплоизоляции | 297801 | 350 | 350 | [10 empty] | 350 | 350
1.4.4. | КС-01 "Ягенетская" | ГAЗOBAЯ OБBЯЗKA HAГHETATEЛEЙ КС-01 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128147 | 5700 | 5700 | [10 empty] | 3200 | 3200 |  |  | 2500 | 2500
1.4.5. | КС-02 "Пурпейская" | TУPБOAГPEГATЫ КС-02 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128189 | 3900 | 3900 | [10 empty] | 2600 | 2600 |  |  | 1300 | 1300
1.4.6. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128195 | 25500 | 25500 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  | 8500 | 8500 |  |  | 16500 | 16500
1.4.7. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128210 | 19000 | 19000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 11500 | 11500 |  |  | 6500 | 6500
1.4.8. | КС-2 "Ортьягунская" | Гитара. Технологическая обвязка компрессорного цеха | 63 | КР | КР теплоизоляции | 120000001550 | 4500 | 4500 | [10 empty] | 2500 | 2500 |  |  | 2000 | 2000
1.4.9. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128317 | 20100 | 20100 | [6 empty] | 1350 | 1350 |  |  | 12400 | 12400 |  |  | 6350 | 6350
1.4.10. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128318 | 2100 | 2100 | [10 empty] | 1400 | 1400 |  |  | 700 | 700
1.4.11. | КС-2 "Ортьягунская" | ГAЗOBAЯ TУPБИHA ГTK-10-4 КС-2 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128347 | 350 | 350 | [6 empty] | 350 | 350
1.4.12. | КС-2 "Ортьягунская" | УCT-KA ГTK-10 КС-2 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128348 | 350 | 350 | [14 empty] | 350 | 350
1.4.13. | КС-2 "Ортьягунская" | TУPБИHA ГTK-10-4 (2шт) КС-2 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128349 | 700 | 700 | [10 empty] | 700 | 700
1.4.14. | КС-3 "Аганская" | Tехнологические трубопроводы 2 нитка КС-3 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128372 | 6000 | 6000 | [10 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000
1.4.15. | КС-3 "Аганская" | Mежцеховые технологические трубопроводы КС-3 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128373 | 3500 | 3500 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  | 3000 | 3000
1.4.16. | КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128597 | 160 | 160 | [10 empty] | 160 | 160
1.4.17. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128621 | 200 | 200 | [10 empty] | 200 | 200
1.4.18. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128622 | 160 | 160 | [10 empty] | 160 | 160
1.4.19. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающ агрегат Kоберроу-182(2шт) КС-8 | 63 | КР | КР теплоизоляции | 128623 | 160 | 160 | [10 empty] | 160 | 160
1.4.20. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №24 КЦ-2КС-8 Туртасская | 63 | КР | КР теплоизоляции | 400194 | 360 | 360 | [10 empty] | 360 | 360
1.4.21. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №25 КЦ-2КС-8 Туртасская | 63 | КР | КР теплоизоляции | 400199 | 160 | 160 | [14 empty] | 160 | 160
1.4.22. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №21 КЦ-2 КС-8Туртасская | 63 | КР | КР теплоизоляции | 480093 | 300 | 300 | [10 empty] | 300 | 300
1.4.23. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №22 КЦ-2 КС-8Туртасская | 63 | КР | КР теплоизоляции | 480094 | 360 | 360 | [10 empty] | 360 | 360
1.4.24. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №23 КЦ-2 КС-8Туртасская | 63 | КР | КР теплоизоляции | 480095 | 360 | 360 | [10 empty] | 360 | 360
1.5. |  | В т.ч. по "Комплексный ремонт технологических т/проводов (КРТТ)" |  | КР |  |  | 700000 | 420000 | 280000 | [5 empty] | 90000 | 54000 | 36000 |  | 330000 | 198000 | 132000 |  | 280000 | 168000 | 112000
1.5.1. | КС-4 "Приобская" | Внутриплощадочные технологические коммуникации КЦ-2 КС-4 Приобская | 64 | КР | Комплексный ремонт технологических т/проводов (КРТТ) | 409328 | 450000 | 270000 | 180000 | [5 empty] | 50000 | 30000 | 20000 |  | 200000 | 120000 | 80000 |  | 200000 | 120000 | 80000
1.5.2. | КС-11 "Богандинская" | Компрессорный цех N 1 КС-11 | 64 | КР | Комплексный ремонт технологических т/проводов (КРТТ) | 128257 | 250000 | 150000 | 100000 | [5 empty] | 40000 | 24000 | 16000 |  | 130000 | 78000 | 52000 |  | 80000 | 48000 | 32000
1.6. |  | В т.ч. по "Заводской ремонт двигателя ДГ90" |  | КР |  |  | 175000 | 175000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000
1.6.1. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 59 | КР | Заводской ремонт двигателя ДГ90 | 128209 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000
1.6.2. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 59 | КР | Заводской ремонт двигателя ДГ90 | 128209 | 25000 | 25000 | [6 empty] | 25000 | 25000
1.6.3. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 59 | КР | Заводской ремонт двигателя ДГ90 | 128584 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000
1.6.4. | КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 59 | КР | Заводской ремонт двигателя ДГ90 | 128584 | 25000 | 25000 | [10 empty] | 25000 | 25000
1.6.5. | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 59 | КР | Заводской ремонт двигателя ДГ90 | 128622 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000
1.6.6. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 59 | КР | Заводской ремонт двигателя ДГ90 | 128275 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000
1.6.7. | КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 59 | КР | Заводской ремонт двигателя ДГ90 | 128275 | 25000 | 25000 | [14 empty] | 25000 | 25000
1.7. |  | В т.ч. по "Заводской ремонт двигателя ПС-90" |  | КР |  |  | 170000 | 170000 |  |  | 34000 | 34000 |  |  | 34000 | 34000 |  |  | 34000 | 34000 |  |  | 68000 | 68000
1.7.1. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №2 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 58 | КР | Заводской ремонт двигателя ПС-90 | 305446 | 34000 | 34000 | [14 empty] | 34000 | 34000
1.7.2. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №4 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 58 | КР | Заводской ремонт двигателя ПС-90 | 305448 | 34000 | 34000 | [14 empty] | 34000 | 34000
1.7.3. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 32 КС "Пуртазовская" (3цех) | 58 | КР | Заводской ремонт двигателя ПС-90 | 305970 | 34000 | 34000 |  |  | 34000 | 34000
1.7.4. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 33 КС "Пуртазовская" (3цех) | 58 | КР | Заводской ремонт двигателя ПС-90 | 305971 | 34000 | 34000 | [6 empty] | 34000 | 34000
1.7.5. | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 34 КС "Пуртазовская" (3цех) | 58 | КР | Заводской ремонт двигателя ПС-90 | 305972 | 34000 | 34000 | [10 empty] | 34000 | 34000
1.8. |  | В т.ч. по "Ремонт АВО газа" |  | КР |  |  | 55499 | 29525 | 21419 | 4555 |  |  |  |  | 8580 | 6000 | 2580 |  | 46919 | 23525 | 18839 | 4555
1.8.1. | КС-П "Пуртазовская" | Установка охлаждения газа на КС"Пуртазовская" 1цех | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 297802 | 1430 | 1000 | 430 | [5 empty] | 1430 | 1000 | 430
1.8.2. | КС-П "Пуртазовская" | Установка охлаждения газа 2цеха КС Пуртазовскаясистемы газопроводов Запо лярное-Уренгой | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 305453 | 2860 | 2000 | 860 | [5 empty] | 2860 | 2000 | 860
1.8.3. | КС-П "Пуртазовская" | Установка охлаждения газа КС "Пуртазовская" (3цех) | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 305976 | 2860 | 2000 | 860 | [5 empty] | 2860 | 2000 | 860
1.8.4. | КС-П "Пуртазовская" | Установка охлаждения газа КЦ-4 КС Пуртазовская | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 480485 | 1430 | 1000 | 430 | [5 empty] | 1430 | 1000 | 430
1.8.5. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Установка охлаждения газа КС-00 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128135 | 1430 | 1000 | 430 | [9 empty] | 1430 | 1000 | 430
1.8.6. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Установка охлаждения газа КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 403591 | 1430 | 1000 | 430 | [9 empty] | 1430 | 1000 | 430
1.8.7. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128194 | 2785 | 1700 |  | 1085 | [8 empty] | 2785 | 1700 |  | 1085
1.8.8. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128195 | 1055 | 850 | 205 | [9 empty] | 1055 | 850 | 205
1.8.9. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128207 | 1913 | 1000 | 632 | 281 | [8 empty] | 1913 | 1000 | 632 | 281
1.8.10. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128209 | 1860 | 1000 | 860 | [9 empty] | 1860 | 1000 | 860
1.8.11. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128210 | 1860 | 1000 | 860 | [9 empty] | 1860 | 1000 | 860
1.8.12. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128318 | 1760 | 900 | 860 | [9 empty] | 1760 | 900 | 860
1.8.13. | КС-2 "Ортьягунская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-2 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128351 | 1760 | 900 | 860 | [9 empty] | 1760 | 900 | 860
1.8.14. | КС-3 "Аганская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-3 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128401 | 1760 | 900 | 747 | 113 | [8 empty] | 1760 | 900 | 747 | 113
1.8.15. | КС-3 "Аганская" | Установка охлаждения газа КЦ-2 КС-3 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128403 | 1760 | 900 | 860 | [9 empty] | 1760 | 900 | 860
1.8.16. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128409 | 1861 | 900 | 961 | [9 empty] | 1861 | 900 | 961
1.8.17. | КС-4 "Приобская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-4 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128418 | 1760 | 900 | 370 | 490 | [8 empty] | 1760 | 900 | 370 | 490
1.8.18. | КС-5 "Южно-Балыкская" | УCTAHOBKA OXЛAЖДEHИЯ ГAЗA КЦ-2 КС-5 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128479 | 880 | 450 | 150 | 280 | [8 empty] | 880 | 450 | 150 | 280
1.8.19. | КС-5 "Южно-Балыкская" | УCTAHOBKA OXЛAЖДEHИЯ ГAЗA КЦ-1 КС-5 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128481 | 880 | 450 | 430 | [9 empty] | 880 | 450 | 430
1.8.20. | КС-6 "Самсоновская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-6 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128529 | 3520 | 1800 | 1720 | [9 empty] | 3520 | 1800 | 1720
1.8.21. | КС-6 "Самсоновская" | Установка охлаждения газа КЦ-2 КС-6 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128530 | 3520 | 1800 | 1160 | 560 | [8 empty] | 3520 | 1800 | 1160 | 560
1.8.22. | КС-7 "Демьянская" | Установка охлаждения газа КЦ-2 КС-7 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128590 | 1660 | 800 | 860 | [9 empty] | 1660 | 800 | 860
1.8.23. | КС-7 "Демьянская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-7 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128591 | 1680 | 800 | 840 | 40 | [8 empty] | 1680 | 800 | 840 | 40
1.8.24. | КС-8 "Туртасская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-8 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128630 | 806 | 400 | 150 | 256 | [8 empty] | 806 | 400 | 150 | 256
1.8.25. | КС-8 "Туртасская" | Установка охлаждения газа КЦ-2 КС-8 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128631 | 854 | 400 |  | 454 | [8 empty] | 854 | 400 |  | 454
1.8.26. | КС-9 "Тобольская" | Установка охлаждения газа КС-9 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128669 | 2115 | 825 | 537 | 753 | [8 empty] | 2115 | 825 | 537 | 753
1.8.27. | КС-9 "Тобольская" | Установка охлаждения газа КС-9 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128670 | 2115 | 825 | 1290 | [9 empty] | 2115 | 825 | 1290
1.8.28. | КС-10 "Ярковская" | Установка охлаждения газа газопровода "Комсомольское Сургут - Челябинск 2 очередь КС-10 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128253 | 655 | 225 | 430 | [9 empty] | 655 | 225 | 430
1.8.29. | КС-10 "Ярковская" | Установка охлаждения газа I очередь КС-10 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128254 | 655 | 225 | 430 | [9 empty] | 655 | 225 | 430
1.8.30. | КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128256 | 3275 | 1125 | 1907 | 243 | [8 empty] | 3275 | 1125 | 1907 | 243
1.8.31. | КС-11 "Богандинская" | Компрессорный цех N 1 КС-11 | 63 | КР | Ремонт АВО газа | 128257 | 1310 | 450 | 860 | [9 empty] | 1310 | 450 | 860
1.9. |  | В т.ч. по "Ремонт ПСМ" |  | КР |  |  | 3150 | 1050 | 2100 | [5 empty] | 1350 | 450 | 900 |  | 1800 | 600 | 1200
1.9.1. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 63 | КР | Ремонт ПСМ | 128194 | 450 | 150 | 300 | [5 empty] | 450 | 150 | 300
1.9.2. | КС-2 "Ортьягунская" | CKЛAД ГCM КС-2 | 63 | КР | Ремонт ПСМ | 128323 | 450 | 150 | 300 | [5 empty] | 450 | 150 | 300
1.9.3. | КС-3 "Аганская" | CKЛAД MACEЛ И ГCM (PACШИPEHИE) 2 HИTKA КС-3 | 63 | КР | Ремонт ПСМ | 128363 | 450 | 150 | 300 | [5 empty] | 450 | 150 | 300
1.9.4. | КС-5 "Южно-Балыкская" | СКЛАД МАСЕЛ С НАСОСНОЙ КС-5 | 63 | КР | Ремонт ПСМ | 128424 | 450 | 150 | 300 | [9 empty] | 450 | 150 | 300
1.9.5. | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №2 КС-6 | 63 | КР | Ремонт ПСМ | 128500 | 450 | 150 | 300 | [9 empty] | 450 | 150 | 300
1.9.6. | КС-9 "Тобольская" | Cклад с блок-боксом регенерации масла КС-9 | 63 | КР | Ремонт ПСМ | 128638 | 450 | 150 | 300 | [9 empty] | 450 | 150 | 300
1.9.7. | КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | 63 | КР | Ремонт ПСМ | 128256 | 450 | 150 | 300 | [9 empty] | 450 | 150 | 300
1.10. |  | В т.ч. по "Ремонт регенераторов ГПА" |  | КР |  |  | 76400 | 14000 | 62400 | [5 empty] | 38200 | 7000 | 31200 |  | 38200 | 7000 | 31200
1.10.1. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 61 | КР | Ремонт регенераторов ГПА | 128210 | 76400 | 14000 | 62400 | [5 empty] | 38200 | 7000 | 31200 |  | 38200 | 7000 | 31200
1.11. |  | В т.ч. по "КР камер сгорания ГТК-10" |  | КР |  |  | 24050 | 24050 | [10 empty] | 24050 | 24050
1.11.1. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128131 | 3250 | 3250 | [10 empty] | 3250 | 3250
1.11.2. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 3 MAШИH КС-00 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128132 | 1950 | 1950 | [10 empty] | 1950 | 1950
1.11.3. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128194 | 5200 | 5200 | [10 empty] | 5200 | 5200
1.11.4. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128210 | 3250 | 3250 | [10 empty] | 3250 | 3250
1.11.5. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128317 | 3900 | 3900 | [10 empty] | 3900 | 3900
1.11.6. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128318 | 3900 | 3900 | [10 empty] | 3900 | 3900
1.11.7. | КС-2 "Ортьягунская" | ГAЗOBAЯ TУPБИHA ГTK-10-4 КС-2 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128347 | 650 | 650 | [10 empty] | 650 | 650
1.11.8. | КС-2 "Ортьягунская" | УCT-KA ГTK-10 КС-2 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128348 | 650 | 650 | [10 empty] | 650 | 650
1.11.9. | КС-2 "Ортьягунская" | TУPБИHA ГTK-10-4 (2шт) КС-2 | 57 | КР | КР камер сгорания ГТК-10 | 128349 | 1300 | 1300 | [10 empty] | 1300 | 1300
1.12. |  | В т.ч. по "КР системы антиобледенения ГТК-10" |  | КР |  |  | 68000 | 68000 | [10 empty] | 68000 | 68000
1.12.1. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | КР системы антиобледенения ГТК-10 | 128317 | 16000 | 16000 | [10 empty] | 16000 | 16000
1.12.2. | КС-2 "Ортьягунская" | ГAЗOBAЯ TУPБИHA ГTK-10-4 КС-2 | 57 | КР | КР системы антиобледенения ГТК-10 | 128347 | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | 4000
1.12.3. | КС-2 "Ортьягунская" | УCT-KA ГTK-10 КС-2 | 57 | КР | КР системы антиобледенения ГТК-10 | 128348 | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | 4000
1.12.4. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 57 | КР | КР системы антиобледенения ГТК-10 | 128408 | 24000 | 24000 | [10 empty] | 24000 | 24000
1.12.5. | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 57 | КР | КР системы антиобледенения ГТК-10 | 128409 | 20000 | 20000 | [10 empty] | 20000 | 20000
1.13. |  | В т.ч. по "Диагностическое сопровождение КРТТ" |  | КР |  |  | 100000 | 100000 | [10 empty] | 100000 | 100000
1.13.1. | КС-4 "Приобская" | Внутриплощадочные технологические коммуникации КЦ-2 КС-4 Приобская | 64 | КР | Диагностическое сопровождение КРТТ | 409328 | 50000 | 50000 | [10 empty] | 50000 | 50000
1.13.2. | КС-11 "Богандинская" | Компрессорный цех N 1 КС-11 | 64 | КР | Диагностическое сопровождение КРТТ | 128257 | 50000 | 50000 | [10 empty] | 50000 | 50000
1.14. |  | В т.ч. по "Капремонт системы дренажа конденсата из пылеуловителей" |  | КР |  |  | 31500 | 31500 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 11500 | 11500
1.14.1. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 63 | КР | Капремонт системы дренажа конденсата из пылеуловителей | 128194 | 7500 | 7500 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 2500 | 2500
1.14.2. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 63 | КР | Капремонт системы дренажа конденсата из пылеуловителей | 128195 | 7500 | 7500 | [10 empty] | 4500 | 4500 |  |  | 3000 | 3000
1.14.3. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 63 | КР | Капремонт системы дренажа конденсата из пылеуловителей | 128209 | 7500 | 7500 | [10 empty] | 4500 | 4500 |  |  | 3000 | 3000
1.14.4. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 63 | КР | Капремонт системы дренажа конденсата из пылеуловителей | 128210 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 3000 | 3000
1.15. |  | В т.ч. по "ТР ЗРА на КС" |  | КР |  |  | 51000 | 51000 | [6 empty] | 24000 | 24000 |  |  | 27000 | 27000
1.15.1. | КС-П "Пуртазовская" | Внутриплощадочные технологические сети на КС "Пуртазовская" 1 цех | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 297842 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000
1.15.2. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Технологические трубопроводы КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 403613 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000
1.15.3. | КС-01 "Ягенетская" | Tехнологические коммуникации КС-01 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128148 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000
1.15.4. | КС-02 "Пурпейская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-02 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128165 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000
1.15.5. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128195 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000
1.15.6. | КС-1 "Вынгапуровская" | Технологические трубопроводы. КС-1 ВынгапуровскаяЦех №1 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 239184 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000
1.15.7. | КС-2 "Ортьягунская" | Tехнологические трубопроводы КЦ-1 КС-2 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128328 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000
1.15.8. | КС-3 "Аганская" | Mежцеховые технологические трубопроводы КС-3 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128373 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000
1.15.9. | КС-4 "Приобская" | Внутриплощадочные технологические коммуникации КЦ-2 КС-4 Приобская | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 409328 | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | 4000
1.15.10. | КС-5 "Южно-Балыкская" | Mежцеховые технологические коммуникации КС-5 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128445 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | 3000
1.15.11. | КС-6 "Самсоновская" | Mежцеховые технологические коммуникации КС-6 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128508 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | 3000
1.15.12. | КС-7 "Демьянская" | Mежцеховые технологические коммуникации КС-7 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128550 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | 3000
1.15.13. | КС-8 "Туртасская" | Технологические коммуникации КЦ-2 КС-8 Туртасская | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 480122 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | 3000
1.15.14. | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128643 | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | 4000
1.15.15. | КС-10 "Ярковская" | Mежцеховые технолог.коммуникации КС-10 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128241 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | 3000
1.15.16. | КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128256 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | 3000
1.15.17. | КС-13 "Карасульская" | Kомпрессорный цех с 4 ГПУ-10 КС-13 | 63 | КР | ТР ЗРА на КС | 128303 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1000
1.16. |  | В т.ч. по "КР установки подготовки топливного газа" |  | КР |  |  | 12000 | 12000 | [10 empty] | 12000 | 12000
1.16.1. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 63 | КР | КР установки подготовки топливного газа | 128209 | 12000 | 12000 | [10 empty] | 12000 | 12000
1.17. |  | В т.ч. по "КР ВЗК ГТК-10" |  | КР |  |  | 10500 | 10500 | [10 empty] | 10500 | 10500
1.17.1. | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 57 | КР | КР ВЗК ГТК-10 | 128317 | 10500 | 10500 | [10 empty] | 10500 | 10500
|  | Всего |  | КР |  |  | 2721279 | 1945367 | 708156 | 67756 | 318374 | 244320 | 62907 | 11147 | 600717 | 405446 | 177033 | 18238 | 1184570 | 863802 | 294701 | 26067 | 617618 | 431799 | 173515 | 12304
По прямым договорам с исполнителями
1. |  | ВСЕГО по "ПОпоЭКС" |  | КР |  |  | 16000 | 16000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 13000 | 13000
1.1. |  | В т.ч. по "ПИР на КРТТ" |  | КР |  |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000
1.1.1. | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 64 | КР | ПИР на КРТТ | 128433 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800
1.1.2. | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 64 | КР | ПИР на КРТТ | 128434 | 2200 | 2200 | [6 empty] | 2200 | 2200
1.1.3. | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 64 | КР | ПИР на КРТТ | 128540 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000
1.1.4. | КС-10 "Ярковская" | Mежцеховые технолог.коммуникации КС-10 | 64 | КР | ПИР на КРТТ | 128242 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000
1.1.5. | КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | 64 | КР | ПИР на КРТТ | 128256 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000
1.2. |  | В т.ч. по "ПИР на КР системы дренажа конденсата" |  | КР |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000
1.2.1. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 64 | КР | ПИР на КР системы дренажа конденсата | 128194 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
1.2.2. | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 64 | КР | ПИР на КР системы дренажа конденсата | 128195 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
1.2.3. | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 64 | КР | ПИР на КР системы дренажа конденсата | 128209 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1500
1.2.4. | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 64 | КР | ПИР на КР системы дренажа конденсата | 128210 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1500
|  | Всего |  | КР |  |  | 16000 | 16000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 13000 | 13000
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 2737279 | 1961367 | 708156 | 67756 | 321374 | 247320 | 62907 | 11147 | 613717 | 418446 | 177033 | 18238 | 1184570 | 863802 | 294701 | 26067 | 617618 | 431799 | 173515 | 12304

## ОГЭ (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "ОГЭ" |  | КР |  |  | 650106 | 478869 | 171237 |  | 34412 | 33885 | 527 |  | 263448 | 187281 | 76167 |  | 321989 | 232206 | 89783 |  | 30257 | 25497 | 4760
1.1. |  | В т.ч. по "Ремонт АЩСУ" |  | КР |  |  | 34828 | 6400 | 28428 | [5 empty] | 18400 | 4000 | 14400 |  | 16428 | 2400 | 14028
1.1.1. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Агрегатные щиты силового управления КЦ-2 КС-6 | 65 | КР | ремонт АЩСУ 8ГПА | 128534 | 34828 | 6400 | 28428 | [5 empty] | 18400 | 4000 | 14400 |  | 16428 | 2400 | 14028
1.2. |  | В т.ч. по "Ремонт ОЩСУ" |  | КР |  |  | 28573 | 4000 | 24573 | [5 empty] | 23623 | 3200 | 20423 |  | 4950 | 800 | 4150
1.2.1. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 65 | КР | ремонт ОЩСУ | 128317 | 4907 | 800 | 4107 | [5 empty] | 4907 | 800 | 4107
1.2.2. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 65 | КР | ремонт ОЩСУ | 128318 | 4908 | 800 | 4108 | [5 empty] | 4908 | 800 | 4108
1.2.3. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Общецеховой щит станционного управления КЦ-1 КС-5 | 119 | КР | ремонт ОЩСУ | 128462 | 6804 | 800 | 6004 | [5 empty] | 6804 | 800 | 6004
1.2.4. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | OБЩEЦEXOBAЯ ЩИTOBAЯ CTAHЦИЯ УПPABЛEHИЯ ИЗ 14 ШKAФOB C AKKУM. | 119 | КР | ремонт ОЩСУ | 130006000440 | 7004 | 800 | 6204 | [5 empty] | 7004 | 800 | 6204
1.2.5. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Компрессорный цех №1 КС-7 | 65 | КР | ремонт ОЩСУ | 128541 | 4950 | 800 | 4150 | [9 empty] | 4950 | 800 | 4150
1.3. |  | В т.ч. по "Ремонт КТП" |  | КР |  |  | 61512 | 24242 | 37270 | [5 empty] | 25981 | 12992 | 12989 |  | 29944 | 10100 | 19844 |  | 5587 | 1150 | 4437
1.3.1. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ № 1 | 112 | КР | ремонт РУ 0,4 кв | 150000058980 | 9200 | 1200 | 8000 | [9 empty] | 9200 | 1200 | 8000
1.3.2. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ № 5 | 112 | КР | ремонт РУ-10 и РУ0,4 кВ | 150000058920 | 7000 | 7000 | [10 empty] | 7000 | 7000
1.3.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Комплект-я трансфор.подстан. тех.газоизмер-й. станции (ТГИС 3.1) 1 нитки с-мы г-в. Заполярное-Уренгой | 119 | КР | ремонт ШВВ-2 с выключателем нагрузки | 305337 | 450 | 450 | [6 empty] | 450 | 450
1.3.4. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЛЭП ОТ ФИРМЫ ВИКБОР | 65 | КР | ремонт КТП 25кВа 3 шт | 090000028510 | 933 | 300 | 633 | [9 empty] | 933 | 300 | 633
1.3.5. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Bоздушная линия электропередач | 104 | КР | ремонт КТП 2*400 | 110000042120 | 9648 | 3000 | 6648 | [5 empty] | 9648 | 3000 | 6648
1.3.6. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | AГHKC-1 HA 500 ЗAПPABOK Г.CУPГУT | 98 | КР | ремонт КТП | 110000054830 | 10467 | 800 | 9667 | [9 empty] | 10467 | 800 | 9667
1.3.7. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | TPAHCФOPMATOP TM 250/6 | 119 | КР | ремонт КТП | 110000061780 | 2344 | 800 | 1544 | [9 empty] | 2344 | 800 | 1544
1.3.8. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | РЕМОНТНО-ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ БЛОК | 117 | КР | ремонт КТП | 110000069610 | 4342 | 800 | 3542 | [13 empty] | 4342 | 800 | 3542
1.3.9. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | HAPУЖHЫE ЭЛ.CETИ 1 HИTKA | 119 | КР | ремонт КТП | 130006000120 | 6883 | 1000 | 5883 | [5 empty] | 6883 | 1000 | 5883
1.3.10. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Комплексная подстанция п.Демьянка | 65 | КР | ремонт КТП | 100010008681 | 9000 | 8542 | 458 | [5 empty] | 9000 | 8542 | 458
1.3.11. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ | 119 | КР | послеремонтная наладка КТП | 100000003830 | 250 | 250 | [14 empty] | 250 | 250
1.3.12. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ | 119 | КР | ремонт КТП | 100000003830 | 995 | 100 | 895 | [13 empty] | 995 | 100 | 895
1.4. |  | В т.ч. по "Ремонт ЩТП" |  | КР |  |  | 24140 | 5577 | 18563 | [5 empty] | 9470 | 600 | 8870 |  | 9870 | 500 | 9370 |  | 4800 | 4477 | 323
1.4.1. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 65 | КР | ремонт ЩТП220,24, ВЗУ | 128140 | 4800 | 4477 | 323 | [13 empty] | 4800 | 4477 | 323
1.4.2. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 65 | КР | ремонт ЩТП220,24, ВЗУ,АБП | 128317 | 9870 | 500 | 9370 | [9 empty] | 9870 | 500 | 9370
1.4.3. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 65 | КР | ремонт ЩТП220,24, ВЗУ,АБП | 128318 | 9470 | 600 | 8870 | [5 empty] | 9470 | 600 | 8870
1.5. |  | В т.ч. по "Ремонт АКБ 220В" |  | КР |  |  | 21600 | 21399 | 201 | [5 empty] | 15100 | 14899 | 201 |  | 6500 | 6500
1.5.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Оборудование производственно-энергетического блока (ПЭБ) на КС "Пуртазов ская" 1 цех | 119 | КР | ремонт АКБ с составе ИБП | 297809 | 3800 | 3660 | 140 | [5 empty] | 3800 | 3660 | 140
1.5.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Оборудование производственно-энергетического блока 2 цеха КС Пуртазовская сист. г/п Заполярное-Уренгой | 65 | КР | ремонт АКБ с составе ИБП | 305458 | 2800 | 2739 | 61 | [5 empty] | 2800 | 2739 | 61
1.5.3. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №1 КС-6 | 65 | КР | ремонт АКБ 220В,110 В,24 в2 шт. | 128501 | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | 4000
1.5.4. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Здание АБК ТУМГ | 120 | КР | ремонт АКБ | 100000016360 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000
1.5.5. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Э\ЩИТОВАЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ | 119 | КР | ремонт АКБ | 100000016470 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000
1.5.6. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | 65 | КР | ремонт АКБ | 128256 | 2500 | 2500 | [10 empty] | 2500 | 2500
1.5.7. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Э\ЩИТОВАЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ | 119 | КР | ремонт АКБ 110 В | 100000016470 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 2500 | 2500
1.6. |  | В т.ч. по "Ремонт электрооборудования мостового крана" |  | КР |  |  | 70 | 50 | 20 |  | 70 | 50 | 20
1.6.1. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-02 | 65 | КР | Ремонт электрооборудования мостового крана | 128165 | 70 | 50 | 20 |  | 70 | 50 | 20
1.7. |  | В т.ч. по "Ремонт ВЛ 0,4" |  | КР |  |  | 9518 | 9000 | 518 | [5 empty] | 7501 | 7500 | 1 |  | 2017 | 1500 | 517
1.7.1. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЛЭП Н1 И Н2 | 65 | КР | ремонт ВЛ 3,1км, светильники50 шт | 090000029030 | 5517 | 5000 | 517 | [5 empty] | 3500 | 3500 |  |  | 2017 | 1500 | 517
1.7.2. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Aбрамовская КС-9 | 65 | КР | ремонт ВЛ 0,56 км | 071232 | 4001 | 4000 | 1 | [5 empty] | 4001 | 4000 | 1
1.8. |  | В т.ч. по "Ремонт ВЛ 6-10" |  | КР |  |  | 11205 | 10614 | 591 | [5 empty] | 2200 | 2200 |  |  | 9005 | 8414 | 591
1.8.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Bысоковольтная линия 6KB КС-00 | 119 | КР | ремонт ВЛ1 км | 128115 | 2200 | 2200 | [6 empty] | 2200 | 2200
1.8.2. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | электроснаб. ж/п Iоч. | 119 | КР | ремонт ВЛ 10 кв 3,7 км,3 провода. кабель 0,35 км | 100000049000 | 7005 | 6550 | 455 | [9 empty] | 7005 | 6550 | 455
1.8.3. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Воздушная линия электропередачи. ПРС-38РРЛС Демьянка-Богандинка | 119 | КР | ремонт ВЛ1 км | 305391 | 2000 | 1864 | 136 | [9 empty] | 2000 | 1864 | 136
1.9. |  | В т.ч. по "Ремонт КЛ 0,4" |  | КР |  |  | 6500 | 5892 | 608 |  | 600 | 495 | 105 |  | 5900 | 5397 | 503
1.9.1. | Сургутское УАВР | ВНУТРИПЛОЩ.ЭЛЕКТР.СЕТИ | 112 | КР | ремонт КЛ ВВГ 5*50-0,52 км, КВВГ 27*1,5-0,26 км | 100000017250 | 900 | 644 | 256 | [5 empty] | 900 | 644 | 256
1.9.2. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | Гараж "Хард" | 117 | КР | ремонт КЛ1,5 км, НКУ | 090000098880 | 3000 | 2753 | 247 | [5 empty] | 3000 | 2753 | 247
1.9.3. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Aбрамовская КС-9 | 65 | КР | Ремонт ВЛ на ГРС "Абрамово" | 071232 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000
1.9.4. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Kомпрессорный цех с 4 ГПУ-10 КС-13 | 65 | КР | ремонт КЛ ВВГ 4*35 0,2 км, КВВГ-4*1,5-0,3 | 128303 | 600 | 495 | 105 |  | 600 | 495 | 105
1.10. |  | В т.ч. по "Ремонт КЛ 6-10" |  | КР |  |  | 12250 | 6207 | 6043 | [5 empty] | 4200 | 3407 | 793 |  | 8050 | 2800 | 5250
1.10.1. | Сургутское УАВР | ВНУТРИПЛОЩ.ЭЛЕКТР.СЕТИ | 112 | КР | ремонт КЛ-10 1,06 км, муфты соеденит.4 шт | 100000017250 | 1300 | 750 | 550 | [5 empty] | 1300 | 750 | 550
1.10.2. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | Внутриплощадочные электрические сети КС-4Приобская | 119 | КР | переукладка взаиморезервируемых КЛ | 305405 | 5125 | 600 | 4525 | [9 empty] | 5125 | 600 | 4525
1.10.3. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | Внутриплощадочные электрические сети КС-4Приобская | 119 | КР | ремонт КЛ -10 кВ 3*50 2,2 км | 305405 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.10.4. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | РЕМОНТНО-ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ БЛОК | 117 | КР | ремонт КЛ СБ2л0,7 км | 110000069610 | 1700 | 1700 | [6 empty] | 1700 | 1700
1.10.5. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | AГHKC-1 HA 500 ЗAПPABOK Г.CУPГУT | 98 | КР | ремонт КЛ0,9 км | 110000054830 | 1125 | 400 | 725 | [9 empty] | 1125 | 400 | 725
1.10.6. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | КТП 1000\10-0.4 | 119 | КР | ремонт КЛ -10 кВ 3*50 0,24 км | 100000013810 | 1200 | 957 | 243 | [5 empty] | 1200 | 957 | 243
1.11. |  | В т.ч. по "Ремонт сетей освещения" |  | КР |  |  | 3202 | 2564 | 638 |  | 432 | 30 | 402 |  | 2770 | 2534 | 236
1.11.1. | Сургутское УАВР | СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ | 119 | КР | ремонт светильников 51 шт | 090000080020 | 150 | 106 | 44 | [5 empty] | 150 | 106 | 44
1.11.2. | Сургутское УАВР | КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (БАНЯ) | 119 | КР | реомнт светильников 44 шт | 090000099020 | 432 | 30 | 402 |  | 432 | 30 | 402
1.11.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Здание теплой стоянки на 10 ед. с отаплив. складом на Базе ЛПУ в ГКС-2 с ис. газ. Заполярное-Уренгой | 117 | КР | ремонт светильников 22 шт, щит освещения 4шт, кабель 0,9 км | 305323 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800
1.11.4. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГАРАЖ | 117 | КР | ремонтсветильнивок 80шт, кабель ВВГ 1,2 км, лоток кабельный | 090000098680 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800
1.11.5. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Дом линейного обходчика корп.№ 1 | 65 | КР | ремонт светильников 48 шт, щит освещения 4шт, кабель 0,9 км | 410010000001 | 140 | 140 | [6 empty] | 140 | 140
1.11.6. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Дом линейного обходчика корп. № 3 | 65 | КР | ремонт светильников, кабеля,обогревателей | 410010000003 | 140 | 121 | 19 | [5 empty] | 140 | 121 | 19
1.11.7. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Дом линейного обходчика кор. № 2 | 65 | КР | ремонт светильников, кабеля,обогревателей,водоподогревателя | 410010000002 | 140 | 115 | 25 | [5 empty] | 140 | 115 | 25
1.11.8. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Kомпрессорный цех с 4 ГПУ-10 КС-13 | 65 | КР | ремонт светильников 48 шт, щит освещения 4шт, кабель 0,9 км | 128303 | 600 | 452 | 148 | [5 empty] | 600 | 452 | 148
1.12. |  | В т.ч. по "Ремонт электрооборудования дизельной элетростанции" |  | КР |  |  | 6502 | 6500 | 2 | [5 empty] | 6502 | 6500 | 2
1.12.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Дизельная электростанция КАС-500 в блок-боксе на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | ремонт отдельных систем двигателя | 297821 | 201 | 200 | 1 | [5 empty] | 201 | 200 | 1
1.12.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Дизельная электростанция КАС-500 в блок-боксе на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | ремонт отдельных систем двигателя | 297822 | 301 | 300 | 1 | [5 empty] | 301 | 300 | 1
1.12.3. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | ЭЛEKTPOCTAHЦИЯ СОБСТВЕННЫХ НУДЖ ПAЭC-2500 КС-01 | 119 | КР | ремонт ПАЭС 2500 с заменой двигателя | 128157 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 6000
1.13. |  | В т.ч. по "Ремонт электрооборудования АВО газа" |  | КР |  |  | 8499 | 7990 | 509 |  | 600 | 600 | [6 empty] | 7899 | 7390 | 509
1.13.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Установка охлаждения газа 2цеха КС Пуртазовскаясистемы газопроводов Запо лярное-Уренгой | 65 | КР | ремонт электродвигателей АВО 108 шт | 305453 | 3200 | 3000 | 200 | [9 empty] | 3200 | 3000 | 200
1.13.2. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Tрансформатор TM-40 с трансформаторным шкафом KTП (4шт) КС-11 | 65 | КР | послеремонтная наладка НКУ | 128266 | 600 | 600 |  |  | 600 | 600
1.13.3. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Tрансформатор TM-40 с трансформаторным шкафом KTП (4шт) КС-11 | 65 | КР | ремонт НКУэлектродвигателями АВО газа | 128266 | 4699 | 4390 | 309 | [9 empty] | 4699 | 4390 | 309
1.14. |  | В т.ч. по "Ремонт электрооборудования прожекторных матч" |  | КР |  |  | 409 | 80 | 329 | [5 empty] | 409 | 80 | 329
1.14.1. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 65 | КР | ремонт прожектора 3 шт,кабель | 128194 | 76 | 20 | 56 | [5 empty] | 76 | 20 | 56
1.14.2. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 65 | КР | ремонт прожектора 3 шт. кабель | 128195 | 189 | 20 | 169 | [5 empty] | 189 | 20 | 169
1.14.3. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 65 | КР | ремонт прожектора 5 шт, кабель | 128195 | 91 | 20 | 71 | [5 empty] | 91 | 20 | 71
1.14.4. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 65 | КР | ремонт прожектора 6 шт, кабель | 128194 | 53 | 20 | 33 | [5 empty] | 53 | 20 | 33
1.15. |  | В т.ч. по "Ремонт электрооборудования ГПА" |  | КР |  |  | 114061 | 112500 | 1561 |  | 18400 | 18400 |  |  | 33361 | 31800 | 1561 |  | 45300 | 45300 |  |  | 17000 | 17000
1.15.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 31 КС "Пуртазовская" (3цех) | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода | 305969 | 2200 | 2200 | [10 empty] | 2200 | 2200
1.15.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 33 КС "Пуртазовская" (3цех) | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода | 305971 | 2200 | 2200 |  |  | 2200 | 2200
1.15.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 36 КС "Пуртазовская" (3цех) | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода | 305974 | 2200 | 2200 |  |  | 2200 | 2200
1.15.4. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №1 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №21 | 305445 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200
1.15.5. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №2 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №22 | 305446 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200
1.15.6. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №4 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №24 | 305448 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200
1.15.7. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №5 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №25 | 305449 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200
1.15.8. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №6 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №26 | 305450 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200
1.15.9. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 34 КС "Пуртазовская" (3цех) | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №34 | 305972 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.15.10. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №2(цеховой №42) КЦ-4 КС Пуртазовская | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №42 | 345690 | 1800 | 1800 | [14 empty] | 1800 | 1800
1.15.11. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №3(цеховой №43) КЦ-4 КС Пуртазовская | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №43 | 345689 | 1200 | 1200 | [14 empty] | 1200 | 1200
1.15.12. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №5(цеховой№45) КЦ-4 КС Пурт азовская | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №45 | 480555 | 1200 | 1200 | [14 empty] | 1200 | 1200
1.15.13. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №6 (цеховой №46) КЦ-4 КС Пуртазовская | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №46 | 480462 | 1200 | 1200 | [14 empty] | 1200 | 1200
1.15.14. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №7 (цеховой №47) КЦ-4 КС Пуртазовская | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №47 | 480463 | 1200 | 1200 | [14 empty] | 1200 | 1200
1.15.15. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 3 MAШИH КС-00 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №18 | 128132 | 2000 | 2000 | [10 empty] | 2000 | 2000
1.15.16. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,электропривода ГПА №12 | 128131 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.15.17. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,электропривода ГПА №13 | 128131 | 1800 | 1800 | [14 empty] | 1800 | 1800
1.15.18. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №22 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №22 | 403585 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000
1.15.19. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №24 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №24 | 403587 | 2000 | 2000 | [14 empty] | 2000 | 2000
1.15.20. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №12 | 128194 | 1200 | 1200 | [14 empty] | 1200 | 1200
1.15.21. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,электропривода ГПА №17 | 128194 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.15.22. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №24 | 128210 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200
1.15.23. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №25 | 128210 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200
1.15.24. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №28 | 128210 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200
1.15.25. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 65 | КР | ремонт ЧПР ВОД | 128207 | 2440 | 2000 | 440 |  | 600 | 600 |  |  | 1840 | 1400 | 440
1.15.26. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 65 | КР | ремонт ЧПР ВОД | 128209 | 3521 | 2400 | 1121 | [5 empty] | 3521 | 2400 | 1121
1.15.27. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №11 | 128317 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 1800
1.15.28. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №13 | 128317 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800
1.15.29. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №15 | 128317 | 1600 | 1600 | [10 empty] | 1600 | 1600
1.15.30. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,электропривода ГПА №26 | 128318 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.31. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №12 | 128396 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.32. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №17 | 128396 | 1600 | 1600 | [6 empty] | 1600 | 1600
1.15.33. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №25 | 128396 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200
1.15.34. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №13 | 128408 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.35. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №14 | 128408 | 1400 | 1400 | [6 empty] | 1400 | 1400
1.15.36. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №17 | 128408 | 1400 | 1400 | [6 empty] | 1400 | 1400
1.15.37. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №18 | 128408 | 1600 | 1600 | [14 empty] | 1600 | 1600
1.15.38. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №22 | 128409 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.39. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №24 | 128409 | 1200 | 1200 | [14 empty] | 1200 | 1200
1.15.40. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №27 | 128409 | 1400 | 1400 |  |  | 1400 | 1400
1.15.41. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №28 | 128409 | 1600 | 1600 | [10 empty] | 1600 | 1600
1.15.42. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №14 | 128474 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.15.43. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №16 | 128474 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.44. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,электропривода ГПА №23 | 128473 | 1100 | 1100 | [6 empty] | 1100 | 1100
1.15.45. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,электропривода ГПА №26 | 128473 | 1100 | 1100 | [6 empty] | 1100 | 1100
1.15.46. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №1 КС-6 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №13 | 128501 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.47. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №22 | 128521 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.48. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №23 | 128521 | 1400 | 1400 |  |  | 1400 | 1400
1.15.49. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №27 | 128521 | 1400 | 1400 | [14 empty] | 1400 | 1400
1.15.50. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №14 | 128584 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800
1.15.51. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №22 | 128540 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200
1.15.52. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №23 | 128540 | 1300 | 1300 | [10 empty] | 1300 | 1300
1.15.53. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №28 | 128540 | 1400 | 1400 | [6 empty] | 1400 | 1400
1.15.54. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №24 КЦ-2КС-8 Туртасская | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода | 400194 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 1800
1.15.55. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат №21 КЦ-2 КС-8Туртасская | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №21 | 480093 | 2200 | 2200 |  |  | 2200 | 2200
1.15.56. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающ агрегат Kоберроу-182(2шт) КС-8 | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №17 | 128623 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.15.57. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №13 | 128642 | 1200 | 1200 | [14 empty] | 1200 | 1200
1.15.58. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №22 | 128643 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200
1.15.59. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №23 | 128643 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.15.60. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №25 | 128643 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 1800
1.15.61. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №26 | 128643 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200
1.15.62. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 65 | КР | ремонт тиристорного возбудителя | 128642 | 1600 | 1600 | [6 empty] | 1200 | 1200 |  |  | 400 | 400
1.15.63. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 65 | КР | ремонт тиристорного возбудителя | 128643 | 1600 | 1600 | [6 empty] | 800 | 800 |  |  | 800 | 800
1.15.64. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №21 | 128248 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.65. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №24 | 128248 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 1400 | 1400
1.15.66. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Агрегаты ГTK-10-4 КС-10 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №28 | 128248 | 1600 | 1600 | [6 empty] | 1600 | 1600
1.15.67. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Газоперекачивающие агрегаты KOБEPPA-182 (3 шт)КС-10 | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №13 | 128249 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800
1.15.68. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №12 | 128275 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 1200 | 1200
1.15.69. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №24 | 128264 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.15.70. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №27 | 128264 | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | 1800
1.15.71. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 65 | КР | ремонт АЩСУ,Элетропривода ГПА №28 | 128264 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800
1.15.72. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат " Kоберроу-182" (2шт) КС-11 | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №11 | 128274 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 1800
1.15.73. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат " Kоберроу-182" (2шт) КС-11 | 65 | КР | ремонт НКУ, электропривода ГПА №15 | 128274 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200
1.16. |  | В т.ч. по "Ремонт котельных и утилизационных теплообменников" |  | КР |  |  | 89900 | 74736 | 15164 | [5 empty] | 18217 | 13846 | 4371 |  | 70933 | 60140 | 10793 |  | 750 | 750
1.16.1. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | КОТЕЛЬНАЯ | 112 | КР | Капитальный ремонт котлов, газопроводов, газогорелочных устройств. | 150000053500 | 33703 | 30000 | 3703 | [9 empty] | 33703 | 30000 | 3703
1.16.2. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | КОТЕЛЬНАЯ | 112 | КР | ПНР после проведения капитального ремонта | 150000053500 | 750 | 750 | [14 empty] | 750 | 750
1.16.3. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | Kотельная промплощадки КС-01 | 119 | КР | Ремонт газового оборудования и автоматики управления котлов. наладка автоматики управления и котлов | 128152 | 7080 | 6972 | 108 | [9 empty] | 7080 | 6972 | 108
1.16.4. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 65 | КР | Ремонт объвязки утилизационных теплообменников | 128207 | 5150 | 4475 | 675 | [5 empty] | 5150 | 4475 | 675
1.16.5. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 65 | КР | Ремонт объвязки утилизационных теплообменников | 128209 | 5650 | 4843 | 807 | [5 empty] | 5650 | 4843 | 807
1.16.6. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Aавтоматическая газораспределительная станция -70г Hоябрьск КС-1 | 65 | КР | Ремонт системы теплоснабжения АГРС-70 | 071217 | 4000 | 3431 | 569 | [9 empty] | 4000 | 3431 | 569
1.16.7. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | БЛОК-БОКС С КОТЕЛЬНОЙ КВЗ | 112 | КР | Капитальный ремонт котлов №1 и №2 | 130006002480 | 3850 | 3263 | 587 | [9 empty] | 3850 | 3263 | 587
1.16.8. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | БЛОК-БОКС С КОТЕЛЬНОЙ КВЗ | 112 | КР | Режимная наладка котлов №1 и №2 после капитального ремонта | 130006002480 | 700 | 700 | [10 empty] | 700 | 700
1.16.9. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Оборудование котельной КС-5 | 112 | КР | Ремонт дымовых труб 7шт. | 128457 | 1700 | 1681 | 19 | [9 empty] | 1700 | 1681 | 19
1.16.10. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №2 КС-6 | 65 | КР | Ремонт обвязки котлов утилизаторов КЦ-2 | 128500 | 5500 | 3928 | 1572 | [5 empty] | 5500 | 3928 | 1572
1.16.11. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Котельная ж/поселка | 112 | КР | Ремонт ВДПУ, насосного оборуудования, запорной арматуры | 100000022560 | 1917 | 600 | 1317 | [5 empty] | 1917 | 600 | 1317
1.16.12. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Водогрейная котельная 1 очереди КС-7 | 112 | КР | Ремонт котлов ВВД-1.8 в количестве 4 шт. | 128535 | 8200 | 4344 | 3856 | [9 empty] | 8200 | 4344 | 3856
1.16.13. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kотельная КС-9 | 112 | КР | Капитальный ремонт котла №2 и ПНР котла | 128649 | 3900 | 2931 | 969 | [9 empty] | 3900 | 2931 | 969
1.16.14. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kотельная КС-9 | 112 | КР | Капитальный ремонт котла №3 и ПНР котла | 128649 | 3900 | 3887 | 13 | [9 empty] | 3900 | 3887 | 13
1.16.15. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kотельная КС-9 | 112 | КР | Капитальный ремонт котла №4 и ПНР котла | 128649 | 3900 | 2931 | 969 | [9 empty] | 3900 | 2931 | 969
1.17. |  | В т.ч. по "Ремонт насосного оборудования и тепловых сетей" |  | КР |  |  | 17352 | 4157 | 13195 | [9 empty] | 17352 | 4157 | 13195
1.17.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | KOTEЛЬHAЯ ПРОМПЛОЩАДКИ C BHУTPEHHИMИ СЕТЯМИ ТЕПЛОСHAБЖЕНИЯ КС-00 | 112 | КР | Ремонт насосного оборудования блочной котельной и УНС | 128122 | 9300 | 2424 | 6876 | [9 empty] | 9300 | 2424 | 6876
1.17.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Bнутриплощадочные сети и сооружения водопроводаКС-00 | 112 | КР | Ремонт насосного оборудования насосной станции 2-го подъема | 128121 | 6700 | 883 | 5817 | [9 empty] | 6700 | 883 | 5817
1.17.3. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | BOДOПPИEMHЫE COOPУЖEHИЯ КС-02 | 112 | КР | Ремонт насосного оборудования 2-го подъема | 128170 | 1352 | 850 | 502 | [9 empty] | 1352 | 850 | 502
1.18. |  | В т.ч. по "Ремонт сетей водоснабжения" |  | КР |  |  | 31422 | 22439 | 8983 | [5 empty] | 16572 | 10322 | 6250 |  | 14850 | 12117 | 2733
1.18.1. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ВОДОЗАБОРУ ПРОМБАЗЫ | 112 | КР | Ремонт водовода промбазы СЭГ | 150000049540 | 4002 | 900 | 3102 | [5 empty] | 4002 | 900 | 3102
1.18.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Межплощадочные сети водопровода на ВЖК при КС"Пуртазовская" | 112 | КР | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 297930 | 2900 | 2444 | 456 | [9 empty] | 2900 | 2444 | 456
1.18.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Насосная станция производственных нужд и противопожарной безопасности | 112 | КР | Ремонт изоляции резервуаров воды промбазы | 090000041090 | 3250 | 2907 | 343 | [9 empty] | 3250 | 2907 | 343
1.18.4. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ | 112 | КР | Ремонт изоляции тепловых сетей гаража АТХ | 090000098710 | 670 | 607 | 63 | [5 empty] | 670 | 607 | 63
1.18.5. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | Водоприемные сооружения | 112 | КР | Антикоррозийная обработка резервуаров ХПВ | 090000031310 | 1800 | 1473 | 327 | [9 empty] | 1800 | 1473 | 327
1.18.6. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | Водоприемные сооружения | 112 | КР | Ремонт фильтров очистки воды в насосной 2-го подъема | 090000031310 | 1150 | 1150 | [10 empty] | 1150 | 1150
1.18.7. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | CETИ BOДOПPOBOДA | 112 | КР | Ремонт пожводовода и изоляции сетей тепловодоснабжения | 110000042200 | 5000 | 3396 | 1604 | [9 empty] | 5000 | 3396 | 1604
1.18.8. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | Pезервуар вертикальный стальной -250 M3 1 HИTKAКС-4 | 65 | КР | капитальный ремонт РВС-250 путем замены. | 128412 | 3800 | 2866 | 934 | [5 empty] | 3800 | 2866 | 934
1.18.9. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Скважина №1 жил.поселка | 112 | КР | Капиальный ремонт арт.скважины | 100010008683 | 2400 | 1708 | 692 | [5 empty] | 2400 | 1708 | 692
1.18.10. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Сети хозпроизводственного и противопожарноговодоснабжения КС-7 | 112 | КР | Ремонт резервура воды | 128556 | 5100 | 3759 | 1341 | [5 empty] | 5100 | 3759 | 1341
1.18.11. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | ГАРАЖ | 120 | КР | Ремонт водопровода | 100000000080 | 750 | 747 | 3 | [9 empty] | 750 | 747 | 3
1.18.12. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Установка автоматического пожаротушения КС-13 | 65 | КР | Ремонт изоляции резервуара воды | 128297 | 600 | 482 | 118 | [5 empty] | 600 | 482 | 118
1.19. |  | В т.ч. по "Ремонт сетей канализации и КОС" |  | КР |  |  | 7104 | 4753 | 2351 | [5 empty] | 5104 | 3092 | 2012 |  | 2000 | 1661 | 339
1.19.1. | Сургутское УАВР | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | 119 | КР | Ремонт КНС, замена насосов и запорной арматуры | 100000017290 | 1100 | 898 | 202 | [9 empty] | 1100 | 898 | 202
1.19.2. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ | 112 | КР | Ремонт оборудования КНС | 090000176870 | 2600 | 2239 | 361 | [5 empty] | 2600 | 2239 | 361
1.19.3. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | КНС КОС | 112 | КР | Ремонт трубопроводов сброса сточных вод | 120000017470 | 500 | 303 | 197 | [5 empty] | 500 | 303 | 197
1.19.4. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Сети канализации п.Демьянка | 112 | КР | Капитальный ремонт КНС (обрудование, трубопроводы, киссон) | 230010003816 | 2004 | 550 | 1454 | [5 empty] | 2004 | 550 | 1454
1.19.5. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Канализационная насосная станция. КС-11 "Богандин-ская" | 65 | КР | Ремонт КНС. | 300714 | 900 | 763 | 137 | [9 empty] | 900 | 763 | 137
1.20. |  | В т.ч. по "Ремонт сетей газораспределения" |  | КР |  |  | 12300 | 8689 | 3611 | [5 empty] | 3000 | 2931 | 69 |  | 9300 | 5758 | 3542
1.20.1. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Котельная пром.площадки | 112 | КР | ПНР ГРПШ в котельной промплощадки после капитального ремонта | 120010002243 | 250 | 250 | [10 empty] | 250 | 250
1.20.2. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Котельная пром.площадки | 112 | КР | Ремонт ГРПШ котельной промплощадки | 120010002243 | 300 | 218 | 82 | [9 empty] | 300 | 218 | 82
1.20.3. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Котельная пром.площадки | 112 | КР | Ремонт газового оборудования и оборудования КИПиА котла ВВД-1.8 №1 и №2 в котельной | 120010002243 | 1500 | 1477 | 23 | [5 empty] | 1500 | 1477 | 23
1.20.4. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Котельная жил.поселка | 112 | КР | Ремонт газового оборудования и оборудования КИПиА котлов КВЗ-Г2 (3шт), пуско-наладочные работы | 120000017390 | 1500 | 1454 | 46 | [5 empty] | 1500 | 1454 | 46
1.20.5. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Котельная пром.площадки | 112 | КР | Ремонт распределительного газопровода | 120000017400 | 7200 | 4018 | 3182 | [9 empty] | 7200 | 4018 | 3182
1.20.6. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Mежцеховые технологические коммуникации КС-7 | 65 | КР | Ремонт газопровода УГГВ, ПТПГ, котельной | 128550 | 1550 | 1272 | 278 | [9 empty] | 1550 | 1272 | 278
1.21. |  | В т.ч. по "Изготовление и ремонт механической части энергооборудования" |  | КР |  |  | 7170 | 7170 |  |  | 2410 | 2410 |  |  | 2310 | 2310 |  |  | 1940 | 1940 |  |  | 510 | 510
1.21.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Канализационная насосная станция на ВЖК при КС "Пуртазовская" | 112 | КР | ремонт вала насоса | 297937 | 260 | 260 | [6 empty] | 130 | 130 |  |  | 130 | 130
1.21.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Электростанции собственных нужд "Вяртсиля"при 1 цехе компрессорной станц ии Пуртазовская | 112 | КР | ремонт вала насоса | 305084 | 250 | 250 |  |  | 130 | 130 |  |  | 120 | 120
1.21.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Bнутриплощадочные сети и сооружения водопроводаКС-00 | 112 | КР | ремонт вала насоса | 128121 | 220 | 220 |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 100 | 100
1.21.4. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | KOTEЛЬHAЯ ПРОМПЛОЩАДКИ C BHУTPEHHИMИ СЕТЯМИ ТЕПЛОСHAБЖЕНИЯ КС-00 | 112 | КР | ремонт вала насоса | 128122 | 380 | 380 |  |  | 120 | 120 |  |  | 100 | 100 |  |  | 160 | 160
1.21.5. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128194 | 320 | 320 |  |  | 150 | 150 |  |  | 100 | 100 |  |  | 60 | 60 |  |  | 10 | 10
1.21.6. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128195 | 470 | 470 |  |  | 160 | 160 |  |  | 130 | 130 |  |  | 150 | 150 |  |  | 30 | 30
1.21.7. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128207 | 260 | 260 |  |  | 120 | 120 |  |  | 140 | 140
1.21.8. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128209 | 330 | 330 |  |  | 110 | 110 |  |  | 100 | 100 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 | 60
1.21.9. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128210 | 470 | 470 |  |  | 150 | 150 |  |  | 130 | 130 |  |  | 150 | 150 |  |  | 40 | 40
1.21.10. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-2 | 65 | КР | ремонт уплотнительной муфты | 128351 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | 50
1.21.11. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-3 | 65 | КР | ремонт муфты насоса | 128361 | 310 | 310 |  |  | 130 | 130 |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 60 | 60
1.21.12. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Оборудование котельной КС-5 | 112 | КР | ремонт вала насоса | 128457 | 500 | 500 |  |  | 120 | 120 |  |  | 140 | 140 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
1.21.13. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА | 112 | КР | ремонт фланцев | 140002000550 | 200 | 200 |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100
1.21.14. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Внутриплощадочные сети (100000018560) | 112 | КР | ремонт вала насоса | 100010008296 | 380 | 380 |  |  | 130 | 130 |  |  | 120 | 120 |  |  | 100 | 100 |  |  | 30 | 30
1.21.15. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Сети хозпроизводственного и противопожарноговодоснабжения КС-7 | 112 | КР | ремонт вала насоса | 128556 | 400 | 400 |  |  | 160 | 160 |  |  | 120 | 120 |  |  | 100 | 100 |  |  | 20 | 20
1.21.16. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Cистема утилизации тепла КЦ-1 КС-7 | 112 | КР | ремонт вала насоса | 128559 | 280 | 280 | [6 empty] | 120 | 120 |  |  | 160 | 160
1.21.17. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128597 | 460 | 460 |  |  | 120 | 120 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 20 | 20
1.21.18. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Котельная в п. Гари | 112 | КР | ремонт вала насоса | 100000888080 | 400 | 400 |  |  | 130 | 130 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  | 120 | 120
1.21.19. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех с ГТК-10-4 КС-10 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128232 | 250 | 250 |  |  | 120 | 120 |  |  | 100 | 100 |  |  | 30 | 30
1.21.20. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех №1 КС-10 | 65 | КР | ремонт уплотнительной муфты | 128231 | 300 | 300 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 60 | 60
1.21.21. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Компрессорный цех N 1 КС-11 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128257 | 320 | 320 |  |  | 100 | 100 |  |  | 160 | 160 |  |  | 60 | 60
1.21.22. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Оборудование "Котельная КС-11 Богандинская | 65 | КР | ремонт вала насоса | 239086 | 270 | 270 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 30 | 30
1.21.23. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Kомпрессорный цех с 4 ГПУ-10 КС-13 | 65 | КР | ремонт вала насоса | 128303 | 90 | 90 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  | 60 | 60
1.22. |  | В т.ч. по "Ремонт электроснабжения" |  | КР |  |  | 16480 | 16480 |  |  | 2480 | 2480 |  |  | 10040 | 10040 |  |  | 3960 | 3960
1.22.1. | Сургутское УАВР | ВНУТРИПЛОЩ.ЭЛЕКТР.СЕТИ | 112 | КР | кабель ВВГ 5*50- 0,7 км | 100000017250 | 450 | 450 | [6 empty] | 450 | 450
1.22.2. | Сургутское УАВР | ХАРД ТЕПЛАЯ СТОЯНКА ДЛЯ ТЕХНИКИ | 119 | КР | ремонт ШР | 090000080090 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30
1.22.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Bнутриплощадочные сети и сооружения водопроводаКС-00 | 112 | КР | ремонтНКУ и кабельных линий | 128121 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000
1.22.4. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | Жилой дом N 4 ДВЕНАДЦАТИКВАРТИРНЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ | 106 | КР | ремонт КЛ, светильников, электроплит,ШР | 090000031220 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 1800
1.22.5. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 65 | КР | ремонт ШР. кабеля | 128140 | 600 | 600 |  |  | 600 | 600
1.22.6. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | Котельная от газокомплект ИМПЭКСА | 112 | КР | ремонт электродвигателей с заменой подшипников | 090000031850 | 260 | 260 | [10 empty] | 260 | 260
1.22.7. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | Kотельная промплощадки КС-01 | 119 | КР | ремонт электродвигателей с заменой подшипников | 128152 | 360 | 360 | [6 empty] | 360 | 360
1.22.8. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | OБOPУДOBAHИE ЦEXA 5 MAШИH КС-01 | 65 | КР | ремонт электродвигателей с заменой подшипников | 128158 | 600 | 600 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
1.22.9. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | OБOPУДOBAHИE ЦEXA 3-X MAШИH КС-01 | 65 | КР | ремонт электродвигателей с заменой подшипников | 128159 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 400
1.22.10. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 65 | КР | ремонт электрообогрева дренажа конденсата | 128195 | 1700 | 1700 | [6 empty] | 1700 | 1700
1.22.11. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 65 | КР | ремонт электрообогрева дренажа конденсата | 128194 | 1700 | 1700 | [6 empty] | 1700 | 1700
1.22.12. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ | 112 | КР | ремонт НКУ.,электрообогрева,освещения | 090000176870 | 2800 | 2800 | [6 empty] | 2800 | 2800
1.22.13. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 65 | КР | ремонт электрообогрева дренажа конденсата | 128210 | 1700 | 1700 | [10 empty] | 1700 | 1700
1.22.14. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 65 | КР | ремонт электрообогрева дренажа конденсата | 128209 | 1700 | 1700 | [10 empty] | 1700 | 1700
1.22.15. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | HAPУЖHЫE CETИ ЭЛEKTPOCHAБЖEHИЯ | 119 | КР | ремонт НКУ,ШР. кабеля | 110000048720 | 300 | 300 | [6 empty] | 300 | 300
1.22.16. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Сети водоснабжения КС-11 | 65 | КР | ремонт НКУ, сети освещения КНС | 128262 | 80 | 80 |  |  | 80 | 80
1.23. |  | В т.ч. по "Ремонт теплоснабжения" |  | КР |  |  | 50489 | 42410 | 8079 | [5 empty] | 7108 | 3951 | 3157 |  | 43381 | 38459 | 4922
1.23.1. | Сургутское УТТиСТ №1 | ГАЗОПРОВОД С ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРП И ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ | 119 | КР | Капитальный ремонтподогревателей автотехники и пусконаладочные работы | 010005517210 | 2500 | 1739 | 761 | [9 empty] | 2500 | 1739 | 761
1.23.2. | Ноябрьское УТТиСТ №2 | Линия воздухообогрева - 1 | 119 | КР | Ремонт теплогенератора ПСВ-1 (с теплогенератором), наладка газового оборудования | 020000101040 | 2500 | 2392 | 108 | [9 empty] | 2500 | 2392 | 108
1.23.3. | Ноябрьское УТТиСТ №2 | Линия воздухообогрева - 2 | 119 | КР | Ремонт теплогенератора ПСВ-2 (с теплогенератором), наладка газового оборудования | 020000101050 | 2500 | 2380 | 120 | [9 empty] | 2500 | 2380 | 120
1.23.4. | Сургутское УАВР | Внутриплощадные сети теплоснабжения | 112 | КР | Ремонт внутриплощадочных сетей Тюм. АВП | 360000031360 | 1400 | 1117 | 283 | [5 empty] | 1400 | 1117 | 283
1.23.5. | Сургутское УАВР | Теплотрасса (сети теплоснабжения БМТС) | 119 | КР | Ремонт изоляции тепловой сети БМТС с заменой запорной арматуры | 360000030190 | 729 | 300 | 429 | [5 empty] | 729 | 300 | 429
1.23.6. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГАРАЖ | 117 | КР | Капитальный ремонт тепловых завес гаража АТХ | 090000098680 | 4400 | 3969 | 431 | [9 empty] | 4400 | 3969 | 431
1.23.7. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | CETИ TEПЛOCHAБЖEHИЯ КС-02 | 112 | КР | Ремонт сети теплоснабжения гаража ХАРД | 128177 | 1551 | 888 | 663 | [9 empty] | 1551 | 888 | 663
1.23.8. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | 106 | КР | Ремонт системы горячего водоснабжения | 090000046080 | 386 | 80 | 306 | [5 empty] | 386 | 80 | 306
1.23.9. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | БАНЯ НА 10 МЕСТ | 107 | КР | Ремонт системы горячего водоснабжения бани на 10 мест | 090000036770 | 409 | 150 | 259 | [5 empty] | 409 | 150 | 259
1.23.10. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | 24-х квартирный жилой дом № 15 | 106 | КР | Ремонт системы горячего водоснабжения жил. дом №15 | 090000046090 | 541 | 250 | 291 | [5 empty] | 541 | 250 | 291
1.23.11. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | 27-ми квартирный жилой дом № 16 | 106 | КР | Ремонт системы горячего водоснабжения жил. дома №16 | 090000071290 | 517 | 250 | 267 | [5 empty] | 517 | 250 | 267
1.23.12. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | 18-ти квартирный жилой дом № 14 | 106 | КР | Ремонт системы горячего водоснабжения жил.дома №14 | 090000036550 | 600 | 336 | 264 | [5 empty] | 600 | 336 | 264
1.23.13. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | 27-ми квартирный жилой дом № 17 | 106 | КР | Ремонт системы горячего водоснабжения жил.дома №17 | 090010011086 | 700 | 430 | 270 | [5 empty] | 700 | 430 | 270
1.23.14. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | СТОЛОВАЯ НА 40 МЕСТ | 119 | КР | Ремонт системы горячего водоснабжения столовой КС-03 | 090000036880 | 470 | 209 | 261 | [5 empty] | 470 | 209 | 261
1.23.15. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Гостиница 15 мест | 106 | КР | Ремонт системы отопления гостиница 15 мест | 090000096750 | 600 | 464 | 136 | [5 empty] | 600 | 464 | 136
1.23.16. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ГАРАЖ/ЖИЛПОСЕЛОК/ | 117 | КР | Ремонт сстемы горячего водоснабжения гаража | 090000070110 | 406 | 150 | 256 | [5 empty] | 406 | 150 | 256
1.23.17. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Здание ЛЭС | 65 | КР | ремонт системы горячего водоснабжения ЛЭС | 410010000004 | 350 | 215 | 135 | [5 empty] | 350 | 215 | 135
1.23.18. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ГАРАЖ КС-1 | 117 | КР | Ремонт системы отопления гаража | 090000028370 | 850 | 637 | 213 | [9 empty] | 850 | 637 | 213
1.23.19. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Стояночный бокс тяжелой техники | 117 | КР | Ремонт системы отопления стояночного бокса | 420010000002 | 3900 | 3849 | 51 | [9 empty] | 3900 | 3849 | 51
1.23.20. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Cети теплоснабжения КС-3 | 112 | КР | Ремонт сетей теплоснабжения жилого поселка | 128377 | 2600 | 2318 | 282 | [9 empty] | 2600 | 2318 | 282
1.23.21. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX CЛУЖБ КС-3 | 65 | КР | Ремонт системы отопления ЗВС | 128359 | 1400 | 1351 | 49 | [9 empty] | 1400 | 1351 | 49
1.23.22. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Tобольская КС-9 | 65 | КР | Кап. ремонт тепловых сетей ГРС "Тобольская" от НХК | 071231 | 11200 | 9870 | 1330 | [9 empty] | 11200 | 9870 | 1330
1.23.23. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Канализационные сети п.Гари до КС-9 | 112 | КР | Ремонт сетей теплоснабж. и канализации | 230010003729 | 7500 | 6875 | 625 | [9 empty] | 7500 | 6875 | 625
1.23.24. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Тепловые сети КС-9 | 112 | КР | Ремонт тепловых сетей с заменой запорной арматуры | 100010003573 | 2050 | 1844 | 206 | [9 empty] | 2050 | 1844 | 206
1.23.25. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Tепловые сети КС-11 | 65 | КР | Ремонт трубопровода и дренажного колодца | 128263 | 430 | 347 | 83 | [9 empty] | 430 | 347 | 83
1.24. |  | В т.ч. по "ремонт ЭСН Wartsila" |  | КР |  |  | 14400 | 14400 | [6 empty] | 14400 | 14400
1.24.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | ремонт электродвигателей вентиляторов БМНУ и резисторов | 305086 | 2400 | 2400 | [6 empty] | 2400 | 2400
1.24.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | ремонт электродвигателей вентиляторов БМНУ и резисторов | 305087 | 2400 | 2400 | [6 empty] | 2400 | 2400
1.24.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан -ции собственных нужд "В яртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | ремонт электродвигателей вентиляторов БМНУ и резисторов | 305088 | 2400 | 2400 | [6 empty] | 2400 | 2400
1.24.4. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | ремонт электродвигателей вентиляторов БМНУ и резисторов | 305089 | 2400 | 2400 | [6 empty] | 2400 | 2400
1.24.5. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | ремонт электродвигателей вентиляторов БМНУ и резисторов | 305090 | 2400 | 2400 | [6 empty] | 2400 | 2400
1.24.6. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | ремонт электродвигателей вентиляторов БМНУ и резисторов | 305091 | 2400 | 2400 | [6 empty] | 2400 | 2400
1.25. |  | В т.ч. по "ремонт электродвигателей с перемоткой" |  | КР |  |  | 60620 | 60620 |  |  | 9420 | 9420 |  |  | 31280 | 31280 |  |  | 18310 | 18310 |  |  | 1610 | 1610
1.25.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-4 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 297799 | 240 | 240 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
1.25.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-6 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 297801 | 240 | 240 |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 120 | 120
1.25.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №5 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 305449 | 240 | 240 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
1.25.4. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №6 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 305450 | 260 | 260 |  |  | 130 | 130 | [6 empty] | 130 | 130
1.25.5. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 32 КС "Пуртазовская" (3цех) | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 305970 | 420 | 420 |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 300 | 300
1.25.6. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16 "Урал" № 33 КС "Пуртазовская" (3цех) | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 305971 | 300 | 300 |  |  | 240 | 240 | [6 empty] | 60 | 60
1.25.7. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 Урал №2(цеховой №42) КЦ-4 КС Пуртазовская | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 345690 | 240 | 240 |  |  | 120 | 120 | [10 empty] | 120 | 120
1.25.8. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-04 "Урал" №1(цеховой №41) КЦ-4 КС Пуртазовская | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 345691 | 240 | 240 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
1.25.9. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 3 MAШИH КС-00 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128132 | 760 | 760 |  |  | 320 | 320 |  |  | 320 | 320 |  |  | 120 | 120
1.25.10. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГПА-16 №24 КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 403587 | 350 | 350 |  |  | 130 | 130 | [6 empty] | 220 | 220
1.25.11. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128194 | 1060 | 1060 | [6 empty] | 740 | 740 |  |  | 320 | 320
1.25.12. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128195 | 940 | 940 |  |  | 320 | 320 |  |  | 320 | 320 |  |  | 300 | 300
1.25.13. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128207 | 350 | 350 |  |  | 100 | 100 |  |  | 120 | 120 |  |  | 130 | 130
1.25.14. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128209 | 2100 | 2100 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 300 | 300
1.25.15. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128210 | 1400 | 1400 |  |  | 300 | 300 |  |  | 600 | 600 |  |  | 200 | 200 |  |  | 300 | 300
1.25.16. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128317 | 880 | 880 |  |  | 120 | 120 |  |  | 320 | 320 |  |  | 320 | 320 |  |  | 120 | 120
1.25.17. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128318 | 800 | 800 |  |  | 120 | 120 |  |  | 240 | 240 |  |  | 320 | 320 |  |  | 120 | 120
1.25.18. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 65 | КР | ремонт ротора СТД 12500 | 128396 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000
1.25.19. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 65 | КР | ремонт статора СТД 12500 со сменой обмотки | 128396 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 6000
1.25.20. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-3 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128361 | 960 | 960 | [6 empty] | 320 | 320 |  |  | 640 | 640
1.25.21. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128408 | 1140 | 1140 |  |  | 420 | 420 |  |  | 420 | 420 |  |  | 300 | 300
1.25.22. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128409 | 1440 | 1440 |  |  | 360 | 360 |  |  | 720 | 720 |  |  | 360 | 360
1.25.23. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 65 | КР | ремонт ротора СТД 12500 | 128433 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | 3000
1.25.24. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 65 | КР | ремонт ротора СТД 12500 | 128474 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000
1.25.25. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №1 КС-6 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128501 | 1560 | 1560 |  |  | 420 | 420 |  |  | 420 | 420 |  |  | 420 | 420 |  |  | 300 | 300
1.25.26. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Насосная станция 2 подъема | 112 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 100000035240 | 240 | 240 |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 120 | 120
1.25.27. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128540 | 1360 | 1360 |  |  | 460 | 460 |  |  | 420 | 420 |  |  | 360 | 360 |  |  | 120 | 120
1.25.28. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Cистема утилизации тепла КЦ-1 КС-7 | 112 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128559 | 240 | 240 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
1.25.29. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-7 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128591 | 530 | 530 |  |  | 250 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 |  |  | 30 | 30
1.25.30. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128597 | 690 | 690 |  |  | 230 | 230 |  |  | 230 | 230 |  |  | 230 | 230
1.25.31. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128622 | 240 | 240 | [6 empty] | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
1.25.32. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128643 | 760 | 760 |  |  | 320 | 320 |  |  | 320 | 320 |  |  | 120 | 120
1.25.33. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех №1 КС-10 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128231 | 780 | 780 |  |  | 300 | 300 |  |  | 150 | 150 |  |  | 130 | 130 |  |  | 200 | 200
1.25.34. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех с ГТК-10-4 КС-10 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128232 | 620 | 620 |  |  | 200 | 200 |  |  | 300 | 300 |  |  | 120 | 120
1.25.35. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 65 | КР | ремонт ротора СТД 12500 | 128264 | 6000 | 6000 |  |  | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000
1.25.36. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 65 | КР | ремонт статора СТД 12500 со сменой обмотки | 128264 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
1.25.37. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | 8 газоперекачивающих агрегатов CTД12.5 КС-11 | 65 | КР | ремонт статора СТД 12500 со сменой обмотки | 128264 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 6000
1.25.38. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Оборудование "Котельная КС-11 Богандинская | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 239086 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
1.25.39. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Kомпрессорный цех с 4 ГПУ-10 КС-13 | 65 | КР | ремонт электродвигателя с перемоткой | 128303 | 120 | 120 | [6 empty] | 120 | 120
|  | Всего |  | КР |  |  | 650106 | 478869 | 171237 |  | 34412 | 33885 | 527 |  | 263448 | 187281 | 76167 |  | 321989 | 232206 | 89783 |  | 30257 | 25497 | 4760
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 650106 | 478869 | 171237 |  | 34412 | 33885 | 527 |  | 263448 | 187281 | 76167 |  | 321989 | 232206 | 89783 |  | 30257 | 25497 | 4760

## З и С (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
[7 empty] | 329913 | 193780 | 136133 | 0 | 16069 | 9961 | 6108 | 0 | 76733 | 45006 | 31727 | 0 | 164927 | 96376 | 68551 | 0 | 72184 | 42437 | 29747 | 0
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г. | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО: | [5 empty] | 586469 | 343248 | 243221 |  | 46858 | 29066 | 17792 |  | 144740 | 83617 | 61123 |  | 251175 | 146152 | 105023 |  | 143696 | 84413 | 59283
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 412074 | 242261 | 169813 |  | 39662 | 24596 | 15066 |  | 102259 | 59603 | 42656 |  | 156003 | 91062 | 64941 |  | 114150 | 67000 | 47150
| итсо | [5 empty] | 22886 | 13420 | 9466 |  | 2000 | 1100 | 900 |  | 6850 | 3956 | 2894 |  | 11236 | 6577 | 4659 |  | 2800 | 1787 | 1013
| от и пб | [5 empty] | 64247 | 38285 | 25962 |  | 5196 | 3370 | 1826 |  | 11553 | 6737 | 4816 |  | 22752 | 13532 | 9220 |  | 24746 | 14646 | 10100
| автодороги | [5 empty] | 68103 | 36797 | 31306 | [5 empty] | 20263 | 10954 | 9309 |  | 45840 | 24863 | 20977 |  | 2000 | 980 | 1020
| защита от коррозии | [5 empty] | 19159 | 12485 | 6674 | [5 empty] | 3815 | 2367 | 1448 |  | 15344 | 10118 | 5226
I | По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
| Всего Производственные фонды | [5 empty] | 326743 | 191624 | 135119 |  | 15069 | 9281 | 5788 |  | 75637 | 44261 | 31376 |  | 164591 | 96147 | 68444 |  | 71446 | 41935 | 29511
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 172171 | 102158 | 70013 |  | 11233 | 6685 | 4548 |  | 37056 | 22392 | 14664 |  | 74647 | 44095 | 30552 |  | 49235 | 28986 | 20249
| итсо | [5 empty] | 17526 | 10458 | 7068 | [5 empty] | 4450 | 2636 | 1814 |  | 10576 | 6206 | 4370 |  | 2500 | 1616 | 884
| от и пб | [5 empty] | 49784 | 29726 | 20058 |  | 3836 | 2596 | 1240 |  | 10053 | 5912 | 4141 |  | 18184 | 10865 | 7319 |  | 17711 | 10353 | 7358
| автодороги | [5 empty] | 68103 | 36797 | 31306 | [5 empty] | 20263 | 10954 | 9309 |  | 45840 | 24863 | 20977 |  | 2000 | 980 | 1020
| защита от коррозии | [5 empty] | 19159 | 12485 | 6674 | [5 empty] | 3815 | 2367 | 1448 |  | 15344 | 10118 | 5226
1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 21122 | 14368 | 6754 |  | 2110 | 1435 | 675 |  | 2065 | 1403 | 662 |  | 12322 | 8385 | 3937 |  | 4625 | 3145 | 1480
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 9630 | 6549 | 3081 |  | 2110 | 1435 | 675 |  | 1402 | 953 | 449 |  | 3393 | 2308 | 1085 |  | 2725 | 1853 | 872
| итсо | [5 empty] | 1000 | 680 | 320 | [9 empty] | 300 | 204 | 96 |  | 700 | 476 | 224
| от и пб | [5 empty] | 1200 | 816 | 384 | [13 empty] | 1200 | 816 | 384
| автодороги | [5 empty] | 1372 | 932 | 440 | [5 empty] | 663 | 450 | 213 |  | 709 | 482 | 227
| защита от коррозии | [5 empty] | 7920 | 5391 | 2529 | [9 empty] | 7920 | 5391 | 2529
1.1. | КС-П "Пуртазовская", всего | [5 empty] | 15380 | 10463 | 4917 |  | 1310 | 891 | 419 |  | 2065 | 1403 | 662 |  | 10112 | 6882 | 3230 |  | 1893 | 1287 | 606
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 4988 | 3392 | 1596 |  | 1310 | 891 | 419 |  | 1402 | 953 | 449 |  | 1183 | 805 | 378 |  | 1093 | 743 | 350
2011/59/001/0019 | КС-П "Пуртазовская" | Служебно-эксплуатационный блок (СЭБ) на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Ремонт кровли. Ремонт кабинета 3-го этажа | 297818 | 1119 | 761 | 358 |  | 300 | 204 | 96 |  | 819 | 557 | 262
2011/59/001/0020 | КС-П "Пуртазовская" | Гаражно-ремонтный блок на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Ремонт помещений. Окраска конструкций. Утепление стыков наружных стен. | 297815 | 1593 | 1083 | 510 |  | 500 | 340 | 160 | [9 empty] | 1093 | 743 | 350
2011/59/001/0025 | КС-П "Пуртазовская" | Здание производственно-энергетического блока(ПЭБ)2цеха КСПуртазовская си ст. г/п Заполярное-Уренгой | 69 | КР | Ремонт помещений. Ремонт полов. Ремонт отмостки. | 305457 | 707 | 481 | 226 | [9 empty] | 707 | 481 | 226
2011/59/001/0027 | КС-П "Пуртазовская" | Здание ремонтно-бытового блока 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводо в Заполярное-Уренгой | 69 | КР | Ремонт помещений. Ремонт полов . | 305462 | 510 | 347 | 163 |  | 510 | 347 | 163
2011/59/001/0041 | КС-П "Пуртазовская" | Резервуары стальные для воды емкостью 200 куб. м -3 шт. на ВЖК при КС "П уртазовская" | 112 | КР | Ремонт отмостки | 297865 | 76 | 52 | 24 | [9 empty] | 76 | 52 | 24
2011/59/001/0051 | КС-П "Пуртазовская" | Здание теплой стоянки на 10 ед. с отаплив. складом на Базе ЛПУ в ГКС-2 с ис. газ. Заполярное-Уренгой | 117 | КР | Ремонт кровли бытового корпуса | 305323 | 583 | 396 | 187 | [5 empty] | 583 | 396 | 187
2011/59/001/0052 | КС-П "Пуртазовская" | Здание пождепо на 2 автомобиля на Базе ЛПУ в районе ГКС-2 системы газопр оводов Заполярное-Уренгой | 117 | КР | Косметич. ремонт, ремонт кровли | 305321 | 400 | 272 | 128 | [9 empty] | 400 | 272 | 128
| итсо | [5 empty] | 1000 | 680 | 320 | [9 empty] | 300 | 204 | 96 |  | 700 | 476 | 224
2011/59/002/0001 | КС-П "Пуртазовская" | Артезианская скважина с водозаборной насоснойстанцией на ВЖК при КС "Пур тазовская" | 112 | КР | Ремонт ограждения площадки | 297915 | 1000 | 680 | 320 | [9 empty] | 300 | 204 | 96 |  | 700 | 476 | 224
| от и пб | [5 empty] | 100 | 68 | 32 | [13 empty] | 100 | 68 | 32
2011/59/003/0001 | КС-П "Пуртазовская" | Насосная склада ГСМ на КС Пуртазовская 1цех | 69 | КР | Ремонт полов | 297956 | 100 | 68 | 32 | [13 empty] | 100 | 68 | 32
| автодороги | [5 empty] | 1372 | 932 | 440 | [5 empty] | 663 | 450 | 213 |  | 709 | 482 | 227
2011/59/004/0001 | КС-П "Пуртазовская" | Подъездная автодорога 2 цеха КС Пуртазовскаясистемы газопроводов Заполяр ное-Уренгой | 69 | КР | Ремонт стыков, монолитных участков, дорожных плит | 305480 | 130 | 88 | 42 | [5 empty] | 130 | 88 | 42
2011/59/004/0002 | КС-П "Пуртазовская" | Автопроезды и площадки на Базе ЛПУ в районе ГКС-2системы газопроводов За полярное-Уренгой | 69 | КР | Замена дорожных плит, бетонирование поворотных площадок, участков сложной формы | 305309 | 533 | 362 | 171 | [5 empty] | 533 | 362 | 171
2011/59/004/0003 | КС-П "Пуртазовская" | Автопроезды и площадки на Базе ЛПУ в районе ГКС-2системы газопроводов За полярное-Уренгой | 69 | КР | Ремонт покрытия территории аварийного запаса труб с подсыпкой щебнем | 305309 | 709 | 482 | 227 | [9 empty] | 709 | 482 | 227
| защита от коррозии | [5 empty] | 7920 | 5391 | 2529 | [9 empty] | 7920 | 5391 | 2529
2011/59/001/0001 | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-1 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Окраска конструкций | 297796 | 170 | 116 | 54 | [9 empty] | 170 | 116 | 54
2011/59/001/0002 | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-2 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Окраска конструкций | 297797 | 170 | 116 | 54 | [9 empty] | 170 | 116 | 54
2011/59/001/0003 | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-3 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Окраска конструкций | 297798 | 170 | 116 | 54 | [9 empty] | 170 | 116 | 54
2011/59/001/0004 | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-4 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Окраска конструкций | 297799 | 170 | 116 | 54 | [9 empty] | 170 | 116 | 54
2011/59/001/0005 | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-5 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Окраска конструкций | 297800 | 170 | 116 | 54 | [9 empty] | 170 | 116 | 54
2011/59/001/0006 | КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16ДКС-02Л "Урал"-6 на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Окраска конструкций | 297801 | 170 | 116 | 54 | [9 empty] | 170 | 116 | 54
2011/59/001/0007 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297829 | 110 | 75 | 35 | [9 empty] | 110 | 75 | 35
2011/59/001/0008 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297830 | 110 | 75 | 35 | [9 empty] | 110 | 75 | 35
2011/59/001/0009 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297831 | 110 | 75 | 35 | [9 empty] | 110 | 75 | 35
2011/59/001/0010 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297832 | 110 | 75 | 35 | [9 empty] | 110 | 75 | 35
2011/59/001/0011 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297833 | 110 | 75 | 35 | [9 empty] | 110 | 75 | 35
2011/59/001/0012 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297834 | 110 | 75 | 35 | [9 empty] | 110 | 75 | 35
2011/59/001/0013 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297835 | 110 | 75 | 35 | [9 empty] | 110 | 75 | 35
2011/59/001/0014 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297836 | 110 | 75 | 35 | [9 empty] | 110 | 75 | 35
2011/59/001/0015 | КС-П "Пуртазовская" | Прожекторные мачты на КС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Покраска м/к | 297837 | 80 | 54 | 26 | [9 empty] | 80 | 54 | 26
2011/59/001/0016 | КС-П "Пуртазовская" | Резервуары склада ГСМ на КС "Пуртазовская" 1 цех | 69 | КР | Окраска конструкций основания и ложементов | 297812 | 199 | 135 | 64 | [9 empty] | 199 | 135 | 64
2011/59/001/0017 | КС-П "Пуртазовская" | Установка охлаждения газа на КС"Пуртазовская" 1цех | 69 | КР | Окраска конструкций. Окраска коллекторов | 297802 | 325 | 221 | 104 | [9 empty] | 325 | 221 | 104
2011/59/001/0018 | КС-П "Пуртазовская" | Здание трансформаторной подстанции 2КТПА-1000 наКС "Пуртазовская" 1 цех | 119 | КР | Ремонт отмостки. Покраска полов. Покраска м/к, площадок обслуживания | 297806 | 163 | 111 | 52 | [9 empty] | 163 | 111 | 52
2011/59/001/0021 | КС-П "Пуртазовская" | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА 2ЦЕХА КС ПУРТАЗОВСКАЯ СИСТЕМЫ ГАЗОПРОВОДОВ ЗАПОЛЯ РНОЕ-УРЕНГОЙ | 69 | КР | Окраска конструкций | 305454 | 377 | 256 | 121 | [9 empty] | 377 | 256 | 121
2011/59/001/0022 | КС-П "Пуртазовская" | Установка охлаждения газа 2цеха КС Пуртазовскаясистемы газопроводов Запо лярное-Уренгой | 69 | КР | Окраска конструкций. Окраска коллекторов. | 305453 | 325 | 221 | 104 | [9 empty] | 325 | 221 | 104
2011/59/001/0023 | КС-П "Пуртазовская" | Внутриплощадочные сети водопровода 2цехаКС Пуртазовская системы г\п Запо лярное-Уренгой | 112 | КР | Окраска конструкций эстакад | 305465 | 1431 | 973 | 458 | [9 empty] | 1431 | 973 | 458
2011/59/001/0024 | КС-П "Пуртазовская" | Внутриплощадочные сети электроснабжения 2цехаКС Пуртазовская системы г\п Заполярное-Уренгой | 119 | КР | Окраска конструкций прожекторных мачт | 305468 | 881 | 599 | 282 | [9 empty] | 881 | 599 | 282
2011/59/001/0026 | КС-П "Пуртазовская" | Здание трансф.подстанцииАВОгаза2КТПО-НЭ1000\10\0,42цеха КСПуртазовская с ист. г/п Заполярное-Уренгой | 119 | КР | Ремонт отмостки. Покраска полов. Покраска м/к, площадок обслуживания. | 305459 | 191 | 130 | 61 | [9 empty] | 191 | 130 | 61
2011/59/001/0028 | КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | Окраска конструкций | 305086 | 73 | 50 | 23 | [9 empty] | 73 | 50 | 23
2011/59/001/0029 | КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | Окраска конструкций | 305087 | 73 | 50 | 23 | [9 empty] | 73 | 50 | 23
2011/59/001/0030 | КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан -ции собственных нужд "В яртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | Окраска конструкций | 305088 | 73 | 50 | 23 | [9 empty] | 73 | 50 | 23
2011/59/001/0031 | КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | Окраска конструкций | 305089 | 73 | 50 | 23 | [9 empty] | 73 | 50 | 23
2011/59/001/0032 | КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | Окраска конструкций | 305090 | 73 | 50 | 23 | [9 empty] | 73 | 50 | 23
2011/59/001/0033 | КС-П "Пуртазовская" | Блок модульно-нагрузочных устройств электростан-ции собственных нужд "Вя ртсиля" КС Пуртазовская | 112 | КР | Окраска конструкций | 305091 | 73 | 50 | 23 | [9 empty] | 73 | 50 | 23
2011/59/001/0034 | КС-П "Пуртазовская" | Блочно-модульное высоковольтное нагрузочное устройство БМНУ 1.8 | 112 | КР | Окраска конструкций | 390010000010 | 150 | 102 | 48 | [9 empty] | 150 | 102 | 48
2011/59/001/0035 | КС-П "Пуртазовская" | Эстакады внутриплощадочных сетей на ВЖК при КС"Пуртазовская" | 119 | КР | Окраска конструкций эстакад | 297922 | 1175 | 799 | 376 | [9 empty] | 1175 | 799 | 376
2011/59/001/0040 | КС-П "Пуртазовская" | Склад дизельного топлива 13 емкостей по 100м3на ВЖК при КС "Пуртазовская " | 117 | КР | Окраска конструкций | 297896 | 285 | 194 | 91 | [9 empty] | 285 | 194 | 91
1.2. | КС-00 "Ново-Уренгойская", всего | [5 empty] | 5742 | 3905 | 1837 |  | 800 | 544 | 256 | [5 empty] | 2210 | 1503 | 707 |  | 2732 | 1858 | 874
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 4642 | 3157 | 1485 |  | 800 | 544 | 256 | [5 empty] | 2210 | 1503 | 707 |  | 1632 | 1110 | 522
2011/59/001/0045 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Здание компрессорного цеха 3-х машин КС-00 | 69 | КР | Ремонт насосной ППТ | 128113 | 1813 | 1233 | 580 |  | 800 | 544 | 256 | [9 empty] | 1013 | 689 | 324
2011/59/001/0046 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | БЛOK-БOKC PEГУЛИPOBAHИЯ ГAЗA КС-00 | 69 | КР | Ремонт отмосток Б-1, Б-2, Б-3, | 128109 | 360 | 245 | 115 | [9 empty] | 360 | 245 | 115
2011/59/001/0047 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA 5-И MAШИH КС-00 | 69 | КР | бетонирование территории пылеуловителей | 128110 | 800 | 544 | 256 | [9 empty] | 800 | 544 | 256
2011/59/001/0050 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX CЛУЖБ КС-00 | 120 | КР | Замена оконных блоков (16шт) | 128111 | 450 | 306 | 144 | [9 empty] | 450 | 306 | 144
2011/59/001/0186 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Дом линейного обходчика"Газопровод-Уренгой, 1нитка,1-й пусковой комплекс " | 69 | КР | Капитальный ремонт помещений, ремонт дорожного покрытия | 005709 | 1219 | 829 | 390 | [9 empty] | 600 | 408 | 192 |  | 619 | 421 | 198
| от и пб | [5 empty] | 1100 | 748 | 352 | [13 empty] | 1100 | 748 | 352
2011/59/003/0187 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | БОКС АВАРИЙНОЙ ТЕХНИКИ | 117 | КР | Капитальный ремонт брандмауэрной стены | 090000098670 | 1100 | 748 | 352 | [13 empty] | 1100 | 748 | 352
2. | Пурпейское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 16361 | 10632 | 5729 |  | 1736 | 1286 | 450 |  | 3610 | 2296 | 1314 |  | 7124 | 4747 | 2377 |  | 3891 | 2303 | 1588
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 4558 | 2963 | 1595 |  | 360 | 234 | 126 |  | 3060 | 1989 | 1071 |  | 678 | 441 | 237 |  | 460 | 299 | 161
| итсо | [5 empty] | 1476 | 959 | 517 | [9 empty] | 576 | 374 | 202 |  | 900 | 585 | 315
| от и пб | [5 empty] | 6727 | 4370 | 2357 |  | 1376 | 1052 | 324 |  | 550 | 307 | 243 |  | 2270 | 1592 | 678 |  | 2531 | 1419 | 1112
| защита от коррозии | [5 empty] | 3600 | 2340 | 1260 | [9 empty] | 3600 | 2340 | 1260
2.3. | КС-01 "Ягенетская", всего | [5 empty] | 6705 | 4357 | 2348 |  | 360 | 234 | 126 |  | 1600 | 1040 | 560 |  | 3240 | 2104 | 1136 |  | 1505 | 979 | 526
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2100 | 1365 | 735 |  | 360 | 234 | 126 |  | 1600 | 1040 | 560 |  | 140 | 91 | 49
2011/59/001/0165 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | замена оконных блоков, наружные бетонные работы, малярные работы | 128140 | 2100 | 1365 | 735 |  | 360 | 234 | 126 |  | 1600 | 1040 | 560 |  | 140 | 91 | 49
| от и пб | [5 empty] | 2805 | 1822 | 983 | [9 empty] | 1300 | 843 | 457 |  | 1505 | 979 | 526
2011/59/003/0062 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | Капитальный ремонт АПС кабельных каналов цеха | 128140 | 450 | 293 | 157 | [9 empty] | 450 | 293 | 157
2011/59/003/0063 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | Капитальный ремонт мастерской, обои, замена труб, дверных блоков, ремонт электропроводки | 128140 | 300 | 195 | 105 | [13 empty] | 300 | 195 | 105
2011/59/003/0064 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений душевых, электромонтажные работы | 128140 | 350 | 228 | 122 | [13 empty] | 350 | 228 | 122
2011/59/003/0065 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | Капитальный ремонт помещений слесарной мастерской КИПиА | 128140 | 180 | 117 | 63 | [13 empty] | 180 | 117 | 63
2011/59/003/0066 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | Капитальный ремонт помещений электрощитовой цеха (стены, потолки ГВЛ, окраска полов) | 128140 | 675 | 439 | 236 | [13 empty] | 675 | 439 | 236
2011/59/003/0067 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | Капитальный ремонт КТП АВО газа (кровельные работы, с устройством утепления, ремонтштукатурки стен, окраска, ремонт отмостки) | 128140 | 204 | 133 | 71 | [9 empty] | 204 | 133 | 71
2011/59/003/0068 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | Капитальный ремонт КТП электрохимзащиты (кровельные работы, с устройством утепления, ремонт штукатурки стен, | 128140 | 196 | 127 | 69 | [9 empty] | 196 | 127 | 69
2011/59/003/0069 | КС-01 "Ягенетская" | Kотельная промплощадки КС-01 | 119 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений, окраска оборудования, ремонт отмостки | 128152 | 450 | 290 | 160 | [9 empty] | 450 | 290 | 160
| защита от коррозии | [5 empty] | 1800 | 1170 | 630 | [9 empty] | 1800 | 1170 | 630
2011/59/001/0168 | КС-01 "Ягенетская" | ЗДAHИE КОМПРЕССРНОГО ЦEXA 5-И MAШИH КС-01 | 69 | КР | Окраска м/конструкций антикоррозийными составами | 128140 | 1800 | 1170 | 630 | [9 empty] | 1800 | 1170 | 630
2.4. | КС-02 "Пурпейская", всего | [5 empty] | 9656 | 6275 | 3381 |  | 1376 | 1052 | 324 |  | 2010 | 1256 | 754 |  | 3884 | 2643 | 1241 |  | 2386 | 1324 | 1062
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2458 | 1598 | 860 | [5 empty] | 1460 | 949 | 511 |  | 538 | 350 | 188 |  | 460 | 299 | 161
2011/59/001/0340 | КС-02 "Пурпейская" | УНИМО-40(Здание ЛЭС) | 69 | КР | Капитальный ремонт кровли из металлочерепицы, фасада-сайдинг, оконные блоки | 090000080120 | 2458 | 1598 | 860 | [5 empty] | 1460 | 949 | 511 |  | 538 | 350 | 188 |  | 460 | 299 | 161
| итсо | [5 empty] | 1476 | 959 | 517 | [9 empty] | 576 | 374 | 202 |  | 900 | 585 | 315
2011/59/002/0016 | КС-02 "Пурпейская" | Домик оператора автоматической газораспределитель-ной станции п Пуровски й КС-02 | 69 | КР | Капитальный ремонт ограждения | 071212 | 1476 | 959 | 517 | [9 empty] | 576 | 374 | 202 |  | 900 | 585 | 315
| от и пб | [5 empty] | 3922 | 2548 | 1374 |  | 1376 | 1052 | 324 |  | 550 | 307 | 243 |  | 970 | 749 | 221 |  | 1026 | 440 | 586
2011/59/003/0070 | КС-02 "Пурпейская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-02 | 69 | КР | ремонт окон(обеспечение легкосбрасываемости конструкций), ремонт кровли и фасада, внутренние ремонтные работы | 128165 | 688 | 688 |  |  | 688 | 688
2011/59/003/0071 | КС-02 "Пурпейская" | ПУHKT PEДУЦИPOBAHИЯ PП-10 КС-02 | 69 | КР | ремонт окон(обеспечение легкосбрасываемости конструкций), ремонт кровлии фасада, внутренние ремонтные работы | 128162 | 688 | 364 | 324 |  | 688 | 364 | 324
2011/59/003/0072 | КС-02 "Пурпейская" | BOДOПPИEMHЫE COOPУЖEHИЯ КС-02 | 112 | КР | Ремонт оконных проемов, установка противопожарных дверей, ремонт внутренних поверхностей стен профлистом, ремонт полов плиткой | 128170 | 1026 | 440 | 586 | [13 empty] | 1026 | 440 | 586
2011/59/003/0073 | КС-02 "Пурпейская" | Пункт перевахтовки вахтовых бригад | 69 | КР | Капитальный ремонт помещений | 340000019020 | 970 | 749 | 221 | [9 empty] | 970 | 749 | 221
2011/59/003/0074 | КС-02 "Пурпейская" | Cети технологические КС-02 | 69 | КР | Ремонт мачт молниезащиты узла подключения компрессорного цеха №1 | 128172 | 550 | 307 | 243 | [5 empty] | 550 | 307 | 243
| защита от коррозии | [5 empty] | 1800 | 1170 | 630 | [9 empty] | 1800 | 1170 | 630
2011/59/001/0169 | КС-02 "Пурпейская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-02 | 69 | КР | Малярные работы | 128165 | 1800 | 1170 | 630 | [9 empty] | 1800 | 1170 | 630
3. | Губкинское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 13499 | 9043 | 4456 |  | 1000 | 670 | 330 |  | 2400 | 1608 | 792 |  | 6599 | 4420 | 2179 |  | 3500 | 2345 | 1155
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 11480 | 7691 | 3789 |  | 650 | 436 | 214 |  | 1900 | 1273 | 627 |  | 5430 | 3637 | 1793 |  | 3500 | 2345 | 1155
| итсо | [5 empty] | 525 | 352 | 173 | [9 empty] | 525 | 352 | 173
| от и пб | [5 empty] | 350 | 234 | 116 |  | 350 | 234 | 116
| защита от коррозии | [5 empty] | 1144 | 766 | 378 | [5 empty] | 500 | 335 | 165 |  | 644 | 431 | 213
3.5. | КС-03 "Губкинская", всего | [5 empty] | 13499 | 9043 | 4456 |  | 1000 | 670 | 330 |  | 2400 | 1608 | 792 |  | 6599 | 4420 | 2179 |  | 3500 | 2345 | 1155
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 11480 | 7691 | 3789 |  | 650 | 436 | 214 |  | 1900 | 1273 | 627 |  | 5430 | 3637 | 1793 |  | 3500 | 2345 | 1155
2011/59/001/0063 | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 69 | КР | Окраска оборудования, трубопроводов, стен, потолков; ремонт - фундаментов, отмостки | 128194 | 3350 | 2245 | 1105 |  | 350 | 235 | 115 |  | 500 | 335 | 165 |  | 1500 | 1005 | 495 |  | 1000 | 670 | 330
2011/59/001/0064 | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 69 | КР | Окраска оборудования, трубопроводов, стен, потолков; ремонт - фундаментов, отмостки | 128195 | 3300 | 2211 | 1089 |  | 300 | 201 | 99 |  | 500 | 335 | 165 |  | 1500 | 1005 | 495 |  | 1000 | 670 | 330
2011/59/001/0066 | КС-03 "Губкинская" | ГАРАЖ/ЖИЛПОСЕЛОК/ | 117 | КР | Облицовки стен из профлиста; ремонт штукатурки стен; окраска стен, потолков, полов; замена оконных блоков | 090000070110 | 2663 | 1784 | 879 | [9 empty] | 1163 | 779 | 384 |  | 1500 | 1005 | 495
2011/59/001/0067 | КС-03 "Губкинская" | Домик оператора к автоматической газораспределитель-ной станции п Xаныме й КС-03 | 69 | КР | Ремонт стен, потолков, замена оконных блоков, замена дверных блоков, смена обоев | 071214 | 466 | 311 | 155 | [9 empty] | 466 | 311 | 155
2011/59/001/0069 | КС-03 "Губкинская" | Дом линейного обходчика корп. № 3 | 69 | КР | Ремонт фасада,окраска стен, потолков, замена оконных блоков; замена дверных блоков ,смена обоев | 410010000003 | 115 | 77 | 38 | [9 empty] | 115 | 77 | 38
2011/59/001/0070 | КС-03 "Губкинская" | Дом линейного обходчика корп.№ 1 | 69 | КР | ремонт фасада, замена окон. Ремонт шиферной кровли, ремонт штукатурки цоколя, ремонт бетонной отмостки. | 410010000001 | 404 | 271 | 133 | [9 empty] | 404 | 271 | 133
2011/59/001/0071 | КС-03 "Губкинская" | Дом линейного обходчика кор. № 2 | 69 | КР | ремонт фасада, замена окон. Ремонт шиферной кровли ртдельны, ремонт штукатурки цоколя, ремонт бетонной отмостки. | 410010000002 | 82 | 55 | 27 | [9 empty] | 82 | 55 | 27
2011/59/001/0188 | КС-03 "Губкинская" | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | 112 | КР | Облицовки стен из профлиста, ремонт отмотски, окраска стен потолков внутренних помещений | 090000070100 | 1100 | 737 | 363 | [5 empty] | 900 | 603 | 297 |  | 200 | 134 | 66
| итсо | [5 empty] | 525 | 352 | 173 | [9 empty] | 525 | 352 | 173
2011/59/002/0005 | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 69 | КР | Ремонт нижнего усиления ограждения | 128194 | 525 | 352 | 173 | [9 empty] | 525 | 352 | 173
| от и пб | [5 empty] | 350 | 234 | 116 |  | 350 | 234 | 116
2011/59/003/0181 | КС-03 "Губкинская" | ГАРАЖ/ЖИЛПОСЕЛОК/ | 117 | КР | Приведение в соответствие требованиям ОТиПБ освещения в кабинетах | 090000070110 | 150 | 101 | 49 |  | 150 | 101 | 49
2011/59/003/0182 | КС-03 "Губкинская" | ГАРАЖ/ЖИЛПОСЕЛОК/ | 117 | КР | Капитальный ремонт противопожарной перегородки | 090000070110 | 200 | 133 | 67 |  | 200 | 133 | 67
| защита от коррозии | [5 empty] | 1144 | 766 | 378 | [5 empty] | 500 | 335 | 165 |  | 644 | 431 | 213
2011/59/001/0072 | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 69 | КР | Антикоррозийная защита технологического оборудования, трубопроводов | 128195 | 1144 | 766 | 378 | [5 empty] | 500 | 335 | 165 |  | 644 | 431 | 213
4. | Вынгапуровское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 16203 | 8911 | 7292 |  | 3293 | 1809 | 1484 |  | 5310 | 2921 | 2389 |  | 5540 | 3048 | 2492 |  | 2060 | 1133 | 927
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 10183 | 5599 | 4584 |  | 2973 | 1633 | 1340 |  | 4310 | 2371 | 1939 |  | 2900 | 1595 | 1305
| итсо | [5 empty] | 1100 | 605 | 495 | [9 empty] | 1100 | 605 | 495
| от и пб | [5 empty] | 2880 | 1584 | 1296 |  | 320 | 176 | 144 |  | 500 | 275 | 225 | [5 empty] | 2060 | 1133 | 927
| автодороги | [5 empty] | 740 | 407 | 333 | [9 empty] | 740 | 407 | 333
| защита от коррозии | [5 empty] | 1300 | 716 | 584 | [5 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 800 | 441 | 359
4.6. | КС-1 "Вынгапуровская", всего | [5 empty] | 16203 | 8911 | 7292 |  | 3293 | 1809 | 1484 |  | 5310 | 2921 | 2389 |  | 5540 | 3048 | 2492 |  | 2060 | 1133 | 927
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 10183 | 5599 | 4584 |  | 2973 | 1633 | 1340 |  | 4310 | 2371 | 1939 |  | 2900 | 1595 | 1305
2011/59/001/0091 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 69 | КР | Капремонт окон в маш.зале (нижний ряд). Капремонт внутренней отделки в слесарной мастарской, венткамерах, | 128207 | 3200 | 1760 | 1440 | [5 empty] | 2000 | 1100 | 900 |  | 1200 | 660 | 540
2011/59/001/0092 | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 69 | КР | Капремонт внутренней отделки ГЩУ и комнаты приема пищи. Капремонт кровлиздания УПГ. Капремонт внутренней | 128209 | 250 | 138 | 112 |  | 250 | 138 | 112
2011/59/001/0093 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 69 | КР | Капремонт разделительной стены со стороны машзала. Капремонт наружных стен, оконных блоков СВП. | 128210 | 4800 | 2636 | 2164 |  | 2000 | 1096 | 904 |  | 2000 | 1100 | 900 |  | 800 | 440 | 360
2011/59/001/0094 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЭЛEKTPOCTAHЦИЯ КС-1 | 119 | КР | Капремонт внутренней отбелки в аварийной дизельной электростанции | 128219 | 310 | 171 | 139 | [5 empty] | 310 | 171 | 139
2011/59/001/0095 | КС-1 "Вынгапуровская" | СКЛАД ЗАКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ | 119 | КР | Капремонт наружных стен | 090000030760 | 900 | 495 | 405 | [9 empty] | 900 | 495 | 405
2011/59/001/0096 | КС-1 "Вынгапуровская" | АРТСКВАЖИНА 1 КС-1 | 112 | КР | Капремонт внутренних стен блк-боксов, окраска ограждения | 090000028560 | 241 | 133 | 108 |  | 241 | 133 | 108
2011/59/001/0097 | КС-1 "Вынгапуровская" | АРТСКВАЖИНА № 2 | 112 | КР | Капремонт внутренних стен блк-боксов, окраска ограждения | 090000405750 | 241 | 133 | 108 |  | 241 | 133 | 108
2011/59/001/0098 | КС-1 "Вынгапуровская" | АРТСКВАЖИНА № 3 | 112 | КР | Капремонт внутренних стен блк-боксов, окраска ограждения | 090000405740 | 241 | 133 | 108 |  | 241 | 133 | 108
| итсо | [5 empty] | 1100 | 605 | 495 | [9 empty] | 1100 | 605 | 495
2011/59/002/0009 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 69 | КР | Капремонт ограждения узлов приема - запуска | 128207 | 1100 | 605 | 495 | [9 empty] | 1100 | 605 | 495
| от и пб | [5 empty] | 2880 | 1584 | 1296 |  | 320 | 176 | 144 |  | 500 | 275 | 225 | [5 empty] | 2060 | 1133 | 927
2011/59/003/0031 | КС-1 "Вынгапуровская" | ГАРАЖ КС-1 | 117 | КР | Капремонт сан.бытовых помещений | 090000028370 | 320 | 176 | 144 |  | 320 | 176 | 144
2011/59/003/0032 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЭЛEKTPOCTAHЦИЯ КС-1 | 119 | КР | Капремонт АПС и СОУЭ | 128219 | 500 | 275 | 225 | [5 empty] | 500 | 275 | 225
2011/59/003/0033 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЭЛEKTPOCTAHЦИЯ COБCTBEHHЫX HУЖД КС-1 | 119 | КР | Капремонт АПЗ | 128218 | 1060 | 583 | 477 | [13 empty] | 1060 | 583 | 477
2011/59/003/0034 | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 69 | КР | Капремонт АПС и СОУЭ | 128209 | 1000 | 550 | 450 | [13 empty] | 1000 | 550 | 450
| автодороги | [5 empty] | 740 | 407 | 333 | [9 empty] | 740 | 407 | 333
2011/59/004/0005 | КС-1 "Вынгапуровская" | Благоустройство,проезды и площадки КЦ-3 КС-1 | 120 | КР | Капремонт дорожного покрытия | 238152 | 740 | 407 | 333 | [9 empty] | 740 | 407 | 333
| защита от коррозии | [5 empty] | 1300 | 716 | 584 | [5 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 800 | 441 | 359
2011/59/001/0099 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 69 | КР | Защита оборудования и трубопроводов от коррозии | 128207 | 610 | 336 | 274 | [5 empty] | 300 | 165 | 135 |  | 310 | 171 | 139
2011/59/001/0100 | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 69 | КР | Защита оборудования и трубопроводов от коррозии | 128209 | 480 | 264 | 216 | [5 empty] | 200 | 110 | 90 |  | 280 | 154 | 126
2011/59/001/0101 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 69 | КР | Защита оборудования и трубопроводов от коррозии | 128210 | 210 | 116 | 94 | [9 empty] | 210 | 116 | 94
5. | Ортьягунское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 16530 | 8759 | 7771 |  | 1950 | 1033 | 917 |  | 3750 | 1987 | 1763 |  | 6300 | 3337 | 2963 |  | 4530 | 2402 | 2128
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 11030 | 5845 | 5185 |  | 1850 | 980 | 870 |  | 3000 | 1590 | 1410 |  | 4300 | 2279 | 2021 |  | 1880 | 996 | 884
| итсо | [5 empty] | 1500 | 795 | 705 | [5 empty] | 750 | 397 | 353 |  | 750 | 398 | 352
| от и пб | [5 empty] | 4000 | 2119 | 1881 |  | 100 | 53 | 47 | [5 empty] | 1250 | 660 | 590 |  | 2650 | 1406 | 1244
5.7. | КС-2 "Ортьягунская", всего | [5 empty] | 16530 | 8759 | 7771 |  | 1950 | 1033 | 917 |  | 3750 | 1987 | 1763 |  | 6300 | 3337 | 2963 |  | 4530 | 2402 | 2128
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 11030 | 5845 | 5185 |  | 1850 | 980 | 870 |  | 3000 | 1590 | 1410 |  | 4300 | 2279 | 2021 |  | 1880 | 996 | 884
2011/59/001/0170 | КС-2 "Ортьягунская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX СЛУЖБ КС-2 | 120 | КР | Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции | 128316 | 1350 | 715 | 635 |  | 1350 | 715 | 635
2011/59/001/0171 | КС-2 "Ортьягунская" | Aдминистративно-бытовой корпус ATX КС-2 | 117 | КР | Капитальный ремонт отделки раздевалки и душевой | 128319 | 1000 | 530 | 470 | [9 empty] | 1000 | 530 | 470
2011/59/001/0172 | КС-2 "Ортьягунская" | Прокатный цех | 69 | КР | Капитальный ремонт отделки помещений | 120000017610 | 500 | 265 | 235 | [13 empty] | 500 | 265 | 235
2011/59/001/0173 | КС-2 "Ортьягунская" | Пожарное депо | 117 | КР | Капитальный ремонт отделки помещений | 120000017660 | 680 | 360 | 320 | [13 empty] | 680 | 360 | 320
2011/59/001/0174 | КС-2 "Ортьягунская" | Здание КОС | 112 | КР | Капитальный ремонт цоколя, внутренних помещений | 120000017420 | 1000 | 530 | 470 | [9 empty] | 300 | 159 | 141 |  | 700 | 371 | 329
2011/59/001/0175 | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 69 | КР | Замена оконных блоков (цех 5-ти машин), обшивка стен (цех 3-х машин) | 128317 | 6500 | 3445 | 3055 |  | 500 | 265 | 235 |  | 3000 | 1590 | 1410 |  | 3000 | 1590 | 1410
| итсо | [5 empty] | 1500 | 795 | 705 | [5 empty] | 750 | 397 | 353 |  | 750 | 398 | 352
2011/59/002/0017 | КС-2 "Ортьягунская" | Склад холодный | 69 | КР | Ремонт ограждения, противоподкопных устройств усиления периметра | 120000000460 | 500 | 264 | 236 | [5 empty] | 500 | 264 | 236
2011/59/002/0018 | КС-2 "Ортьягунская" | КТП 7 | 119 | КР | Копитальный ремонт ограждения | 120000017510 | 500 | 266 | 234 | [5 empty] | 250 | 133 | 117 |  | 250 | 133 | 117
2011/59/002/0019 | КС-2 "Ортьягунская" | КТП-25-6/0,4 кВ | 119 | КР | Копитальный ремонт ограждения | 120000017490 | 500 | 265 | 235 | [9 empty] | 500 | 265 | 235
| от и пб | [5 empty] | 4000 | 2119 | 1881 |  | 100 | 53 | 47 | [5 empty] | 1250 | 660 | 590 |  | 2650 | 1406 | 1244
2011/59/003/0075 | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 69 | КР | Капитальный ремонт отделки слесарной мастерской | 128317 | 500 | 265 | 235 | [13 empty] | 500 | 265 | 235
2011/59/003/0076 | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-2 | 69 | КР | Капитальный ремонт санузла | 128318 | 200 | 106 | 94 | [13 empty] | 200 | 106 | 94
2011/59/003/0077 | КС-2 "Ортьягунская" | Здание АБК /с магазином/ | 120 | КР | Капитальный ремонт ПС кабинетов архива 2-го этажа и комнаты охраны (предписание УГПН ГУ МЧС России по ХМАО-Югре №37/76 | 120000100650 | 100 | 53 | 47 |  | 100 | 53 | 47
2011/59/003/0078 | КС-2 "Ортьягунская" | Здание АБК /с магазином/ | 120 | КР | Капитальный ремонт отделки помещений, коридора. Замена кранов пожарных.(предписание УГПН ГУ МЧС России по ХМАО-Югре №37/76 от | 120000100650 | 1000 | 527 | 473 | [9 empty] | 500 | 262 | 238 |  | 500 | 265 | 235
2011/59/003/0079 | КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 69 | КР | Капитальный ремонт ПС (предписание УГПН ГУ МЧС России по ХМАО-Югре №37/76 от 11.11.2008г.- п.63) | 128317 | 150 | 80 | 70 | [13 empty] | 150 | 80 | 70
2011/59/003/0080 | КС-2 "Ортьягунская" | Химлаборатория с ЦНУ | 69 | КР | Капитальный ремонт ПС(предписание УГПН ГУ МЧС России по ХМАО-Югре №37/76от 11.11.2008г.- п.63) | 120000017250 | 150 | 80 | 70 | [13 empty] | 150 | 80 | 70
2011/59/003/0081 | КС-2 "Ортьягунская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX СЛУЖБ КС-2 | 120 | КР | Капитальный ремонт отделки помещений, коридора. Замена кранов пожарных.(предписание УГПН ГУ МЧС России по | 128316 | 1900 | 1008 | 892 | [9 empty] | 750 | 398 | 352 |  | 1150 | 610 | 540
6. | Сургутское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 58500 | 32170 | 26330 |  | 1550 | 854 | 696 |  | 10600 | 5831 | 4769 |  | 28100 | 15456 | 12644 |  | 18250 | 10029 | 8221
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 46950 | 25814 | 21136 |  | 1000 | 550 | 450 |  | 6650 | 3658 | 2992 |  | 22950 | 12623 | 10327 |  | 16350 | 8983 | 7367
| итсо | [5 empty] | 4500 | 2475 | 2025 | [5 empty] | 2000 | 1100 | 900 |  | 2500 | 1375 | 1125
| от и пб | [5 empty] | 6650 | 3661 | 2989 |  | 550 | 304 | 246 |  | 1550 | 853 | 697 |  | 2650 | 1458 | 1192 |  | 1900 | 1046 | 854
| защита от коррозии | [5 empty] | 400 | 220 | 180 | [5 empty] | 400 | 220 | 180
6.8. | КС-3 "Аганская", всего | [5 empty] | 23100 | 12707 | 10393 |  | 850 | 468 | 382 |  | 7550 | 4153 | 3397 |  | 10750 | 5913 | 4837 |  | 3950 | 2173 | 1777
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 17000 | 9350 | 7650 |  | 500 | 275 | 225 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 8000 | 4400 | 3600 |  | 3500 | 1925 | 1575
2011/59/001/0123 | КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX 1 HИTKA | 69 | КР | Ремонт разделительной стены - 980м2 (расшивка швов, герметизация трещин,покраска). Облицовка стен маш. зала и стен | 110000043760 | 4500 | 2475 | 2025 |  | 500 | 275 | 225 |  | 500 | 275 | 225 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 2000 | 1100 | 900
2011/59/001/0124 | КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-3 | 69 | КР | Ремонт разделительной стены - 980м2 (расшивка швов, герметизация трещин,покраска). Облицовка стен маш. зала и | 128361 | 3500 | 1925 | 1575 | [9 empty] | 2000 | 1100 | 900 |  | 1500 | 825 | 675
2011/59/001/0125 | КС-3 "Аганская" | Mолниеотводы и прожекторные мачты КС-3 | 69 | КР | Замена прожекторных мачт с молниеотводами - 4шт. | 128364 | 2000 | 1100 | 900 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 1000 | 550 | 450
2011/59/001/0126 | КС-3 "Аганская" | ЖИЛОЙ ДОМ НА 36 КВ. НА КС-3 | 119 | КР | Облицовка фасада с утеплением и заменой оконных блоков лоджий | 110000077180 | 3500 | 1925 | 1575 | [5 empty] | 1500 | 825 | 675 |  | 2000 | 1100 | 900
2011/59/001/0127 | КС-3 "Аганская" | МАЛОСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ НА 36 КВАРТИР НА КС-3 | 119 | КР | Облицовка фасада с утеплением и заменой оконных блоков лоджий. | 110000075660 | 3500 | 1925 | 1575 | [5 empty] | 2000 | 1100 | 900 |  | 1500 | 825 | 675
| итсо | [5 empty] | 3000 | 1650 | 1350 | [5 empty] | 1500 | 825 | 675 |  | 1500 | 825 | 675
2011/59/002/0012 | КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-3 | 69 | КР | Ремонт периметрального ограждения узла подключения и кранов №6; 7. | 128361 | 2000 | 1100 | 900 | [5 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 1500 | 825 | 675
2011/59/002/0013 | КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX 1 HИTKA | 69 | КР | Ремонт периметрального ограждения узла подключения и кранов №6; 7. | 110000043760 | 1000 | 550 | 450 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450
| от и пб | [5 empty] | 3100 | 1707 | 1393 |  | 350 | 193 | 157 |  | 1050 | 578 | 472 |  | 1250 | 688 | 562 |  | 450 | 248 | 202
2011/59/003/0042 | КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX 1 HИTKA | 69 | КР | Ремонт пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в маш. зале и галерее нагнетателей. | 110000043760 | 350 | 193 | 157 |  | 350 | 193 | 157
2011/59/003/0043 | КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-3 | 69 | КР | Ремонт пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в маш. зале и галерее нагнетателей. | 128361 | 350 | 193 | 157 | [5 empty] | 350 | 193 | 157
2011/59/003/0047 | КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX 1 HИTKA | 69 | КР | Ремонт лестничного марша и площадки обслуживания кабельной галереи, площадок обслуживания в галерее нагнетателей. | 110000043760 | 450 | 248 | 202 | [13 empty] | 450 | 248 | 202
2011/59/003/0048 | КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-3 | 69 | КР | Ремонт лестничного марша и площадки обслуживания кабельной галереи, площадок обслуживания в галерее нагнетателей. | 128361 | 450 | 248 | 202 | [9 empty] | 450 | 248 | 202
2011/59/003/0051 | КС-3 "Аганская" | Cтанция хозпроизводственного и противопожарного во-доснабжения (2ед) КС- 3 | 112 | КР | Ремонт кровли, облицовка фасада с утеплением, замена оконных и дверных проёмов. | 128365 | 1500 | 825 | 675 | [5 empty] | 700 | 385 | 315 |  | 800 | 440 | 360
6.9. | КС-4 "Приобская", всего | [5 empty] | 20900 | 11486 | 9414 |  | 550 | 303 | 247 |  | 2150 | 1183 | 967 |  | 10300 | 5665 | 4635 |  | 7900 | 4335 | 3565
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 15750 | 8653 | 7097 |  | 500 | 275 | 225 |  | 750 | 413 | 337 |  | 7900 | 4345 | 3555 |  | 6600 | 3620 | 2980
2011/59/001/0128 | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 69 | КР | Замена торцевых ворот - 2шт; установка противопожарных дверей, ремонт полов (маш. залов и СВП)-250м2. | 128408 | 1000 | 550 | 450 | [9 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 500 | 275 | 225
2011/59/001/0129 | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 69 | КР | Замена торцевых ворот - 2шт; установка противопожарных дверей, ремонт полов (маш. залов и СВП)-250м2. Ремонт ж/б | 128409 | 1800 | 980 | 820 | [9 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 1300 | 705 | 595
2011/59/001/0130 | КС-4 "Приобская" | Проезды и площадки КС-4 Приобская | 69 | КР | Ремонт проездов, площадок и дорожек. | 297435 | 600 | 330 | 270 | [9 empty] | 600 | 330 | 270
2011/59/001/0131 | КС-4 "Приобская" | ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ НА КС-4 | 69 | КР | Ремонт кровли - 570м2. | 110000078840 | 800 | 440 | 360 | [9 empty] | 800 | 440 | 360
2011/59/001/0132 | КС-4 "Приобская" | ОБЩЕЖИТИЕ /МАЛОСЕМЕЙНОЕ /НА 48 КВАРТИР КС-4 | 119 | КР | Замена окон лоджий, облицовка фасада, ремонт лестничных клеток и замена эл. оборудования. | 110000075600 | 2800 | 1540 | 1260 | [9 empty] | 1500 | 825 | 675 |  | 1300 | 715 | 585
2011/59/001/0133 | КС-4 "Приобская" | МАЛОСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ НА 24 КВ. НА КС-4 | 119 | КР | Ремонт квартир, облитцовка фасада,замена окон лоджий. Ремонт подъездов, входных груп. | 110000076140 | 3600 | 1980 | 1620 |  | 500 | 275 | 225 |  | 500 | 275 | 225 |  | 1300 | 715 | 585 |  | 1300 | 715 | 585
2011/59/001/0135 | КС-4 "Приобская" | Здание ремонтно-механических мастерскихКС-4 Приобская | 69 | КР | Ремонт административно-бытовой части (кабинеты, лестничная клетка, коридор) | 305402 | 500 | 275 | 225 | [9 empty] | 500 | 275 | 225
2011/59/001/0136 | КС-4 "Приобская" | Здание административно-бытового корпуса КС-4"Приобская" | 69 | КР | Ремонт кровли- 560м2, актового зала, лестничной клетки, вет. камеры, кабинет начальника КС. | 297431 | 1500 | 825 | 675 | [9 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 1000 | 550 | 450
2011/59/001/0137 | КС-4 "Приобская" | Здание отапливаемого складаКС-4 Приобская | 69 | КР | Ремонт полов, внутренней отделки, облицовки фасада, отмостки. Огнезащитанесущих м/конструкций. | 305403 | 1400 | 770 | 630 | [9 empty] | 700 | 385 | 315 |  | 700 | 385 | 315
2011/59/001/0138 | КС-4 "Приобская" | Hасосная над артскважиной 1 нитка КС-4 | 112 | КР | Ремонт блок - боксов №1,2; (облицовка профлистом с утеплением фасада и кровли, замена окон, дверей) | 128410 | 250 | 138 | 112 | [5 empty] | 250 | 138 | 112
2011/59/001/0139 | КС-4 "Приобская" | Здание проходной КС-4 Приобская | 69 | КР | Ремонт кровли, отмостка, замена стеклопакетов, внутренней отделки. | 409332 | 300 | 165 | 135 | [9 empty] | 300 | 165 | 135
2011/59/001/0140 | КС-4 "Приобская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-4 | 69 | КР | Ремонт ж/б фундаментов. | 128418 | 300 | 165 | 135 | [9 empty] | 300 | 165 | 135
2011/59/001/0141 | КС-4 "Приобская" | БАНЯ-ПРАЧЕЧНАЯ | 119 | КР | Ремонт помещения моечной, комнаты отдыха, раздевалки. | 110000078780 | 900 | 495 | 405 | [9 empty] | 400 | 220 | 180 |  | 500 | 275 | 225
| итсо | [5 empty] | 1500 | 825 | 675 | [5 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 1000 | 550 | 450
2011/59/002/0014 | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 69 | КР | Ремонт периметрального ограждения узла подключения. | 128409 | 1500 | 825 | 675 | [5 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 1000 | 550 | 450
| от и пб | [5 empty] | 3250 | 1788 | 1462 |  | 50 | 28 | 22 |  | 500 | 275 | 225 |  | 1400 | 770 | 630 |  | 1300 | 715 | 585
2011/59/003/0046 | КС-4 "Приобская" | 1-КВАРТИРНЫЙ 6 КОМНАТНЫЙ ДОМ. | 119 | КР | Ремонт пожарной сигнализации. | 110000074980 | 50 | 28 | 22 |  | 50 | 28 | 22
2011/59/003/0049 | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 69 | КР | Ремонт площадок обслуживания АВО масла, площадок обслуживания пылеуловителей. | 128408 | 400 | 220 | 180 | [5 empty] | 400 | 220 | 180
2011/59/003/0050 | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 69 | КР | Ремонт площадок обслуживания пылеуловителей. | 128409 | 100 | 55 | 45 | [5 empty] | 100 | 55 | 45
2011/59/003/0052 | КС-4 "Приобская" | Блок производственных помещений (БПП) службы ЛЭС на КС-4 "Приобская" | 69 | КР | Ремонт кровли, облицовка фасада с утеплением, отделочные работы, ОПС. | 110000075670 | 1500 | 825 | 675 | [9 empty] | 800 | 440 | 360 |  | 700 | 385 | 315
2011/59/003/0053 | КС-4 "Приобская" | ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ НА КС-4 | 69 | КР | Ремонт класа ОТиПБ, хим. лаборатории и лаборатории КИПиА | 110000078840 | 1200 | 660 | 540 | [9 empty] | 600 | 330 | 270 |  | 600 | 330 | 270
| защита от коррозии | [5 empty] | 400 | 220 | 180 | [5 empty] | 400 | 220 | 180
2011/59/001/0147 | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 69 | КР | Покраска камер КВОУ и технологических трубопроводов | 128408 | 200 | 110 | 90 | [5 empty] | 200 | 110 | 90
2011/59/001/0148 | КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 69 | КР | Покраска камер КВОУ, технологических трубопроводов, мачт, площадок обслуживания гитары. | 128409 | 200 | 110 | 90 | [5 empty] | 200 | 110 | 90
6.10. | Сургутская промплощадка, всего | [5 empty] | 14500 | 7977 | 6523 |  | 150 | 83 | 67 |  | 900 | 495 | 405 |  | 7050 | 3878 | 3172 |  | 6400 | 3521 | 2879
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 14200 | 7811 | 6389 | [5 empty] | 900 | 495 | 405 |  | 7050 | 3878 | 3172 |  | 6250 | 3438 | 2812
2011/59/001/0191 | Сургутская промплощадка | ГAPAЖHЫЙ KOMПЛEKC НА КС-4 | 117 | КР | Облицовка фасада здания, ремонт кровли, отделочные работы | 110000041100 | 2400 | 1320 | 1080 | [5 empty] | 600 | 330 | 270 |  | 1200 | 660 | 540 |  | 600 | 330 | 270
2011/59/001/0192 | Сургутская промплощадка | СКЛАД N 3 С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ | 69 | КР | Капитальный ремонт кровли и облицовка фасада, капремонт внутренних помещений | 110000041830 | 2850 | 1568 | 1282 | [9 empty] | 1350 | 743 | 607 |  | 1500 | 825 | 675
2011/59/001/0193 | Сургутская промплощадка | РЕМОНТНО-ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ БЛОК | 117 | КР | Капитальный ремонт внутренней отделки помещений | 110000069610 | 2000 | 1100 | 900 | [9 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 1000 | 550 | 450
2011/59/001/0194 | Сургутская промплощадка | БАЗА АВП (ИНЖЕНЕРНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС) | 120 | КР | Капитальный ремонт внутренней отделки кабинетов икоридора | 110000071830 | 4500 | 2475 | 2025 | [5 empty] | 300 | 165 | 135 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 2700 | 1485 | 1215
2011/59/001/0195 | Сургутская промплощадка | Здание автоматической газораспределительной стан-ции -5 | 69 | КР | Капитальный ремонт облицовки фасада с утеплением, ремонт пожарной лестницы | 071220 | 1150 | 633 | 517 | [9 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 150 | 83 | 67
2011/59/001/0196 | Сургутская промплощадка | СКЛАД 3 С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ N2 | 119 | КР | Капитальный ремонт пола, замена ворот, м/конструкции стелажей | 110000078770 | 1300 | 715 | 585 | [9 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 300 | 165 | 135
| от и пб | [5 empty] | 300 | 166 | 134 |  | 150 | 83 | 67 | [9 empty] | 150 | 83 | 67
2011/59/003/0197 | Сургутская промплощадка | ГAPAЖHЫЙ KOMПЛEKC НА КС-4 | 117 | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | 110000041100 | 150 | 83 | 67 | [13 empty] | 150 | 83 | 67
2011/59/003/0198 | Сургутская промплощадка | СКЛАД 3 С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ N2 | 119 | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | 110000078770 | 150 | 83 | 67 |  | 150 | 83 | 67
7. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 12869 | 9008 | 3861 |  | 1600 | 1120 | 480 |  | 4650 | 3255 | 1395 |  | 4599 | 3219 | 1380 |  | 2020 | 1414 | 606
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6699 | 4689 | 2010 |  | 600 | 420 | 180 |  | 2650 | 1855 | 795 |  | 2649 | 1854 | 795 |  | 800 | 560 | 240
| итсо | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 | [5 empty] | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
| от и пб | [5 empty] | 4170 | 2919 | 1251 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 950 | 665 | 285 |  | 1220 | 854 | 366
7.11. | КС-5 "Южно-Балыкская", всего | [5 empty] | 12869 | 9008 | 3861 |  | 1600 | 1120 | 480 |  | 4650 | 3255 | 1395 |  | 4599 | 3219 | 1380 |  | 2020 | 1414 | 606
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6699 | 4689 | 2010 |  | 600 | 420 | 180 |  | 2650 | 1855 | 795 |  | 2649 | 1854 | 795 |  | 800 | 560 | 240
2011/59/001/0078 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт отмостки (замечание ком. ОЗП) | 128433 | 2700 | 1890 | 810 | [5 empty] | 1000 | 700 | 300 |  | 1700 | 1190 | 510
2011/59/001/0079 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт аккумуляторной | 128433 | 600 | 420 | 180 |  | 600 | 420 | 180
2011/59/001/0080 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт козырьков и дренажных решеток (зам. ком.ОЗП) | 128434 | 950 | 665 | 285 | [5 empty] | 950 | 665 | 285
2011/59/001/0081 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт аккумуляторной | 128434 | 600 | 420 | 180 | [13 empty] | 600 | 420 | 180
2011/59/001/0082 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт окон, фасада | 128434 | 400 | 280 | 120 | [5 empty] | 400 | 280 | 120
2011/59/001/0083 | КС-5 "Южно-Балыкская" | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТ.В К-ТЕ С ТРАНСФОРМАТОРОМ | 119 | КР | Капитальный ремонт фасада, внутренняя отделка, ремонт кровли | 130006002410 | 949 | 664 | 285 | [9 empty] | 949 | 664 | 285
2011/59/001/0084 | КС-5 "Южно-Балыкская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX CЛУЖБ КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт склада метрологии | 128428 | 200 | 140 | 60 | [13 empty] | 200 | 140 | 60
2011/59/001/0085 | КС-5 "Южно-Балыкская" | Комплексная трансформаторная подстанция 2*1000 с электрощитовой для АВО воды КС-5 | 119 | КР | Капитальный ремонт внутреннего помещения | 128465 | 300 | 210 | 90 | [5 empty] | 300 | 210 | 90
| итсо | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 | [5 empty] | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
2011/59/002/0007 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт ограждения (СББ) "Егоза" | 128433 | 1000 | 700 | 300 | [5 empty] | 1000 | 700 | 300
2011/59/002/0008 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт ограждения (СББ) "Егоза" | 128434 | 1000 | 700 | 300 | [9 empty] | 1000 | 700 | 300
| от и пб | [5 empty] | 4170 | 2919 | 1251 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 950 | 665 | 285 |  | 1220 | 854 | 366
2011/59/003/0017 | КС-5 "Южно-Балыкская" | СКЛАД МАСЕЛ С НАСОСНОЙ КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт обваловки, устройство основания | 128424 | 1000 | 700 | 300 | [5 empty] | 1000 | 700 | 300
2011/59/003/0018 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт кабинетов 2-го этажа | 128433 | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
2011/59/003/0019 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт противопож.сигнализации 1-го, 2-го этажа и в кабинетемастера ПТП | 128434 | 600 | 420 | 180 | [13 empty] | 600 | 420 | 180
2011/59/003/0020 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 69 | КР | Капитальный ремонт отделки стен на путях эвакуации 1-го этажа | 128434 | 200 | 140 | 60 | [9 empty] | 200 | 140 | 60
2011/59/003/0021 | КС-5 "Южно-Балыкская" | ГАРАЖ | 117 | КР | Капитальный ремонт лестницы на 2-ой этаж | 130010001370 | 320 | 224 | 96 | [13 empty] | 320 | 224 | 96
2011/59/003/0022 | КС-5 "Южно-Балыкская" | ГАРАЖ | 117 | КР | Кап.ремонт противопож.сигнализации в аккумуляторной, слесарной мастерской | 130010001370 | 200 | 140 | 60 | [13 empty] | 200 | 140 | 60
2011/59/003/0023 | КС-5 "Южно-Балыкская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX CЛУЖБ КС-5 | 69 | КР | Кап.ремонт противопож.сигнализации в комнате приема пищи | 128428 | 100 | 70 | 30 | [13 empty] | 100 | 70 | 30
2011/59/003/0024 | КС-5 "Южно-Балыкская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX CЛУЖБ КС-5 | 69 | КР | Кап.ремонт внутренней отделки лаборатории, инженера по охране окружающейсреды, кабинета инф.технологий, кабинета инженера АСУ | 128428 | 400 | 280 | 120 | [9 empty] | 400 | 280 | 120
2011/59/003/0025 | КС-5 "Южно-Балыкская" | Здание КПП | 119 | КР | Капитальный ремонт входных дверей, покрытия пола | 130010001791 | 350 | 245 | 105 | [9 empty] | 350 | 245 | 105
8. | Самсоновское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 6975 | 4464 | 2511 | [5 empty] | 2815 | 1802 | 1013 |  | 2560 | 1638 | 922 |  | 1600 | 1024 | 576
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 1680 | 1075 | 605 | [5 empty] | 800 | 512 | 288 |  | 380 | 243 | 137 |  | 500 | 320 | 180
| итсо | [5 empty] | 1200 | 768 | 432 | [5 empty] | 600 | 384 | 216 |  | 600 | 384 | 216
| от и пб | [5 empty] | 1900 | 1216 | 684 | [5 empty] | 200 | 128 | 72 |  | 600 | 384 | 216 |  | 1100 | 704 | 396
| автодороги | [5 empty] | 700 | 448 | 252 | [5 empty] | 400 | 256 | 144 |  | 300 | 192 | 108
| защита от коррозии | [5 empty] | 1495 | 957 | 538 | [5 empty] | 815 | 522 | 293 |  | 680 | 435 | 245
8.12. | КС-6 "Самсоновская", всего | [5 empty] | 6975 | 4464 | 2511 | [5 empty] | 2815 | 1802 | 1013 |  | 2560 | 1638 | 922 |  | 1600 | 1024 | 576
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 1680 | 1075 | 605 | [5 empty] | 800 | 512 | 288 |  | 380 | 243 | 137 |  | 500 | 320 | 180
2011/59/001/0102 | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №2 КС-6 | 69 | КР | Капремонт внутренних помещений стены 1320м2, полы 2700м2 | 128500 | 760 | 486 | 274 | [9 empty] | 260 | 166 | 94 |  | 500 | 320 | 180
2011/59/001/0103 | КС-6 "Самсоновская" | ЗДАНИЕ ТАГАНАЙ/ СКЛАД/ | 69 | КР | Капитальный ремонт отмостки 115м2 | 140001200070 | 300 | 192 | 108 | [5 empty] | 300 | 192 | 108
2011/59/001/0105 | КС-6 "Самсоновская" | Комплектная трансформаторная подстанция установкиохлаждения газа КЦ-2 КС -6 | 119 | КР | Капитальный ремонт отмостки 36м2 | 128520 | 120 | 77 | 43 | [9 empty] | 120 | 77 | 43
2011/59/001/0200 | КС-6 "Самсоновская" | ДОМ ОПЕРАТОРА П.БОБРОВСКИЙ,УЛ.ЛЕСНАЯ,Д.23 | 69 | КР | Капитальный ремонт фасада, кровли | 230010004005 | 500 | 320 | 180 | [5 empty] | 500 | 320 | 180
| итсо | [5 empty] | 1200 | 768 | 432 | [5 empty] | 600 | 384 | 216 |  | 600 | 384 | 216
2011/59/002/0010 | КС-6 "Самсоновская" | ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК | 69 | КР | Капитальный ремонт периметр. ограждения 235м2 | 230010003981 | 1200 | 768 | 432 | [5 empty] | 600 | 384 | 216 |  | 600 | 384 | 216
| от и пб | [5 empty] | 1900 | 1216 | 684 | [5 empty] | 200 | 128 | 72 |  | 600 | 384 | 216 |  | 1100 | 704 | 396
2011/59/003/0035 | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №2 КС-6 | 69 | КР | Капитальный ремонт лестничной клетки 72м2 | 128500 | 700 | 448 | 252 | [13 empty] | 700 | 448 | 252
2011/59/003/0036 | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №2 КС-6 | 69 | КР | капитальный ремонт металлич. обвязки молниеотводов 3,5т | 128500 | 200 | 128 | 72 | [5 empty] | 200 | 128 | 72
2011/59/003/0037 | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №2 КС-6 | 69 | КР | Капитальный ремонт метал.констр. перегородок, перекрытий кабельных шахт 80,1м2 | 128500 | 600 | 384 | 216 | [9 empty] | 600 | 384 | 216
2011/59/003/0038 | КС-6 "Самсоновская" | ЗДАНИЕ ТАГАНАЙ/ СКЛАД/ | 69 | КР | Капитальный ремонт ОПС | 140001200070 | 200 | 128 | 72 | [13 empty] | 200 | 128 | 72
2011/59/003/0039 | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №2 КС-6 | 69 | КР | Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации | 128500 | 150 | 96 | 54 | [13 empty] | 150 | 96 | 54
2011/59/003/0040 | КС-6 "Самсоновская" | ЗДАНИЕ ГАРАЖА №2, №3 | 117 | КР | Капремонт ОПС | 140002000630 | 50 | 32 | 18 | [13 empty] | 50 | 32 | 18
| автодороги | [5 empty] | 700 | 448 | 252 | [5 empty] | 400 | 256 | 144 |  | 300 | 192 | 108
2011/59/004/0006 | КС-6 "Самсоновская" | ПOД'EЗДHAЯ A/ДOPOГA K ПИOHEPCKOMУ ПOCEЛKУ | 69 | КР | капремонт дорожного покрытия 840м2 | 140000800550 | 700 | 448 | 252 | [5 empty] | 400 | 256 | 144 |  | 300 | 192 | 108
| защита от коррозии | [5 empty] | 1495 | 957 | 538 | [5 empty] | 815 | 522 | 293 |  | 680 | 435 | 245
2011/59/001/0106 | КС-6 "Самсоновская" | Kомпрессорный цех №2 КС-6 | 69 | КР | Окраска оборудования антикор.составами высокой стороны 624м2 | 128500 | 480 | 307 | 173 | [9 empty] | 480 | 307 | 173
2011/59/001/0107 | КС-6 "Самсоновская" | ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ П.ГОРНОПРАВДИНСК | 69 | КР | Окраска металлических опор и кабельных эстакад 410м2 | 230010003992 | 200 | 128 | 72 | [5 empty] | 200 | 128 | 72
2011/59/001/0108 | КС-6 "Самсоновская" | ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ П.БОБРОВСКИЙ | 69 | КР | Окраска металлических опор и кабельных эстакад 552м2 | 230010003993 | 200 | 128 | 72 | [5 empty] | 200 | 128 | 72
2011/59/001/0109 | КС-6 "Самсоновская" | Aвтоматическая газораспределительная станция п Cа-лым КС-6 | 69 | КР | Окраска металлических мачт и молниеотводов 200м2 | 071229 | 200 | 128 | 72 | [9 empty] | 200 | 128 | 72
2011/59/001/0110 | КС-6 "Самсоновская" | ВДОЛЬТРАССОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ | 69 | КР | Окраска металлических опор 5082м2 | 230010003982 | 415 | 266 | 149 | [5 empty] | 415 | 266 | 149
9. | Демьянское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 36130 | 19870 | 16260 |  | 250 | 138 | 112 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 19130 | 10524 | 8606 |  | 11750 | 6458 | 5292
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 18580 | 10218 | 8362 |  | 250 | 138 | 112 |  | 1000 | 550 | 450 |  | 8830 | 4859 | 3971 |  | 8500 | 4671 | 3829
| итсо | [5 empty] | 2600 | 1430 | 1170 | [9 empty] | 2600 | 1430 | 1170
| от и пб | [5 empty] | 14950 | 8222 | 6728 | [5 empty] | 4000 | 2200 | 1800 |  | 7700 | 4235 | 3465 |  | 3250 | 1787 | 1463
9.13. | КС-7 "Демьянская", всего | [5 empty] | 36130 | 19870 | 16260 |  | 250 | 138 | 112 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 19130 | 10524 | 8606 |  | 11750 | 6458 | 5292
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 18580 | 10218 | 8362 |  | 250 | 138 | 112 |  | 1000 | 550 | 450 |  | 8830 | 4859 | 3971 |  | 8500 | 4671 | 3829
2011/59/001/0053 | КС-7 "Демьянская" | Компрессорный цех №1 КС-7 | 69 | КР | Разборка бетонных фундаментов маслоблоков ГПА ДГ №14,15,16. Устройство ж.б фундаментов маслоблоков. | 128541 | 130 | 72 | 58 | [9 empty] | 130 | 72 | 58
2011/59/001/0054 | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 69 | КР | Замена обшивки стен, потолка, покрытия пола в ГЩУ СВП. Покраска стен, потолков в помещениях и коридорах СВП | 128540 | 1500 | 821 | 679 | [13 empty] | 1500 | 821 | 679
2011/59/001/0055 | КС-7 "Демьянская" | Здание вспомогательных служб КС-7 | 120 | КР | Замена обшивки стен с покраской, подвесных потолков, замена полов и покрытия пола в кабинетах и помещениях. | 128539 | 11500 | 6327 | 5173 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 3500 | 1927 | 1573 |  | 7000 | 3850 | 3150
2011/59/001/0056 | КС-7 "Демьянская" | Здание вспомогательных служб КС-7 | 120 | КР | Устройство светового проема на путях эвакуации в кровле | 128539 | 1200 | 660 | 540 | [9 empty] | 1200 | 660 | 540
2011/59/001/0057 | КС-7 "Демьянская" | Внутриплощадочные сети водопровода 1 очереди КС-7 | 112 | КР | Замена обшивки стен внутри здания | 128554 | 250 | 138 | 112 |  | 250 | 138 | 112
2011/59/001/0201 | КС-7 "Демьянская" | Компрессорный цех №1 КС-7 | 69 | КР | Замена ж/б плит, ремонт подъездных путей и тротуаров | 128541 | 3000 | 1650 | 1350 | [9 empty] | 3000 | 1650 | 1350
2011/59/001/0202 | КС-7 "Демьянская" | Узел подключения 1-я нитка КС-7 | 69 | КР | Замена ж/б плит, ремонт подъездных путей и тротуаров | 128551 | 1000 | 550 | 450 | [9 empty] | 1000 | 550 | 450
| итсо | [5 empty] | 2600 | 1430 | 1170 | [9 empty] | 2600 | 1430 | 1170
2011/59/002/0002 | КС-7 "Демьянская" | Внутриплощадочные сети канализации 1 очередь КС-7 | 112 | КР | Замена металлического сетчатого ограждения, установка противоподкопных устройств и проволки "егоза" | 128552 | 800 | 440 | 360 | [9 empty] | 800 | 440 | 360
2011/59/002/0003 | КС-7 "Демьянская" | Установка подготовки питьевой воды "Гальватек" | 112 | КР | Замена металлического сетчатого ограждения, установка противоподкопных устройств и проволки "егоза" | 100000015320 | 800 | 440 | 360 | [9 empty] | 800 | 440 | 360
2011/59/002/0004 | КС-7 "Демьянская" | Скважина №3 ж/поселка | 112 | КР | Замена металлического сетчатого ограждения, установка противоподкопных устройств и проволки "егоза" | 100010008685 | 1000 | 550 | 450 | [9 empty] | 1000 | 550 | 450
| от и пб | [5 empty] | 14950 | 8222 | 6728 | [5 empty] | 4000 | 2200 | 1800 |  | 7700 | 4235 | 3465 |  | 3250 | 1787 | 1463
2011/59/003/0002 | КС-7 "Демьянская" | Маслодержательный пункт 1 очередь КС-7 | 69 | КР | Замена металлических лестниц и площадок обслуживания емкостей | 128536 | 250 | 137 | 113 | [13 empty] | 250 | 137 | 113
2011/59/003/0003 | КС-7 "Демьянская" | Компрессорный цех №1 КС-7 | 69 | КР | Замена двух противопожарных емкостей объемом 50 м3 станции пенопожаротушения | 128541 | 700 | 385 | 315 | [9 empty] | 700 | 385 | 315
2011/59/003/0203 | КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 69 | КР | Замена стеновых панелей машинного зала на негорючие с утеплением, замена оконных блоков | 128540 | 14000 | 7700 | 6300 | [5 empty] | 4000 | 2200 | 1800 |  | 7000 | 3850 | 3150 |  | 3000 | 1650 | 1350
10. | Туртасское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 62571 | 34412 | 28159 |  | 620 | 341 | 279 |  | 17170 | 9445 | 7725 |  | 41861 | 23020 | 18841 |  | 2920 | 1606 | 1314
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 11980 | 6587 | 5393 |  | 620 | 341 | 279 |  | 3170 | 1745 | 1425 |  | 5570 | 3060 | 2510 |  | 2620 | 1441 | 1179
| итсо | [5 empty] | 300 | 165 | 135 | [13 empty] | 300 | 165 | 135
| автодороги | [5 empty] | 50291 | 27660 | 22631 | [5 empty] | 14000 | 7700 | 6300 |  | 36291 | 19960 | 16331
10.14. | КС-8 "Туртасская", всего | [5 empty] | 62571 | 34412 | 28159 |  | 620 | 341 | 279 |  | 17170 | 9445 | 7725 |  | 41861 | 23020 | 18841 |  | 2920 | 1606 | 1314
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 11980 | 6587 | 5393 |  | 620 | 341 | 279 |  | 3170 | 1745 | 1425 |  | 5570 | 3060 | 2510 |  | 2620 | 1441 | 1179
2011/59/001/0111 | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 69 | КР | Капитальный ремонт бетонной отмостки, щебеночного основания, песчананная подготовка, гидроизоляция стен. | 128621 | 380 | 209 | 171 | [5 empty] | 380 | 209 | 171
2011/59/001/0112 | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 69 | КР | Капитальный ремонт бетонной отмостки, щебеночного основания, песчананная подготовка, гидроизоляция стен. | 128622 | 250 | 138 | 112 | [5 empty] | 250 | 138 | 112
2011/59/001/0113 | КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающ агрегат Kоберроу-182(2шт) КС-8 | 69 | КР | Капитальный ремонт бетонной отмостки, щебеночного основания, песчананная подготовка, гидроизоляция стен. | 128623 | 250 | 138 | 112 | [5 empty] | 250 | 138 | 112
2011/59/001/0114 | КС-8 "Туртасская" | Иловые площадки (КОС и воздуходувка промплощадки)КС-8 | 112 | КР | Капитальный ремонт бетонной отмостки, щебеночного основания, песчаная подготовка, гидроизоляция стен | 100000021550 | 290 | 160 | 130 | [5 empty] | 290 | 160 | 130
2011/59/001/0115 | КС-8 "Туртасская" | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ЦЕХА №1 КС8 | 119 | КР | Капитальный ремонт кровли, отмостки, устройство облицовки стен с утеплением | 100000015580 | 1120 | 616 | 504 | [5 empty] | 500 | 275 | 225 |  | 620 | 341 | 279
2011/59/001/0116 | КС-8 "Туртасская" | Bодогрейная котельная КС-8 | 104 | КР | Капитальный ремонт металлических полов, балок. | 128613 | 620 | 341 | 279 |  | 620 | 341 | 279
2011/59/001/0117 | КС-8 "Туртасская" | Площадки и проезды КЦ-2 КС-8 Туртасская | 69 | КР | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,щебеночного основания. | 400193 | 1500 | 825 | 675 | [5 empty] | 1500 | 825 | 675
2011/59/001/0118 | КС-8 "Туртасская" | СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ГАРАЖ КС8 | 117 | КР | Капитальный ремонт бетонной отмостки, щебеночного основания, песчаная подготовка | 100000427690 | 250 | 138 | 112 | [9 empty] | 250 | 138 | 112
2011/59/001/0119 | КС-8 "Туртасская" | Установка охлаждения газа КЦ-1 КС-8 | 69 | КР | Капитальный ремонт бетонного основания, песчанная подготовка | 128630 | 3200 | 1756 | 1444 | [9 empty] | 3200 | 1756 | 1444
2011/59/001/0120 | КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорная станция ( цех №1) КС-8 | 69 | КР | Капитальный ремонт прожекторных мачт и молниезащиты, наружного освещения | 128598 | 2100 | 1155 | 945 | [9 empty] | 1500 | 825 | 675 |  | 600 | 330 | 270
2011/59/001/0121 | КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 69 | КР | Капитальный ремонт прожекторных мачт и молниезащиты, нуружного освещения | 128597 | 1900 | 1045 | 855 | [13 empty] | 1900 | 1045 | 855
2011/59/001/0122 | КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 69 | КР | Капитальный ремонт оконных стеклопакетов. | 128597 | 120 | 66 | 54 | [13 empty] | 120 | 66 | 54
| итсо | [5 empty] | 300 | 165 | 135 | [13 empty] | 300 | 165 | 135
2011/59/002/0470 | КС-8 "Туртасская" | Иловые площадки (КОС и воздуходувка промплощадки)КС-8 | 112 | КР | Капитальный ремонт металлического сетчатого ограждений с противоподкопной сеткой | 100000021550 | 300 | 165 | 135 | [13 empty] | 300 | 165 | 135
| автодороги | [5 empty] | 50291 | 27660 | 22631 | [5 empty] | 14000 | 7700 | 6300 |  | 36291 | 19960 | 16331
2011/59/004/0007 | КС-8 "Туртасская" | АВТОДОРОГА К УЗЛУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ПУСКА (КС8) | 69 | КР | Капитальный ремонт бетонного покрытия, подстилающего слоя | 100000022070 | 3600 | 1980 | 1620 | [5 empty] | 1500 | 825 | 675 |  | 2100 | 1155 | 945
2011/59/004/0008 | КС-8 "Туртасская" | АВТОДОРОГА-ПОДЬЕЗДЫ К ПЛОЩАДКЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙКС8 | 112 | КР | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,щебеночного основания. | 100000022040 | 6900 | 3795 | 3105 | [5 empty] | 2500 | 1375 | 1125 |  | 4400 | 2420 | 1980
2011/59/004/0009 | КС-8 "Туртасская" | АВТОДОРОГА-ПОДЬЕЗДНАЯ К СТАНЦИИ ЮН.КОМСОМОЛЬСКАЯ КС-8 | 69 | КР | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,щебеночного основания. | 100000022160 | 39791 | 21885 | 17906 | [5 empty] | 10000 | 5500 | 4500 |  | 29791 | 16385 | 13406
11. | Тобольское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 15200 | 9878 | 5322 |  | 500 | 326 | 174 |  | 3250 | 2113 | 1137 |  | 7750 | 5034 | 2716 |  | 3700 | 2405 | 1295
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 10700 | 6953 | 3747 |  | 500 | 326 | 174 |  | 2150 | 1398 | 752 |  | 6150 | 3994 | 2156 |  | 1900 | 1235 | 665
| итсо | [5 empty] | 1000 | 650 | 350 | [9 empty] | 400 | 260 | 140 |  | 600 | 390 | 210
| от и пб | [5 empty] | 1200 | 780 | 420 | [13 empty] | 1200 | 780 | 420
| защита от коррозии | [5 empty] | 2300 | 1495 | 805 | [5 empty] | 1100 | 715 | 385 |  | 1200 | 780 | 420
11.15. | КС-9 "Тобольская", всего | [5 empty] | 15200 | 9878 | 5322 |  | 500 | 326 | 174 |  | 3250 | 2113 | 1137 |  | 7750 | 5034 | 2716 |  | 3700 | 2405 | 1295
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 10700 | 6953 | 3747 |  | 500 | 326 | 174 |  | 2150 | 1398 | 752 |  | 6150 | 3994 | 2156 |  | 1900 | 1235 | 665
2011/59/001/0149 | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 69 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 128643 | 400 | 260 | 140 | [9 empty] | 400 | 260 | 140
2011/59/001/0150 | КС-9 "Тобольская" | ГАРАЖ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НА 13 А/М | 117 | КР | Капитальный ремонт кровли | 100000004250 | 1200 | 780 | 420 | [5 empty] | 400 | 260 | 140 |  | 800 | 520 | 280
2011/59/001/0151 | КС-9 "Тобольская" | ГАРАЖ | 117 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 100000888100 | 50 | 33 | 17 |  | 50 | 33 | 17
2011/59/001/0152 | КС-9 "Тобольская" | ГАРАЖ | 117 | КР | Капитальный ремонт ворот | 100000888100 | 100 | 65 | 35 | [13 empty] | 100 | 65 | 35
2011/59/001/0153 | КС-9 "Тобольская" | ГАРАЖНЫЙ КОМПЛЕКС | 117 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 100000002600 | 50 | 33 | 17 |  | 50 | 33 | 17
2011/59/001/0154 | КС-9 "Тобольская" | общежитие п.Гари 80 мест | 119 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 100000009880 | 400 | 260 | 140 |  | 400 | 260 | 140
2011/59/001/0155 | КС-9 "Тобольская" | общежитие п.Гари 80 мест | 119 | КР | Облицовка стен металлосайдинком | 100000009880 | 3000 | 1950 | 1050 | [5 empty] | 500 | 325 | 175 |  | 1000 | 650 | 350 |  | 1500 | 975 | 525
2011/59/001/0156 | КС-9 "Тобольская" | Общежитие на 90 мест КС-9 | 119 | КР | Благоустройство территории | 230010003730 | 1500 | 976 | 524 | [5 empty] | 750 | 488 | 262 |  | 750 | 488 | 262
2011/59/001/0157 | КС-9 "Тобольская" | Пристроенная столовая на 50 мест | 119 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 230010003724 | 100 | 65 | 35 | [9 empty] | 100 | 65 | 35
2011/59/001/0158 | КС-9 "Тобольская" | МАСТЕРСКАЯ 2 | 112 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 100000015700 | 50 | 33 | 17 | [9 empty] | 50 | 33 | 17
2011/59/001/0159 | КС-9 "Тобольская" | Блок-бокс воздушной компрессорной КС-9 | 112 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 128640 | 50 | 33 | 17 | [9 empty] | 50 | 33 | 17
2011/59/001/0160 | КС-9 "Тобольская" | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГКС | 69 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 100000015640 | 100 | 55 | 45 | [9 empty] | 100 | 55 | 45
2011/59/001/0161 | КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Tобольская КС-9 | 69 | КР | Капитальный ремонт теплоизоляции входного и выходного коллекторов подогревателей газа | 071231 | 100 | 65 | 35 | [13 empty] | 100 | 65 | 35
2011/59/001/0162 | КС-9 "Тобольская" | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Г/П УСЧ IIНИТ. | 119 | КР | Капитальный ремонт кабельной эстакады | 100000003850 | 600 | 395 | 205 | [9 empty] | 400 | 265 | 135 |  | 200 | 130 | 70
2011/59/001/0204 | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 69 | КР | Капитальный ремонт прожекторных мачт, молниеотводов | 128642 | 3000 | 1950 | 1050 | [5 empty] | 500 | 325 | 175 |  | 2500 | 1625 | 875
| итсо | [5 empty] | 1000 | 650 | 350 | [9 empty] | 400 | 260 | 140 |  | 600 | 390 | 210
2011/59/002/0015 | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 69 | КР | Капитальный ремонт ограждения | 128642 | 1000 | 650 | 350 | [9 empty] | 400 | 260 | 140 |  | 600 | 390 | 210
| от и пб | [5 empty] | 1200 | 780 | 420 | [13 empty] | 1200 | 780 | 420
2011/59/003/0054 | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 69 | КР | Капитальный ремонт кабинета нач. цеха | 128642 | 100 | 65 | 35 | [13 empty] | 100 | 65 | 35
2011/59/003/0055 | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 69 | КР | Капитальный ремонт внутреннего водопровода | 128642 | 200 | 130 | 70 | [13 empty] | 200 | 130 | 70
2011/59/003/0056 | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 69 | КР | Капитальный ремонт мастерской ГКС | 128643 | 200 | 129 | 71 | [13 empty] | 200 | 129 | 71
2011/59/003/0057 | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 69 | КР | Капитальный ремонт внутреннего водопровода | 128643 | 200 | 130 | 70 | [13 empty] | 200 | 130 | 70
2011/59/003/0058 | КС-9 "Тобольская" | общежитие п.Гари 80 мест | 119 | КР | Приведение в соответствие ППБ 01-03 пожарной сигнализации | 100000009880 | 100 | 65 | 35 | [13 empty] | 100 | 65 | 35
2011/59/003/0059 | КС-9 "Тобольская" | Общежитие на 90 мест КС-9 | 119 | КР | Приведение в соответствие ППБ 01-03 пожарной сигнализации | 230010003730 | 100 | 65 | 35 | [13 empty] | 100 | 65 | 35
2011/59/003/0060 | КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Tобольская КС-9 | 69 | КР | Приведение в соответствие ППБ 01-03 пожарной сигнализации | 071231 | 150 | 98 | 52 | [13 empty] | 150 | 98 | 52
2011/59/003/0061 | КС-9 "Тобольская" | Котельная в п. Гари | 112 | КР | Капитальный ремонт дымовой металлической трубы | 100000888080 | 150 | 98 | 52 | [13 empty] | 150 | 98 | 52
| защита от коррозии | [5 empty] | 2300 | 1495 | 805 | [5 empty] | 1100 | 715 | 385 |  | 1200 | 780 | 420
2011/59/001/0163 | КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 69 | КР | Защита оборудования, трубопроводов и запорной арматуры от коррозии | 128642 | 1200 | 780 | 420 | [5 empty] | 600 | 390 | 210 |  | 600 | 390 | 210
2011/59/001/0164 | КС-9 "Тобольская" | Установка очистки газа КЦ-1,2 КС-9 | 69 | КР | Защита оборудования трубопроводов и запорной арматуры от коррозии | 128666 | 1100 | 715 | 385 | [5 empty] | 500 | 325 | 175 |  | 600 | 390 | 210
12. | Ярковское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 20011 | 10106 | 9905 |  | 140 | 77 | 63 |  | 6599 | 3317 | 3282 |  | 10372 | 5237 | 5135 |  | 2900 | 1475 | 1425
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 4047 | 2226 | 1821 | [5 empty] | 800 | 440 | 360 |  | 2347 | 1291 | 1056 |  | 900 | 495 | 405
| итсо | [5 empty] | 325 | 179 | 146 | [5 empty] | 100 | 55 | 45 |  | 225 | 124 | 101
| от и пб | [5 empty] | 639 | 351 | 288 |  | 140 | 77 | 63 |  | 499 | 274 | 225
| автодороги | [5 empty] | 15000 | 7350 | 7650 | [5 empty] | 5200 | 2548 | 2652 |  | 7800 | 3822 | 3978 |  | 2000 | 980 | 1020
12.16. | КС-10 "Ярковская", всего | [5 empty] | 20011 | 10106 | 9905 |  | 140 | 77 | 63 |  | 6599 | 3317 | 3282 |  | 10372 | 5237 | 5135 |  | 2900 | 1475 | 1425
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 4047 | 2226 | 1821 | [5 empty] | 800 | 440 | 360 |  | 2347 | 1291 | 1056 |  | 900 | 495 | 405
2011/59/001/0073 | КС-10 "Ярковская" | А/гараж | 117 | КР | Ремонт наружных стен, кровли, бетонных полов, замена деревянных оконныхблоков на окна ПВХ | 100000888140 | 1900 | 1045 | 855 | [5 empty] | 100 | 55 | 45 |  | 900 | 495 | 405 |  | 900 | 495 | 405
2011/59/001/0074 | КС-10 "Ярковская" | Нежилое строение (гараж) | 69 | КР | Ремонт наружных стен, кровли, бетонных полов, замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ | 100000888160 | 800 | 440 | 360 | [5 empty] | 300 | 165 | 135 |  | 500 | 275 | 225
2011/59/001/0075 | КС-10 "Ярковская" | ГАРАЖ | 117 | КР | Ремонт наружных стен, кровли,бетонных полов, замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ | 100000888270 | 1147 | 631 | 516 | [5 empty] | 400 | 220 | 180 |  | 747 | 411 | 336
2011/59/001/0076 | КС-10 "Ярковская" | КОТЕЛЬНАЯ 6 КОТЛОВ ВДД-1.8 | 112 | КР | Ремонт внутренних помещений | 100010003572 | 200 | 110 | 90 | [9 empty] | 200 | 110 | 90
| итсо | [5 empty] | 325 | 179 | 146 | [5 empty] | 100 | 55 | 45 |  | 225 | 124 | 101
2011/59/002/0006 | КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех с ГТК-10-4 КС-10 | 69 | КР | Ремонт ограждения и ворот | 128232 | 325 | 179 | 146 | [5 empty] | 100 | 55 | 45 |  | 225 | 124 | 101
| от и пб | [5 empty] | 639 | 351 | 288 |  | 140 | 77 | 63 |  | 499 | 274 | 225
2011/59/003/0005 | КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех с ГТК-10-4 КС-10 | 69 | КР | Приведение в соответствие ППБ 01-03 охранно-пожарной сигнализации в бытовом помещении слесарей КЦ-2 | 128232 | 264 | 145 | 119 |  | 60 | 33 | 27 |  | 204 | 112 | 92
2011/59/003/0006 | КС-10 "Ярковская" | Закрытый склад KC-10 | 69 | КР | Приведение в соответствие НПБ 104-03 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в материальном складе | 128227 | 40 | 22 | 18 |  | 40 | 22 | 18
2011/59/003/0007 | КС-10 "Ярковская" | ОПЕРАТОРНАЯ АЗС -1211 | 119 | КР | Приведение в соответствие ППБ 01-03 охранно-пожарной сигнализации в блок-боксе КАЗС | 100000012110 | 40 | 22 | 18 |  | 40 | 22 | 18
2011/59/003/0008 | КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех с ГТК-10-4 КС-10 | 69 | КР | Ремонт огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли здания бытовых помещений | 128232 | 45 | 25 | 20 | [5 empty] | 45 | 25 | 20
2011/59/003/0009 | КС-10 "Ярковская" | Здание вспомогательных служб 1 очереди КС-10 | 69 | КР | Ремонт огнезащитного покрытия деревянных конструкций стеллажей ,перекрытия, лестниц складаЭТВС | 128230 | 48 | 26 | 22 | [5 empty] | 48 | 26 | 22
2011/59/003/0010 | КС-10 "Ярковская" | Бытовые помещения РСУ | 119 | КР | Ремонт огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли | 100000888280 | 106 | 58 | 48 | [5 empty] | 106 | 58 | 48
2011/59/003/0011 | КС-10 "Ярковская" | ЗДАНИЕ ВОЗДУШНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ | 69 | КР | Ремонт огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли | 100000016390 | 35 | 19 | 16 | [5 empty] | 35 | 19 | 16
2011/59/003/0012 | КС-10 "Ярковская" | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ ЛЭС | 69 | КР | Ремонт огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли | 100000016410 | 61 | 34 | 27 | [5 empty] | 61 | 34 | 27
| автодороги | [5 empty] | 15000 | 7350 | 7650 | [5 empty] | 5200 | 2548 | 2652 |  | 7800 | 3822 | 3978 |  | 2000 | 980 | 1020
2011/59/004/0004 | КС-10 "Ярковская" | Подъездная а/дорога КС-10 с ж/д переездом | 69 | КР | Замена ж/б дорожных плит | 100010008666 | 15000 | 7350 | 7650 | [5 empty] | 5200 | 2548 | 2652 |  | 7800 | 3822 | 3978 |  | 2000 | 980 | 1020
13. | Тюменское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 11510 | 6905 | 4605 |  | 320 | 192 | 128 |  | 2378 | 1426 | 952 |  | 3812 | 2287 | 1525 |  | 5000 | 3000 | 2000
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 10184 | 6110 | 4074 |  | 320 | 192 | 128 |  | 1664 | 998 | 666 |  | 3200 | 1920 | 1280 |  | 5000 | 3000 | 2000
| от и пб | [5 empty] | 326 | 195 | 131 | [5 empty] | 214 | 128 | 86 |  | 112 | 67 | 45
| защита от коррозии | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
13.17. | КС-11 "Богандинская", всего | [5 empty] | 11510 | 6905 | 4605 |  | 320 | 192 | 128 |  | 2378 | 1426 | 952 |  | 3812 | 2287 | 1525 |  | 5000 | 3000 | 2000
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 10184 | 6110 | 4074 |  | 320 | 192 | 128 |  | 1664 | 998 | 666 |  | 3200 | 1920 | 1280 |  | 5000 | 3000 | 2000
2011/59/001/0206 | КС-11 "Богандинская" | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ | 119 | КР | Капитальный ремонт мачт и молниеотводов | 100000003830 | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
2011/59/001/0207 | КС-11 "Богандинская" | СТАРОЕ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ | 120 | КР | Капитальный ремонт красного уголка | 100000015780 | 1500 | 900 | 600 | [13 empty] | 1500 | 900 | 600
2011/59/001/0208 | КС-11 "Богандинская" | ГАРАЖ НА 25 А/МАШИН | 117 | КР | Капитальный ремонт фасада, замена окон, ворот | 100000016230 | 3164 | 1898 | 1266 | [5 empty] | 664 | 398 | 266 |  | 1500 | 900 | 600 |  | 1000 | 600 | 400
2011/59/001/0209 | КС-11 "Богандинская" | Дом операторов АГРС Упорово | 69 | КР | Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, фасада, кровли, электроснабжение | 100010008662 | 3320 | 1992 | 1328 |  | 320 | 192 | 128 |  | 500 | 300 | 200 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1500 | 900 | 600
2011/59/001/0210 | КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | 69 | КР | Капитальный ремонт помещений аккумуляторной, приточной венткамеры, вытяжной венткамеры, освещения | 128256 | 1000 | 600 | 400 | [13 empty] | 1000 | 600 | 400
2011/59/001/0212 | КС-11 "Богандинская" | Компрессорный цех N 1 КС-11 | 69 | КР | Капитальный ремонт фундаментов опор, запорной арматуры | 128257 | 200 | 120 | 80 | [9 empty] | 200 | 120 | 80
| от и пб | [5 empty] | 326 | 195 | 131 | [5 empty] | 214 | 128 | 86 |  | 112 | 67 | 45
2011/59/003/0213 | КС-11 "Богандинская" | Компрессорный цех N 1 КС-11 | 69 | КР | Капитальный ремонт пешеходных дорожек, узла подключения | 128257 | 214 | 128 | 86 | [5 empty] | 214 | 128 | 86
2011/59/003/0214 | КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | 69 | КР | Капитальный ремонт пешеходных дорожек, узла подключения | 128256 | 112 | 67 | 45 | [9 empty] | 112 | 67 | 45
| защита от коррозии | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
2011/59/001/0205 | КС-11 "Богандинская" | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ | 119 | КР | Защита м/к кабельных эстакад от коррозии | 100000003830 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
2011/59/001/0211 | КС-11 "Богандинская" | Компрессорный цех N 1 КС-11 | 69 | КР | Защита м/к от корозии, покраска трубопроводов, технологического оборудования, ремонт полов | 128257 | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
14. | Ишимское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 19262 | 13098 | 6164 | [5 empty] | 6040 | 4107 | 1933 |  | 8522 | 5795 | 2727 |  | 4700 | 3196 | 1504
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 14470 | 9839 | 4631 | [5 empty] | 4500 | 3060 | 1440 |  | 5870 | 3991 | 1879 |  | 4100 | 2788 | 1312
| от и пб | [5 empty] | 4792 | 3259 | 1533 | [5 empty] | 1540 | 1047 | 493 |  | 2652 | 1804 | 848 |  | 600 | 408 | 192
14.18. | КС-13 "Карасульская", всего | [5 empty] | 19262 | 13098 | 6164 | [5 empty] | 6040 | 4107 | 1933 |  | 8522 | 5795 | 2727 |  | 4700 | 3196 | 1504
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 14470 | 9839 | 4631 | [5 empty] | 4500 | 3060 | 1440 |  | 5870 | 3991 | 1879 |  | 4100 | 2788 | 1312
2011/59/001/0087 | КС-13 "Карасульская" | Дом оператора ГРС Голышманово | 69 | КР | Замена кровли, ремонт полов, замена оконных блоков, замена дверных блоков, ремонт внутренней отделки. | 100010008648 | 2400 | 1632 | 768 | [5 empty] | 1700 | 1156 | 544 |  | 700 | 476 | 224
2011/59/001/0088 | КС-13 "Карасульская" | Склад холодный со столярным цехом | 119 | КР | Замена кровли, замена оконных блоков, замена дверных блоков, ремонт бытовых помещений, замена цоколя, ремонт отмостки. | 100000018070 | 4090 | 2781 | 1309 | [9 empty] | 2090 | 1421 | 669 |  | 2000 | 1360 | 640
2011/59/001/0090 | КС-13 "Карасульская" | Блок-бокс с кран-балкой КС-13 | 69 | КР | Замена кровли, ремонт и утепление наружных стен. | 128285 | 1380 | 938 | 442 | [5 empty] | 800 | 544 | 256 |  | 580 | 394 | 186
2011/59/001/0215 | КС-13 "Карасульская" | Столовая | 119 | КР | Капитальный кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений, ремонт отмостки | 100000017930 | 6600 | 4488 | 2112 | [5 empty] | 2000 | 1360 | 640 |  | 2500 | 1700 | 800 |  | 2100 | 1428 | 672
| от и пб | [5 empty] | 4792 | 3259 | 1533 | [5 empty] | 1540 | 1047 | 493 |  | 2652 | 1804 | 848 |  | 600 | 408 | 192
2011/59/003/0026 | КС-13 "Карасульская" | Административно- Бытовой Корпус | 120 | КР | Капитальный ремонт сан. узлов, замена оконных блоков | 100000007930 | 4200 | 2856 | 1344 | [5 empty] | 1200 | 816 | 384 |  | 2400 | 1632 | 768 |  | 600 | 408 | 192
2011/59/003/0027 | КС-13 "Карасульская" | Дом оператора | 69 | КР | Капитальный ремонт системы ОПС | 100000017890 | 160 | 109 | 51 | [5 empty] | 160 | 109 | 51
2011/59/003/0028 | КС-13 "Карасульская" | Блок-бокс с кран-балкой КС-13 | 69 | КР | Капитальный ремонт системы ОПС | 128285 | 92 | 63 | 29 | [9 empty] | 92 | 63 | 29
2011/59/003/0029 | КС-13 "Карасульская" | АЗС | 119 | КР | Капитальный ремонт системы ОПС | 100000015190 | 160 | 109 | 51 | [9 empty] | 160 | 109 | 51
2011/59/003/0030 | КС-13 "Карасульская" | Столовая | 119 | КР | Капитальный ремонт системы ОПС | 100000017930 | 180 | 122 | 58 | [5 empty] | 180 | 122 | 58
| Всего Непроизводственные фонды | [5 empty] | 3170 | 2156 | 1014 |  | 1000 | 680 | 320 |  | 1096 | 745 | 351 |  | 336 | 229 | 107 |  | 738 | 502 | 236
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3170 | 2156 | 1014 |  | 1000 | 680 | 320 |  | 1096 | 745 | 351 |  | 336 | 229 | 107 |  | 738 | 502 | 236
15. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 3170 | 2156 | 1014 |  | 1000 | 680 | 320 |  | 1096 | 745 | 351 |  | 336 | 229 | 107 |  | 738 | 502 | 236
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3170 | 2156 | 1014 |  | 1000 | 680 | 320 |  | 1096 | 745 | 351 |  | 336 | 229 | 107 |  | 738 | 502 | 236
15.19. | КС-П "Пуртазовская", всего | [5 empty] | 2549 | 1734 | 815 |  | 500 | 340 | 160 |  | 975 | 663 | 312 |  | 336 | 229 | 107 |  | 738 | 502 | 236
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2549 | 1734 | 815 |  | 500 | 340 | 160 |  | 975 | 663 | 312 |  | 336 | 229 | 107 |  | 738 | 502 | 236
2011/59/001/0036 | КС-П "Пуртазовская" | Здание спортивно-бытового блока с переходной галереей на ВЖК при КС "Пур тазовская"1 цех | 119 | КР | Ремонт отмостки | 297859 | 217 | 148 | 69 | [9 empty] | 217 | 148 | 69
2011/59/001/0038 | КС-П "Пуртазовская" | Здание общежития на 146 человек на ВЖК при КСПуртазовская" | 119 | КР | Ремонт отмостки | 297861 | 119 | 81 | 38 | [9 empty] | 119 | 81 | 38
2011/59/001/0042 | КС-П "Пуртазовская" | Здание охлаждаемого хранилища продуктов,овощей и мяса на ВЖК при КС "Пур тазовская" | 119 | КР | Облицовка фасада металлосайтингом | 297863 | 975 | 663 | 312 | [5 empty] | 975 | 663 | 312
2011/59/001/0043 | КС-П "Пуртазовская" | Материально-технический склад на ВЖК при КС"Пуртазовская" | 119 | КР | Ремонт помещений. Окраска конструкций Утепление стыков наружных стен. | 297873 | 1238 | 842 | 396 |  | 500 | 340 | 160 | [9 empty] | 738 | 502 | 236
2011/59/001/0037 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Здание общежития на 154 места,переходной галереи на ВЖК при КС Пуртазовс кая | 119 | КР | Ремонт отмостки | 305014 | 121 | 82 | 39 | [5 empty] | 121 | 82 | 39
2011/59/001/0039 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Здание общежития на 154 места,переходной галереи на ВЖК при КС Пуртазовс кая | 119 | КР | Ремонт внутренней отделки, полов | 305014 | 500 | 340 | 160 |  | 500 | 340 | 160
15.20. | КС-00 "Ново-Уренгойская", всего | [5 empty] | 621 | 422 | 199 |  | 500 | 340 | 160 |  | 121 | 82 | 39
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 621 | 422 | 199 |  | 500 | 340 | 160 |  | 121 | 82 | 39
II | По прямым договорам с исполнителями
| Всего Производственные фонды | [5 empty] | 23225 | 15245 | 7980 |  | 1759 | 1489 | 270 |  | 5652 | 3568 | 2084 |  | 8879 | 5751 | 3128 |  | 6935 | 4437 | 2498
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 23225 | 15245 | 7980 |  | 1759 | 1489 | 270 |  | 5652 | 3568 | 2084 |  | 8879 | 5751 | 3128 |  | 6935 | 4437 | 2498
1. | Пурпейское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 1490 | 969 | 521 | [5 empty] | 580 | 377 | 203 |  | 910 | 592 | 318
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 1490 | 969 | 521 | [5 empty] | 580 | 377 | 203 |  | 910 | 592 | 318
1.1. | КС-01 "Ягенетская", всего | [5 empty] | 1410 | 917 | 493 | [5 empty] | 580 | 377 | 203 |  | 830 | 540 | 290
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 1410 | 917 | 493 | [5 empty] | 580 | 377 | 203 |  | 830 | 540 | 290
2011/59/005/0037 | КС-01 "Ягенетская" | Одноквартирный жилой дом | 106 | КР | Ремонт фасада металлосайдингом без утепления | 090000098770 | 580 | 377 | 203 | [5 empty] | 580 | 377 | 203
2011/59/005/0038 | КС-01 "Ягенетская" | Двухквартирный жилой дом №4 | 106 | КР | Ремонт фасада металлосайдингом без утепления | 090000031080 | 830 | 540 | 290 | [9 empty] | 830 | 540 | 290
1.2. | КС-02 "Пурпейская", всего | [5 empty] | 80 | 52 | 28 | [9 empty] | 80 | 52 | 28
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 80 | 52 | 28 | [9 empty] | 80 | 52 | 28
2011/59/005/0041 | КС-02 "Пурпейская" | Часть здания: Общежитие на 100 мест | 106 | КР | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 090010004749 | 80 | 52 | 28 | [9 empty] | 80 | 52 | 28
2. | Губкинское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 3985 | 2747 | 1238 |  | 239 | 239 |  |  | 1008 | 675 | 333 |  | 503 | 337 | 166 |  | 2235 | 1496 | 739
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3985 | 2747 | 1238 |  | 239 | 239 |  |  | 1008 | 675 | 333 |  | 503 | 337 | 166 |  | 2235 | 1496 | 739
2.3. | КС-03 "Губкинская", всего | [5 empty] | 3985 | 2747 | 1238 |  | 239 | 239 |  |  | 1008 | 675 | 333 |  | 503 | 337 | 166 |  | 2235 | 1496 | 739
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3746 | 2508 | 1238 | [5 empty] | 1008 | 675 | 333 |  | 503 | 337 | 166 |  | 2235 | 1496 | 739
2011/59/005/0004 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 9 | 106 | КР | Окраска фасадов, ремонт фронтонов, ремонт оконных блоков. 1029/23-10 | 090000036510 | 505 | 338 | 167 | [5 empty] | 505 | 338 | 167
2011/59/005/0005 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 9 | 106 | КР | Ремонт,окраска потолков, стен,смена обоев,линолеума, плитки стен ,санфаянса. | 090000036510 | 278 | 186 | 92 | [13 empty] | 278 | 186 | 92
2011/59/005/0008 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 10 | 106 | КР | Окраска фасадов, ремонт фронтонов, ремонт оконных блоков. 1029/24-10 | 090000036520 | 503 | 337 | 166 | [5 empty] | 503 | 337 | 166
2011/59/005/0009 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 10 | 106 | КР | Ремонт,окраска потолков, стен,смена обоев,линолеума ,плитки стен ,санфаянса. | 090000036520 | 278 | 186 | 92 | [13 empty] | 278 | 186 | 92
2011/59/005/0012 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 11 | 106 | КР | Окраска фасадов, ремонт фронтонов, ремонт оконных блоков. 1029/25-10 | 090000036530 | 503 | 337 | 166 | [13 empty] | 503 | 337 | 166
2011/59/005/0013 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 11 | 106 | КР | Ремонт,окраска потолков, стен,смена обоев,линолеума, плитки стен ,санфаянса. | 090000036530 | 278 | 186 | 92 | [13 empty] | 278 | 186 | 92
2011/59/005/0020 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 12 | 106 | КР | Окраска фасадов, ремонт фронтонов, ремонт оконных блоков. 1029/27-10 | 090000036540 | 342 | 229 | 113 | [13 empty] | 342 | 229 | 113
2011/59/005/0021 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 12 | 106 | КР | Ремонт,окраска потолков, стен,смена обоев,линолеума, плитки стен ,санфаянса. | 090000036540 | 278 | 186 | 92 | [13 empty] | 278 | 186 | 92
2011/59/005/0420 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 13 | 106 | КР | Окраска фасадов, ремонт фронтонов, ремонт оконных блоков | 090000036750 | 503 | 337 | 166 | [9 empty] | 503 | 337 | 166
2011/59/005/0423 | КС-03 "Губкинская" | 2-х квартирный жилой дом № 13 | 106 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 090000036750 | 278 | 186 | 92 | [13 empty] | 278 | 186 | 92
| здания и сооружения | [5 empty] | 239 | 239 |  |  | 239 | 239
2011/59/008/0479 | КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE BCПOMOГATEЛЬHЫX CЛУЖБ КС-03 | 120 | КР | Разработка ПИР на кап.ремонт кровли | 128193 | 239 | 239 |  |  | 239 | 239
3. | Вынгапуровское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 4354 | 2629 | 1725 |  | 1120 | 850 | 270 |  | 1148 | 631 | 517 |  | 886 | 487 | 399 |  | 1200 | 661 | 539
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 4354 | 2629 | 1725 |  | 1120 | 850 | 270 |  | 1148 | 631 | 517 |  | 886 | 487 | 399 |  | 1200 | 661 | 539
3.4. | КС-1 "Вынгапуровская", всего | [5 empty] | 4354 | 2629 | 1725 |  | 1120 | 850 | 270 |  | 1148 | 631 | 517 |  | 886 | 487 | 399 |  | 1200 | 661 | 539
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3834 | 2109 | 1725 |  | 600 | 330 | 270 |  | 1148 | 631 | 517 |  | 886 | 487 | 399 |  | 1200 | 661 | 539
2011/59/005/0027 | КС-1 "Вынгапуровская" | 18 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ | 106 | КР | Капремонт фасада | 090000027980 | 1400 | 770 | 630 |  | 600 | 330 | 270 |  | 800 | 440 | 360
2011/59/005/0028 | КС-1 "Вынгапуровская" | 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 13 | 106 | КР | Капремонт кровли, фасада | 090000028240 | 1200 | 661 | 539 | [13 empty] | 1200 | 661 | 539
2011/59/005/0425 | КС-1 "Вынгапуровская" | ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НОМЕР 4 КС-1 | 106 | КР | Капитальный ремонт кровли, фасада, оконных блоков, отмостки | 090000028260 | 1234 | 678 | 556 | [5 empty] | 348 | 191 | 157 |  | 886 | 487 | 399
| здания и сооружения | [5 empty] | 520 | 520 |  |  | 520 | 520
2011/59/008/0003 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 69 | КР | Разработка технической документации | 128210 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
2011/59/008/0383 | КС-1 "Вынгапуровская" | КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ № 3 КС-1 | 69 | КР | разработка ПИР на кап.ремонт АПС | 128209 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
2011/59/008/0384 | КС-1 "Вынгапуровская" | ЭЛEKTPOCTAHЦИЯ COБCTBEHHЫX HУЖД КС-1 | 119 | КР | разработка ПИР на кап.ремонт системы АПС | 128218 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
4. | Ортьягунское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 3916 | 2075 | 1841 | [5 empty] | 916 | 485 | 431 |  | 2000 | 1060 | 940 |  | 1000 | 530 | 470
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3916 | 2075 | 1841 | [5 empty] | 916 | 485 | 431 |  | 2000 | 1060 | 940 |  | 1000 | 530 | 470
4.5. | КС-2 "Ортьягунская", всего | [5 empty] | 3916 | 2075 | 1841 | [5 empty] | 916 | 485 | 431 |  | 2000 | 1060 | 940 |  | 1000 | 530 | 470
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3916 | 2075 | 1841 | [5 empty] | 916 | 485 | 431 |  | 2000 | 1060 | 940 |  | 1000 | 530 | 470
2011/59/005/0042 | КС-2 "Ортьягунская" | 24 кв. жилой дом № 26 | 106 | КР | Замена оконных блоков | 120000016620 | 916 | 485 | 431 | [5 empty] | 916 | 485 | 431
2011/59/005/0043 | КС-2 "Ортьягунская" | 24-квартирный жилой дом № 25 | 106 | КР | Замена оконных блоков, ремонт входных групп и подъездов | 120000017080 | 3000 | 1590 | 1410 | [9 empty] | 2000 | 1060 | 940 |  | 1000 | 530 | 470
5. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 400 | 400 |  |  | 400 | 400
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 400 | 400 |  |  | 400 | 400
5.6. | КС-5 "Южно-Балыкская", всего | [5 empty] | 400 | 400 |  |  | 400 | 400
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 400 | 400 |  |  | 400 | 400
2011/59/008/0001 | КС-5 "Южно-Балыкская" | Kотельная "ИMПAK-3" КС-5 | 112 | КР | разработка ПИР на молниезащиту | 128456 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
2011/59/008/0002 | КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 69 | КР | разработка ПИР на молниезащиту | 128433 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
6. | Самсоновское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 8850 | 6195 | 2655 | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 4350 | 3045 | 1305 |  | 2500 | 1750 | 750
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 8850 | 6195 | 2655 | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 4350 | 3045 | 1305 |  | 2500 | 1750 | 750
6.7. | КС-6 "Самсоновская", всего | [5 empty] | 8850 | 6195 | 2655 | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 4350 | 3045 | 1305 |  | 2500 | 1750 | 750
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 8850 | 6195 | 2655 | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 4350 | 3045 | 1305 |  | 2500 | 1750 | 750
2011/59/005/0031 | КС-6 "Самсоновская" | 24-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 3-ЭТАЖНЫЙ № 12 П.ПИОНЕРНЫЙ | 106 | КР | благоустройство: проездов 580м2, ограждений 600м2, тротуаров 300м2 | 140008070250 | 350 | 245 | 105 | [9 empty] | 350 | 245 | 105
2011/59/005/0032 | КС-6 "Самсоновская" | 24-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 3-ЭТАЖНЫЙ № 12 П.ПИОНЕРНЫЙ | 106 | КР | смена окон - 163 шт., балконных дверей - 24 шт., | 140008070250 | 8000 | 5600 | 2400 | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 4000 | 2800 | 1200 |  | 2000 | 1400 | 600
2011/59/005/0033 | КС-6 "Самсоновская" | 27-КВАРТИРНЫЙ 3-ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ № 6А П.ПИОНЕРНЫЙ КС-6 | 106 | КР | ремонт цоколя - 286м2, смена дверей в тамбурах - 4 шт. | 140008070010 | 500 | 350 | 150 | [13 empty] | 500 | 350 | 150
7. | Ишимское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 230 | 230 | [10 empty] | 230 | 230
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 230 | 230 | [10 empty] | 230 | 230
7.8. | КС-13 "Карасульская", всего | [5 empty] | 230 | 230 | [10 empty] | 230 | 230
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 230 | 230 | [10 empty] | 230 | 230
2011/59/008/0385 | КС-13 "Карасульская" | Производственно энергетический блок с главным щитом управления КС-13 | 69 | КР | разработка ПИР на кап.ремонт кровли | 128281 | 230 | 230 | [10 empty] | 230 | 230
| Всего Вспомогательные фонды | [5 empty] | 157298 | 88930 | 68368 |  | 17140 | 10142 | 6998 |  | 45361 | 25067 | 20294 |  | 55304 | 31058 | 24246 |  | 39493 | 22663 | 16830
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 140226 | 79064 | 61162 |  | 14140 | 8492 | 5648 |  | 41461 | 22922 | 18539 |  | 51117 | 28645 | 22472 |  | 33508 | 19005 | 14503
| итсо | [5 empty] | 5360 | 2962 | 2398 |  | 2000 | 1100 | 900 |  | 2400 | 1320 | 1080 |  | 660 | 371 | 289 |  | 300 | 171 | 129
| от и пб | [5 empty] | 11712 | 6904 | 4808 |  | 1000 | 550 | 450 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 3527 | 2042 | 1485 |  | 5685 | 3487 | 2198
8. | Инженерно-технический центр, всего | [5 empty] | 26100 | 14354 | 11746 |  | 3500 | 1923 | 1577 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 9200 | 5061 | 4139 |  | 8400 | 4620 | 3780
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 25500 | 14024 | 11476 |  | 3500 | 1923 | 1577 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 9200 | 5061 | 4139 |  | 7800 | 4290 | 3510
| от и пб | [5 empty] | 600 | 330 | 270 | [13 empty] | 600 | 330 | 270
8.9. | Инженерно-технический центр, всего | [5 empty] | 26100 | 14354 | 11746 |  | 3500 | 1923 | 1577 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 9200 | 5061 | 4139 |  | 8400 | 4620 | 3780
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 25500 | 14024 | 11476 |  | 3500 | 1923 | 1577 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 9200 | 5061 | 4139 |  | 7800 | 4290 | 3510
2011/59/005/0363 | Инженерно-технический центр | РММ базы УМС | 119 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 040000018210 | 270 | 149 | 121 | [9 empty] | 270 | 149 | 121
2011/59/005/0364 | Инженерно-технический центр | РММ 'СИКОНКО' | 119 | КР | Капитальный ремонт кровли, фасада, внутренние работы | 040000166540 | 25230 | 13875 | 11355 |  | 3500 | 1923 | 1577 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 8930 | 4912 | 4018 |  | 7800 | 4290 | 3510
| от и пб | [5 empty] | 600 | 330 | 270 | [13 empty] | 600 | 330 | 270
2011/59/007/0382 | Инженерно-технический центр | РММ базы УМС | 119 | КР | Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации | 040000018210 | 600 | 330 | 270 | [13 empty] | 600 | 330 | 270
9. | ЦБПТОиК, всего | [5 empty] | 3743 | 2058 | 1685 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 1310 | 720 | 590 |  | 1433 | 788 | 645
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3593 | 1976 | 1617 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 1310 | 720 | 590 |  | 1283 | 706 | 577
| от и пб | [5 empty] | 150 | 82 | 68 | [13 empty] | 150 | 82 | 68
9.10. | ЦБПТОиК, всего | [5 empty] | 3743 | 2058 | 1685 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 1310 | 720 | 590 |  | 1433 | 788 | 645
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3593 | 1976 | 1617 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 1310 | 720 | 590 |  | 1283 | 706 | 577
2011/59/005/0357 | ЦБПТОиК | Склад № 9 | 119 | КР | Капитальный ремонт фасада, кровли | 360000000070 | 3283 | 1806 | 1477 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 1000 | 550 | 450 |  | 1283 | 706 | 577
2011/59/005/0358 | ЦБПТОиК | Строение из арочных металлических конструкций (строение 28) | 119 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 360000031290 | 60 | 33 | 27 | [9 empty] | 60 | 33 | 27
2011/59/005/0359 | ЦБПТОиК | Склад (строение 27) | 119 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 360000031300 | 80 | 43 | 37 | [9 empty] | 80 | 43 | 37
2011/59/005/0360 | ЦБПТОиК | Склад (строение 26) | 119 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 360000031480 | 70 | 39 | 31 | [9 empty] | 70 | 39 | 31
2011/59/005/0361 | ЦБПТОиК | Склад (строение 25) | 119 | КР | Капитальный ремонт отмостки | 360000053180 | 100 | 55 | 45 | [9 empty] | 100 | 55 | 45
| от и пб | [5 empty] | 150 | 82 | 68 | [13 empty] | 150 | 82 | 68
2011/59/007/0380 | ЦБПТОиК | Здание административно-бытового корпуса (Здание АБК) | 120 | КР | Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации | 360000000100 | 150 | 82 | 68 | [13 empty] | 150 | 82 | 68
10. | Сургутское УАВР, всего | [5 empty] | 11214 | 7512 | 3702 | [9 empty] | 4964 | 3325 | 1639 |  | 6250 | 4187 | 2063
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 8729 | 5847 | 2882 | [9 empty] | 4164 | 2789 | 1375 |  | 4565 | 3058 | 1507
| от и пб | [5 empty] | 2485 | 1665 | 820 | [9 empty] | 800 | 536 | 264 |  | 1685 | 1129 | 556
10.11. | Сургутское УАВР, всего | [5 empty] | 8544 | 5725 | 2819 | [9 empty] | 3800 | 2546 | 1254 |  | 4744 | 3179 | 1565
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6059 | 4060 | 1999 | [9 empty] | 3000 | 2010 | 990 |  | 3059 | 2050 | 1009
2011/59/005/0362 | Сургутское УАВР | РЕМОНТНО МЕХАН.МАСТЕРСКАЯ | 119 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений, кровли, ремонт фасада | 100000017170 | 6059 | 4060 | 1999 | [9 empty] | 3000 | 2010 | 990 |  | 3059 | 2050 | 1009
| от и пб | [5 empty] | 2485 | 1665 | 820 | [9 empty] | 800 | 536 | 264 |  | 1685 | 1129 | 556
2011/59/007/0381 | Сургутское УАВР | Административно-бытовой корпус | 120 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 330000002050 | 2485 | 1665 | 820 | [9 empty] | 800 | 536 | 264 |  | 1685 | 1129 | 556
10.12. | Аварийно-восстановительный поезд, всего | [5 empty] | 2670 | 1787 | 883 | [9 empty] | 1164 | 779 | 385 |  | 1506 | 1008 | 498
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2670 | 1787 | 883 | [9 empty] | 1164 | 779 | 385 |  | 1506 | 1008 | 498
2011/59/005/0365 | Аварийно-восстановительный поезд | ПРИЦЕП МОД.8574 | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-домика | 100000030520 | 296 | 198 | 98 | [9 empty] | 296 | 198 | 98
2011/59/005/0366 | Аварийно-восстановительный поезд | ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ КЕДР | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-дома | 100000441150 | 296 | 198 | 98 | [9 empty] | 296 | 198 | 98
2011/59/005/0367 | Аварийно-восстановительный поезд | ПРИЦЕП МОД.8574 | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-дома | 100005027770 | 276 | 185 | 91 | [9 empty] | 276 | 185 | 91
2011/59/005/0368 | Аварийно-восстановительный поезд | ПРИЦЕП МОД.8574 | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-дома | 100005027780 | 296 | 198 | 98 | [9 empty] | 296 | 198 | 98
2011/59/005/0369 | Аварийно-восстановительный поезд | ПРИЦЕП МОД.8574 | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-дома | 100005027820 | 322 | 216 | 106 | [13 empty] | 322 | 216 | 106
2011/59/005/0371 | Аварийно-восстановительный поезд | ПРИЦЕП ОЗТП КЕДР-4 | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-дома | 100010003569 | 296 | 198 | 98 | [13 empty] | 296 | 198 | 98
2011/59/005/0372 | Аварийно-восстановительный поезд | ПРИЦЕП ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ 857404 | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-дома | 100010008368 | 296 | 198 | 98 | [13 empty] | 296 | 198 | 98
2011/59/005/0373 | Аварийно-восстановительный поезд | ПРИЦЕП МОД.8574 | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-дома | 100010008369 | 296 | 198 | 98 | [13 empty] | 296 | 198 | 98
2011/59/005/0469 | Аварийно-восстановительный поезд | ПРИЦЕП МОД.8574 | 119 | КР | Капитальный ремонт вагон-дома | 100010003452 | 296 | 198 | 98 | [13 empty] | 296 | 198 | 98
11. | Сургутское УТТиСТ №1, всего | [5 empty] | 5200 | 2799 | 2401 |  | 800 | 408 | 392 |  | 800 | 408 | 392 |  | 1900 | 969 | 931 |  | 1700 | 1014 | 686
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 4453 | 2271 | 2182 |  | 800 | 408 | 392 |  | 800 | 408 | 392 |  | 1453 | 741 | 712 |  | 1400 | 714 | 686
| от и пб | [5 empty] | 747 | 528 | 219 | [9 empty] | 447 | 228 | 219 |  | 300 | 300
11.13. | Сургутское УТТиСТ №1, всего | [5 empty] | 5200 | 2799 | 2401 |  | 800 | 408 | 392 |  | 800 | 408 | 392 |  | 1900 | 969 | 931 |  | 1700 | 1014 | 686
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 4453 | 2271 | 2182 |  | 800 | 408 | 392 |  | 800 | 408 | 392 |  | 1453 | 741 | 712 |  | 1400 | 714 | 686
2011/59/005/0354 | Сургутское УТТиСТ №1 | РММ-2 | 104 | КР | Капитальный ремонт бытовых помещений | 010000170340 | 300 | 153 | 147 | [9 empty] | 100 | 51 | 49 |  | 200 | 102 | 98
2011/59/005/0355 | Сургутское УТТиСТ №1 | ХОЛОДНЫЙ СКЛАД 12х48 | 119 | КР | Капитальный ремонт кровли, фасада, внутренняя отделка | 010005517130 | 4153 | 2118 | 2035 |  | 800 | 408 | 392 |  | 800 | 408 | 392 |  | 1353 | 690 | 663 |  | 1200 | 612 | 588
| от и пб | [5 empty] | 747 | 528 | 219 | [9 empty] | 447 | 228 | 219 |  | 300 | 300
2011/59/007/0375 | Сургутское УТТиСТ №1 | Сети водопровода | 104 | КР | Разработка проектной документации | 010000141410 | 300 | 300 | [14 empty] | 300 | 300
2011/59/007/0376 | Сургутское УТТиСТ №1 | КПП | 119 | КР | Огнезащитное покрытие дер.покрытий кровли | 010000260430 | 53 | 27 | 26 | [9 empty] | 53 | 27 | 26
2011/59/007/0377 | Сургутское УТТиСТ №1 | Административно-бытовой корпус | 120 | КР | Огнезащитное покрытие деревянных констр.кровли | 010003260030 | 147 | 75 | 72 | [9 empty] | 147 | 75 | 72
2011/59/007/0378 | Сургутское УТТиСТ №1 | Склад неотапливаемый | 104 | КР | Капитальный ремонт охранно пожарной сигнализации | 010005518230 | 247 | 126 | 121 | [9 empty] | 247 | 126 | 121
12. | Ноябрьское УТТиСТ №2, всего | [5 empty] | 3990 | 2274 | 1716 | [5 empty] | 400 | 228 | 172 |  | 2140 | 1219 | 921 |  | 1450 | 827 | 623
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 890 | 507 | 383 | [5 empty] | 400 | 228 | 172 |  | 490 | 279 | 211
| итсо | [5 empty] | 700 | 399 | 301 | [9 empty] | 400 | 228 | 172 |  | 300 | 171 | 129
| от и пб | [5 empty] | 2400 | 1368 | 1032 | [9 empty] | 1250 | 712 | 538 |  | 1150 | 656 | 494
12.14. | Ноябрьское УТТиСТ №2, всего | [5 empty] | 3990 | 2274 | 1716 | [5 empty] | 400 | 228 | 172 |  | 2140 | 1219 | 921 |  | 1450 | 827 | 623
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 890 | 507 | 383 | [5 empty] | 400 | 228 | 172 |  | 490 | 279 | 211
2011/59/005/0356 | Ноябрьское УТТиСТ №2 | Административно - бытовой корпус | 120 | КР | Капитальный ремонт помещений УПЦ | 020000012770 | 890 | 507 | 383 | [5 empty] | 400 | 228 | 172 |  | 490 | 279 | 211
| итсо | [5 empty] | 700 | 399 | 301 | [9 empty] | 400 | 228 | 172 |  | 300 | 171 | 129
2011/59/006/0374 | Ноябрьское УТТиСТ №2 | Благоустройство территории базы | 120 | КР | Капремонт системы видеонаблюдения | 020002000170 | 700 | 399 | 301 | [9 empty] | 400 | 228 | 172 |  | 300 | 171 | 129
| от и пб | [5 empty] | 2400 | 1368 | 1032 | [9 empty] | 1250 | 712 | 538 |  | 1150 | 656 | 494
2011/59/007/0379 | Ноябрьское УТТиСТ №2 | Административно - бытовой корпус | 120 | КР | Капитальный ремонт помещений | 020000012770 | 500 | 286 | 214 | [9 empty] | 250 | 143 | 107 |  | 250 | 143 | 107
2011/59/007/0386 | Ноябрьское УТТиСТ №2 | Цех капитального ремонта тракторной техники | 119 | КР | Облицовка внутренних стен гаража из профлиста | 020000012740 | 1100 | 627 | 473 | [9 empty] | 700 | 399 | 301 |  | 400 | 228 | 172
2011/59/007/0387 | Ноябрьское УТТиСТ №2 | Цех капитального ремонта тракторной техники | 119 | КР | Капитальный ремонт смотровой ямы | 020000012740 | 800 | 455 | 345 | [9 empty] | 300 | 170 | 130 |  | 500 | 285 | 215
13. | Тюменское УТТиСТ №3, всего | [5 empty] | 2080 | 1143 | 937 | [9 empty] | 1390 | 763 | 627 |  | 690 | 380 | 310
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 890 | 489 | 401 | [9 empty] | 600 | 329 | 271 |  | 290 | 160 | 130
| итсо | [5 empty] | 260 | 143 | 117 | [9 empty] | 260 | 143 | 117
| от и пб | [5 empty] | 930 | 511 | 419 | [9 empty] | 530 | 291 | 239 |  | 400 | 220 | 180
13.15. | Тюменское УТТиСТ №3, всего | [5 empty] | 2080 | 1143 | 937 | [9 empty] | 1390 | 763 | 627 |  | 690 | 380 | 310
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 890 | 489 | 401 | [9 empty] | 600 | 329 | 271 |  | 290 | 160 | 130
2011/59/005/0388 | Тюменское УТТиСТ №3 | Центральный склад | 119 | КР | Капитальный ремонт ограждающих конструкций | 030001000390 | 600 | 329 | 271 | [9 empty] | 600 | 329 | 271
2011/59/005/0389 | Тюменское УТТиСТ №3 | Административно-бытовой корпус | 120 | КР | Капитальный ремонт служебных помещений | 030001000600 | 190 | 105 | 85 | [13 empty] | 190 | 105 | 85
2011/59/005/0390 | Тюменское УТТиСТ №3 | Административно-бытовой корпус | 120 | КР | Капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений | 030001000600 | 100 | 55 | 45 | [13 empty] | 100 | 55 | 45
| итсо | [5 empty] | 260 | 143 | 117 | [9 empty] | 260 | 143 | 117
2011/59/006/0410 | Тюменское УТТиСТ №3 | Ограждение автобазы | 119 | КР | Капремонт ограждающих конструкций | 030002030580 | 260 | 143 | 117 | [9 empty] | 260 | 143 | 117
| от и пб | [5 empty] | 930 | 511 | 419 | [9 empty] | 530 | 291 | 239 |  | 400 | 220 | 180
2011/59/007/0412 | Тюменское УТТиСТ №3 | Ремонтно-механические мастерские | 119 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 030001000710 | 520 | 286 | 234 | [9 empty] | 320 | 176 | 144 |  | 200 | 110 | 90
2011/59/007/0413 | Тюменское УТТиСТ №3 | Ремонтно-механические мастерские | 119 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 030001000710 | 410 | 225 | 185 | [9 empty] | 210 | 115 | 95 |  | 200 | 110 | 90
14. | ЭУ "Сургутэнергогаз", всего | [5 empty] | 80590 | 44956 | 35634 |  | 7740 | 4887 | 2853 |  | 33400 | 18370 | 15030 |  | 30700 | 16886 | 13814 |  | 8750 | 4813 | 3937
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 71790 | 40116 | 31674 |  | 4740 | 3237 | 1503 |  | 29500 | 16225 | 13275 |  | 30200 | 16611 | 13589 |  | 7350 | 4043 | 3307
| итсо | [5 empty] | 4400 | 2420 | 1980 |  | 2000 | 1100 | 900 |  | 2400 | 1320 | 1080
| от и пб | [5 empty] | 4400 | 2420 | 1980 |  | 1000 | 550 | 450 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 500 | 275 | 225 |  | 1400 | 770 | 630
14.16. | ЭУ "Сургутэнергогаз", всего | [5 empty] | 80590 | 44956 | 35634 |  | 7740 | 4887 | 2853 |  | 33400 | 18370 | 15030 |  | 30700 | 16886 | 13814 |  | 8750 | 4813 | 3937
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 71790 | 40116 | 31674 |  | 4740 | 3237 | 1503 |  | 29500 | 16225 | 13275 |  | 30200 | 16611 | 13589 |  | 7350 | 4043 | 3307
2011/59/005/0391 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | А Б К ЭУ СЭГ УЛ.ОСТРОВСКОГО 16 | 119 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений, коридоров | 150000010500 | 750 | 412 | 338 | [13 empty] | 750 | 412 | 338
2011/59/005/0392 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ВОДОЗАБОРУ ПРОМБАЗЫ | 112 | КР | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 150000049540 | 5000 | 2750 | 2250 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 2500 | 1375 | 1125 |  | 1500 | 825 | 675
2011/59/005/0393 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НА ПРОМБАЗЕ 1650М | 119 | КР | Капитальный ремонт подземного участка пожарного водопровода | 150000053810 | 2500 | 1375 | 1125 | [9 empty] | 2500 | 1375 | 1125
2011/59/005/0394 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД -ОТВЕТВЛЕНИЕ ПО БАЗЕ УПТОиК 329М | 119 | КР | Капитальный ремонт наземного участка пожводовода | 150000053820 | 4000 | 2200 | 1800 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 2000 | 1100 | 900 |  | 1000 | 550 | 450
2011/59/005/0395 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМАШИНЫ | 119 | КР | Капитальный ремонт фасада | 150000053970 | 800 | 440 | 360 |  | 400 | 220 | 180 |  | 400 | 220 | 180
2011/59/005/0396 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Разработка дизайн проекта кабинета ген.директора | 150000054050 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
2011/59/005/0397 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт кабинета 512 | 150000054050 | 400 | 220 | 180 |  | 400 | 220 | 180
2011/59/005/0398 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт кабинетов | 150000054050 | 3000 | 1650 | 1350 |  | 500 | 275 | 225 |  | 500 | 275 | 225 |  | 500 | 275 | 225 |  | 1500 | 825 | 675
2011/59/005/0399 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Разработка тех.документации на кап.ремонт вентиляции | 150000054050 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200
2011/59/005/0400 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт коридоров 4 и 5 этажа | 150000054050 | 2000 | 1100 | 900 |  | 500 | 275 | 225 |  | 500 | 275 | 225 |  | 1000 | 550 | 450
2011/59/005/0401 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капремонт эвакуационных лестниц (столовая-2 лестницы) | 150000054050 | 1700 | 936 | 764 | [9 empty] | 850 | 468 | 382 |  | 850 | 468 | 382
2011/59/005/0402 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт эвакуационных лестниц (бюро пропусков) | 150000054050 | 300 | 165 | 135 |  | 300 | 165 | 135
2011/59/005/0403 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт санузлов | 150000054050 | 1500 | 826 | 674 |  | 500 | 275 | 225 | [5 empty] | 250 | 138 | 112 |  | 750 | 413 | 337
2011/59/005/0404 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт кабинета ген.директора | 150000054050 | 4000 | 2200 | 1800 | [5 empty] | 4000 | 2200 | 1800
2011/59/005/0405 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД N 1 | 119 | КР | Капитальный ремонт помещений склада | 150000058850 | 240 | 132 | 108 |  | 240 | 132 | 108
2011/59/005/0406 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ТЕПЛЫЙ СКЛАД | 117 | КР | Капитальный ремонт фасада | 150000058870 | 2100 | 1155 | 945 | [5 empty] | 1100 | 605 | 495 |  | 1000 | 550 | 450
2011/59/005/0407 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ № 5 | 112 | КР | Капитальный ремонт внутреннего помещения | 150000058920 | 500 | 275 | 225 |  | 500 | 275 | 225
2011/59/005/0408 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМБАЗЫ 5823М | 112 | КР | Капитальный ремонт тепловых сетей (2 участка) | 150000090560 | 4000 | 2200 | 1800 | [5 empty] | 1000 | 550 | 450 |  | 2000 | 1100 | 900 |  | 1000 | 550 | 450
2011/59/005/0446 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | АБК с общежитием г.Сургут, ул.Производственная, д.10 | 119 | КР | Капитальный ремонт кровли | 150000049450 | 600 | 330 | 270 | [9 empty] | 600 | 330 | 270
2011/59/005/0471 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт столовой, бара | 150000054050 | 19000 | 10450 | 8550 | [5 empty] | 10000 | 5500 | 4500 |  | 9000 | 4950 | 4050
2011/59/005/0472 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт конференц-зала | 150000054050 | 18000 | 9900 | 8100 | [5 empty] | 10000 | 5500 | 4500 |  | 8000 | 4400 | 3600
| итсо | [5 empty] | 4400 | 2420 | 1980 |  | 2000 | 1100 | 900 |  | 2400 | 1320 | 1080
2011/59/006/0411 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Капитальный ремонт системы СКУДиОС | 150000054050 | 4400 | 2420 | 1980 |  | 2000 | 1100 | 900 |  | 2400 | 1320 | 1080
| от и пб | [5 empty] | 4400 | 2420 | 1980 |  | 1000 | 550 | 450 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 500 | 275 | 225 |  | 1400 | 770 | 630
2011/59/007/0414 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ОПЫТНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ N 1 | 119 | КР | Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации | 150000058830 | 500 | 275 | 225 |  | 500 | 275 | 225
2011/59/007/0415 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ОПЫТНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ N 2 | 119 | КР | Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации | 150000058840 | 500 | 275 | 225 | [5 empty] | 500 | 275 | 225
2011/59/007/0416 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | СКЛАД ЛАКОКРАСОК | 119 | КР | Капитальный ремонт склада для хранения | 150000058880 | 400 | 220 | 180 | [13 empty] | 400 | 220 | 180
2011/59/007/0417 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ | 119 | КР | Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации | 150000059000 | 500 | 275 | 225 | [9 empty] | 500 | 275 | 225
2011/59/007/0418 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | РММ с АБК | 112 | КР | Капитальный ремонт душевых | 150010003443 | 1000 | 550 | 450 | [13 empty] | 1000 | 550 | 450
2011/59/007/0419 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | Технологический блок инженерно-лабораторного корпуса. Блок Б | 119 | КР | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | 230010004114 | 1500 | 825 | 675 |  | 500 | 275 | 225 |  | 1000 | 550 | 450
15. | УСС " Факел ", всего | [5 empty] | 8501 | 5101 | 3400 |  | 2400 | 1440 | 960 |  | 2861 | 1717 | 1144 |  | 1600 | 960 | 640 |  | 1640 | 984 | 656
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 8501 | 5101 | 3400 |  | 2400 | 1440 | 960 |  | 2861 | 1717 | 1144 |  | 1600 | 960 | 640 |  | 1640 | 984 | 656
15.17. | УСС " Факел ", всего | [5 empty] | 8501 | 5101 | 3400 |  | 2400 | 1440 | 960 |  | 2861 | 1717 | 1144 |  | 1600 | 960 | 640 |  | 1640 | 984 | 656
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 8501 | 5101 | 3400 |  | 2400 | 1440 | 960 |  | 2861 | 1717 | 1144 |  | 1600 | 960 | 640 |  | 1640 | 984 | 656
2011/59/005/0437 | УСС " Факел " | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС (Б.СИКОНКО) | 109 | КР | Капитальный ремонт кровли, фасада, внутренних помещений | 170010001028 | 8501 | 5101 | 3400 |  | 2400 | 1440 | 960 |  | 2861 | 1717 | 1144 |  | 1600 | 960 | 640 |  | 1640 | 984 | 656
16. | ДОЦ " Северянка ", всего | [5 empty] | 7180 | 3949 | 3231 |  | 1600 | 880 | 720 | [9 empty] | 5580 | 3069 | 2511
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 7180 | 3949 | 3231 |  | 1600 | 880 | 720 | [9 empty] | 5580 | 3069 | 2511
16.18. | ДОЦ " Северянка ", всего | [5 empty] | 7180 | 3949 | 3231 |  | 1600 | 880 | 720 | [9 empty] | 5580 | 3069 | 2511
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 7180 | 3949 | 3231 |  | 1600 | 880 | 720 | [9 empty] | 5580 | 3069 | 2511
2011/59/005/0460 | ДОЦ " Северянка " | Спальный корпус | 107 | КР | Капитальный ремонт освещения, замена линолеума, обои, утепление водопровода на крыше | 190007201000 | 5200 | 2860 | 2340 |  | 1600 | 880 | 720 | [9 empty] | 3600 | 1980 | 1620
2011/59/005/0461 | ДОЦ " Северянка " | Здание спальный корпус | 107 | КР | Капитальный ремонт системы отопления, канализации | 190010003000 | 1980 | 1089 | 891 | [13 empty] | 1980 | 1089 | 891
17. | СП " Факел ", всего | [5 empty] | 6650 | 3657 | 2993 |  | 1100 | 604 | 496 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 2550 | 1403 | 1147
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6650 | 3657 | 2993 |  | 1100 | 604 | 496 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 2550 | 1403 | 1147
17.19. | СП " Факел ", всего | [5 empty] | 6650 | 3657 | 2993 |  | 1100 | 604 | 496 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 2550 | 1403 | 1147
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6650 | 3657 | 2993 |  | 1100 | 604 | 496 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 2550 | 1403 | 1147
2011/59/005/0453 | СП " Факел " | ПЛОЩАДКИ ДОРОЖКИ ПАНСИОНАТА | 104 | КР | Капитальный ремонт тротуарной плитки, отмостки | 180000008900 | 300 | 165 | 135 | [13 empty] | 300 | 165 | 135
2011/59/005/0454 | СП " Факел " | ВОДОПРОВОДН КАНАЛ СЕТИ | 104 | КР | Капитальный ремонт лотков, труб, штукатурка стен приямков, замена решеток | 180000008910 | 800 | 440 | 360 |  | 300 | 165 | 135 | [9 empty] | 500 | 275 | 225
2011/59/005/0455 | СП " Факел " | ЕМКОСТЬ 50КБМ | 104 | КР | Разработка тех.документации | 180000008930 | 300 | 165 | 135 |  | 300 | 165 | 135
2011/59/005/0456 | СП " Факел " | ВОДОПРОВОДНО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С БАК УСТАНОВКОЙ | 104 | КР | Капитальный ремонт кровли, внутренних помещений | 180000009580 | 250 | 138 | 112 | [13 empty] | 250 | 138 | 112
2011/59/005/0457 | СП " Факел " | ВОДОПРОВОДНО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С БАК УСТАНОВКОЙ | 104 | КР | Капитальный ремонт емкостей, замена трубопроводов обвязки | 180000009580 | 5000 | 2749 | 2251 |  | 500 | 274 | 226 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 1500 | 825 | 675 |  | 1500 | 825 | 675
18. | Учебно-производственный центр, всего | [5 empty] | 2050 | 1127 | 923 | [5 empty] | 400 | 219 | 181 |  | 600 | 330 | 270 |  | 1050 | 578 | 472
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2050 | 1127 | 923 | [5 empty] | 400 | 219 | 181 |  | 600 | 330 | 270 |  | 1050 | 578 | 472
18.20. | Учебно-производственный центр, всего | [5 empty] | 2050 | 1127 | 923 | [5 empty] | 400 | 219 | 181 |  | 600 | 330 | 270 |  | 1050 | 578 | 472
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2050 | 1127 | 923 | [5 empty] | 400 | 219 | 181 |  | 600 | 330 | 270 |  | 1050 | 578 | 472
2011/59/005/0409 | Учебно-производственный центр | Здание учебно-производственного центра | 119 | КР | Капремонт теплоизоляции трубопроводов | 200000052961 | 2050 | 1127 | 923 | [5 empty] | 400 | 219 | 181 |  | 600 | 330 | 270 |  | 1050 | 578 | 472
| Всего Непроизводственные фонды | [5 empty] | 76033 | 45293 | 30740 |  | 11890 | 7474 | 4416 |  | 16994 | 9976 | 7018 |  | 22065 | 12967 | 9098 |  | 25084 | 14876 | 10208
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 73282 | 43638 | 29644 |  | 11530 | 7250 | 4280 |  | 16994 | 9976 | 7018 |  | 21024 | 12342 | 8682 |  | 23734 | 14070 | 9664
| от и пб | [5 empty] | 2751 | 1655 | 1096 |  | 360 | 224 | 136 | [5 empty] | 1041 | 625 | 416 |  | 1350 | 806 | 544
19. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 3000 | 2040 | 960 |  | 2500 | 1700 | 800 |  | 500 | 340 | 160
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3000 | 2040 | 960 |  | 2500 | 1700 | 800 |  | 500 | 340 | 160
19.21. | КС-00 "Ново-Уренгойская", всего | [5 empty] | 3000 | 2040 | 960 |  | 2500 | 1700 | 800 |  | 500 | 340 | 160
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3000 | 2040 | 960 |  | 2500 | 1700 | 800 |  | 500 | 340 | 160
2011/59/005/0001 | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Здание четырехэтажное общежития для вахтовых смен системы газопроводов З аполярное-Уренгой | 106 | КР | Ремонт внутренней отделки, полов, крылец | 410298 | 3000 | 2040 | 960 |  | 2500 | 1700 | 800 |  | 500 | 340 | 160
20. | Пурпейское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 6698 | 4350 | 2348 |  | 230 | 150 | 80 |  | 1800 | 1170 | 630 |  | 1590 | 1029 | 561 |  | 3078 | 2001 | 1077
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6698 | 4350 | 2348 |  | 230 | 150 | 80 |  | 1800 | 1170 | 630 |  | 1590 | 1029 | 561 |  | 3078 | 2001 | 1077
20.22. | КС-01 "Ягенетская", всего | [5 empty] | 6698 | 4350 | 2348 |  | 230 | 150 | 80 |  | 1800 | 1170 | 630 |  | 1590 | 1029 | 561 |  | 3078 | 2001 | 1077
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6698 | 4350 | 2348 |  | 230 | 150 | 80 |  | 1800 | 1170 | 630 |  | 1590 | 1029 | 561 |  | 3078 | 2001 | 1077
2011/59/005/0035 | КС-01 "Ягенетская" | Общежитие на 100мест | 106 | КР | Внутренний ремонт помещений, облицовка стен плиткой, ремонт мест общего пользования | 090000097550 | 1548 | 1006 | 542 | [13 empty] | 1548 | 1006 | 542
2011/59/005/0036 | КС-01 "Ягенетская" | Общежитие на 100мест | 106 | КР | Ремонт АПС | 090000097550 | 1000 | 644 | 356 | [9 empty] | 300 | 189 | 111 |  | 700 | 455 | 245
2011/59/005/0039 | КС-01 "Ягенетская" | Двухквартирный жилой дом №9 | 106 | КР | Ремонт фасада металлосайдингом без утепления | 090000046680 | 830 | 540 | 290 | [13 empty] | 830 | 540 | 290
2011/59/005/0040 | КС-01 "Ягенетская" | Двухквартирный жилой дом №10 | 106 | КР | Ремонт фасада металлосайдингом без утепления | 090000046320 | 830 | 540 | 290 |  | 230 | 150 | 80 |  | 600 | 390 | 210
2011/59/005/0473 | КС-01 "Ягенетская" | Двухквартирный жилой дом №7 | 106 | КР | Ремонт отмостки, облицовка фасада металлосайдингом | 090000031100 | 830 | 540 | 290 | [5 empty] | 400 | 260 | 140 |  | 430 | 280 | 150
2011/59/005/0474 | КС-01 "Ягенетская" | Двухквартирный жилой дом №8 | 106 | КР | Капитальный ремонт отмостки, облицовка фасада металлосайдигом | 090000046670 | 830 | 540 | 290 | [5 empty] | 400 | 260 | 140 |  | 430 | 280 | 150
2011/59/005/0475 | КС-01 "Ягенетская" | Двухквартирный жилой дом №11 | 106 | КР | Капитальный ремонт отмостки, ремонт фасада металлосайдингом | 090000054110 | 830 | 540 | 290 | [5 empty] | 400 | 260 | 140 |  | 430 | 280 | 150
21. | Губкинское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 2076 | 1391 | 685 | [5 empty] | 1000 | 670 | 330 |  | 1076 | 721 | 355
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2076 | 1391 | 685 | [5 empty] | 1000 | 670 | 330 |  | 1076 | 721 | 355
21.23. | КС-03 "Губкинская", всего | [5 empty] | 2076 | 1391 | 685 | [5 empty] | 1000 | 670 | 330 |  | 1076 | 721 | 355
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2076 | 1391 | 685 | [5 empty] | 1000 | 670 | 330 |  | 1076 | 721 | 355
2011/59/005/0003 | КС-03 "Губкинская" | Гостиница 15 мест | 106 | КР | Ремонт облицовки стен из сайдинга с утеплением ; окраска стен, потолков;ремонт отмостки | 090000096750 | 2076 | 1391 | 685 | [5 empty] | 1000 | 670 | 330 |  | 1076 | 721 | 355
22. | Вынгапуровское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 1300 | 715 | 585 | [5 empty] | 1300 | 715 | 585
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 1300 | 715 | 585 | [5 empty] | 1300 | 715 | 585
22.24. | КС-1 "Вынгапуровская", всего | [5 empty] | 1300 | 715 | 585 | [5 empty] | 1300 | 715 | 585
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 1300 | 715 | 585 | [5 empty] | 1300 | 715 | 585
2011/59/005/0426 | КС-1 "Вынгапуровская" | СПОРТЗАЛ |  | КР | капитальный ремонт полов | 090000070210 | 1300 | 715 | 585 | [5 empty] | 1300 | 715 | 585
23. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 | [9 empty] | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 | [9 empty] | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
23.25. | КС-5 "Южно-Балыкская", всего | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 | [9 empty] | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 | [9 empty] | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
2011/59/005/0026 | КС-5 "Южно-Балыкская" | КЛУБ СО СПОРТЗАЛОМ |  | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 130001001140 | 2000 | 1400 | 600 | [9 empty] | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
24. | Самсоновское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
24.26. | КС-6 "Самсоновская", всего | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 2000 | 1400 | 600 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
2011/59/005/0427 | КС-6 "Самсоновская" | ЗДАНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА |  | КР | капитальный ремонт внутренних помещений | 140010001328 | 2000 | 1400 | 600 |  | 1000 | 700 | 300 |  | 1000 | 700 | 300
25. | Ярковское ЛПУМГ, всего | [5 empty] | 3095 | 1730 | 1365 |  | 60 | 60 |  |  | 600 | 330 | 270 |  | 445 | 245 | 200 |  | 1990 | 1095 | 895
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3035 | 1670 | 1365 | [5 empty] | 600 | 330 | 270 |  | 445 | 245 | 200 |  | 1990 | 1095 | 895
| от и пб | [5 empty] | 60 | 60 |  |  | 60 | 60
25.27. | КС-10 "Ярковская", всего | [5 empty] | 3095 | 1730 | 1365 |  | 60 | 60 |  |  | 600 | 330 | 270 |  | 445 | 245 | 200 |  | 1990 | 1095 | 895
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3035 | 1670 | 1365 | [5 empty] | 600 | 330 | 270 |  | 445 | 245 | 200 |  | 1990 | 1095 | 895
2011/59/005/0025 | КС-10 "Ярковская" | Спортивно-оздоровительный комплекс в п.Ярково | 109 | КР | Ремонт внутренних помещений | 100000012580 | 1045 | 575 | 470 | [5 empty] | 600 | 330 | 270 |  | 445 | 245 | 200
2011/59/005/0476 | КС-10 "Ярковская" | Гостиница | 106 | КР | Замена оконных блоков | 100000016430 | 1990 | 1095 | 895 | [13 empty] | 1990 | 1095 | 895
| от и пб | [5 empty] | 60 | 60 |  |  | 60 | 60
2011/59/007/0001 | КС-10 "Ярковская" | МБМ база проката инвентаря | 109 | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации | 100010008639 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60
26. | ЭУ "Сургутэнергогаз", всего | [5 empty] | 36500 | 20075 | 16425 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 8500 | 4675 | 3825 |  | 10000 | 5500 | 4500 |  | 13000 | 7150 | 5850
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 36500 | 20075 | 16425 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 8500 | 4675 | 3825 |  | 10000 | 5500 | 4500 |  | 13000 | 7150 | 5850
26.28. | ЭУ "Сургутэнергогаз", всего | [5 empty] | 36500 | 20075 | 16425 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 8500 | 4675 | 3825 |  | 10000 | 5500 | 4500 |  | 13000 | 7150 | 5850
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 36500 | 20075 | 16425 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 8500 | 4675 | 3825 |  | 10000 | 5500 | 4500 |  | 13000 | 7150 | 5850
2011/59/005/0444 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ГОСТИНИЦА "ЕРМАК" | 106 | КР | Капитальный ремонт фасада | 150000046640 | 21500 | 11825 | 9675 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 6500 | 3575 | 2925 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 5000 | 2750 | 2250
2011/59/005/0445 | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ГОСТИНИЦА "ЕРМАК" | 106 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 150000046640 | 15000 | 8250 | 6750 | [5 empty] | 2000 | 1100 | 900 |  | 5000 | 2750 | 2250 |  | 8000 | 4400 | 3600
27. | Медико-санитарная часть, всего | [5 empty] | 3600 | 2844 | 756 |  | 1500 | 1185 | 315 | [9 empty] | 2100 | 1659 | 441
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3500 | 2765 | 735 |  | 1500 | 1185 | 315 | [9 empty] | 2000 | 1580 | 420
| от и пб | [5 empty] | 100 | 79 | 21 | [13 empty] | 100 | 79 | 21
27.29. | Медико-санитарная часть, всего | [5 empty] | 3600 | 2844 | 756 |  | 1500 | 1185 | 315 | [9 empty] | 2100 | 1659 | 441
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 3500 | 2765 | 735 |  | 1500 | 1185 | 315 | [9 empty] | 2000 | 1580 | 420
2011/59/005/0439 | Медико-санитарная часть | ПРОФИЛАКТОРИЙ УСС"ФАКЕЛ" | 104 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений | 370000000010 | 3500 | 2765 | 735 |  | 1500 | 1185 | 315 | [9 empty] | 2000 | 1580 | 420
| от и пб | [5 empty] | 100 | 79 | 21 | [13 empty] | 100 | 79 | 21
2011/59/007/0442 | Медико-санитарная часть | ПРОФИЛАКТОРИЙ УСС"ФАКЕЛ" | 104 | КР | Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации | 370000000010 | 100 | 79 | 21 | [13 empty] | 100 | 79 | 21
28. | УСС " Факел ", всего | [5 empty] | 8109 | 4864 | 3245 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 2294 | 1376 | 918 |  | 2949 | 1769 | 1180 |  | 1866 | 1119 | 747
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6768 | 4059 | 2709 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 2294 | 1376 | 918 |  | 1908 | 1144 | 764 |  | 1566 | 939 | 627
| от и пб | [5 empty] | 1341 | 805 | 536 | [9 empty] | 1041 | 625 | 416 |  | 300 | 180 | 120
28.30. | УСС " Факел ", всего | [5 empty] | 8109 | 4864 | 3245 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 2294 | 1376 | 918 |  | 2949 | 1769 | 1180 |  | 1866 | 1119 | 747
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 6768 | 4059 | 2709 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 2294 | 1376 | 918 |  | 1908 | 1144 | 764 |  | 1566 | 939 | 627
2011/59/005/0430 | УСС " Факел " | Манеж крытый | 109 | КР | Капитальный ремонт бетонных полов, ограждение из кирпича | 170000001280 | 484 | 290 | 194 | [9 empty] | 484 | 290 | 194
2011/59/005/0431 | УСС " Факел " | Крытая школьная площадка спортивная | 109 | КР | Капитальный ремонт крыльца - 2 шт | 170000001790 | 469 | 281 | 188 | [9 empty] | 469 | 281 | 188
2011/59/005/0432 | УСС " Факел " | Крытая школьная площадка спортивная | 109 | КР | Капитальный ремонт благоустройства | 170000001790 | 969 | 581 | 388 | [9 empty] | 400 | 240 | 160 |  | 569 | 341 | 228
2011/59/005/0433 | УСС " Факел " | Крытая школьная площадка спортивная | 109 | КР | Капитальный ремонт системы отопления в каб.18,19,20 | 170000001790 | 997 | 598 | 399 | [13 empty] | 997 | 598 | 399
2011/59/005/0434 | УСС " Факел " | Крытая школьная площадка спортивная | 109 | КР | Капитальный ремонт внутренних помещений каб.№58,61,63 | 170000001790 | 555 | 333 | 222 | [9 empty] | 555 | 333 | 222
2011/59/005/0436 | УСС " Факел " | Спортивно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Капитальный ремонт спортазала | 170000003600 | 3294 | 1976 | 1318 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 2294 | 1376 | 918
| от и пб | [5 empty] | 1341 | 805 | 536 | [9 empty] | 1041 | 625 | 416 |  | 300 | 180 | 120
2011/59/007/0441 | УСС " Факел " | Манеж крытый | 109 | КР | Капитальный ремонт освещения | 170000001280 | 600 | 360 | 240 | [9 empty] | 600 | 360 | 240
2011/59/007/0443 | УСС " Факел " | Манеж крытый | 109 | КР | Капитальный ремонт пожарной системы | 170000001280 | 300 | 180 | 120 | [13 empty] | 300 | 180 | 120
2011/59/007/0477 | УСС " Факел " | Крытая школьная площадка спортивная | 109 | КР | Капитальный ремонт раздевалки №2 зала гимнастики | 170000001790 | 441 | 265 | 176 | [9 empty] | 441 | 265 | 176
29. | ДОЦ " Северянка ", всего | [5 empty] | 500 | 275 | 225 | [13 empty] | 500 | 275 | 225
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 500 | 275 | 225 | [13 empty] | 500 | 275 | 225
29.31. | ДОЦ " Северянка ", всего | [5 empty] | 500 | 275 | 225 | [13 empty] | 500 | 275 | 225
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 500 | 275 | 225 | [13 empty] | 500 | 275 | 225
2011/59/005/0459 | ДОЦ " Северянка " | Благоустройство территории | 109 | КР | Кап.ремонт ливневой канализации,замена тротуарной плитки, ремонт ограждения | 190001200300 | 500 | 275 | 225 | [13 empty] | 500 | 275 | 225
30. | СП " Факел ", всего | [5 empty] | 1650 | 906 | 744 |  | 600 | 329 | 271 | [9 empty] | 1050 | 577 | 473
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 900 | 495 | 405 |  | 300 | 165 | 135 | [9 empty] | 600 | 330 | 270
| от и пб | [5 empty] | 750 | 411 | 339 |  | 300 | 164 | 136 | [9 empty] | 450 | 247 | 203
30.32. | СП " Факел ", всего | [5 empty] | 1650 | 906 | 744 |  | 600 | 329 | 271 | [9 empty] | 1050 | 577 | 473
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 900 | 495 | 405 |  | 300 | 165 | 135 | [9 empty] | 600 | 330 | 270
2011/59/005/0452 | СП " Факел " | РОМАШКА 4 72 МЕСТА | 106 | КР | Капитальный ремонт освещения | 180000008830 | 600 | 330 | 270 | [13 empty] | 600 | 330 | 270
2011/59/005/0458 | СП " Факел " | СТОЛОВАЯ | 109 | КР | Капитальный ремонт кровли, замена плитки, окраска стен | 180000010010 | 300 | 165 | 135 |  | 300 | 165 | 135
| от и пб | [5 empty] | 750 | 411 | 339 |  | 300 | 164 | 136 | [9 empty] | 450 | 247 | 203
2011/59/007/0463 | СП " Факел " | Лечебно-оздоровительный корпус | 107 | КР | Капитальный ремонт вентиляции | 180000000780 | 250 | 137 | 113 | [13 empty] | 250 | 137 | 113
2011/59/007/0464 | СП " Факел " | РОМАШКА 5 НА 72 МЕСТА | 106 | КР | Капремонт вентиляции | 180000008760 | 200 | 110 | 90 | [13 empty] | 200 | 110 | 90
2011/59/007/0465 | СП " Факел " | РОМАШКА 2 72 МЕСТА | 106 | КР | Кап.ремонт труб пожводовода | 180000008810 | 50 | 27 | 23 |  | 50 | 27 | 23
2011/59/007/0466 | СП " Факел " | СПОРТКОМПЛЕКС | 109 | КР | Капитальный ремонт | 180000009480 | 250 | 137 | 113 |  | 250 | 137 | 113
31. | ЦКиД "Камертон", всего | [5 empty] | 5505 | 3303 | 2202 | [9 empty] | 5005 | 3003 | 2002 |  | 500 | 300 | 200
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 5005 | 3003 | 2002 | [9 empty] | 5005 | 3003 | 2002
| от и пб | [5 empty] | 500 | 300 | 200 | [13 empty] | 500 | 300 | 200
31.33. | ЦКиД "Камертон", всего | [5 empty] | 5505 | 3303 | 2202 | [9 empty] | 5005 | 3003 | 2002 |  | 500 | 300 | 200
в том числе:
| здания и сооружения | [5 empty] | 5005 | 3003 | 2002 | [9 empty] | 5005 | 3003 | 2002
2011/59/005/0447 | ЦКиД "Камертон" | Культурно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Капитальный ремонт студийных помещений | 160000019600 | 505 | 303 | 202 | [9 empty] | 505 | 303 | 202
2011/59/005/0448 | ЦКиД "Камертон" | Культурно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Капитальный ремонт теплового узла | 160000019600 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
2011/59/005/0449 | ЦКиД "Камертон" | Культурно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Капитальный ремонт помещений 1го этажа | 160000019600 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
2011/59/005/0450 | ЦКиД "Камертон" | Культурно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Обследование несущих конструкций | 160000019600 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
2011/59/005/0451 | ЦКиД "Камертон" | Культурно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Капитальный ремонт кровли | 160000019600 | 2500 | 1500 | 1000 | [9 empty] | 2500 | 1500 | 1000
2011/59/005/0468 | ЦКиД "Камертон" | Культурно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Капитальный ремонт сцены зрительного зала | 160000019600 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
| от и пб | [5 empty] | 500 | 300 | 200 | [13 empty] | 500 | 300 | 200
2011/59/007/0462 | ЦКиД "Камертон" | Культурно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации | 160000019600 | 150 | 90 | 60 | [13 empty] | 150 | 90 | 60
2011/59/007/0467 | ЦКиД "Камертон" | Культурно-оздоровительный комплекс | 109 | КР | Капитальный ремонт склада и подвальных помещений | 160000019600 | 350 | 210 | 140 | [13 empty] | 350 | 210 | 140
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 586469 | 343248 | 243221 |  | 46858 | 29066 | 17792 |  | 144740 | 83617 | 61123 |  | 251175 | 146152 | 105023 |  | 143696 | 84413 | 59283

## А и Т (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "ПО АиТ" |  | КР |  |  | 256100 | 155330 | 100770 |  | 22150 | 13290 | 8860 |  | 52930 | 33330 | 19600 |  | 91300 | 54850 | 36450 |  | 89720 | 53860 | 35860
1.1. |  | В т.ч. по "Ремонт СЛТМ" |  | КР |  |  | 18800 | 11580 | 7220 | [5 empty] | 4580 | 3120 | 1460 |  | 7000 | 4200 | 2800 |  | 7220 | 4260 | 2960
1.1.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система телемеханики второй нитки системы газопроводов Заполярное-Уренго й | 51 | КР | Ремонт СЛТМ | 297501 | 1300 | 480 | 820 | [5 empty] | 580 | 120 | 460 |  | 500 | 300 | 200 |  | 220 | 60 | 160
1.1.2. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Телемеханика МГ Уренгой-Сургут-Челябинск КС-3"Аганская" (КП-4) | 51 | КР | Ремонт СЛТМ | 480089 | 3000 | 2100 | 900 | [5 empty] | 1000 | 900 | 100 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.1.3. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | КП-2 телемеханизации линейной части КС-4 Приобская | 51 | КР | Ремонт СЛТМ | 321027 | 1500 | 900 | 600 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 1000 | 600 | 400
1.1.4. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | КП-3 телемеханики КС-4 "Приобская" | 51 | КР | Ремонт СЛТМ | 480070 | 1000 | 600 | 400 | [13 empty] | 1000 | 600 | 400
1.1.5. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Комплектное оборудование систем телемеханики КС-5, КП-5. | 51 | КР | Ремонт СЛТМ | 297414 | 2500 | 1500 | 1000 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.1.6. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | ЛИНЕЙНОЕ СООРУЖЕНИЕ: ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯГ.ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 51 | КР | Ремонт СЛТМ | 230010003996 | 7500 | 4500 | 3000 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 3000 | 1800 | 1200 |  | 3500 | 2100 | 1400
1.1.7. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | КП-2 телемеханизации линейной части КС-7 Демьянская | 51 | КР | Ремонт СЛТМ | 321028 | 2000 | 1500 | 500 | [5 empty] | 1000 | 900 | 100 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.2. |  | В т.ч. по "Ремонт СА ГРС" |  | КР |  |  | 6800 | 4380 | 2420 | [5 empty] | 1900 | 1340 | 560 |  | 2000 | 1200 | 800 |  | 2900 | 1840 | 1060
1.2.1. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | Aвтоматическая газораспределительная станция -5 гCургут | 51 | КР | Ремонт СА ГРС | 071219 | 1400 | 840 | 560 | [5 empty] | 400 | 240 | 160 |  | 1000 | 600 | 400
1.2.2. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | Газораспределительная станция -3 | 51 | КР | Ремонт СА ГРС | 071221 | 900 | 540 | 360 | [13 empty] | 900 | 540 | 360
1.2.3. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Tобольская КС-9 | 51 | КР | Ремонт СА ГРС | 071231 | 500 | 400 | 100 | [5 empty] | 500 | 400 | 100
1.2.4. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Aбрамовская КС-9 | 51 | КР | Ремонт СА ГРС | 071232 | 1000 | 600 | 400 | [9 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.2.5. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Газораспределительная станция п. Упорово КС-11 | 51 | КР | Ремонт СА ГРС | 071247 | 750 | 550 | 200 | [5 empty] | 500 | 400 | 100 |  | 250 | 150 | 100
1.2.6. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Газораспределительная станция ГРС "Hовая Заимка" КС-11 | 51 | КР | Ремонт СА ГРС | 071248 | 750 | 450 | 300 | [9 empty] | 250 | 150 | 100 |  | 500 | 300 | 200
1.2.7. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Газораспределительная станция п.Голышманово КС-13 | 51 | КР | Ремонт СА ГРС | 071250 | 1000 | 700 | 300 | [13 empty] | 1000 | 700 | 300
1.2.8. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Газораспределительная станция п. Mаслянка КС-13 | 51 | КР | Ремонт СА ГРС | 071259 | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
1.3. |  | В т.ч. по "Ремонт ПТС АСУ ТП КС" |  | КР |  |  | 9000 | 5400 | 3600 | [5 empty] | 2000 | 1200 | 800 |  | 4000 | 2400 | 1600 |  | 3000 | 1800 | 1200
1.3.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система автоматического управления и регулирования, цех № 1, ГКС Ново-Ур енгойская | 66 | КР | Ремонт ПТС АСУ ТП КС | 321178 | 2000 | 1200 | 800 | [9 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.3.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система автоматического управления технологическим процессом АСУ ТП КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 66 | КР | Ремонт ПТС АСУ ТП КС | 403606 | 1500 | 900 | 600 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.3.3. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-02 | 66 | КР | Ремонт ПТС АСУ ТП КС | 128165 | 1500 | 900 | 600 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.3.4. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 66 | КР | Ремонт ПТС АСУ ТП КС | 128433 | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400
1.3.5. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 66 | КР | Ремонт ПТС АСУ ТП КС | 128434 | 3000 | 1800 | 1200 | [9 empty] | 2000 | 1200 | 800 |  | 1000 | 600 | 400
1.4. |  | В т.ч. по "Ремонт САУ ГПА," |  | КР |  |  | 126300 | 75780 | 50520 |  | 11150 | 6690 | 4460 |  | 18550 | 11130 | 7420 |  | 48050 | 28830 | 19220 |  | 48550 | 29130 | 19420
1.4.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | АСУ ТП КС на КС "Пуртазовская" 1 цех | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 297839 | 3000 | 1800 | 1200 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.4.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | ГПА-16"Урал"ДКС №5 2цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное -Уренгой | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 305449 | 3000 | 1800 | 1200 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.4.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №6 (цеховой №46) КЦ-4 КС Пуртазовская | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 480462 | 3000 | 1800 | 1200 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.4.4. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система автоматического управления и регулирования, цех № 1, ГКС Ново-Ур енгойская | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 321178 | 3000 | 1800 | 1200 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.4.5. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система автоматического управления технологическим процессом АСУ ТП КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 403606 | 3000 | 1800 | 1200 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 2000 | 1200 | 800
1.4.6. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-02 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128165 | 4600 | 2760 | 1840 |  | 550 | 330 | 220 |  | 1450 | 870 | 580 |  | 1450 | 870 | 580 |  | 1150 | 690 | 460
1.4.7. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128194 | 2000 | 1200 | 800 | [9 empty] | 2000 | 1200 | 800
1.4.8. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128195 | 2000 | 1200 | 800 | [13 empty] | 2000 | 1200 | 800
1.4.9. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Система автоматического управления и регулирования агрегатов, цех № 1, К С-03 Губкинская | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 321179 | 3000 | 1800 | 1200 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 2000 | 1200 | 800
1.4.10. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128207 | 5000 | 3000 | 2000 |  | 2500 | 1500 | 1000 |  | 2500 | 1500 | 1000
1.4.11. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128210 | 2500 | 1500 | 1000 | [9 empty] | 2500 | 1500 | 1000
1.4.12. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Система автоатического управления и регулированияФИРМЫ "ССС" КС-1 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128223 | 2500 | 1500 | 1000 | [13 empty] | 2500 | 1500 | 1000
1.4.13. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128317 | 2500 | 1500 | 1000 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1500 | 900 | 600
1.4.14. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | СИСТЕМА КИПиА КЦ-2 КС-2 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128357 | 2400 | 1440 | 960 | [9 empty] | 1200 | 720 | 480 |  | 1200 | 720 | 480
1.4.15. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500(16ед) КС-3 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128396 | 4500 | 2700 | 1800 |  | 1500 | 900 | 600 |  | 3000 | 1800 | 1200
1.4.16. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128408 | 3000 | 1800 | 1200 | [9 empty] | 3000 | 1800 | 1200
1.4.17. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128409 | 3500 | 2100 | 1400 | [13 empty] | 3500 | 2100 | 1400
1.4.18. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128473 | 2300 | 1380 | 920 |  | 600 | 360 | 240 | [5 empty] | 1700 | 1020 | 680
1.4.19. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128474 | 3300 | 1980 | 1320 | [5 empty] | 1700 | 1020 | 680 | [5 empty] | 1600 | 960 | 640
1.4.20. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128521 | 4800 | 2880 | 1920 | [9 empty] | 2200 | 1320 | 880 |  | 2600 | 1560 | 1040
1.4.21. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина Kоберроу-182 КС-6 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128523 | 3400 | 2040 | 1360 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 2400 | 1440 | 960
1.4.22. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 66 | КР | Ремонт САУ ГПА, | 128643 | 60000 | 36000 | 24000 | [9 empty] | 30000 | 18000 | 12000 |  | 30000 | 18000 | 12000
1.5. |  | В т.ч. по "Ремонт СА КЦ" |  | КР |  |  | 37400 | 22440 | 14960 |  | 11000 | 6600 | 4400 |  | 10300 | 6180 | 4120 |  | 7300 | 4380 | 2920 |  | 8800 | 5280 | 3520
1.5.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система автоматического управления технологическим процессом АСУ ТП КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 403606 | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
1.5.2. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128207 | 2400 | 1440 | 960 | [5 empty] | 800 | 480 | 320 |  | 800 | 480 | 320 |  | 800 | 480 | 320
1.5.3. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128433 | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400
1.5.4. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128434 | 2000 | 1200 | 800 | [9 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.5.5. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128584 | 4000 | 2400 | 1600 |  | 2000 | 1200 | 800 |  | 2000 | 1200 | 800
1.5.6. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорная станция ( цех №1) КС-8 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128598 | 2000 | 1200 | 800 |  | 2000 | 1200 | 800
1.5.7. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128642 | 3000 | 1800 | 1200 |  | 2000 | 1200 | 800 |  | 1000 | 600 | 400
1.5.8. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 2 нитка КС-9 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128643 | 3000 | 1800 | 1200 | [9 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 2000 | 1200 | 800
1.5.9. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех №1 КС-10 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128231 | 4000 | 2400 | 1600 |  | 2000 | 1200 | 800 |  | 2000 | 1200 | 800
1.5.10. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех с ГТК-10-4 КС-10 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128232 | 4000 | 2400 | 1600 | [9 empty] | 2000 | 1200 | 800 |  | 2000 | 1200 | 800
1.5.11. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Kомпрессорный цех № 2 КС-11 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128256 | 2000 | 1200 | 800 | [13 empty] | 2000 | 1200 | 800
1.5.12. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Компрессорный цех N 1 КС-11 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128257 | 2000 | 1200 | 800 | [9 empty] | 2000 | 1200 | 800
1.5.13. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Система автоматического управления КЦ-1 КС-11 "Богандинская" | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 480092 | 4000 | 2400 | 1600 |  | 2000 | 1200 | 800 |  | 2000 | 1200 | 800
1.5.14. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Kомпрессорный цех с 4 ГПУ-10 КС-13 | 66 | КР | Ремонт СА КЦ | 128303 | 3000 | 1800 | 1200 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.6. |  | В т.ч. по "Ремонт блоков КИП и А" |  | КР |  |  | 1500 | 1000 | 500 | [5 empty] | 500 | 400 | 100 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.6.1. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | СИСТЕМА КИПиА КЦ-2 КС-2 | 66 | КР | Ремонт блоков КИП и А | 128357 | 1500 | 1000 | 500 | [5 empty] | 500 | 400 | 100 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.7. |  | В т.ч. по "Ремонт систем виброконтроля" |  | КР |  |  | 13100 | 7860 | 5240 | [5 empty] | 5000 | 3000 | 2000 |  | 4600 | 2760 | 1840 |  | 3500 | 2100 | 1400
1.7.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система автоматического управления и регулирования, цех № 1, ГКС Ново-Ур енгойская | 66 | КР | Ремонт систем виброконтроля | 321178 | 2500 | 1500 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 1500 | 900 | 600
1.7.2. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Система автоматического управления и регулированияагрегатов, цех №2, КС- 03 "Губкинская" | 66 | КР | Ремонт систем виброконтроля | 400036 | 3000 | 1800 | 1200 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.7.3. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 66 | КР | Ремонт систем виброконтроля | 128207 | 1500 | 900 | 600 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 500 | 300 | 200
1.7.4. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Система автоатического управления и регулированияФИРМЫ "ССС" КС-1 | 66 | КР | Ремонт систем виброконтроля | 128223 | 1000 | 600 | 400 | [13 empty] | 1000 | 600 | 400
1.7.5. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 66 | КР | Ремонт систем виброконтроля | 128597 | 1500 | 900 | 600 | [9 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 500 | 300 | 200
1.7.6. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 66 | КР | Ремонт систем виброконтроля | 128621 | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400
1.7.7. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Kомпрессорный цех Комсомольское - Сургут -Челябинск 1 нитка КС-9 | 66 | КР | Ремонт систем виброконтроля | 128642 | 2000 | 1200 | 800 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400
1.7.8. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех №1 КС-10 | 66 | КР | Ремонт систем виброконтроля | 128231 | 600 | 360 | 240 | [9 empty] | 600 | 360 | 240
1.8. |  | В т.ч. по "Ремонт АПК Моквелд" |  | КР |  |  | 8100 | 4860 | 3240 | [5 empty] | 2100 | 1260 | 840 |  | 3300 | 1980 | 1320 |  | 2700 | 1620 | 1080
1.8.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Агрегат газоперекачиващий ГПА-16М-04 Урал №7 (цеховой №47) КЦ-4 КС Пуртазовская | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 480463 | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
1.8.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128131 | 1100 | 660 | 440 | [9 empty] | 600 | 360 | 240 |  | 500 | 300 | 200
1.8.3. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | Узел редуцирования газа на км 101 МГ Уренгой-Челябинск в районе КС-01 Яг енетская | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 403581 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
1.8.4. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128194 | 800 | 480 | 320 | [5 empty] | 300 | 180 | 120 |  | 500 | 300 | 200
1.8.5. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128195 | 300 | 180 | 120 | [13 empty] | 300 | 180 | 120
1.8.6. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128207 | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
1.8.7. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №2 КС-1 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128210 | 500 | 300 | 200 | [13 empty] | 500 | 300 | 200
1.8.8. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128408 | 300 | 180 | 120 | [5 empty] | 300 | 180 | 120
1.8.9. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-4 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128409 | 600 | 360 | 240 | [9 empty] | 300 | 180 | 120 |  | 300 | 180 | 120
1.8.10. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина Kоберроу-182 КС-6 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128523 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
1.8.11. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128584 | 800 | 480 | 320 | [9 empty] | 300 | 180 | 120 |  | 500 | 300 | 200
1.8.12. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128597 | 300 | 180 | 120 | [13 empty] | 300 | 180 | 120
1.8.13. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ90 с судовым двига-телем (3 шт) КС-8 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128621 | 300 | 180 | 120 | [5 empty] | 300 | 180 | 120
1.8.14. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Газоперекачивающий агрегат с приводом ДГ-90-01 (2шт) КС-8 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128622 | 300 | 180 | 120 | [9 empty] | 300 | 180 | 120
1.8.15. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат " Kоберроу-182" (2шт) КС-11 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128274 | 200 | 120 | 80 | [5 empty] | 200 | 120 | 80
1.8.16. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | Газоперекачивающий агрегат 16MГ 90.01 (5 шт) КС-11 | 66 | КР | Ремонт АПК Моквелд | 128275 | 600 | 360 | 240 | [9 empty] | 300 | 180 | 120 |  | 300 | 180 | 120
1.9. |  | В т.ч. по "Ремонт систем климат-контроля" |  | КР |  |  | 1000 | 600 | 400 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
1.9.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Оборудование технологической газоизмерительной станции ТГИС 3.2 системы газопроводов Заполярное-Уренгой | 66 | КР | Ремонт систем климат-контроля | 403640 | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
1.9.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Оборудование технологической газоизмерительной станции ТГИС 3.3 | 66 | КР | Ремонт систем климат-контроля | 403647 | 500 | 300 | 200 | [13 empty] | 500 | 300 | 200
1.10. |  | В т.ч. по "Ремонт диафрагм УУ и др." |  | КР |  |  | 5700 | 3450 | 2250 | [9 empty] | 3850 | 2340 | 1510 |  | 1850 | 1110 | 740
1.10.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Установка подготовки топливного, пускового, импульсного газа 2 цеха КС Пуртазовская системы газопроводов Заполярное-Уренгой | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 305456 | 400 | 270 | 130 | [9 empty] | 400 | 270 | 130
1.10.2. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-02 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 128165 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
1.10.3. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Система автоматического управления и регулированияагрегатов, цех №2, КС- 03 "Губкинская" | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 400036 | 500 | 300 | 200 | [13 empty] | 500 | 300 | 200
1.10.4. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 128207 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
1.10.5. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Блок-бокс редуц.пуск.и топливного газа компрессорного цеха №2 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 120000017240 | 400 | 240 | 160 | [9 empty] | 400 | 240 | 160
1.10.6. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №1 КС-4 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 128408 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
1.10.7. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | ПУHKT PEДУЦИPOBAHИЯ ГAЗA HA COБCTBEHHЫE HУЖДЫ КС-5 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 128425 | 500 | 300 | 200 | [9 empty] | 500 | 300 | 200
1.10.8. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 128521 | 500 | 300 | 200 | [13 empty] | 500 | 300 | 200
1.10.9. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 128584 | 50 | 30 | 20 | [9 empty] | 50 | 30 | 20
1.10.10. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 128597 | 50 | 30 | 20 | [13 empty] | 50 | 30 | 20
1.10.11. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Tобольская КС-9 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 071231 | 250 | 150 | 100 | [9 empty] | 250 | 150 | 100
1.10.12. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Газораспределительная станция Aбрамовская КС-9 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 071232 | 250 | 150 | 100 | [9 empty] | 250 | 150 | 100
1.10.13. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Газораспределительная станция п. Bелижаны КС-10 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 071235 | 250 | 150 | 100 | [13 empty] | 250 | 150 | 100
1.10.14. | Ярковское ЛПУМГ, КС-10 "Ярковская" | Компрессорный цех с ГТК-10-4 КС-10 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 128232 | 250 | 150 | 100 | [13 empty] | 250 | 150 | 100
1.10.15. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | РАСХОДОМЕРНАЯ 1 УЗЛА ЗАМЕРА ГАЗА | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 100000016510 | 250 | 150 | 100 | [9 empty] | 250 | 150 | 100
1.10.16. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | РАСХОДОМЕРНАЯ 2 УЗЛА ЗАМЕРА ГАЗА | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 100000016520 | 250 | 150 | 100 | [9 empty] | 250 | 150 | 100
1.10.17. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Газораспределительная станция п.Голышманово КС-13 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 071250 | 100 | 60 | 40 | [13 empty] | 100 | 60 | 40
1.10.18. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Газораспределительная станция п.Oмутинская КС-13 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 071251 | 100 | 60 | 40 | [13 empty] | 100 | 60 | 40
1.10.19. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Газораспределительная станция п.Усть-Ламенка КС-13 | 66 | КР | Ремонт диафрагм УУ и др. | 071252 | 100 | 60 | 40 | [13 empty] | 100 | 60 | 40
1.11. |  | В т.ч. по "Ремонт СПО и КЗ" |  | КР |  |  | 5100 | 3560 | 1540 | [5 empty] | 1700 | 1520 | 180 |  | 1700 | 1020 | 680 |  | 1700 | 1020 | 680
1.11.1. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 66 | КР | Ремонт СПО и КЗ | 128207 | 2100 | 1460 | 640 | [5 empty] | 700 | 620 | 80 |  | 700 | 420 | 280 |  | 700 | 420 | 280
1.11.2. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-3 | 66 | КР | Ремонт СПО и КЗ | 128361 | 3000 | 2100 | 900 | [5 empty] | 1000 | 900 | 100 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.12. |  | В т.ч. по "Ремонт АСУ Э" |  | КР |  |  | 1800 | 1080 | 720 | [5 empty] | 200 | 120 | 80 |  | 900 | 540 | 360 |  | 700 | 420 | 280
1.12.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | Здание производственно-энергетического блока(ПЭБ)2цеха КСПуртазовская си ст. г/п Заполярное-Уренгой | 66 | КР | Ремонт АСУ Э | 305457 | 500 | 300 | 200 | [13 empty] | 500 | 300 | 200
1.12.2. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX №2 КС-3 | 66 | КР | Ремонт АСУ Э | 128361 | 700 | 420 | 280 | [9 empty] | 700 | 420 | 280
1.12.3. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Система учета энергоресурсов КЦ-2 КС-8 Туртасская | 66 | КР | Ремонт АСУ Э | 480116 | 600 | 360 | 240 | [5 empty] | 200 | 120 | 80 |  | 200 | 120 | 80 |  | 200 | 120 | 80
1.13. |  | В т.ч. по "Ремонт СА ВО" |  | КР |  |  | 15500 | 9700 | 5800 | [5 empty] | 3500 | 2500 | 1000 |  | 6000 | 3600 | 2400 |  | 6000 | 3600 | 2400
1.13.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 66 | КР | Ремонт СА ВО | 128131 | 2500 | 1800 | 700 | [5 empty] | 1000 | 900 | 100 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 500 | 300 | 200
1.13.2. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | Узел редуцирования газа на км 101 МГ Уренгой-Челябинск в районе КС-01 Яг енетская | 66 | КР | Ремонт СА ВО | 403581 | 1000 | 700 | 300 | [5 empty] | 500 | 400 | 100 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
1.13.3. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Газовая турбина ГTK-10-4 КС-6 | 66 | КР | Ремонт СА ВО | 128521 | 2000 | 1200 | 800 | [9 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.13.4. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Синхронный трехфазный двигатель (CTД-12.500) КС-7 | 66 | КР | Ремонт СА ВО | 128565 | 4000 | 2400 | 1600 | [9 empty] | 2000 | 1200 | 800 |  | 2000 | 1200 | 800
1.13.5. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорный цех с СВП КС-8 | 66 | КР | Ремонт СА ВО | 128597 | 2000 | 1200 | 800 | [9 empty] | 2000 | 1200 | 800
1.13.6. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Система управления КС,КЦ-1,КС-8 Туртасская | 66 | КР | Ремонт СА ВО | 400052 | 2000 | 1200 | 800 | [13 empty] | 2000 | 1200 | 800
1.13.7. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Система управления узла подключенияКЦ-2 КС-8 Туртасская | 66 | КР | Ремонт СА ВО | 400195 | 2000 | 1200 | 800 | [5 empty] | 2000 | 1200 | 800
1.14. |  | В т.ч. по "Ремонт УУ ТЭР" |  | КР |  |  | 600 | 360 | 240 | [5 empty] | 300 | 180 | 120 |  | 300 | 180 | 120
1.14.1. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Aвтоматическая газораспределительная станция п Cа-лым КС-6 | 66 | КР | Ремонт УУ ТЭР | 071229 | 600 | 360 | 240 | [5 empty] | 300 | 180 | 120 |  | 300 | 180 | 120
1.15. |  | В т.ч. по "Ремонт УУ ГРС" |  | КР |  |  | 900 | 580 | 320 | [5 empty] | 300 | 180 | 120 |  | 300 | 220 | 80 |  | 300 | 180 | 120
1.15.1. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Газораспределительная станция п. Mаслянка КС-13 | 51 | КР | Ремонт УУ ГРС | 071259 | 600 | 400 | 200 | [9 empty] | 300 | 220 | 80 |  | 300 | 180 | 120
1.15.2. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Газораспределительная станция п. Cладково КС-13 | 51 | КР | Ремонт УУ ГРС | 071260 | 300 | 180 | 120 | [5 empty] | 300 | 180 | 120
1.16. |  | В т.ч. по "Ремонт ЭМСР Эм Турбо" |  | КР |  |  | 1500 | 900 | 600 | [5 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.16.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система автоматического управления и регулирования, цех № 1, ГКС Ново-Ур енгойская | 66 | КР | Ремонт ЭМСР Эм Турбо | 321178 | 500 | 300 | 200 | [5 empty] | 500 | 300 | 200
1.16.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Система автоматического управления технологическим процессом АСУ ТП КЦ-2 ГКС-2 Новоуренгойская | 66 | КР | Ремонт ЭМСР Эм Турбо | 403606 | 1000 | 600 | 400 | [9 empty] | 500 | 300 | 200 |  | 500 | 300 | 200
1.17. |  | В т.ч. по "Ремонт ТРК Амот" |  | КР |  |  | 3000 | 1800 | 1200 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
1.17.1. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 66 | КР | Ремонт ТРК Амот | 128207 | 3000 | 1800 | 1200 | [5 empty] | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400 |  | 1000 | 600 | 400
|  | Всего |  | КР |  |  | 256100 | 155330 | 100770 |  | 22150 | 13290 | 8860 |  | 52930 | 33330 | 19600 |  | 91300 | 54850 | 36450 |  | 89720 | 53860 | 35860
По прямым договорам с исполнителями
1. |  | ВСЕГО по "ПО АиТ" |  | КР |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 3000 | 3000 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
1.1. |  | В т.ч. по "ПИР для КР АСУ ТП" |  | КР |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 3000 | 3000 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
1.1.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-П "Пуртазовская" | АСУ ТП КС на КС "Пуртазовская" 1 цех | 66 | КР | ПИР для КР АСУ ТП | 297839 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
1.1.2. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | OБOPУДOBAHИE ЦEXA 5 MAШИH КС-01 | 66 | КР | ПИР для КР АСУ ТП | 128158 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
1.1.3. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Газоперекачивающий агрегат CTД-12500 (8 EД.) КС-5 | 66 | КР | ПИР для КР АСУ ТП | 128473 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
1.1.4. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Aгрегат с двигателем ДГ90Л2 (6 шт)КС-7 | 66 | КР | ПИР для КР АСУ ТП | 128584 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | 500
1.1.5. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорная станция ( цех №1) КС-8 | 66 | КР | ПИР для КР АСУ ТП | 128598 | 500 | 500 | [14 empty] | 500 | 500
1.1.6. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Kомпрессорный цех с 4 ГПУ-10 КС-13 | 66 | КР | ПИР для КР АСУ ТП | 128303 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
|  | Всего |  | КР |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 3000 | 3000 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 260100 | 159330 | 100770 |  | 25150 | 16290 | 8860 |  | 52930 | 33330 | 19600 |  | 91800 | 55350 | 36450 |  | 90220 | 54360 | 35860

## ЭХЗ (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "ПО ЗК" |  | КР |  |  | 135600 | 92021 | 43579 |  | 20768 | 14054 | 6714 |  | 54506 | 35682 | 18824 |  | 47759 | 33188 | 14571 |  | 12567 | 9097 | 3470
1.1. |  | В т.ч. по "Капитальный ремонт вдольтрассовых ВЛ" |  | КР |  |  | 124100 | 84355 | 39745 |  | 16600 | 11495 | 5105 |  | 52891 | 34537 | 18354 |  | 43909 | 30348 | 13561 |  | 10700 | 7975 | 2725
1.1.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ВЛ-10КВ для средств ЭХЗ система газопроводовЗаполярное-Уренгой | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ для средств ЭХЗ системы газопроводов Заполярное-Уренгой 0-197 км. на уч-ке 175-187 км | 005711 | 19500 | 14473 | 5027 |  | 3400 | 2523 | 877 |  | 16100 | 11950 | 4150
1.1.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ВЛ-10КВ для средств ЭХЗ система газопроводовЗаполярное-Уренгой | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ для средств ЭХЗ системы газопроводов Заполярное-Уренгой 0-197 км. на уч-ке 90-111 км. | 005711 | 8000 | 5357 | 2643 |  | 1600 | 1071 | 529 |  | 5600 | 3750 | 1850 | [5 empty] | 800 | 536 | 264
1.1.3. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-01 "Ягенетская" | ЛЭП-10 квт | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ для средств ЭХЗ системы газопроводов Комсомольское-Сургут-Челябинск на участке 65-135 | 090000031420 | 8400 | 6549 | 1851 | [5 empty] | 4000 | 3118 | 882 |  | 4000 | 3119 | 881 |  | 400 | 312 | 88
1.1.4. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Восстановление лакокрасочного покрытия опор вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке 180-190 км. (10 км.) Пурпейское ЛПУМГ | 000011 | 2500 | 2479 | 21 | [9 empty] | 2500 | 2479 | 21
1.1.5. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт блок-бокса УКЗ № -8г на 212 км. Пурпейского ЛПУМГ | 000011 | 600 | 70 | 530 | [9 empty] | 600 | 70 | 530
1.1.6. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Восстановление лакокрасочного покрытия опор вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке 221-326 км. (10 км.) Губкинского ЛПУМГ | 000011 | 2650 | 2491 | 159 | [9 empty] | 2650 | 2491 | 159
1.1.7. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ № 22 на 221 км. | 000011 | 210 | 84 | 126 | [9 empty] | 210 | 84 | 126
1.1.8. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ № 23 на 225 км. | 000011 | 210 | 84 | 126 | [9 empty] | 210 | 84 | 126
1.1.9. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ № 24 на 237 км. | 000011 | 210 | 84 | 126 | [9 empty] | 210 | 84 | 126
1.1.10. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ № 25 на 251 км. | 000011 | 210 | 84 | 126 | [9 empty] | 210 | 84 | 126
1.1.11. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ № 26 на 260 км. | 000011 | 210 | 84 | 126 | [9 empty] | 210 | 84 | 126
1.1.12. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ № 27 на 270 км. | 000011 | 210 | 84 | 126 | [9 empty] | 210 | 84 | 126
1.1.13. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке 385,5-381,5 км., 377-369 км. (5,5 км.) | 000011 | 8100 | 6336 | 1764 |  | 500 | 391 | 109 |  | 3500 | 2738 | 762 |  | 4100 | 3207 | 893
1.1.14. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Электрохимзащита промплощадки КС-2 | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке 528,5-537; 548-558 км. (18,5 км.) | 128345 | 19000 | 12466 | 6534 |  | 4000 | 2624 | 1376 |  | 5500 | 3609 | 1891 |  | 4000 | 2624 | 1376 |  | 5500 | 3609 | 1891
1.1.15. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Восстановление лакокрасочного покрытия опор вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке 785-800 км. (3 км.) | 000011 | 360 | 316 | 44 | [9 empty] | 360 | 316 | 44
1.1.16. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-0,4 кВ на участке 876 - 877 км. (1,7 км.) | 000011 | 1500 | 694 | 806 | [5 empty] | 1500 | 694 | 806
1.1.17. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | ВДОЛЬТРАССОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ газопровода газоснабжения г. Ханты-Мансийска на участке 8-35 км. (20 км.) | 230010003982 | 20000 | 7874 | 12126 | [5 empty] | 10000 | 3937 | 6063 |  | 10000 | 3937 | 6063
1.1.18. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 877 км. | 000011 | 112 | 96 | 16 | [9 empty] | 112 | 96 | 16
1.1.19. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 881 км. | 000011 | 113 | 97 | 16 | [9 empty] | 113 | 97 | 16
1.1.20. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 888 км. | 000011 | 112 | 96 | 16 | [9 empty] | 112 | 96 | 16
1.1.21. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 907 км. | 000011 | 113 | 97 | 16 | [5 empty] | 113 | 97 | 16
1.1.22. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 929 км. | 000011 | 144 | 128 | 16 | [9 empty] | 144 | 128 | 16
1.1.23. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 935 км. | 000011 | 144 | 128 | 16 | [5 empty] | 144 | 128 | 16
1.1.24. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 947 км. | 000011 | 144 | 128 | 16 | [5 empty] | 144 | 128 | 16
1.1.25. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 953 км. | 000011 | 144 | 128 | 16 | [9 empty] | 144 | 128 | 16
1.1.26. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 956 км. | 000011 | 144 | 128 | 16 | [9 empty] | 144 | 128 | 16
1.1.27. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 961 км. | 000011 | 145 | 129 | 16 | [5 empty] | 145 | 129 | 16
1.1.28. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 966 км. | 000011 | 145 | 129 | 16 | [5 empty] | 145 | 129 | 16
1.1.29. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 976 км. | 000011 | 145 | 129 | 16 | [9 empty] | 145 | 129 | 16
1.1.30. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт контура защитного заземления УКЗ, ЛР, КТП на 979 км. | 000011 | 145 | 129 | 16 | [9 empty] | 145 | 129 | 16
1.1.31. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт анодной линии ВЛ-96 В УКЗ № 134 на 1146 км. (0,45 км.) | 000011 | 550 | 378 | 172 |  | 550 | 378 | 172
1.1.32. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт анодной линии ВЛ-96 В УКЗ № 135 на 1153 км. (0,45 км.) | 000011 | 550 | 378 | 172 |  | 550 | 378 | 172
1.1.33. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке 1143 - 1153 км. (10 км.) | 000011 | 12000 | 8260 | 3740 |  | 6000 | 4130 | 1870 |  | 6000 | 4130 | 1870
1.1.34. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке 1474 - 1478 км. (4 км.) | 000010 | 4000 | 3518 | 482 | [13 empty] | 4000 | 3518 | 482
1.1.35. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке 1487 - 1493 км. (4,44 км.) | 000010 | 5000 | 3656 | 1344 | [9 empty] | 5000 | 3656 | 1344
1.1.36. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1303 км. | 000010 | 380 | 317 | 63 | [9 empty] | 380 | 317 | 63
1.1.37. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1312 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.38. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1317 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.39. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1329 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.40. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1339 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.41. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1352 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.42. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1362 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.43. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1369 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.44. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1379 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.45. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1391 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.46. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1397 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.47. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1404 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.48. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1415 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.49. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1426 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.50. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1435 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.51. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1446 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.52. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1458 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.53. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1469 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.54. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1482 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.55. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1492 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.56. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1501 км. | 000010 | 381 | 319 | 62 | [9 empty] | 381 | 319 | 62
1.1.57. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт площадки обслуживания, контура защитного заземления и ограждения УКЗ на 1510 км. | 000010 | 380 | 317 | 63 | [9 empty] | 380 | 317 | 63
1.2. |  | В т.ч. по "Капитальный ремонт глубинных анодных заземлителей" |  | КР |  |  | 10000 | 6176 | 3824 |  | 4168 | 2559 | 1609 |  | 1200 | 733 | 467 |  | 3300 | 2294 | 1006 |  | 1332 | 590 | 742
1.2.1. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | Электрохимзащита станция катодной защиты(СКЗ)№1-11 "газопровод Заполярно е-Уренгой 1 нитка,1 пусковой | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя УКЗ № 2 на 0 км. | 005708 | 1850 | 1363 | 487 |  | 1850 | 1363 | 487
1.2.2. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя №-1 УКЗ №-11г (КЦ-1). | 000011 | 1200 | 733 | 467 | [5 empty] | 1200 | 733 | 467
1.2.3. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Электрохимзащита промплощадки КС-2 | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 1 УКЗ № 60 на 488 км. | 128343 | 1100 | 766 | 334 | [9 empty] | 1100 | 766 | 334
1.2.4. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Электрохимзащита промплощадки КС-2 | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 2 УКЗ № 59 КЦ-2 на 488 км. | 128343 | 1100 | 762 | 338 | [9 empty] | 1100 | 762 | 338
1.2.5. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 2 на 595 км. | 000011 | 1100 | 766 | 334 | [9 empty] | 1100 | 766 | 334
1.2.6. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 1 на 927 км. | 000011 | 500 | 315 | 185 |  | 500 | 315 | 185
1.2.7. | Самсоновское ЛПУМГ, КС-6 "Самсоновская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 2 на 927 км. | 000011 | 500 | 315 | 185 |  | 500 | 315 | 185
1.2.8. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 1 на 1078 км. | 000011 | 325 | 136 | 189 |  | 325 | 136 | 189
1.2.9. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 2 на 1078 км. | 000011 | 325 | 140 | 185 |  | 325 | 140 | 185
1.2.10. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 1 УКЗ № 01 на 1165 км. | 000011 | 333 | 148 | 185 | [13 empty] | 333 | 148 | 185
1.2.11. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 1 УКЗ № 2 на 1168 км. | 000011 | 333 | 147 | 186 | [13 empty] | 333 | 147 | 186
1.2.12. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 1 УКЗ № 5 на 1207 км. | 000011 | 333 | 144 | 189 |  | 333 | 144 | 189
1.2.13. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 2 УКЗ № 01 на 1165 км. | 000011 | 333 | 148 | 185 | [13 empty] | 333 | 148 | 185
1.2.14. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 2 УКЗ № 2 на 1168 км. | 000011 | 333 | 147 | 186 | [13 empty] | 333 | 147 | 186
1.2.15. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт глубинного анодного заземлителя № 2 УКЗ № 5 на 1207 км. | 000011 | 335 | 146 | 189 |  | 335 | 146 | 189
1.3. |  | В т.ч. по "Капитальный ремонт электрооборудования средств ЭХЗ" |  | КР |  |  | 1500 | 1490 | 10 | [5 empty] | 415 | 412 | 3 |  | 550 | 546 | 4 |  | 535 | 532 | 3
1.3.1. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | Магистральный газопровод Комсомольское -Сургут-Челябинск 1 нитка 1683,4 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ 419 км. | 000011 | 135 | 134 | 1 | [5 empty] | 135 | 134 | 1
1.3.2. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Электрохимзащита промплощадки КС-2 | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ КТП № 2 | 128345 | 135 | 134 | 1 | [9 empty] | 135 | 134 | 1
1.3.3. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Электрохимзащита промплощадки КС-2 | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ 469 км. | 128345 | 135 | 134 | 1 | [13 empty] | 135 | 134 | 1
1.3.4. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | КТП -25-10/0,4 кВ | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ 488 км. | 120000017500 | 145 | 144 | 1 | [9 empty] | 145 | 144 | 1
1.3.5. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Электрохимзащита промплощадки КС-2 | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ 516 км. | 128345 | 145 | 144 | 1 | [13 empty] | 145 | 144 | 1
1.3.6. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Электрохимзащита промплощадки КС-2 | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ 521 км. | 128345 | 135 | 134 | 1 | [9 empty] | 135 | 134 | 1
1.3.7. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | Электрохимзащита промплощадки КС-2 | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ КТП № 1 | 128345 | 135 | 134 | 1 | [9 empty] | 135 | 134 | 1
1.3.8. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | ТРАНСФОРМАТОР ТМ 25/10 | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ | 110000073110 | 140 | 139 | 1 | [5 empty] | 140 | 139 | 1
1.3.9. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | ТРАНСФОРМАТОР ТМ 25/10 | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ | 110000073120 | 140 | 139 | 1 | [5 empty] | 140 | 139 | 1
1.3.10. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | Магистральный газопровод СРТО-Омск 626,9 км. | 54 | КР | Капитальный ремонт силового трансформатора УКЗ | 000010 | 255 | 254 | 1 | [13 empty] | 255 | 254 | 1
|  | Всего |  | КР |  |  | 135600 | 92021 | 43579 |  | 20768 | 14054 | 6714 |  | 54506 | 35682 | 18824 |  | 47759 | 33188 | 14571 |  | 12567 | 9097 | 3470
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 135600 | 92021 | 43579 |  | 20768 | 14054 | 6714 |  | 54506 | 35682 | 18824 |  | 47759 | 33188 | 14571 |  | 12567 | 9097 | 3470

## ОГМ (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "ОГМ" |  | КР |  |  | 47020 | 44475 | 2545 |  | 1713 | 1675 | 38 |  | 11206 | 10494 | 712 |  | 15751 | 14785 | 966 |  | 18350 | 17521 | 829
1.1. |  | В т.ч. по "Ремонт вентсистем" |  | КР |  |  | 29721 | 27176 | 2545 |  | 1213 | 1175 | 38 |  | 6131 | 5419 | 712 |  | 12427 | 11461 | 966 |  | 9950 | 9121 | 829
1.1.1. | Сургутское УАВР | РЕМОНТНО МЕХАН.МАСТЕРСКАЯ | 119 | КР | Ремонт вентсистем | 100000017170 | 535 | 535 |  |  | 535 | 535
1.1.2. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ДИЗЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЭС-630 | 119 | КР | Ремонт вентсистем | 090000039670 | 273 | 273 | [6 empty] | 273 | 273
1.1.3. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ГАРАЖ | 117 | КР | Ремонт вентсистем | 090000098680 | 365 | 365 | [6 empty] | 365 | 365
1.1.4. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | ЭЛEKTPOCTAHЦИЯ ЭД-500 КС-00 | 119 | КР | Ремонт вентсистем | 128124 | 260 | 260 | [6 empty] | 260 | 260
1.1.5. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 5 MAШИH ГТК-10-4 КС-00 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128131 | 387 | 364 | 23 |  | 387 | 364 | 23
1.1.6. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | OБOPУДOBAHИE KOMПPECCOP-HOГO ЦEXA 3 MAШИH КС-00 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128132 | 291 | 276 | 15 |  | 291 | 276 | 15
1.1.7. | Пурпейское ЛПУМГ, КС-02 "Пурпейская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-02 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128165 | 2000 | 1332 | 668 | [5 empty] | 2000 | 1332 | 668
1.1.8. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128194 | 2150 | 1414 | 736 | [13 empty] | 2150 | 1414 | 736
1.1.9. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128195 | 14260 | 13324 | 936 | [9 empty] | 10210 | 9274 | 936 |  | 4050 | 4050
1.1.10. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ГАРАЖ КС-1 | 117 | КР | Ремонт вентсистем | 090000028370 | 247 | 244 | 3 | [9 empty] | 247 | 244 | 3
1.1.11. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ | 119 | КР | Ремонт вентсистем | 090000080160 | 220 | 215 | 5 | [9 empty] | 220 | 215 | 5
1.1.12. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128207 | 233 | 227 | 6 | [5 empty] | 233 | 227 | 6
1.1.13. | Ортьягунское ЛПУМГ, КС-2 "Ортьягунская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX№1 КС-2 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128317 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1500
1.1.14. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128433 | 1750 | 1728 | 22 | [9 empty] | 1750 | 1728 | 22
1.1.15. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 2 КС-5 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128434 | 1750 | 1724 | 26 | [13 empty] | 1750 | 1724 | 26
1.1.16. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Kомпрессорный цех №2 КС-7 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128540 | 700 | 670 | 30 | [13 empty] | 700 | 670 | 30
1.1.17. | Демьянское ЛПУМГ, КС-7 "Демьянская" | Компрессорный цех №1 КС-7 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128541 | 1300 | 1263 | 37 | [13 empty] | 1300 | 1263 | 37
1.1.18. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Kомпрессорная станция ( цех №1) КС-8 | 70 | КР | Ремонт вентсистем | 128598 | 1500 | 1462 | 38 | [5 empty] | 1500 | 1462 | 38
1.2. |  | В т.ч. по "КР грузоподъемных кранов и крановых путей" |  | КР |  |  | 17299 | 17299 |  |  | 500 | 500 |  |  | 5075 | 5075 |  |  | 3324 | 3324 |  |  | 8400 | 8400
1.2.1. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXА № 1 КС-03 | 70 | КР | КР грузоподъемных кранов и крановых путей | 128194 | 3324 | 3324 | [10 empty] | 3324 | 3324
1.2.2. | Губкинское ЛПУМГ, КС-03 "Губкинская" | ЗДAHИE КОМПРЕССОРНОГО ЦEXA № 2 КС-03 | 70 | КР | КР грузоподъемных кранов и крановых путей | 128195 | 8400 | 8400 | [14 empty] | 8400 | 8400
1.2.3. | Вынгапуровское ЛПУМГ, КС-1 "Вынгапуровская" | ЗДAHИE KOMПPECCOPHOГO ЦEXA №1 КС-1 | 70 | КР | КР грузоподъемных кранов и крановых путей | 128207 | 5075 | 5075 | [6 empty] | 5075 | 5075
1.2.4. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | KOMПPECCOPHЫЙ ЦEX № 1 КС-5 | 70 | КР | КР грузоподъемных кранов и крановых путей | 128433 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
|  | Всего |  | КР |  |  | 47020 | 44475 | 2545 |  | 1713 | 1675 | 38 |  | 11206 | 10494 | 712 |  | 15751 | 14785 | 966 |  | 18350 | 17521 | 829
По прямым договорам с исполнителями
1. |  | ВСЕГО по "ОГМ" |  | КР |  |  | 3304 | 2441 | 863 | [5 empty] | 1940 | 1436 | 504 |  | 1364 | 1005 | 359
1.1. |  | В т.ч. по "Ремонт металлообрабатывающего оборудования" |  | КР |  |  | 3304 | 2441 | 863 | [5 empty] | 1940 | 1436 | 504 |  | 1364 | 1005 | 359
1.1.1. | Сургутское УТТиСТ №1 | СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16 Д-25 | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 010000550870 | 213 | 153 | 60 | [9 empty] | 213 | 153 | 60
1.1.2. | Ноябрьское УТТиСТ №2 | Станок токар.винтор.ТС-75 | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 020001461640 | 230 | 170 | 60 | [9 empty] | 230 | 170 | 60
1.1.3. | Тюменское УТТиСТ №3 | Станок СС-700м хонинговальный | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 030004107520 | 220 | 163 | 57 | [9 empty] | 220 | 163 | 57
1.1.4. | Тюменское УТТиСТ №3 | Станок 3Д430 для перешлифовки коленвалов | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 030004107880 | 221 | 164 | 57 | [9 empty] | 221 | 164 | 57
1.1.5. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | СТАНОК МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 3К634 | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 150000052760 | 230 | 170 | 60 | [9 empty] | 230 | 170 | 60
1.1.6. | Сургутское УАВР | СТАНОК НС-2 | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 100000002770 | 250 | 185 | 65 | [5 empty] | 250 | 185 | 65
1.1.7. | Сургутское УАВР | СТАНОК НС-2 | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 100000002780 | 250 | 185 | 65 | [5 empty] | 250 | 185 | 65
1.1.8. | Сургутское УАВР | Станок СТШ-200 | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 100000015140 | 250 | 185 | 65 | [5 empty] | 250 | 185 | 65
1.1.9. | Сургутское УАВР | Станок СТШ-200 | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 100000015150 | 250 | 185 | 65 | [5 empty] | 250 | 185 | 65
1.1.10. | Инженерно-технический центр | Установка для мех.резки труб УКР-1М | 119 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 040000215220 | 250 | 185 | 65 | [9 empty] | 250 | 185 | 65
1.1.11. | Ново-Уренгойское ЛПУМГ, КС-00 "Ново-Уренгойская" | СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Т634 | 70 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 090010008331 | 230 | 170 | 60 | [5 empty] | 230 | 170 | 60
1.1.12. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | Станок горизонтальный токарный SPA-10 | 117 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 110000064220 | 240 | 178 | 62 | [5 empty] | 240 | 178 | 62
1.1.13. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Станок вертикально-сверлильный МН-25 АТХ | 117 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 100005022060 | 240 | 178 | 62 | [5 empty] | 240 | 178 | 62
1.1.14. | Тобольское ЛПУМГ, КС-9 "Тобольская" | Станок токарно-винторезный ГС-533 | 70 | КР | Ремонт металлообрабатывающего оборудования | 100000015330 | 230 | 170 | 60 | [5 empty] | 230 | 170 | 60
|  | Всего |  | КР |  |  | 3304 | 2441 | 863 | [5 empty] | 1940 | 1436 | 504 |  | 1364 | 1005 | 359
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 50324 | 46916 | 3408 |  | 1713 | 1675 | 38 |  | 13146 | 11930 | 1216 |  | 17115 | 15790 | 1325 |  | 18350 | 17521 | 829

## УТС (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "УТС" |  | КР |  |  | 22400 | 12684 | 9716 | [5 empty] | 7450 | 5529 | 1921 |  | 7581 | 3532 | 4049 |  | 7369 | 3623 | 3746
1.1. |  | В т.ч. по "Ремонт помещений" |  | КР |  |  | 8027 | 5063 | 2964 | [5 empty] | 3837 | 2523 | 1314 |  | 740 | 400 | 340 |  | 3450 | 2140 | 1310
1.1.1. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Ремонт помещений | 150000054070 | 149 | 64 | 85 | [13 empty] | 149 | 64 | 85
1.1.2. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРПУС П СГП | 119 | КР | Ремонт помещений | 150000054070 | 151 | 65 | 86 | [13 empty] | 151 | 65 | 86
1.1.3. | Управление технологич. связи | Склад | 115 | КР | Ремонт помещений | 340000017020 | 740 | 400 | 340 | [9 empty] | 740 | 400 | 340
1.1.4. | Управление технологич. связи | БЛОК ЖИЛОЙ Б-838.01.7 ХЛ | 115 | КР | Ремонт помещений | 350000105561 | 150 | 102 | 48 | [13 empty] | 150 | 102 | 48
1.1.5. | Управление технологич. связи | Машина водоохлождающая MONTAIR RH-S 30L | 115 | КР | Ремонт помещений | 350000247100 | 3837 | 2523 | 1314 | [5 empty] | 3837 | 2523 | 1314
1.1.6. | Сургутское УАВР | Административно-бытовой корпус | 119 | КР | Ремонт помещений | 360000053110 | 1499 | 954 | 545 | [13 empty] | 1499 | 954 | 545
1.1.7. | Сургутское УАВР | Административно-бытовой корпус | 119 | КР | Ремонт помещений | 360000053110 | 1501 | 955 | 546 | [13 empty] | 1501 | 955 | 546
1.2. |  | В т.ч. по "Транкинговые системы" |  | КР |  |  | 1500 | 568 | 932 | [13 empty] | 1500 | 568 | 932
1.2.1. | Управление технологич. связи | Tранкинговая система связи участок Уренгой-Cургут(Сургут-4) | 115 | КР | Транкинговые системы | 071314 | 1500 | 568 | 932 | [13 empty] | 1500 | 568 | 932
1.3. |  | В т.ч. по "ЦАТС" |  | КР |  |  | 3719 | 1901 | 1818 | [9 empty] | 2000 | 1322 | 678 |  | 1719 | 579 | 1140
1.3.1. | Управление технологич. связи | Оборудование ATC" Xаррис Н 20-20 МАР" КС-13 | 115 | КР | ЦАТС | 128688 | 2000 | 1322 | 678 | [9 empty] | 2000 | 1322 | 678
1.3.2. | Управление технологич. связи | Базовая станция ОТЕ ЗСК | 115 | КР | ЦАТС | 350000109640 | 1719 | 579 | 1140 | [13 empty] | 1719 | 579 | 1140
1.4. |  | В т.ч. по "АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др." |  | КР |  |  | 6029 | 4440 | 1589 | [5 empty] | 3613 | 3006 | 607 |  | 1716 | 1098 | 618 |  | 700 | 336 | 364
1.4.1. | Управление технологич. связи | Цифровая радиорелейная линия "Квадралинк" Уренгой-Cургут (с ОРС-1 по ПРС -15; ПРС-21/5) | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 071312 | 626 | 444 | 182 | [9 empty] | 626 | 444 | 182
1.4.2. | Управление технологич. связи | Цифровая радиорелейная линия "Квадралинк" Уренгой-Cургут (с ОРС-1 по ПРС -15; ПРС-21/5) | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 071312 | 50 | 25 | 25 | [5 empty] | 50 | 25 | 25
1.4.3. | Управление технологич. связи | Цифровая радиорелейная линия и подвижная связь | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 230010003983 | 2300 | 1895 | 405 | [5 empty] | 2300 | 1895 | 405
1.4.4. | Управление технологич. связи | Оборудование связи. ПРС-41 РРЛС Демьянка-Богандинка | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 297388 | 100 | 14 | 86 | [9 empty] | 100 | 14 | 86
1.4.5. | Управление технологич. связи | Оборудование связи. ПРС-44 РРЛС Демьянка-Богандинка | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 297405 | 100 | 17 | 83 | [9 empty] | 100 | 17 | 83
1.4.6. | Управление технологич. связи | Антенная опора.ПРС-23 РРЛС Сургут-Демьянка | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 300715 | 63 | 11 | 52 | [5 empty] | 63 | 11 | 52
1.4.7. | Управление технологич. связи | Блок-бокс ПРС-35 РРЛС Демьянка-Богандинка | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 305367 | 90 | 16 | 74 | [9 empty] | 90 | 16 | 74
1.4.8. | Управление технологич. связи | Антенная опора. ПРС-37 РРЛС Демьянка-Богандинка | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 305376 | 800 | 607 | 193 | [9 empty] | 800 | 607 | 193
1.4.9. | Управление технологич. связи | Линия связи внутризоновая кабельная на 8-м промузле ООО "Сургутгазпром" | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 321189 | 300 | 274 | 26 | [5 empty] | 300 | 274 | 26
1.4.10. | Управление технологич. связи | Телефонная канализация ул.Островского 16-ул.Энгельса | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 350000045041 | 400 | 348 | 52 | [5 empty] | 400 | 348 | 52
1.4.11. | Управление технологич. связи | Башня радиорелейной станции общежития для вахтовых смен системы газопров одов Заполярное-Уренгой | 115 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 410309 | 500 | 453 | 47 | [5 empty] | 500 | 453 | 47
1.4.12. | КС-11 "Богандинская" | Узел связи в сост.г/п СРТО | 68 | КР | АМС, ограждения, лестницы, эстакады и др. | 100001635010 | 700 | 336 | 364 | [13 empty] | 700 | 336 | 364
1.5. |  | В т.ч. по "РРС" |  | КР |  |  | 3125 | 712 | 2413 | [9 empty] | 3125 | 712 | 2413
1.5.1. | Управление технологич. связи | Технологическая связь."Газопровод Заполярное -Урен-гой 1 нитка 1-пусково й комплекс | 115 | КР | РРС | 005705 | 1125 | 152 | 973 | [9 empty] | 1125 | 152 | 973
1.5.2. | Управление технологич. связи | Оборудование РРС КС-1 "Вынгапуровская" | 115 | КР | РРС | 480071 | 2000 | 560 | 1440 | [9 empty] | 2000 | 560 | 1440
|  | Всего |  | КР |  |  | 22400 | 12684 | 9716 | [5 empty] | 7450 | 5529 | 1921 |  | 7581 | 3532 | 4049 |  | 7369 | 3623 | 3746
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 22400 | 12684 | 9716 | [5 empty] | 7450 | 5529 | 1921 |  | 7581 | 3532 | 4049 |  | 7369 | 3623 | 3746

## Тр. отдел (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По прямым договорам с исполнителями
1. |  | ВСЕГО по "Транспортный отдел" |  | КР |  |  | 27483 | 27483 |  |  | 800 | 800 |  |  | 7950 | 7950 |  |  | 12733 | 12733 |  |  | 6000 | 6000
1.1. |  | В т.ч. по "Капитальный ремонт автотранспорта" |  | КР |  |  | 27483 | 27483 |  |  | 800 | 800 |  |  | 7950 | 7950 |  |  | 12733 | 12733 |  |  | 6000 | 6000
1.1.1. | Сургутское УТТиСТ №1 | АВТОМОБИЛЬ КРАЗ-65101 КС-4574А 22,5тн | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 010000005670 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | 500
1.1.2. | Сургутское УТТиСТ №1 | Буксир разъездной СТГБ-4 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 010000010120 | 1400 | 1400 | [6 empty] | 1400 | 1400
1.1.3. | Сургутское УТТиСТ №1 | Буксир разъездной СТГБ-10 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 010000010140 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200
1.1.4. | Сургутское УТТиСТ №1 | ЭКОЛОГ-1 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 010000010260 | 2600 | 2600 | [14 empty] | 2600 | 2600
1.1.5. | Сургутское УТТиСТ №1 | КРАН МЗКТ-6923 КС-6476 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 110000076050 | 600 | 600 | [14 empty] | 600 | 600
1.1.6. | Сургутское УТТиСТ №1 | ЕК 270-03 ЭКСК. | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 330010003187 | 800 | 800 | [10 empty] | 800 | 800
1.1.7. | Ноябрьское УТТиСТ №2 | К-702 МА ПОГР. | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 020000808060 | 1700 | 1700 | [6 empty] | 1700 | 1700
1.1.8. | Ноябрьское УТТиСТ №2 | ДЗ-98В А/ГР | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 020000808300 | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | 1500
1.1.9. | Ноябрьское УТТиСТ №2 | К-702МВ-УДМ2 ПОГР. | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 020010807920 | 1600 | 1600 | [10 empty] | 1600 | 1600
1.1.10. | Тюменское УТТиСТ №3 | АВТОМОБИЛЬ ПАЗ-3205 АВТОБУС | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 030000001300 | 450 | 450 | [6 empty] | 450 | 450
1.1.11. | Тюменское УТТиСТ №3 | АВТОМОБИЛЬ КАВЗ-3976 АВТОБУС | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 030000001340 | 350 | 350 | [14 empty] | 350 | 350
1.1.12. | Тюменское УТТиСТ №3 | АВТОМОБИЛЬ МАЗ-54329 С/Т | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 030000003440 | 1500 | 1500 | [14 empty] | 1500 | 1500
1.1.13. | Тюменское УТТиСТ №3 | АВТОМОБИЛЬ МАЗ-64229 С/Т | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 030000003540 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1500
1.1.14. | Тюменское УТТиСТ №3 | АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-4208 АВТОБУС | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 030010000060 | 600 | 600 | [10 empty] | 600 | 600
1.1.15. | Тюменское УТТиСТ №3 | АВТОМОБИЛЬ ИКАРУС-256 АВТОБУС | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 120000015280 | 800 | 800 | [10 empty] | 800 | 800
1.1.16. | Тюменское УТТиСТ №3 | АВТОМОБИЛЬ ПАЗ-32050Р АВТОБУС | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 310000003020 | 450 | 450 | [10 empty] | 450 | 450
1.1.17. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | АВТОМОБИЛЬ ВОЛЖАНИН 527022 АВТ | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 150010000874 | 800 | 800 |  |  | 800 | 800
1.1.18. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN ТРАНСПОРТЕР | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 150010001371 | 350 | 350 | [6 empty] | 350 | 350
1.1.19. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | АВТОМОБИЛЬ ВОЛЖАНИН 527022 АВТ | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 150010002672 | 800 | 800 | [10 empty] | 800 | 800
1.1.20. | Сургутское УАВР | АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-4208 АВТОБУС | 119 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 110010001108 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | 500
1.1.21. | Сургутское ЛПУМГ, КС-3 "Аганская" | АВТОМОБИЛЬ ПАЗ-3205 АВТОБУС | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 110010006337 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | 500
1.1.22. | Сургутское ЛПУМГ, КС-4 "Приобская" | ТРАКТОР К-700А колесный бульдозер | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 110000078470 | 480 | 480 | [10 empty] | 480 | 480
1.1.23. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320 АВАРИЙН. |  | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 130010000101 | 450 | 450 | [14 empty] | 450 | 450
1.1.24. | Южно-Балыкское ЛПУМГ, КС-5 "Южно-Балыкская" | АВТОМОБИЛЬ ПАЗ-3205 АВТОБУС |  | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 130010002217 | 350 | 350 | [6 empty] | 350 | 350
1.1.25. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | Гусеничное шасси МТЛБУ-1 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 100000010770 | 700 | 700 | [10 empty] | 700 | 700
1.1.26. | Туртасское ЛПУМГ, КС-8 "Туртасская" | ДЗ-98В1 А/ГР | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 100000999110 | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500
1.1.27. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | ПРИЦЕП КЕДР 9 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 100000017970 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | 500
1.1.28. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-5557 КС-3574 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 100000700480 | 500 | 500 | [14 empty] | 500 | 500
1.1.29. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | RU АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-5557 КС-3574 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 100000999350 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | 500
1.1.30. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | ПРИЦЕП КЕДР-4 | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 100010003571 | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500
1.1.31. | Ишимское ЛПУМГ, КС-13 "Карасульская" | КРАН КС-4372Б | 117 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 100000009810 | 2053 | 2053 | [10 empty] | 2053 | 2053
1.1.32. | Сургутское УАВР, Аварийно-восстановительный поезд | АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320 АВТОБУС | 119 | КР | Капитальный ремонт автотранспорта | 100000012210 | 450 | 450 | [10 empty] | 450 | 450
|  | Всего |  | КР |  |  | 27483 | 27483 |  |  | 800 | 800 |  |  | 7950 | 7950 |  |  | 12733 | 12733 |  |  | 6000 | 6000
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 27483 | 27483 |  |  | 800 | 800 |  |  | 7950 | 7950 |  |  | 12733 | 12733 |  |  | 6000 | 6000

## АГНКС (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "Технический отдел" |  | КР |  |  | 9100 | 7874 | 1226 |  | 350 | 301 | 49 |  | 2830 | 2450 | 380 |  | 4300 | 3721 | 579 |  | 1620 | 1402 | 218
1.1. |  | В т.ч. по "Ремонт АГНКС" |  | КР |  |  | 9100 | 7874 | 1226 |  | 350 | 301 | 49 |  | 2830 | 2450 | 380 |  | 4300 | 3721 | 579 |  | 1620 | 1402 | 218
1.1.1. | Сургутское ЛПУМГ, Сургутская промплощадка | AГHKC-1 HA 500 ЗAПPABOK Г.CУPГУT | 98 | КР | Ремонт АГНКС | 110000054830 | 4550 | 3939 | 611 |  | 150 | 128 | 22 |  | 1100 | 953 | 147 |  | 2650 | 2295 | 355 |  | 650 | 563 | 87
1.1.2. | Тюменское ЛПУМГ, КС-11 "Богандинская" | ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | 98 | КР | Ремонт АГНКС | 100000002160 | 4550 | 3935 | 615 |  | 200 | 173 | 27 |  | 1730 | 1497 | 233 |  | 1650 | 1426 | 224 |  | 970 | 839 | 131
|  | Всего |  | КР |  |  | 9100 | 7874 | 1226 |  | 350 | 301 | 49 |  | 2830 | 2450 | 380 |  | 4300 | 3721 | 579 |  | 1620 | 1402 | 218
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 9100 | 7874 | 1226 |  | 350 | 301 | 49 |  | 2830 | 2450 | 380 |  | 4300 | 3721 | 579 |  | 1620 | 1402 | 218

## Метрология (hidden)
Приложение № от_____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2011 г.
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[7 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[11 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[12 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
По агентскому договору с ООО "Газпром центрремонт"
1. |  | ВСЕГО по "Отдел метрологии" |  | КР |  |  | 5800 | 1500 | 4300 | [9 empty] | 2100 | 650 | 1450 |  | 3700 | 850 | 2850
1.1. |  | В т.ч. по "капитальный ремонт ГИС" |  | КР |  |  | 4000 | 1000 | 3000 | [9 empty] | 1200 | 400 | 800 |  | 2800 | 600 | 2200
1.1.1. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Оборудование технологической газоизмерительной станции ТГИС 3.2 системы газопроводов Заполярное-Уренгой | 52 | КР | капитальный ремонт ГИС | 403640 | 2000 | 500 | 1500 | [9 empty] | 600 | 200 | 400 |  | 1400 | 300 | 1100
1.1.2. | КС-00 "Ново-Уренгойская" | Оборудование технологической газоизмерительной станции ТГИС 3.3 | 52 | КР | капитальный ремонт ГИС | 403647 | 2000 | 500 | 1500 | [9 empty] | 600 | 200 | 400 |  | 1400 | 300 | 1100
1.2. |  | В т.ч. по "капитальный ремонт ГРС" |  | КР |  |  | 1800 | 500 | 1300 | [9 empty] | 900 | 250 | 650 |  | 900 | 250 | 650
1.2.1. | Сургутская промплощадка | Газораспределительная станция -3 | 52 | КР | капитальный ремонт ГРС | 071221 | 900 | 250 | 650 | [9 empty] | 450 | 125 | 325 |  | 450 | 125 | 325
1.2.2. | Сургутская промплощадка | Газораспределительная станция -3 бис г Cургут | 52 | КР | капитальный ремонт ГРС | 071223 | 900 | 250 | 650 | [9 empty] | 450 | 125 | 325 |  | 450 | 125 | 325
|  | Всего |  | КР |  |  | 5800 | 1500 | 4300 | [9 empty] | 2100 | 650 | 1450 |  | 3700 | 850 | 2850
|  | Всего на КР |  | КР |  |  | 5800 | 1500 | 4300 | [9 empty] | 2100 | 650 | 1450 |  | 3700 | 850 | 2850

## лот №2
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 265/ГЦР/12-5-0275/24.09.12/З (Лот № 2)
Заказ на выполнение работ
№ п/п | Наименование филиала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ
в том числе по кварталам:
|  |  | Вид работ | Содержание работ (краткое наименование работ) |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Лот №2: Капитальный ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации на объектах ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
1 | Невинномысское ЛПУМГ | Здание служебно-эксплуатационного блока компрессорная станция Невинномысск | КР | Средства пожарной автоматики | 00-87811
2 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция с. Заветное | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10442
3 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция с.Казьминское | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10440
4 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция с.Ульяновка | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10438
5 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция ст.Новоисправненская | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10434
6 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция г.Карачаевск | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10430
7 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция ст.Красногорская | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10429
8 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция ст.Сторожевая | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10428
9 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция а. Новая Джегута | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10427
10 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция п.Майский | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10424
11 | Невинномысское ЛПУМГ | Газораспределительная станция а.Усть-Джегута | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10420
12 | Невинномысское ЛПУМГ | Автоматическая газораспределительная станция п.Каскадный | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10418
13 | Невинномысское ЛПУМГ | Газораспределительная станция-2 Невинномысск | КР | Средства пожарной автоматики | 00-10408
14 | Георгиевское ЛПУМГ | Операторная с энергоблоком компрессорной станции-8 г. Георгиевск | КР | Средства пожарной автоматики | 00-87893
15 | Изобильненское ЛПУМГ | Административное здание | КР | Средства пожарной автоматики | 04-146
16 | Георгиевское ЛПУМГ | Здание водопроводной циркулярной насосной станции КС-8 | КР | Средства пожарной автоматики | 06-356

## лот №3
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 265/ГЦР/12-5-0275/24.09.12/З (Лот № 3)
Заказ на выполнение работ
№ п/п | Наименование филиала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ
в том числе по кварталам:
|  |  | Вид работ | Содержание работ (краткое наименование работ) |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Лот №3: Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации на объектах ООО "Газпром трансгаз Югорск"
1 | Бобровское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
2 | Ивдельское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
3 | Казымское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
4 | Комсомольское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
5 | Карпинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
6 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
7 | Надымское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
8 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
9 | Ново-Уренгойское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
10 | Ныдинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
11 | Пангодинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
12 | Пелымское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
13 | Перегребненское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
14 | Правохеттинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
15 | Приозерное ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
16 | Пунгинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
17 | Сорумское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
18 | Сосновское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
19 | Уральское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
20 | Ягельное ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
21 | Ямбургское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
22 | Югорское РНУ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
23 | УТС "Югорскгазтелеком" (Югорск) | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
24 | УТС "Югорскгазтелеком" (Надым) | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
25 | Надымское УТТиСТ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
26 | Белоярское УТТиСТ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
27 | Югорское УТТиСТ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
28 | УМТСиК (Югорск) | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
29 | УМТСиК (Краснотурьинск) | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
30 | Ново-Уренгойский, Пангодинский, Надымский, Правохеттинский УПРР | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
31 | УМТСиК (Белоярский) | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
32 | УКСиР (Югорск) | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
33 | УКСиР (Надым) | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
34 | ИТЦ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
35 | Белоярский УАВР | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
36 | Югорский УАВР | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
37 | Надымский УАВР | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
38 | Бобровское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
39 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
40 | Ивдельское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
41 | Казымское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
42 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
43 | Лонг-Юганское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
44 | Надымское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
45 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
46 | Ново-Уренгойское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
47 | Ныдинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
48 | Пангодинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
49 | Пелымское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
50 | Перегребненское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
51 | Правохеттинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
52 | Пунгинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
53 | Сорумское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
54 | Сосновское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
55 | Сосьвинское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
56 | Уральское ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
57 | Ягельное ЛПУ МГ | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
58 | КСК "Норд" | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
59 | Санаторий-профилакторий | Пожарная сигнализация | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации | б.н.
60 | Бобровское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
61 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
62 | Ивдельское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
63 | Казымское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
64 | Карпинское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
65 | Комсомольское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
66 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
67 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
68 | Октябрьское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
69 | Пелымское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
70 | Перегребненское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
71 | Правохеттинское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
72 | Приозерное ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
73 | Пунгинское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
74 | Сорумское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
75 | Сосновское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
76 | Сосьвинское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
77 | Таежное ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
78 | Уральское ЛПУ МГ | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
79 | БМТСиК | Системы пожарообнаружения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарообнаружения | б.н.
80 | Бобровское ЛПУ МГ | Системы пожаротушения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожаротушения | б.н.
81 | Верхнеказымское ЛПУ МГ | Системы пожаротушения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожаротушения | б.н.
82 | Ивдельское ЛПУ МГ | Системы пожаротушения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожаротушения | б.н.
83 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | Системы пожаротушения | ТО и ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожаротушения | б.н.

## лот №4
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 265/ГЦР/12-5-0275/24.09.12/З (Лот № 4)
Заказ на выполнение работ
№ п/п | Наименование филиала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ
в том числе по кварталам:
|  |  | Вид работ | Содержание работ (краткое наименование работ) |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Лот №4: Капитальный ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации на объектах ООО "Газпром добыча Оренбург"
1 | ГПЗ | Здание заводоуправления | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 03*223
2 | ГПЗ / Цех № 2 | Установка очистки газа У-02 | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 03*124799
3 | ГПЗ / Цех № 2 | Установка очистки газа У-03 | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 03*124800
4 | ГПЗ / Цех № 2 | Установка производства гранулированной серы | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 03*297604
5 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №10 (УКПГ-10) | Блок служебно-эксплуатационный УКПГ-10 | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*116418
6 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №3 (УКПГ-3) | Блок служебно-эксплуатационный УКПГ-3 | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*116410
7 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №7 (УКПГ-7) | Блок служебно-эксплуатационный УКПГ-7 | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*116413
8 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №9 (УКПГ-9) | Блок служебно-эксплуатационный УКПГ-9 | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*116416
9 | ГПУ / База ГПУ | Газоспасательная станция со здравпунктом (база ГПУ) | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*010112
10 | ГПУ / Линейная эксплуатационная служба ГПУ | Насосная по закачке промстоков в пласт (ОС-1, ЛЭС) | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*116396
11 | ГПУ / Линейная эксплуатационная служба ГПУ | Очистные сооружения УКПГ-7 (ЛЭС) | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*118255
12 | ГПУ / База ГПУ / База механо-ремонтной службы (МРС) | Производственный корпус на площадке (МРС) | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*010067
13 | Здание Закрытое распределительное устройство 10 кВ, ГПП-2 / Блок подстанций второй очереди ОГЗ / Здание блока подстанций | Пенное пожаротушение Блока подстанций | КР | Ремонт противопожарной автоматики (ППА) | 04*1122764
14 | Цех №2 / У-28 (Компремирование и перекачка сжиженных газов) / Здание насосной промежуточного резервуарного склада СУГ (У-28) | Пожарная сигнализация У-28 | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 04*1006422
15 | ГЗ / Цех КИПиА | Сигнализация пожарная охранная по 2-й оч | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 04*1122760
16 | ГЗ / Цех КИПиА | Сигнализация пожарная охранная по 2-й оч | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 04*1122760
17 | Цех №2 / У-28 (Компремирование и перекачка сжиженных газов) / Здание насосной промежуточного резервуарного склада СУГ (У-28) | Система автоматического пожаротушения У-28 | КР | Ремонт противопожарной автоматики (ППА) | 04*1006420
18 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП / Столовая /Столов.N-5/ | Вагон-дом ЗКТ-2 (столовая ЦСНТОиОТЭП) | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*316532
19 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / Западный коридор | Газопровод неочищенного газа УКПГ16 - ГПЗ, I нитка | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 06*12073
20 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание ЛЭС 2-х этажное с инженерными сетями, с.Октябрьское | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325097
21 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Здание ремонтно-запорной арматуры 1 этажное, ЦСНТОиОТЭП | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325741
22 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / База производственная АбЛПУ | Здание РЭП 1-этажное (с котельной), г.Абдулино | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*3181
23 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Нижняя Павловка | Компрессорный цех на УКПГ-2 | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122423
24 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Контрольно-пропускной пункт | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 06*325727
25 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Мастерская ремонтно-механическая (РММ) с пристройкой 1-2 эт, ЦСНТОиОТЭП | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*97
26 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Подстанция трансформаторная КТП-630, п.Х.Ключи | КР | Ремонт противопожарной автоматики (ППА) | 06*325729
27 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ / Здание депо пожарное г. Кумертау | Система питьевого водоснабжения здания депо пожарного г. Кумертау | КР | Ремонт противопожарной автоматики (ППА) | 06*6051
28 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Нижняя Павловка | Склад метанола базисный (БСМ) | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122403
29 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Нижняя Павловка | Склад метанола базисный (БСМ) | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122403
30 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / База производственная АбЛПУ | СЭБ 2 этажный, АбЛПУ | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*3050
31 | Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи / Спортзал, п. Х.Ключи | Часть здания под спортзал | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325730
32 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Горный | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60669
33 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Родничный Дол | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60668
34 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Черноречье | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60667
35 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Юный | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60670
36 | БПТОиК / Цех №1 | Блок складов №12,14 | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 09*563
37 | БПТОиК / Цех №1 | Склад | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 09*997
38 | УЭЗиС / Служба эксплуатации зданий / Административное здание ООО "Оренбурггазпром" | Административное здание-система автоматической пожарной сигнализации | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 23*12622
39 | УЭЗиС / УЭ № 1 / База УЭЗиС п.Ростоши (объекты УЭ № 1) | БАЛКАН | КР | Ремонт противопожарной автоматики (ППА) | 23*40100
40 | УЭЗиС / АУП / Клиника промышленной медицины | Клиника промышленной медицины - система пожарной сигнализации | КР | Ремонт пожарной сигнализации (ПС) | 23*11616
41 | АУП | Центр подготовки кадров | КР | Ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 01*9737

## лот №5
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 265/ГЦР/12-5-0275/24.09.12/З (Лот № 5)
Заказ на выполнение работ
№ п/п | Наименование филиала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ
в том числе по кварталам:
|  |  | Вид работ | Содержание работ (краткое наименование работ) |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Лот №5: Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации на объектах ООО "Газпром добыча Оренбург"
1 | ГПУ / База ГПУ / НИЛООС | Инженерно-лабораторный корпус (НИЛООС) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*010170
2 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) | Корпус технологический УКПГ-2 | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*116405
3 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №3 (УКПГ-3) | Корпус технологический УКПГ-3 | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*041637
4 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №8 (УКПГ-8) | Корпус технологический УКПГ-8 | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*116434
5 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №9 (УКПГ-9) | Корпус технологический УКПГ-9 | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*116417
6 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №6 (УКПГ-6) / Корпус технологический УКПГ-6 | Насосная метанола (УКПГ-6) | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*121740
7 | ГПУ / Установка комплексной подготовки газа №7 (УКПГ-7) / Корпус технологический УКПГ-7 | Насосная метанола (УКПГ-7) | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*121747
8 | База ГПУ / Участок по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений производственного значения / Территория деревообрабатывающего цеха | Производственный корпус модульного типа "Орск" (деревообрабатывающий цех базы ГПУ) | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*100007
9 | ГПУ / Дожимная компрессорная станция - 3 / Энергоблок с операторной (ДКС-3) | Сигнализация пожаротушения ДКС-3 | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*401450*
10 | ГПУ / Дожимная компрессорная станция - 3 / Аппаратная и электроподстанция | Система пожаротушения и контроля загазованности ДНС (ДКС-3) | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 02*401511*
11 | ГПУ / База ГПУ | Участок складирования ОМТС и КО (база ГПУ) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 02*010247
12 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | АБК участка складского хозяйства (комплект вагончиков) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*317796
13 | УЭСП / Оренбургское ЛПУ | Ангар (БСМ) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*121518
14 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Нижняя Павловка | Ангар 18*30*97 (инв.№06*10057) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*10057
15 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Нижняя Павловка | Ангар 18*30*97 (инв.№06*10058) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*10058
16 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | База ЛЭС, ЦСНТОиОТЭП | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*8423
17 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Блок служебно-эксплуатационный (СЭБ) 3 этажный, п. Х.Ключи | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325736
18 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Нижняя Павловка | Блок служебно-эксплуатационный (СЭБ), п. Н.Павловка | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122420
19 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Блок-бокс 1-этажный, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*12072
20 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ / Площадка ПНС "Подлесное" (ЛЭС-3) | Блок-бокс пенотушения (ПНС "Подлесное") | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 06*6403
21 | Оренбургское ЛПУ / Коридор павловский / Электроснабжение Павловского коридора | ВЛ 6-кВ, Ф-10 п/ст "Чернореченская" (Павловский коридор) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122415
22 | УЭСП / Оренбургское ЛПУ / Коридор дедуровский | Газопровод неочищенного газа УКПГ2 - ГПЗ, I нитка | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122358
23 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Дом оператора 2х этажный, ЦСНТОиОТЭП | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325740
24 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ / Площадка ПНС "Подлесное" (ЛЭС-3) | Здание АБК, ЛЭС-3 (ПНС "Подлесное") | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*60528
25 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание депо пожарное г. Кумертау | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*6051
26 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание канализационно насосной станции (КНС) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*124154
27 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание КПП на базе ЛЭС-1, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*124154
28 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание КПП на базе ЛЭС-2, г.Кумертау | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*124154
29 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / Промплощадка пункта регазификации этана с.Апаково | Здание лабораторно-бытового корпуса АПРЭ, с.Апаково | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*49905
30 | Октябрьское ЛПУ / Территория УЗРК (узел замера и редуцирования конденсата и ФУМ) 211,0 км / Территория ЛОП на УЗРК | Здание ЛОП, (линейный опорный пункт) на УЗРК | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*60632
31 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Здание ЛЭС 1 этажное, п. Х.Ключи | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*325722
32 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание ЛЭС 2-х этажное с инженерными сетями, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325097
33 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание мехмастерской, г. Кумертау | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*6026
34 | Октябрьское ЛПУ / Территория УЗРК (узел замера и редуцирования конденсата и ФУМ) 211,0 км / Здания и помещения территории УЗРК | Здание операторной (УЗРК, г. Салават) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*9242
35 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / Промплощадка пункта регазификации этана с.Апаково | Здание операторной с узлом связи, с.Апаково | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*14687
36 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Здание производственной базы 4-х этажное, г. Оренбург | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325492
37 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание промышленно-складское типа "Север" 1-этажное, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325096
38 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Здание ремонтно-эксплутационного пункта (РЭП) 1 этажное, ЦСНТОиОТЭП | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*109
39 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / База производственная АбЛПУ | Здание РЭП 1-этажное (с котельной), г.Абдулино | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*3181
40 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание СБК 2-х этажное с благоустройством, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325098
41 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Здание склада 1 этажное, п.Х.Ключи | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325728
42 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Здание склада 2 (1200 кв.м), г.Оренбург | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*317001
43 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание склада РММ 1-этажное, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325090
44 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание склада с навесом, г.Кумертау | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*6089
45 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Здание узла учета тепловой энергии 1 эт, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*6264
46 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Корпуc ОГМ 1-этажный, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325093
47 | УЭСП / Оренбургское ЛПУ | Корпус административно-бытовой (АБК) 3-этажный, г.Оренбург | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*10416
48 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / Промплощадка пункта регазификации этана с.Апаково | Котельная (пункт регазификации), с.Апаково | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*62611
49 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Котельная, п.Х.Ключи | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*9936
50 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Мастерская ремонтно-механическая (РММ) 1 этажная, г. Оренбург | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*15208
51 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Мастерская ремонтно-механическая (РММ) с пристройкой 1-2 эт, ЦСНТОиОТЭП | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*97
52 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Мастерская службы энергоснабжения, п.Х.Ключи | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325735
53 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Мастерская службы энергоснабжения, п.Х.Ключи | ТО | ТО противопожарной автоматики (ППА) | 06*325735
54 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Подстанция трансформаторная 1 этажная и сети, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325099
55 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Х.Ключи | Подстанция трансформаторная КТП-630, п.Х.Ключи | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*1235
56 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / База производственная АбЛПУ | Помещение бытовое (Гостиница), г.Абдулино | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*320063
57 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / База производственная АбЛПУ | Помещение бытовое на 70 чел. (ЛЭС), г.Абдулино | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*324460
58 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Помещение на площадке служебно-бытовое, г.Кумертау | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*6355#
59 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Сборный РММ, ЦСНТОиОТЭП | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*13426
60 | УЭСП / Оренбургское ЛПУ | Сети сантехнические ОрЛПУ | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122405
61 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Нижняя Павловка | Склад инвентаря заглубленный (БСМ) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122422-053
62 | УЭСП / ЦСНТОиОТЭП | Склад материальный в ЦРС (70 м.кв), г.Оренбург | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*1612
63 | УЭСП / Нижнепавловское ЛПУ / База производственная п. Нижняя Павловка | Склад метанола базисный (БСМ) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*122403
64 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / База производственная АбЛПУ | Склад РЭП 1- этажный, г.Абдулино | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*3190
65 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ / Площадка ПНС "Подлесное" (ЛЭС-3) | Стоянка теплая на 8 ед. (ПНС Подлесное) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*60529
66 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / База производственная АбЛПУ | СЭБ 2 этажный, АбЛПУ | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*3050
67 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ / Площадка ПНС "Подлесное" (ЛЭС-3) | Цех компрессорный насосной станции (ПНС Подлесное) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*6399
68 | УЭСП / Октябрьское ЛПУ | Цех столярный 1-этажный, с.Октябрьское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*325089
69 | УЭСП / Абдулинское ЛПУ / Промплощадка пункта регазификации этана с.Апаково | Электростанция FG Wilson PG375B (пункт регазификации в с.Апаково) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 06*62612
70 | ВЧ | Здание административно-бытового корпуса | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*1059
71 | ВЧ | Производственное здание | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*201
72 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в г. Оренбург | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*414137
73 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Бродецкое | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60671
74 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Горный | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60669
75 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Зауральный | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*352866
76 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Каргала | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60674
77 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Подгородняя Покровка | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60672
78 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Родничный Дол | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60668
79 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Холодные ключи | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60673
80 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Черноречье | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60667
81 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в п. Юный | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60670
82 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. 9 Января | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*408194
83 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Городище | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*414136
84 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Дедуровка | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*408191
85 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Зубочистка Вторая | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*414132
86 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Зубочистка Первая | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*414131
87 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Ивановка | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*414133
88 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Краснохолм | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*414135
89 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Нижняя Павловка | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*408192
90 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Никольское | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*60675
91 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Пруды | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*414134
92 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Рычковка | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*352867
93 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Старица | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*408193
94 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Татищево | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*414130
95 | ВЧ / Центр газовой и экологической безопасности | Система периметрально-охранной сигнализации поста контроля загазованности в с. Шуваловка | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 08*352868
96 | БПТОиК / Участок технологического транспорта | Гараж Г-3 | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 09*100497
97 | БПТОиК | Цех №1 | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 09*100999
98 | БПТОиК | Цех №1 | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 09*524
99 | БПТОиК | Цех №2 | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 09*10178
100 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | АБК базы АТК №5, с.Октябрьское (цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*325738
101 | УТТиСТ / Цех №2 / Цех №2 | Административно-бытовой корпус (цех №2) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 03*4441
102 | УТТиСТ / Цех №1 | Административное здание (Цех №1) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7185
103 | УТТиСТ / Цех №1 | Бокс-2 | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7037
104 | УТТиСТ / Цех №1 | Бокс-5 (Цех №1) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7032
105 | УТТиСТ / Цех №1 | Бокс-7 (Цех №1) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7031
106 | УТТиСТ / Цех №1 | Бокс-8 | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7035-2
107 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Гараж автомобильный, с.Октябрьское (цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*6261
108 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Гараж на 10 автомобилей базы АТЦ (цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*14154
109 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Гараж на 10 автомобилей, г.Абдулино (цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*13823
110 | УТТиСТ / Цех №2 / Цех №2 | Гараж на 30 автомобилей (цех №2) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 04*1329584
111 | УТТиСТ / Цех №2 / Цех №2 | Гараж на 8 автомобилей, п.Холодные Ключи (цех №2) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*325723
112 | УТТиСТ / Цех №2 / Цех №2 | Гараж на 8 спецмашин (Цех №2) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 03*4441-2
113 | УТТиСТ / Цех №1 / Диспетчерская (Цех №1) | Диспетчерская | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7184
114 | УТТиСТ / Цех №1 | Здание АЗС (цех №1) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7035-4
115 | Цех №2 / Цех №2 / Склад ГСМ (цех №2) | Контейнерная автозаправочная станция КАЗС (цех №2) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 10*1256-л
116 | Цех №3 / Управление транспорта / Склад ГСМ с АЗС (цех №3) | Контейнерная автозаправочная станция КАЗС (цех №3) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 10*1257-л
117 | Цех №3 / Управление транспорта / Склад ГСМ с АЗС (цех №3) | Контейнерная автозаправочная станция КАЗС (цех №3) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 10*1258-л
118 | Цех №3 / Управление транспорта / Склад ГСМ с АЗС (цех №3) | Контейнерная автозаправочная станция КАЗС (цех №3) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 10*1259-л
119 | Цех №3 / Управление транспорта / Склад ГСМ с АЗС (цех №3) | Контейнерная автозаправочная станция КАЗС (цех №3) | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 10*1261-л
120 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Корпус производственный базы УТ (Цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*14148
121 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Крытая стоянка автотранспорта базы ПТГ (цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*13764
122 | УТТиСТ / Цех №2 / Цех №2 | Крытая стоянка на 25 автомобилей со складом масел (цех №2) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 03*4828
123 | УТТиСТ / Цех №1 | Материальный склад | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7034
124 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Материальный склад базы УТ, г.Оренбург | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*13771
125 | УТТиСТ / Цех №1 | Мойка грузовых автомобилей (Цех №1) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7310
126 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Пристройка бытовых помещений столовой с подвалом (цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*14149
127 | УТТиСТ / Цех №1 | Профилакторий (цех №1) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7035
128 | УТТиСТ / Цех №2 / Цех №2 | Ремонтно-механическая мастерская (цех №2) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 03*4013
129 | УТТиСТ / Цех №2 / Цех №2 | Склад ГСМ (цех №2) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 03*4828-2
130 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Склад ГСМ с АЗС (цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*10413
131 | УТТиСТ / Цех №1 | Склад для кpасок (подвал) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7005
132 | УТТиСТ / Цех №1 | Склад масел (цех №1) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7035-1
133 | УТТиСТ / Цех №1 | Стоянка теплая | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 10*7035-3
134 | УТТиСТ / Цех №2 / Цех №2 | Тракторный бокс (цех №2) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 03*4001
135 | УТТиСТ / Цех №3 / Управление транспорта | Установка по очистке производственных вод базы АТЦ (цех №3) | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 06*14161
136 | ЛТУ РС / Транкинговая система сязи / Радиотелефонная система ОТЕ | Блок-контейнер "Север", с.Я.Марьевка | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 13*60423
137 | УТИТиС / База УТИТиС | Гараж аварийной стоянки автотехники | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 13*123929
138 | УТИТиС / База УТИТиС | Гараж с профилакторием на 60 машин | ТО | ТО пожарной сигнализации (ПС) | 13*123926
139 | УТИТиС / ЦТЭ | Здание узла связи на Промбазе | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 13*123932
140 | УТИТиС / База УТИТиС | Корпус электросвязи | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 13*123927
141 | УТИТиС / База УТИТиС | Сооружение трассовых РММ сборноразборное | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 13*123934
142 | АУП | Центр подготовки кадров | ТО | ТО охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 01*9737

## лот №6
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 265/ГЦР/12-5-0275/24.09.12/З (Лот № 6)
Заказ на выполнение работ
№ п/п | Наименование филиала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ
в том числе по кварталам:
|  |  | Вид работ | Содержание работ (краткое наименование работ) |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Лот №6: Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации на объектах ООО "Газпром ПХГ"
1 | Ленинградское УПХГ | Система автомат.пож.и охран.сигнализации | ТО | ТО и ТР системы автоматической пожарной сигнализации | 000106528
2 | Совхозное УПХГ | Здание компрессорного цеха (КЦ-1, ГКС, СПХГ, УЭСП) | ТО | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и установок пожаротушения | 123778
3 | Совхозное УПХГ | Установка очистки газа, (СПХГ, УЭСП) | ТО | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и установок пожаротушения | 123916
4 | Совхозное УПХГ | Циркуляционная насосная станция КЦ 2, (СПХГ,УЭСП) | ТО | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и установок пожаротушения | 123883
5 | Совхозное УПХГ | Здание операторной технологических установок, (СПХГ, УЭСП) | ТО | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и установок пожаротушения | 123791
6 | Совхозное УПХГ | Трансформаторная подстанция комплексная, (СПХГ,УЭСП). | ТО | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и установок пожаротушения | 123852
7 | Совхозное УПХГ | Комплексная трансформаторная подстанция-3, (СПХГ,УЭСП). | ТО | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и установок пожаротушения | 123850
8 | Совхозное УПХГ | Комплексная трансформаторная подстанция-4, (СПХГ,УЭСП). | ТО | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и установок пожаротушения | 123851
9 | Карашурское УПХГ | Здание пункта хозрасчетного замера газа на площадке Компрессорной Станции Карашурского УПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарно-охранной сигнализации | 297318
10 | Краснодарское УПХГ | Пожарное депо на 2 автомашины Головные ссоружения Краснодарского ПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации | 101657
11 | Краснодарское УПХГ | Административный корпус Краснодарской СПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации | 401331
12 | Краснодарское УПХГ | Здание КПП (контрольно-пропускной пункт) Краснодарской СПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации | 406931
13 | Краснодарское УПХГ | Охранная пожарная сигнализация головных сооружений Краснодарского ПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации | 101579
14 | Краснодарское УПХГ | Пожарная сигнализация компрессорного цеха головных сооружений Краснодарского ПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации | 101580
15 | Невское УПХГ | Охранно-пожарная сигнализация сборного пункта №1 Невского ПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | 55662
16 | Невское УПХГ | Охранно-пожарная сигнализация сборного пункта №3 Невского ПХГ. | ТО, ТР | Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | 55664
17 | Невское УПХГ | Производственное здание СП-4 Невской СПХГ. | ТО, ТР | Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | 231525
18 | Невское УПХГ | Производственное здание сборного пункта №5 "Невское ПХГ (3-я очередь расширения) | ТО, ТР | Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | 8477
19 | Невское УПХГ | Автоматическая установка газового пожаротушения Невского ПХГ | ТО, ТР | Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | 56777
20 | Похвистневское УПХГ | Здание компpессорного цеха 10ГKH | ТО, ТР | ТО,ТР системы пожарной сигнализации | 72287
21 | Похвистневское УПХГ | Административно-диспечерское здание п.Кр.Пески | ТО, ТР | ТО,ТР системы пожарной сигнализации | 72283
22 | Похвистневское УПХГ | Здание компpессорного цеха | ТО, ТР | ТО,ТР системы пожарной сигнализации | 72280
23 | Песчано-Уметское УПХГ | Здание диспетчерского пункта КС Песчано-Уметской СПХГ | ТО, ТР | ТО и ТР ОПС | 350289
24 | Песчано-Уметское УПХГ | Блок-бокс операторная УПГ | ТО, ТР | ТО и ТР ОПС | 2627900132
25 | Кущевское УПХГ | Производственно-энергетическоий блок головных сооружений Кущевского ПХГ | ТО, ТР | ТО пожарной сигнализации | 6102
26 | Кущевское УПХГ | Ремонтно - эксплуатационный блок головных сооружений Кущевского ПХГ | ТО, ТР | ТО пожарной сигнализации | 6099
27 | Кущевское УПХГ | Бытовой городок с пристройками | ТО, ТР | ТО пожарной сигнализации | 1600000247
28 | Кущевское УПХГ | Склад с узлом связи головных сооружений Кущевского ПХГ | ТО, ТР | ТО пожарной сигнализации | 6100
29 | Елшанское УПХГ | Здание КИП на ГРП-2 Елшанской СПХГ | ТО, ТР | ТО и ТР пожароохранной сигнализации | 139715
30 | Елшанское УПХГ | Здание КИП на ГРП-3 Елшанской СПХГ | ТО, ТР | ТО и ТР пожароохранной сигнализации | 139712
31 | Елшанское УПХГ | Здание лабораторного корпуса на промплощадке Елшанской СПХГ | ТО, ТР | ТО и ТР пожароохранной сигнализации | 139705
32 | Елшанское УПХГ | Здание рем.стройгруппы (РСГ) | ТО, ТР | ТО и ТР пожароохранной сигнализации | 2627700010
33 | Елшанское УПХГ | Благоустройство очистных сооружений Елшанской СПХГ | ТО, ТР | ТО и ТР пожароохранной сигнализации | 139756
34 | Елшанское УПХГ | Административно-хозяйственный корпус на промплощадке Елшанской СПХГ | ТО, ТР | ТО и ТР пожароохранной сигнализации | 139709
35 | Елшанское УПХГ | Здание РЭБ | ТО, ТР | ТО и ТР пожароохранной сигнализации | 139719
36 | Елшанское УПХГ | Оборудование автоматизированной котельной КАТ-15 Елшанской СПХГ | ТО, ТР | ТО и ТР пожароохранной сигнализации | 50959
37 | Ставропольское УПХГ | АСУ ТП ГРП-14 Северо-Ставропольского месторождения | ТО, ТР | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 56040
38 | Ставропольское УПХГ | Операторная ОПС-3(оперативно-производственной службы-3) | ТО, ТР | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 89807
39 | Ставропольское УПХГ | Здание центральной научно-исследовательской лаборатории S 576,0 кв.м. | ТО, ТР | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 1001652
40 | Ставропольское УПХГ | Здание административно-бытового корпуса СГПУ | ТО, ТР | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 412587
41 | Калининградское УПХГ | Автоматическая установка пожарной сигнализации Компрессорной станции | ТО | Периодическое обслучивание АУПС КС в соответствии с регламентом | 375026
42 | Касимовское УПХГ | Здание ГСП-1 Касимовского ПХГ | ТО, ТР | Текущий ремонт системы пожарной сигнализации. | 238765