## Лот № 13
(Лот №13) Заказ на выполнение работ
по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий ООО "Газпром трансгаз Самара"
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки производства работ
|  |  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал 2013 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | IV квартал 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ремонт защитных покрытий оборудования и сооружений ЛЭС
1 | Отрадненское ЛПУ | Г/п Похвиснево-Самара | КР | Покраска оборудования | 698
2 | Отрадненское ЛПУ | МГ Похвиснево-Самара, 1 нитка | КР | Покраска оборудования | 699
3 | Отрадненское ЛПУ | Г/п Похвиснево-Бугуруслан | КР | Покраска оборудования | 703
4 | Отрадненское ЛПУ | Г/п-отвод и ГРС-116 с. Борское | КР | Покраска оборудования | 26477
5 | Павловское ЛПУ | Магистральный газопровод Челябинск-Петровск1036-1130 км. | КР | Покраска оборудования(КУ 1065.12.9) | 677
6 | Павловское ЛПУ | Магистральный газопровод Челябинск-Петровск1036-1130 км. | КР | Покраска оборудования (КУ 1099.12.9) | 677
7 | Павловское ЛПУ | Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2551-2645 км | КР | Покраска оборудования (КУ 2580-2) | 684
8 | Павловское ЛПУ | Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2551-2645 км | КР | Покраска оборудования (КУ 2629-2) | 684
9 | Павловское ЛПУ | Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2438-2645 км | КР | Покраска оборудования (КУ 2580.23.9) | 690
10 | Павловское ЛПУ | Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2438-2645 км | КР | Покраска оборудования (КУ 2613.23.9) | 690
11 | Павловское ЛПУ | Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2438-2645 км. | КР | Покраска оборудования (КУ№ 2629-3.7) | 690
12 | Павловское ЛПУ | Г/п-отв. к ГРС-96 г.Кузнецк | КР | Покраска оборудования(КУ № 27-1) | 26457
13 | Павловское ЛПУ | Г/п-отв. к ГРС-107 с.Алеево | КР | Покраска оборудования | 26454
14 | Павловское ЛПУ | Г/п-отв. к ГРС-74 с. Карнавар | КР | Покраска оборудования | 26453
15 | Ульяновское ЛПУ | Магистральный газопровод Старая Бинорадка-Димитровград- Ульяновск | КР | Покраска оборудования (КУ №197) | 702
16 | Ульяновское ЛПУ | Газопровод-отвод к ГРС-38 г. Ульяновск | КР | Покраска оборудования (КУ150.7-2) | 305906
17 | Ульяновское ЛПУ | Газопровод-отвод к ГРС-38 г. Ульяновск | КР | Покраска оборудования (КУ150.7-1) | 305906
18 | Ульяновское ЛПУ | Магистральный газопровод Старая Бинорадка-Димитровград- Ульяновск | КР | Покраска оборудования (КУ 104) | 702
19 | Ульяновское ЛПУ | Г/п Новоспаск-Ульяновск | КР | Покраска оборудования (КУ 108) | 26465
20 | Ульяновское ЛПУ | Г/п Новоспасск-Ульяновск | КР | Покраска оборудования (КУ 84) | 26465
21 | Ульяновское ЛПУ | Г/п Новоспасск-Ульяновск | КР | Покраска оборудования (КУ 63) | 26465
22 | Ульяновское ЛПУ | Магистральный газопровод Старая Бинорадка-Димитровград- Ульяновск | КР | Покраска оборудования (КУ 150) | 702
23 | Сызранское ЛПУ | Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км.610-704км | КР | Покраска оборудования | 676
24 | Сызранское ЛПУ | Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2438-2551 км | КР | Покраска оборудования | 683
25 | Сызранское ЛПУ | Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2438-2645км | КР | Покраска оборудования | 690
26 | Средневолжское ЛПУ | Магистральный газопровод Мокроус-Самара-Тольятти | КР | Покраска оборудования | 693
27 | Средневолжское ЛПУ | Магистральный газопровод Мокроус-Самара-Тольятти | КР | Покраска оборудования | 695
28 | Средневолжское ЛПУ | Магистральный газопровод Мокроус-Самара-Тольятти | КР | Покраска оборудования | 695
29 | Средневолжское ЛПУ | Магистральный газопровод Мокроус-Самара-Тольятти | КР | Покраска оборудования | 694
30 | Средневолжское ЛПУ | Магистральный газопровод Оренбург-Самара | КР | Покраска оборудования | 691
31 | Средневолжское ЛПУ | Магистральный газопровод Оренбург-Самара | КР | Покраска оборудования | 691
32 | Северное ЛПУМГ | Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 610-704 км | КР | Воздушный переход | 676
Ремонт защитных покрытий оборудования и сооружений ГКС
33 | Тольяттинское ЛПУМГ | Оборудование КС-22А | КР | Кран мостовой электрический,галерея ЦБН КЦ-3 | 72451
34 | Тольяттинское ЛПУМГ | Оборудование КС-22А | КР | Кран мостовой электрический,машинный зал КЦ-3 | 72451
35 | Тольяттинское ЛПУМГ | Оборудование КС-22 | КР | Кран мостовой электрический,машинный зал КЦ-2 | 72448
36 | Тольяттинское ЛПУМГ | Оборудование КС-22 | КР | Кран мостовой электрический,галерея ЦБН КЦ-2 | 72448
37 | Тольяттинское ЛПУМГ | Пункт замера газа ОЭГКЦ | КР | Антикоррозийная обработка и лакокрасочное покрытие | 72350
38 | Тольяттинское ЛПУМГ | Межцеховые технологические коммуникации ОЭГКЦ | КР | Антикоррозийная обработка и лакокрасочное покрытие | 72351
39 | Тольяттинское ЛПУМГ | Межцеховые технологические коммуникации КС-22 -22А | КР | Узел подключения КЦ-2 | 72352
40 | Тольяттинское ЛПУМГ | Межцеховые технологические коммуникации КС-22 -22А | КР | Узел подключения КЦ-3 | 72352