## Пообъектный план (год с детал.) (hidden)
Приложение № ____от____________
к Агентскому договору № ______________
от "____"___________________200__г.
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2009г .
Тип работ | Производственный отдел | тип работ | № п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб. | [67 empty] | Потенциальный исполнитель
[10 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | в том числе по кварталам:
[7 empty] | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР Агента |  | I квартал |  |  |  | ЯНВАРЬ |  |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  |  | МАРТ |  |  |  | II квартал |  |  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  | МАЙ |  |  |  | ИЮНЬ |  |  |  | III квартал |  |  |  | ИЮЛЬ |  |  |  | АВГУСТ |  |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  |  | IV квартал |  |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  |  | НОЯБРЬ |  |  |  | ДЕКАБРЬ
[14 empty] | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[15 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
|  |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Лот № 18
(Лот №18) Заказ на выполнение работ
по текущему ремонту антикоррозийных покрытий ООО "Газпром трансгаз Махачкала"
№ п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | сроки производства работ
|  |  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
[6 empty] | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Средства ПКЗ:
1 | Тарумовское ЛПУМГ | М\Г Макат-Сев Кавказ 129.4 км. с 734,6 по 864 км. Тарумовское ЛПУМГ | ТР | Покраска наружных поверхностей установок катодной защиты (УКЗ)-9 шт. и сетчатое ограждение УКЗ 9 шт. | 718
2 | Дербентское ЛПУМГ | Магистральный газопровод Моздок-Казимагомед 74,0 км с 500 по 426 км Дербент ЛПУМГ | ТР | Покраска наружных поверхностей установок катодной защиты (УКЗ)-7 шт. и сетчатое ограждение УКЗ 7 шт. | 722
3 | Кизилюртовское ЛПУМГ | Магистральный газопровод Моздок-Казимагомед 97,0 км 723 по 626 км Кизилюрт ЛПУМГ | ТР | Покраска наружных поверхностей установок катодной защиты (УКЗ)-7 шт. и сетчатое ограждение УКЗ 7 шт. | 721
КП телемеханики:
4 | Избербашское ЛПУМГ | Магистральный газопровод Моздок-Казимагомед 72,0 км с 572 по 500 км Избербаш ЛПУМГ | ТР | Покраска наружных поверхностей антенных опор КП телемеханики - 3 шт | 720
5 | Тарумовское ЛПУМГ | Газопровод-отвод к с.Черняевка | ТР | Покраска наружных поверхностей блок-боксов КП телемеханики- 4 шт, их ограждений- 2 шт | 4558
Объекты линейной части:
6 | Махачкалинское ЛПУ | ГРС "Махачкала-Восточная" | ТР | Покраска наружных поверхностей конструкций, технологического оборудования ГРС | 4419
7 | Тарумовское ЛПУМГ | Узел редуцирования на участке Кизляр-Бабаюрт, 46 км | ТР | Покраска наружных поверхностей конструкций, технологического оборудования ГРС | 4891
8 | Тарумовское ЛПУМГ | ГРС "Коминтерн" | ТР | Покраска наружных поверхностей конструкций, технологического оборудования ГРС | 19360
9 | Тарумовское ЛПУМГ | М\Г Макат-Сев Кавказ 129.4 км. с 734,6 по 864 км. Тарумовское ЛПУМГ | ТР | Покраска ограждений крановых площадок-6 шт., сетчатого ограждения- 6 шт. | 718
10 | Дербентское ЛПУМГ | Газопровод-отвод к г. Дербент 21км | ТР | Покраска ограждений крановых площадок - 4 шт, запорной арматуры | 19473

## Пообъектный план (квартал) (hidden)
Приложение №________
к Агентскому договору № ______________от "____"_______________200__г.
Принципал: ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Агент: ООО "Газпром центрремонт"
Пообъектный план работ по КР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2009г .
Тип работ | Производственный отдел | тип работ | № п/п | Подразделение принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГи т.д.) | Наименование объекта ремонта | Строка формы 59 газ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, тыс.руб.
[10 empty] | X год |  |  |  | X квартал |  |  |  | МЕСЯЦ 1 |  |  |  | МЕСЯЦ 2 |  |  |  | МЕСЯЦ 3
[7 empty] | Вид работ | Содержание работ |  | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала | Всего | в том числе |  | МТР Принципала
[11 empty] | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента |  |  | Работы | МТР Агента
|  |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Принципал: | [16 empty] | Агент:
[5 empty] | Генеральный директор | [16 empty] | Генеральный директор
[5 empty] | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | [16 empty] | ООО "Газпром центрремонт"
[5 empty] | И.А. Иванов ______________________ | [16 empty] | Д.В. Доев ______________________
[5 empty] | "____"____________________2009 год | [16 empty] | "____"__________________2009 год