## Лот № 16
(Лот №16) Заказ на выполнение работ
по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки производства работ
|  |  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал 2013 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | IV квартал 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прочие ГКС
1 | Алмазное ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА КС-АЛМАЗНАЯ Г/П ЯМ-ПОВОЛ.1ЭТАП | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142704
2 | Алмазное ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОХЛ.ГАЗА КС-АЛМАЗНАЯ Г/П ЯМ-ПОВОЛ.1ЭТАП | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142705
3 | Гремячинское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА КС-3, КС"ГРЕМЯЧИНСКАЯ" г-п "Ямб-Тула1" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142760
4 | Гремячинское ЛПУ МГ | УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА КС-4, г-п "Ямб-Тула2" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142769
5 | Бардымское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА КЦ-2 КС"ОРДИНСКАЯ" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142835
6 | Воткинское ЛПУ МГ | АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА КС-2 Г.ВОТКИНСК | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142910
7 | Воткинское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА РЕДУЦИРОВАНИЯ ПУСКОВОГО И ТОПЛИВНОГО ГАЗА КС ВОТКИНСК | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142913
8 | Воткинское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА АВО КС-2 ВОТКИНСК | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142915
9 | Чайковское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА КС-1 КС"ЧАЙКОВСКАЯ" г/п "Уренгой - Ужгород" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142961
10 | Чайковское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПУСКОВОГО ТОПЛИВНОГО И ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА КС-1 КС"ЧАЙКОВСКАЯ"г/п"Уренгой-Ужгород" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142963
11 | Чайковское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА КС"ЧАЙКОВСКАЯ" КС-2 г/п Уренгой-Центр 1 | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 142973
12 | Чайковское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА АВО ГАЗА КС"ЧАЙКОВСКАЯ" КС-5 | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143004
13 | Чайковское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА КС"ЧАЙКОВСКАЯ" КС-5 | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143005
14 | Чайковское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА КЦ-6 КС-19"ЧАЙКОВСКАЯ" Г/ПЯМБУРГ-ЗАП,ГРАНИЦА | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143007
15 | Чайковское ЛПУ МГ | Система пожаротушения и автоматизация пожарной сигнализации аварийного генератора Ruston КЦ 1 КС Чайковская | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 338927
16 | Можгинское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА КЦ-4, КС "АГРЫЗСКАЯ" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143052
17 | Можгинское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПУСКОВОГО ТОПЛИВНОГО ГАЗА КЦ-5, КС "АГРЫЗСКАЯ" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143065
18 | Кунгурское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА АВО ГАЗА ГКС-1 КС"КУНГУРСКАЯ" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143155
19 | Кунгурское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО И ПУСКОВОГО ГАЗАЦЕХ №6 КС"КУНГУРСКАЯ" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143164
20 | Кунгурское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА ЦЕХА №6 КС"КУНГУРСКАЯ" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143166
21 | Кунгурское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА С БЛОКОМ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ЦЕХ №8 КС"НОВОКУНГУРСКАЯ" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143185
22 | Кунгурское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА ЦЕХ 9,10 КС"НОВОКУНГУРСКАЯ" Г/П СРТО-УРАЛ | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143210
23 | Горнозаводское ЛПУ МГ | БЛОК ПТП и ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА УР-Ц2,КЦ-7 КС ГОРНОЗАВОДСКАЯ | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143284
24 | Горнозаводское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА УР-Ц2,КЦ-7 КС ГОРНОЗАВОДСКАЯ | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143290
25 | Горнозаводское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯГАЗА КС-16 ЯМБ-ЕЛ1,КЦ-8 КС ГОРНОЗАВОДСКАЯ | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143297
26 | Горнозаводское ЛПУ МГ | БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КС-16 ЯМБ-ЕЛ1,КЦ-8 КС"ГОРНОЗАВОДСКАЯ" | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143298
27 | Пермское ЛПУ МГ | БЛОК ЦИКЛОННЫХ ПЫЛЕУЛ.КС-2 Н-ТУРА-ПЕРМЬ | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143321
28 | Пермское ЛПУ МГ | КОМПРЕССОРНАЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА Г/П ЯМБ-ТУЛА-1 | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143331
29 | Пермское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ПТПГ Г/П ЯМБ-ТУЛА-1 | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143332
30 | Пермское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА Г/П ЯМБ-ТУЛА-1 | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143334
31 | Очерское ЛПУ МГ | УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА КС ОЧЕРСКАЯ Г/П ЯМБУРГ-ТУЛА-1 КЦ№1 | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 143390
32 | Очерское ЛПУ МГ | Блок резервуаров установки маслоохлаждения компрессорной станции "Очерская" газопровод Ямбург-Тула- | Капитальный ремонт | Антикоррозионная защита оборудования КС (Антикоррозионная защита оборудования КС) | 144633