## Заказ на вып. работ
Приложение № 1 к ДЗП № 321/ГЦР/12-5-0401/10.10.12/З
Выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию АГНКС ОАО "Газпром " в 2013-2014г.
Выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию АГНКС ОАО "Газпром " в 2013-2014г.
Лот №3 . Выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию АГНКС ООО "Газпром трансгаз Волгоград", ООО "Газпром трансгаз Сургут", ООО "Газпром трансгаз Югорск", ООО "Газпром трансгаз Ухта" .
№ п/п | Подразделение Принципала | Наименование объекта диагностических работ | Выполняемые комплексы работ |  | Инв. № | Ед. изм. | Кол-во | В том числе по кварталам
|  |  | Вид работ | Содержание работ по диагностике |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Диагностическое обследование АГНКС в 2013 году
1 | Сургутское ЛПУМГ | Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)-1 | ПДО | виброобследование | 110000054830 | шт. | 5
2 | Тюменское ЛПУМГ | ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | ПДО | виброобследование | 100000002160 | шт. | 5
3 | Сургутское ЛПУМГ | Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)-1 | ПДО | замер характеристик | 110000054830 | шт. | 5
4 | Тюменское ЛПУМГ | ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | ПДО | замер характеристик | 100000002160 | шт. | 5
Диагностическое обследование АГНКС в 2014 году
1 | Сургутское ЛПУМГ | Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)-1 | ПДО | виброобследование | 110000054830 | шт. | 5
2 | Тюменское ЛПУМГ | ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | ПДО | виброобследование | 100000002160 | шт. | 5
3 | Сургутское ЛПУМГ | Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)-1 | ПДО | диагностика на эффективность работы | 110000054830 | шт. | 8
4 | Тюменское ЛПУМГ | ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | ПДО | диагностика на эффективность работы | 100000002160 | шт. | 8
5 | Сургутское ЛПУМГ | Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)-1 | ПДО | Комплексное диагностическое обследование | 110000054830 | км. | 0.5
6 | Тюменское ЛПУМГ | ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | ПДО | Комплексное диагностическое обследование | 100000002160 | км. | 0.5
ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Диагностическое обследование АГНКС в 2013 году
1 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, адсорбер А1, зав. №1758, рег. №2446-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
2 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, адсорбер А1, зав. № 1641, рег. №2447-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
3 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. № 1555, рег. №2448-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
4 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. № 1631, рег. №2449-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
5 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. № 2239, рег. №2450-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
6 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. № 1936, рег. №2451-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
7 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. № 2117, рег. №2452-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
8 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. № 2034, рег. №2453-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
9 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. № 1575, рег. №2454-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
10 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. № 1575, рег. 2455-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
11 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, аккумулятор, зав. №064, рег. 2456-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
12 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, баллон, зав. № 837, рег. 2457-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
13 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, баллон, зав. №1358, рег. 2458-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
14 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, баллон, зав. №835, рег. 2459-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
15 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, баллон, зав. №1883, рег. 2460-УР | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
16 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250, сепаратор, зав. №12655, рег. 350-ЮГ | СРПД | ЭПБ СРПД | 10500000_1215 | шт. | 1
17 | Казымское ЛПУ МГ | АГНКС-250 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 10500000_1215 | шт. | 1
18 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | АГНКС-50, ресивер, зав. №8088, рег. №37947 | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 11200000_0572 | шт. | 1
19 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №6870, рег. №37949 | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 11200000_0572 | шт. | 1
20 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №6871, рег. №37948 | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 11200000_0572 | шт. | 1
21 | Краснотурьинское ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 11200000_0572 | шт. | 1
22 | Пелымское ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 11000000_0366 | шт. | 1
23 | Нижнетуринское ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 11300000_0930 | шт. | 1
Диагностическое обследование АГНКС в 2014 году
1 | Перегребненское ЛПУ МГ | АГНКС-50, ресивер, зав. №8099, рег. №2993-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 10600000_0374 | шт. | 1
2 | Перегребненское ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №7621, рег. №2992-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 10600000_0374 | шт. | 1
3 | Перегребненское ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №7223, рег. №2991-Ур | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 10600000_0374 | шт. | 1
4 | Перегребненское ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 10600000_0374 | шт. | 1
5 | Октябрьское ЛПУ МГ | АГНКС-50, ресивер, зав. №8097, рег. №4908-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 12900000_0485 | шт. | 1
6 | Октябрьское ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №7465, рег. №4905-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 12900000_0485 | шт. | 1
7 | Октябрьское ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №7478, рег. №4906-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 12900000_0485 | шт. | 1
8 | Октябрьское ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 12900000_0485 | шт. | 1
9 | Таежное ЛПУ МГ | АГНКС-50, ресивер, зав. №8086, рег. №4904-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 11500000_0499 | шт. | 1
10 | Таежное ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №6873, рег. №4901-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 11500000_0499 | шт. | 1
11 | Таежное ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №6875, рег. №4902-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 11500000_0499 | шт. | 1
12 | Таежное ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 11500000_0499 | шт. | 1
13 | Сорумское ЛПУ МГ | АГНКС-50, ресивер, зав. №8096, рег. №2996-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 10400000_0350 | шт. | 1
14 | Сорумское ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №7055, рег. №2994-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 10400000_0350 | шт. | 1
15 | Сорумское ЛПУ МГ | АГНКС-50, адсорбер, зав. №7056, рег. №2995-УР | СРПД | Техническое освидетельствование СРПД | 10400000_0350 | шт. | 1
16 | Сорумское ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 10400000_0350 | шт. | 1
17 | Сосновское ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 12600000_0561 | шт. | 1
18 | Ягельное ЛПУ МГ | АГНКС-50 | Технологические трубопроводы | Генеральная ревизия | 12100000_0925 | шт. | 1
ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Диагностическое обследование АГНКС в 2013 году
1 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | ПАГЗ 3000-25к СВД-25.00.000-03 | НВО, ГИ | Технич. освидетельствование | 73842 | шт. | 12
2 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | ПАГЗ 3000-25-4к ёмкость буферная, влагомаслоотделители | НВО, ГИ | Технич. освидетельствование | 73842 | шт. | 4
3 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Производственно-технологический комплекс | ЭПБ | Технич. освидетельствование | 15869 | шт. | 1
4 | Шекснинское ЛПУ МГ АГНКС-500 (Борец) г. Череповец | Автотцистерна ППЦЗ-12 -885М | НВО | Технич. освидетельствование | 1314 | шт. | 1
5 | Шекснинское ЛПУ МГ АГНКС-500 (Борец) г. Череповец | Автотцистерна ППЦЗ-12 -885М | НВО | Технич. освидетельствование | 1317 | шт. | 1
Диагностическое обследование АГНКС в 2014 году
1 | Мышкинское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец) г. Рыбинск | Аккумулятор сжатого природного газа ГСС1-1-10,0-25У-001 | НВО | Наружный и внутренний осмотры специализированной организацией | 19607 | шт. | 2
2 | Мышкинское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец) г. Рыбинск | Воздухосборник вертикальный для стационарных компрессоров воздушный рессивер) | НВО | Наружный и внутренний осмотры специализированной организацией | 19607 | шт. | 1
3 | Мышкинское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец) г. Рыбинск | Газосепаратор сетчатый | НВО | Наружный и внутренний осмотры специализированной организацией | 19617 | шт. | 1
4 | Мышкинское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец) г. Рыбинск | Емкость продувочная | НВО | Наружный и внутренний осмотры специализированной организацией | 19607 | шт. | 1
5 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Продувочная ёмкость 3-1,6-100-1,6-1-1-1 | НВО | Технич. освидетельствование | 15869 | шт. | 1
6 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Газосепаратор сетчатый, ГС-1-2,5-600-1-И | НВО | Технич. освидетельствование | 15869 | шт. | 1
7 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Фильтр газовый ФГ19-100-12 | НВО | Технич. освидетельствование | 15869 | шт. | 1
8 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Сосуды СКУ 2ГМ4-1,3-12/250 №1 | НВО | Технич. освидетельствование | 15876 | шт. | 9
9 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Сосуды СКУ 2ГМ4-1,3-12/250 №2 | НВО | Технич. освидетельствование | 15877 | шт. | 9
10 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Сосуды СКУ 2ГМ4-1,3-12/250 №3 | НВО | Технич. освидетельствование | 15878 | шт. | 9
11 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Сосуды СКУ 2ГМ4-1,3-12/250 №4 | НВО | Технич. освидетельствование | 15879 | шт. | 9
12 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Сосуды СКУ 2ГМ4-1,3-12/250 №5 | НВО | Технич. освидетельствование | 15880 | шт. | 9
13 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Сосуды Блок осушки газа АДМ-4 | НВО | Технич. освидетельствование | 15873 | шт. | 8
14 | Сосногорское ЛПУМГ АГНКС-500 (Борец)г. Ухта | Газопровод подключения (фильтрпы узла учёта газа) | НВО | Технич. освидетельствование | 15881 | шт. | 2
15 | Микуньское ЛПУ МГ г.Микунь БИ 100(метания) | Воздушный рессивер | ЭПБ | Технич. освидетельствование | 354116 | шт. | 1
ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Объемы в рамках данной конкурентной закупки не предусмотрены.