## Лот № 3
Приложение № 1 к Документации о Запросе предложений № 342/ГЦР/12-5-0318/23.10.12/З (Лот № 3)
Заказ на выполнение работ по переизоляции и ремонту линейной части магистральных газопроводов. Часть 3. (Лот № 3)
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ в 2013 г.
в том числе по кварталам:
|  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Ремонт по результатам ВТД МГ "Нижняя Тура-Пермь-2" 224-243 км, Ду-1000 мм. . 37 лет. Пермское ЛПУМГ. Инв.№266 | КР | Вывод на проектное давление (16 деф.мест, ремонт футляров под а/д (1шт.), замена пересечений с водотоками (6шт.), сплошня замена 1 км трубы) | 266
3 | Ремонт по результатам ВТД МГ "Нижняя Тура-Пермь-1" 68-92 км, Ду-1000 мм. ж/д (1 шт.),. 44 года. Горнозаводское ЛПУМГ | КР | Ремонт балочных переходов (4 шт.), ремонт пересечения с газопроводами (1 шт.) | 258