## Лист1
Приложение № 1 к документации о запросе предложений № 340/ГЦР/12-5-0382/23.10.12/З (Лот № 1)
Заказ на выполнение работ по переизоляции и ремонту ЛЧ МГ (Лот № 1 )
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ
[5 empty] | в том числе в 2013 гожду по кварталам: |  |  |  | в том числе в 2014 году по кварталам:
|  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Конденсатопровод Уренгой - Сургут 1 нитка. | КР | Капитальный ремонт дефектов по результатам ВТД с применением РСМ (0-393 км.). | 128673
2 | Магистральный конденсатопровод "Уренгой - Сургут" 2 нитка. | КР | Капитальный ремонт дефектов по результатам ВТД с применением РСМ (292-393 км.). | 128674
3 | Продуктопровод ШФЛУ Cургут-Южный Балык. | КР | Капитальный ремонт дефектов по результатам ВТД с применением РСМ 0-75 км. | 128677
4 | Конденсатопровод Уренгой - Сургут 1нитка . | КР | Переизоляция с частичной заменой дефектных труб по результатам ВТД на участке 16,0-38,8км | 128673
5 | Конденсатопровод Вуктыл-СГПЗ 2-ая нитка | КР | Капитальный ремонт методом установки сварных стальных и стеклопластиковых муфт, на участках 0-68 км по результатам ЭПБ; на участке 124-174 км по результатам ВТД | 050000722010
6 | Конденсатопровод до Югыдского ГКМ | КР | Замена негерметичной запорной арматуры К-95 с остановкой транспорта продукта. | 050000722040