## Лист1
Приложение № 1 к ДЗП № 336/ГЦР/12-5-0311/23.10.12/З
Заказ на выполнение работ по переизоляции и ремонту линейной части магистральных газопроводов. Часть 2. (Лот № 2)
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ в 2013 г.
в том числе по кварталам:
|  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Газопровод Кизляр-Бабаюрт 36,78 км. участк 45,3 - 57,3 км. | КР | Капитальный ремонт изоляционного покрытия L= 12 км. | 4305
2 | Магистральный газопровод Моздок-Казимагомед 97,0 км 723 по 626 км, Кизилюрт ЛПУМГ. 1220 мм, 31 год, 660,5 км. | КР | Капремонт узла подключения КС "Кизилюрт" совмещенного с узлом сбора конденсата (замена коллекторов сборника, ЗРА, технологических трубопроводов, ограждений,средств периметральной охраны и ремонт площадки). | 721