## Лист1
Приложение № 1 к ДЗП № 330/ГЦР/12-5-0308/23.10.12/З
Заказ на выполнение работ по переизоляции и ремонту линейной части магистральных газопроводов. Часть 1. (Лот № 1 )
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ в 2013 г.
в том числе по кварталам:
|  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | МГ САЦ-IV-II ,Ду 1200 мм , участок 252-284 км, Антиповское ЛПУМГ | КР | демонтаж, переизоляция труб БУ, монтаж новой трубы 40%, испытание, продувка | 41