## Лист1
Приложение № 1 ДЗП № 341/ГЦР/12-5-0315/23.10.12/З
Заказ на выполнение работ по переизоляции и ремонту линейной части магистральных газопроводов. Часть 3.(Лот № 3)
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ в 2013 г.
в том числе по кварталам:
|  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Газопровод-отвод к с.Воскресенское, L=12.71 км, Ду219, 26 лет. Приволжское ЛПУМГ | КР | переход через а/д "Воскресенск - Березняки", 8км. | 14933
2 | Газопровод-отвод к с.Чернышовка и с.Верхняя Чернавка, L=9.84 км, Ду219, 25 лет. Приволжское ЛПУМГ | КР | переход через а/д "Вольск Черкасское", 6.1км. | 14955
3 | Газопровод-отвод к г.Шиханы, L=4.17 км, Ду159, 45 лет. Приволжское ЛПУМГ | КР | переход через а/д Саратов - Сызрань 0.9 км. | 14953
4 | Газопровод-отвод к с.Синенькие, L=5.77 км, Ду114, 21 год. Сторожевское ЛПУМГ. | КР | Замена трубы 2.3 - 3.5км. | 14903
5 | АГРС-1/3 с.Алексашкино и газопровод-отвод L=8,2 км, Ду159, 38 лет. Мокроусское ЛПУМГ. | КР | Замена трубы. | 14764
6 | Газопровод - отвод к с.Березовка (с/х "Березовский") и р.ц. Колышлей, L=22.968 км, Ду273, 28 лет. Мещерское ЛПУМГ. | КР | Замена трубы 10.8 - 15.4 км. | 21714
7 | Газопровод-отвод к с.Пограничное, L=22.51 км, Ду159, 23 года. Александровогайское ЛПУМГ | КР | замена трубы 16,1 - 20,5км. | 14751