## Лист1
Заказ на выполнение работ по выборочному ремонту по результатам ВТД. Часть 2. (Лот № 9 )
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Сроки выполнения работ |  |  |  | МТР централизованной поставки (справочно) тыс.руб.с НДС
в том числе по кварталам:
|  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ГО на ГРС "Ельня" c 0 км по 61 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000014003 |  |  |  |  | 0
2 | ГО на ГРС "Правда к-з (Глинка)" c 0 км по 9 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000014077 |  |  |  |  | 0
3 | ГО на ГРС "Голынки" c 0 км по 8 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000014099 |  |  |  |  | 0
4 | ГО на ГРС "Шаталово" c 0 км по 1.3 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000013927 |  |  |  |  | 0
5 | ГО на ГРС "Талашкино" c 0 км по 0.94 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000014007 |  |  |  |  | 0
6 | ГО на ГРС "Духовщина" c 0 км по 6 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000014009 |  |  |  |  | 0
7 | ГО на ГРС "г.Великие Луки" c 33.5 км по 94.3 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000014012 |  |  |  |  | 0
8 | ГО на ГРС "пгт.Дедовичи" c 0 км по 15.14 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000014082 |  |  |  |  | 0
9 | МГ "Торжок-Долина" c 2855 км по 2927 км | КР | Выборочный ремонт по результатам диагностики | 000000748 |  |  |  |  | 0
10 | МГ "Торжок-Долина" c 2927 км по 3022.6 км | КР | Выборочный ремонт по результатам диагностики | 000000748 |  |  |  |  | 0
11 | МГ "Торжок-Минск-Ивацевичи-3" c 153.6 км по 176 км | КР | Капитальный ремонт дефектных участков газопровода | 000000770 |  |  |  |  | 0
12 | МГ "Торжок-Валдай" c 93.3 км по 184.3 км | КР | Выборочный ремонт по результатам диагностики | 000000755 |  |  |  |  | 0
13 | МГ "Торжок-Минск-Ивацевичи-II" c 0 км по 390 км | КР | Выборочный ремонт по результатам диагностики | 000000766 |  |  |  |  | 0